
Протокол о результатах конкурса (двухсторонний) между Организатором конкурса (Заказчиком)  и Победителем конкурса

	№ 7
	«01» октября 2014 года


г. Санкт - Петербург
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»), Место нахождения (юридический адрес): Россия,  188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, далее «Организатор конкурса, Заказчик», в лице Директора по логистике и материально-техническому обеспечению – начальника департамента логистики и метериально-технического обеспечения Мизгина – Сомова Анатолия Алексеевича,  действующего на основании доверенности от 01 октября 2014 года  №165, и  Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис Коми" (ООО "Энергосервис Коми"), Юридический адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.44, далее «Победитель конкурса», в лице Директора Порсюрова Владимира Валерьяновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  подписали настоящий Протокол о результатах конкурса (двухсторонний) между Организатором конкурса (Заказчиком) и Победителем конкурса (далее - Протокол о результатах конкурса) о нижеследующем:
1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ в габаритах 110 и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» ПО «Центральные электрические сети» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго».
2. Официальное Извещение о проведении конкурса размещено в Единой информационной системе (ЕИС, Официальный сайт) «www.zakupki.gov.ru» от «21» августа 2014 года (извещение №  31401446479).
Конкурс проводится на электронной торговой площадке «www.b2b-mrsk.ru» (ЭТП) в разделе «Открытые конкурсы» от «21» августа  2014 года (извещение № 41549).
3. В соответствии с решением Конкурсной комиссии от 01.10.2014 (протокол № 6),  ООО "Энергосервис Коми" было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия договора, а именно: 
· Конкурсная заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛ 35 кВ в габаритах 110 и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» ПО «Центральные электрические сети» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на общую сумму 135 241 649,29 рублей без НДС, 159 379 631,98 рублей с НДС,  на следующих основных условиях: 
Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: октябрь 2014 года, 

окончание выполнения работ: 30 июля 2015 года.

Условия оплаты: 
В соответствии с требованиями проекта Договора:

Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются после предоставления копии договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте и копий платежных поручений, подтверждающих факт оплаты страховых взносов.

Расчеты производятся Заказчиком по факту выполненных ООО «Энергосервис Коми» объемов работ, на основании актов выполненных работ, подтвержденных сметами ООО «Энергосервис Коми», согласованными Заказчиком, при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованный срок.

Оплата текущих платежей производится в течение 60 (Шестидесяти)  банковских дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании выставленных ООО «Энергосервис Коми» счетов на оплату.

Счет на оплату выставляется ООО «Энергосервис Коми» в течение 3 (трех) дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ  и затрат (формы КС-2, КС-3) на сумму, составляющую 95% (процентов) стоимости принятого объема работ по акту о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ  и затрат (формы КС-2, КС-3).

ООО «Энергосервис Коми» обязан предоставить счет-фактуру на сумму полученной оплаты работ в течение 5 календарных дней с момента получения денежных средств.

Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту в размере 5% (процентов) от стоимости принятого объема работ по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (формы КС-2, КС-3) производится в течение 60 (Шестидесяти)  банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14), 

Срок действия оферты: до 26 декабря 2014 года.
А также в соответствии с условиями Извещения о проведении конкурса, Конкурсной документации и Конкурсной заявкой Победителя конкурса.
4. ОАО «МРСК Северо-Запада» и  ООО "Энергосервис Коми" обязуются в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания настоящего Протокола  о результатах конкурса (двухстороннего) между Организатором конкурса (Заказчиком) и Победителем конкурса подписать Договор на указанных выше условиях.

5. Настоящий Протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	ОАО «МРСК Северо-Запада»
Директор по логистике и МТО – начальник департамента по логистике и МТО
________________ А.А. Мизгин - Сомов
М.П.
	ООО "Энергосервис Коми"
Директор

________________ В.В. Порсюров
М.П.
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