## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2025 № 24@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.11.2024 № 19@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО, | Г | 69222.3222 | 104257.9813 | 18079.1919 | 51143.1303 | 10446.08 | 2153.3675 | 37.835 | 3800.8348 | 4454.0427 | 10700.4139 | 2044.4179 | 0.219 | 4355.8431 | 4299.9339 | 40442.7164 | 254.3339 | 2.435% | -108.9496 | -5.06% | -37.616 | -99.42% | 555.0083 | 14.6% | -154.1088 | -3.46% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 69222.3222 | 104257.9813 | 18079.1919 | 51143.1303 | 10446.08 | 2153.3675 | 37.835 | 3800.8348 | 4454.0427 | 10700.4139 | 2044.4179 | 0.219 | 4355.8431 | 4299.9339 | 40442.7164 | 254.3339 | 2.435% | -108.9496 | -5.06% | -37.616 | -99.42% | 555.0083 | 14.6% | -154.1088 | -3.46% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 51690.6372 | 62960.2304 | 16906.8856 | 34783.7516 | 5603.0107 | 0 | 0 | 1766.0188 | 3836.9919 | 5950.7339 | 0 | 0 | 2236.5109 | 3714.2231 | 28833.0177 | 347.7232 | 6.206% | 0 | нд | 0 | нд | 470.4921 | 26.64% | -122.7689 | -3.2% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13094.1005 | 34650.6255 | 535.4262 | 12558.6743 | 2190.312 | 535.687 | 37.835 | 1112.9671 | 503.8229 | 2176.4557 | 434.5607 | 0.219 | 1262.4967 | 479.1793 | 10382.2186 | -13.8564 | -0.6326% | -101.1263 | -18.88% | -37.616 | -99.42% | 149.5295 | 13.44% | -24.6436 | -4.891% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 143.0121 | 555.6848 | 0 | 143.0121 | 14.54 | 7.8233 | 0 | 0 | 6.7167 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 139.3084 | -10.8364 | -74.53% | -7.8233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0131 | -44.86% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4294.5724 | 6091.4406 | 636.8801 | 3657.6923 | 2638.2172 | 1609.8572 | 0 | 921.8489 | 106.5112 | 2569.5207 | 1609.8572 | 0 | 856.8356 | 102.8278 | 1088.1717 | -68.6966 | -2.604% | -4.5475e-13 | -2.825e-14% | 0 | нд | -65.0133 | -7.052% | -3.6833 | -3.458% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 12457.2297 | 27248.4943 | 2018.8788 | 10438.3508 | 1537.7452 | 0 | 0 | 235.2414 | 1302.5039 | 1586.4848 | 0 | 0 | 273.1179 | 1313.3669 | 8851.8661 | 48.7395 | 3.17% | 0 | нд | 0 | нд | 37.8765 | 16.1% | 10.863 | 0.834% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 12457.2297 | 27248.4943 | 2018.8788 | 10438.3508 | 1537.7452 | 0 | 0 | 235.2414 | 1302.5039 | 1586.4848 | 0 | 0 | 273.1179 | 1313.3669 | 8851.8661 | 48.7395 | 3.17% | 0 | нд | 0 | нд | 37.8765 | 16.1% | 10.863 | 0.834% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 11326.0122 | 24434.4502 | 1895.7719 | 9430.2404 | 1226.8322 | 0 | 0 | 81.1753 | 1145.657 | 1294.1913 | 0 | 0 | 124.3279 | 1169.8633 | 8136.0491 | 67.3591 | 5.49% | 0 | нд | 0 | нд | 43.1527 | 53.16% | 24.2064 | 2.113% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9742.7278 | 18076.0161 | 1563.4591 | 8179.2687 | 961.3631 | 0 | 0 | 77.1927 | 884.1704 | 1015.275 | 0 | 0 | 114.2202 | 901.0548 | 7163.9937 | 53.9119 | 5.608% | 0 | нд | 0 | нд | 37.0275 | 47.97% | 16.8845 | 1.91% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 712.9272 | нд | 422.9884 | 289.9389 | 62.4755 | 0 | 0 | 55.1075 | 7.368 | 97.9464 | 0 | 0 | 90.5784 | 7.368 | 191.9925 | 35.4709 | 56.78% | 0 | нд | 0 | нд | 35.4709 | 64.37% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 280.8624 | нд | 227.9964 | 52.866 | 22.0853 | 0 | 0 | 22.0853 | 0 | 14.7522 | 0 | 0 | 14.7522 | 0 | 38.1138 | -7.333 | -33.2% | 0 | нд | 0 | нд | -7.333 | -33.2% | 0 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8748.9382 | 18076.0161 | 912.4744 | 7836.4638 | 876.8024 | 0 | 0 | 0 | 876.8024 | 902.5765 | 0 | 0 | 8.8896 | 893.6868 | 6933.8873 | 25.7741 | 2.94% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8896 | нд | 16.8845 | 1.926% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 267.0282 | 1004.5906 | 260.0171 | 7.0112 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 13.7966 | 0 | 0 | 8.8896 | 4.907 | -6.7855 | 8.8896 | 181.2% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8896 | нд | 0 | 0% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ВЛ 110 кВ - 1,31 км, 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 101.3492 | 349.4841 | 22.7469 | 78.6023 | 10.9484 | 0 | 0 | 0 | 10.9484 | 11.5844 | 0 | 0 | 0 | 11.5844 | 67.0179 | 0.63594 | 5.809% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63594 | 5.809% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | 3440.7873 | 6152.3964 | 115.3312 | 3325.4562 | 715.6508 | 0 | 0 | 0 | 715.6508 | 697.2281 | 0 | 0 | 0 | 697.2281 | 2628.2281 | -18.4227 | -2.574% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.4227 | -2.574% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй (ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области") (КВЛ 6 кВ - 0,214 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1183 | 1.9529 | 10.9464 | 0.052008 | 1.9009 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 2.2204e-16 | -2.2204e-16 | -1.168e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | -1.168e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от вновь строящейся ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-10 до проектируемой вблизи опоры с установкой разъединителя на отпаечной опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, а/д Кола-Серебрянские ГЭС (Договор ТП КОЛ-00174-Э-С/24 от 22.04.2024 с ТСН СНТ "ЗА ОКОЛИЦЕЙ") (ВЛ 6 кВ - 0,005 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1196 | 1.2889 | 2.466 | 0.050223 | 1.2387 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6кВ от ВЛ 6кВ Ф-701 от ПС 150/35/6кВ № 81 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура") (ВЛ 6 кВ - 0,015 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1204 | 0.77102 | 2.1796 | 0.06 | 0.71102 | 0.71102 | 0 | 0 | 0 | 0.71102 | 0.71102 | 0 | 0 | 0 | 0.71102 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ Ф-5-7 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с установкой на опоре разъединителя и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Ура-Губа (Договор ТП КОЛ-01328-Э-С/24 от 24.12.2024 с ООО "Инарктика Северо-Запад") (ВЛ 6 кВ - 0,020 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1216 | 1.2344 | 3.6267 | 0 | 1.2344 | 0.65609 | 0 | 0 | 0 | 0.65609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | -0.65609 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.65609 | -100% | Сдвиг сроков выполнения работ хозспособом в связи с прохождением ОЗП. Общий срок не нарушен.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 6 кВ ПС 35 ПС 317 до РУ 6 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок БКТП 6/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ «д.8 ул. Небольсина» и ВРУ 0,4 кВ «д.13 ул. Небольсина» для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, н.п. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «ХЭС Кольского района») (ВЛ 0,4 кВ - 1,2 км, ВЛ 6 кВ - 1,4 км, КЛ 6 кВ - 0,02 км, КТП 6/0,4 кВ - 3,2 МВА) | P_009-41-2-01.33-1218 | 59.5831 | 163.8324 | 0 | 59.5831 | 59.5831 | 0 | 0 | 0 | 59.5831 | 56.1991 | 0 | 0 | 0 | 56.1991 | 3.3839 | -3.3839 | -5.679% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3839 | -5.679% | Экономия по результатам разработки ПСД
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ ОФ-1-8 ПС 35 кВ ПС 408 до границы земельного участка Заявителя с установкой на опоре разъединителя и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, гп.Кильдинстрой, нп.Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-01006-Э-С/24 от 22.04.2025 с ИП Рыбушкиной Ю.С.) (ВЛ 6 кВ - 0,030 км; предохранитель -3 шт.; разъединитель- 1 шт.; 1 т.у.) | P_009-41-2-01.33-1226 | 1.4471 | 3.2224 | 0 | 1.4471 | 0.068715 | 0 | 0 | 0 | 0.068715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | -0.068715 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068715 | -100% | Сдвиг сроков выполнения работ хозспособом в связи с прохождением ОЗП. Общий срок не нарушен.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28) до границы земельного участка Заявителя с установкой на опоре разъединителя и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Ура-Губа (Договор ТП КОЛ-00882-Э-С/25 от 01.09.2025 с ООО "Тихая Гавань") (ВЛ 6 кВ - 0,020 км; разъединитель- 1 шт.; 1 т.у.) | Q_009-41-2-01.33-1235 | 1.532 | нд | 0 | 1.532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании договора ТП КОЛ-00882-Э-С/25 от 01.09.2025 с ООО "Тихая Гавань"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ ПС 401 с установкой на вновь строящейся ЛЭП 6 кВ разъединителя и счетчика электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, 27 км а/д Кола - Госграница (Договор ТП КОЛ-01079-Э-С/25 от 24.10.2025 с Быстровым С.В.) (ЛЭП 6 кВ - 0,020 км; разъединитель - 1 шт.; 1 т.у.) | Q_009-41-2-01.33-1238 | 0.16108 | нд | 0 | 0.16108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании договора ТП КОЛ-01079-Э-С/25 от 24.10.2025 с Быстровым С.В.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские авторемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,066 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1446 | 0.32332 | 1.3684 | 0.32332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | 0.075989 | -0.075989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075989 | нд | Выполнение работ хозспособом. Корректировка по материалам.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТП-39 до устанавливаемых вблизи КТП-39 двух щитов ЩР для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова (ДоговорТП КОЛ-00542-Э-С/24 от 24.06.2024 с МБУМП "Молодежный культурно-досуговый центр" Кольского района) (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км; выкл.автом. - 4 шт.; ТТ 0,4 кВ - 12 шт.; 4 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1563 | 0.32812 | 3.034 | 0 | 0.32812 | 0.32812 | 0 | 0 | 0 | 0.32812 | 0.29575 | 0 | 0 | 0 | 0.29575 | 0.032371 | -0.032371 | -9.866% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032371 | -9.866% | Экономия при выполнении работ хозспособом
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,155 км) | N_009-41-2-02.33-0008 | 1.1211 | 3.6983 | 0.13901 | 0.98212 | 0.98212 | 0 | 0 | 0 | 0.98212 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | -0.19675 | 0.19675 | 20.03% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19675 | 20.03% | ПСД по объекту выпущена ГП МФ в 2023 году. Работы выполнялись хозспособом. С момента выпуска ПСД, увеличилась стоимость материалов и оборудования, а также объем ФОТ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6кВ от ячейки №11 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36) до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, пгт.Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00110-Э-С/25 от 05.03.2025 с АО "Ямалтрансстрой") (КЛ 6 кВ - 0,050 км) | P_009-41-2-02.33-0011 | 0.42359 | нд | 0 | 0.42359 | 0.42359 | 0 | 0 | 0 | 0.42359 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.30468 | -0.30468 | -71.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30468 | -71.93% | Экономия по результатам выполнения работ хозспособом.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-23 Молочный до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, пгт.Молочный (ДоговорТП КОЛ-00495-Б-С/25 от 21.07.2025 с СНТ "Азимут") (КЛ 0,4 кВ - 0,030 км; 1 т.у.) | Q_009-41-2-02.41-0884 | 0.033887 | нд | 0 | 0.033887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033887 | 0 | 0 | 0 | 0.033887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании договора ТП КОЛ-00495-Б-С/25 от 21.07.2025 с СНТ "Азимут"
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 150 кВ Грузовой Терминал с заходами ВЛ 150 кВ Выходной - Снежногорск с отпайками (Л-170) на ПС 150 кВ Грузовой Терминал, Мурманская область, Кольский район (Договор ТП № КОЛ-00499-Б-С/24 от 18.10.2024 с ООО «КРДВ Мурманск») (ТН 150/10 кВ - 64 МВА, ВЛ 150 - 2 км, 9 т.у.) | P_009-41-2-03.12-0835 | 2455.2261 | 5505.4673 | 0 | 2455.2261 | 30.9348 | 0 | 0 | 0 | 30.9348 | 30.9348 | 0 | 0 | 0 | 30.9348 | 2424.2913 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49) (Договор ТП № КОЛ-01040-Э-Ц/24/387-км от 02.12.2024 с Администрацией муниципального образования Кандалакшский район) (ВЛ 150 кВ – 44 км) | P_009-42-2-01.11-0708 | 1825.6116 | 2817.1944 | 0 | 1825.6116 | 34.0322 | 0 | 0 | 0 | 34.0322 | 70.3851 | 0 | 0 | 0 | 70.3851 | 1755.2266 | 36.3528 | 106.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.3528 | 106.8% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 524.4536 | 1873.0252 | 513.748 | 10.7056 | 7.493 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 9.3674 | 0 | 0 | 0 | 9.3674 | 1.3382 | 1.8744 | 25.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8744 | 25.02% | Досрочное выполнение работ по лесовосстановлению.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 кВ №112 Радиозавод и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с установкой разъединителя на концевой опоре у границы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурманская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Макарова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) (КЛ 10кВ - 0,137 км; 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0921 | 3.3407 | 6.7877 | 0 | 3.3407 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0924 | 2.1854 | 7.0913 | 0.006753 | 2.1786 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0.79668 | -0.70228 | -33.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70228 | -33.7% | Длительная процедура согласования закупочной документации привело к сдвигу начала ТЗП
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до РУ 10 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок КТП 10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной №3 для технологического присоединения в Мурманской области, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти (Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района) (КЛ 10 кВ - 4,6 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, 2 т.у.) | P_009-42-2-02.32-0003 | 58.7555 | 165.6049 | 0 | 58.7555 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 56.0703 | 1.1663 | 76.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1663 | 76.78% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 114.7238 | 204.6134 | 110.7249 | 3.9989 | 3.9989 | 0 | 0 | 3.9825 | 0.016341 | 0.0579 | 0 | 0 | 2.6743 | -2.6164 | 3.941 | -3.941 | -98.55% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3083 | -32.85% | -2.6327 | -16111% | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 81.9503 | 112.6901 | 81.934 | 0.016341 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | -2.6164 | 0 | 0 | 0 | -2.6164 | 2.6327 | -2.6327 | -16111% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6327 | -16111% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,746 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0759 | 81.9503 | 112.6901 | 81.934 | 0.016341 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | -2.6164 | 0 | 0 | 0 | -2.6164 | 2.6327 | -2.6327 | -16111% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6327 | -16111% | Сторнирование выполнения по результатам аудиторской проверки
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 32.7734 | 91.9232 | 28.7909 | 3.9825 | 3.9825 | 0 | 0 | 3.9825 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 1.3083 | -1.3083 | -32.85% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3083 | -32.85% | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Котсельвара (ПС 20) в части замены трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 2 с отпайкой на Хеваскоски ГЭС-7 (Л-132), ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133) и установки дополнительных полукомплектов основных защит Л-132, Л-133, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель (ПАО «ТГК 1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22 от 30.12.22) (ТТ 110 кВ - 2 компл.; полукомплекты основных защит ВЛ 110 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-04.60-0952 | 32.7734 | 91.9232 | 28.7909 | 3.9825 | 3.9825 | 0 | 0 | 3.9825 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 1.3083 | -1.3083 | -32.85% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3083 | -32.85% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ подрядным способом
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1468.5606 | 6153.8207 | 221.5878 | 1246.9728 | 261.4702 | 0 | 0 | 0 | 261.4702 | 278.8583 | 0 | 0 | 7.4335 | 271.4249 | 968.1145 | 17.3881 | 6.65% | 0 | нд | 0 | нд | 7.4335 | нд | 9.9546 | 3.807% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1468.5606 | 6153.8207 | 221.5878 | 1246.9728 | 261.4702 | 0 | 0 | 0 | 261.4702 | 278.8583 | 0 | 0 | 7.4335 | 271.4249 | 968.1145 | 17.3881 | 6.65% | 0 | нд | 0 | нд | 7.4335 | нд | 9.9546 | 3.807% | нд
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Мехзавод (ПС 96), Мурманская область, городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск, здание ЦОД (Договор ТП КОЛ-00304-Б-Ц/23 от 14.11.2023 с ООО «Дата-центр Арктика 2») (УПАСК – 2 шт., ВОК – 8,2 км) | P_000-42-1-04.60-0927 | 41.2139 | 127.2832 | 0 | 41.2139 | 10.5009 | 0 | 0 | 0 | 10.5009 | 10.5009 | 0 | 0 | 0 | 10.5009 | 30.713 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 151.0433 | 132.3103 | 144.2465 | 6.7968 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7627 | 0 | 0 | 6.7627 | 0 | 0.034065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Претензионно-исковая работа. Погашение кредиторской задолженности путем взаимозачета на основании уведомления об удержании пени в одностороннем порядке.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"6-11" (от РП-6 до КТП-11) с установкой высоковольтного прибора учета электрической энергии у границы земельного участка заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, ж/д ст.Лопарская (ДоговорТП КОЛ-00451-Э-С/24 от 28.06.2024 с ДНТ "Биолог ММБИ") (1 т.у.) | O_009-41-1-01.33-1065 | 0.60032 | 1.0879 | 0 | 0.60032 | 0.60032 | 0 | 0 | 0 | 0.60032 | 0.60032 | 0 | 0 | 0 | 0.60032 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.849e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.849e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10кВ № 20А и ПС 110/10 № 20 с укомплектование ячеек 10кВ № 113, № 125 ПС 20А и № 28, № 38 ПС 20 выключателями, трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский муниципальный район, гп. Никель, пгт. Никель (ДоговорТП КОЛ-00303-Б-С/23 от 14.11.2023 с ООО "Дата-центр Арктика 2") (ТТ-10кВ- 12 шт., выключатель - 4 шт., 4 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0695 | 15.5574 | 35.2502 | 0 | 15.5574 | 15.5574 | 0 | 0 | 0 | 15.5574 | 15.5574 | 0 | 0 | 0 | 15.5574 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с укомплектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0696 | 21.048 | 50.3075 | 20.6009 | 0.44714 | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0.44714 | 0.44715 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | -5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 1.241e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.241e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с укомплектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0697 | 21.004 | 50.3085 | 20.5528 | 0.45119 | 0.45119 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0.45119 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0698 | 8.4561 | 15.8699 | 7.8114 | 0.64469 | 0.64469 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0.64469 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") (выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0704 | 8.6635 | 23.8271 | 2.7444 | 5.9191 | 5.9191 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 5.9191 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 53 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 6 для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (Договор ТП КОЛ-01109-Б-С/22 от 27.08.2024 с АО "МОЭСК") (ТТ 6 кВ - 1 компл.) | P_009-41-1-03.12-0707 | 0.20482 | 3.7986 | 0 | 0.20482 | 0.20482 | 0 | 0 | 0 | 0.20482 | 0.0015531 | 0 | 0 | 0 | 0.0015531 | 0.20326 | -0.20326 | -99.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20326 | -99.24% | Экономия при выполнении работ хозспособом
1.1.1.4.2 | Модернизация ПС 150 кВ Комбинат (ПС 52) в части установки ячейки 6 кВ на 2с-6 кВ в ЗРУ-6 кВ и ячейки 10 кВ на 3с 10 кВ в ЗРУ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Мурманская область, Печенгский район, п. Никель на кадастровом квартале с номером 51:03:0080316 (Договор ТП КОЛ-01237-Э-С/24 от 28.01.2025 с ООО «Интегратор») (яч. 6 кВ – 1 шт, яч. 10 кВ – 1 шт.) | P_009-41-1-03.12-0711 | 10.6144 | 17.0199 | 0 | 10.6144 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6144 | -0.78063 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.78063 | -100% | Договор на ТП расторгнут
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №18 и 21 ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Зелёный Мыс (ПС 100) с заменой существующих трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Минькино (Договор ТП КОЛ-00633-Э-С/24 от 29.11.2024 с ООО "РК "Полярное море+") (ТТ 10 кВ - 6 шт.) | P_009-41-1-03.12-0712 | 0.17211 | 6.9657 | 0 | 0.17211 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0.070594 | 0 | 0 | 0 | 0.070594 | 0.10152 | -0.10152 | -58.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10152 | -58.98% | Выполнение работ хозспособом. Использование материалов на другой инвестиционный проект.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Комбинат (ПС 52) и ПС 150 кВ Никель (ПС 20А) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, Печенгский район, п. Никель (Договор ТП № КОЛ-01237-Э-С/24 от 28.01.2025 с ООО «Интегратор») (УПАСК – 3 шт., ВЧ тракт – 1 компл., ВОЛС – 2,8 км) | P_009-41-1-03.12-0713 | 44.2405 | 107.625 | 0 | 44.2405 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2405 | -1.825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.825 | -100% | Договор на ТП расторгнут
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №17/1 и №18/1 ЗРУ-6кВ ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) с земеной существующих трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской обл., г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00832-Э-С/24 от 07.03.2025 с ОАО "РЖД") (ТТ 6 кВ - 6 шт.) | P_009-41-1-03.13-0368 | 0.55362 | 6.7497 | 0 | 0.55362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0.29442 | 0.2592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2592 | нд | Досрочная закупка материалов
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ПС 317 с установкой двух новых ячеек 6 кВ на 1 с.ш. ЗРУ 6 кВ и на 2 с.ш. ЗРУ 6 кВ, с оснащением каждой ячейки микропроцессорными УРЗА для технологического присоединения в Мурманской области, Кольского района, н.п. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района») (ячейки - 2 компл., 2 т.у.) | P_009-41-1-03.21-0885 | 10.7065 | 37.6513 | 0 | 10.7065 | 10.7065 | 0 | 0 | 0 | 10.7065 | 11.3579 | 0 | 0 | 0.65135 | 10.7065 | -0.65135 | 0.65135 | 6.084% | 0 | нд | 0 | нд | 0.65135 | нд | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Изменение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ПС 373 с установкой приборов учета электрической энергии в РУ 10 кВ для технологического присоединения в Мурманской обл., г. Североморск (Договор ТП КОЛ-00056-Б-С/24 от 14.10.2024 с Министерством обороны РФ) (ТТ 10 кВ - 4 шт., 2 т.у.) | P_009-41-1-03.21-0886 | 1.5376 | 7.596 | 0 | 1.5376 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 1.379 | -1.379 | -89.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.379 | -89.68% | Экономия при ТЗП и при выполнении работ хозспособом
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО «Звезда») (УПАСК – 2 компл., ВОК – ориентировочно 1,1 км) | P_009-41-1-04.60-0954 | 27.3714 | 71.5764 | 0 | 27.3714 | 27.3714 | 0 | 0 | 0 | 27.3714 | 27.3714 | 0 | 0 | 0 | 27.3714 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО «СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН») (УПАСК – 2 компл., ВЧ тракт – 2 шт.) | P_009-41-1-04.60-0955 | 33.9158 | 116.4094 | 0 | 33.9158 | 33.9158 | 0 | 0 | 0 | 33.9158 | 33.9158 | 0 | 0 | 0 | 33.9158 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Установка счетчика электрической энергии в ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, 35км а/д Госграница-Кола (Договор ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.) (1 т.у.) | P_009-41-1-05.30-0001 | 0.044984 | 0.19197 | 0.025587 | 0.019397 | 0.019397 | 0 | 0 | 0 | 0.019397 | 0.019397 | 0 | 0 | 0.019397 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.019397 | нд | -0.019397 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 317 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 13 и № 14 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп.Килпъявр (ДоговорТП КОЛ-00260-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,075 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0778 | 40.917 | 163.0518 | 10.9376 | 29.9794 | 29.9794 | 0 | 0 | 0 | 29.9794 | 29.9794 | 0 | 0 | 0 | 29.9794 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 314 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 5 и № 10 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский район, пгт.Печенга (ДоговорТП КОЛ-00261-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,100 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0779 | 40.7156 | 165.4458 | 10.8868 | 29.8288 | 29.8288 | 0 | 0 | 0 | 29.8288 | 29.8288 | 0 | 0 | 0 | 29.8288 | 3.5527e-15 | -3.5527e-15 | -1.191e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.191e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 37,41 и ПС 110/35/10 кВ № 24 Молодежная с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 6,23 Мурманская обл. городской округ город Апатиты, город Апатиты, район улицы Промышленная, Здание ЦОД. ЗУ: 51:14:0020130:255 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ -10 кВ –12 шт, выключатель 10 кВ – 4 шт., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.12-0620 | 19.6042 | 32.6635 | 3.7819 | 15.8223 | 15.8223 | 0 | 0 | 0 | 15.8223 | 15.8223 | 0 | 0 | 0 | 15.8223 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) в части расширения ОРУ 150 кВ до схемы № 150-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» и установки в ЗРУ 10 кВ двух новых ячеек 10 кВ (на 1 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ и на 2 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ) и ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49) в части расширения до схемы «Одна рабочая секционированная выключателем система шин с подключением трансформатора к секциям шин через развилку из выключателей», техническое перевооружение ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88) в части замены оборудования ВЧ тракта и основной защиты ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180) (Договор № КОЛ-01040-Э-Ц/24/387-км от 02.12.2024 с Администрацией муниципального образования Кандалакшский район) (ТТ 10 кВ – 2 компл., ТТ 150 кВ – 9 компл., ТН 150 кВ – 4 компл., выключатель – 11 шт., 6 т.у.) | P_009-42-1-03.12-0624 | 895.1997 | 4750.2928 | 0 | 895.1997 | 12.1846 | 0 | 0 | 0 | 12.1846 | 19.8022 | 0 | 0 | 0 | 19.8022 | 875.3975 | 7.6175 | 62.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6175 | 62.52% | Досрочное выполнение ПИР подрядчиком
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Кислая (ПС 83) КТП-5 РУ 0,4 кВ с заменой автоматических выключателей на Л-1, Л-2, Л-3, с заменой трансформаторов тока на Л-1, Л-2 и с заменой комплексов расчетного учета на Л-1, Л-2, Л-3 База отдыха "Сосновая горка", Мурманская область, Апатитский район, ЗУ 51:14:0000000:743 (ООО "Сосновая горка" Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/24 от 14.08.2024) (АВ 0,4 кВ-3шт., ТТ 0,4 кВ- 2 компл., 3 т.у.) | P_009-42-1-03.12-0627 | 0.17839 | 1.1951 | 0 | 0.17839 | 0.17839 | 0 | 0 | 0 | 0.17839 | 0.086393 | 0 | 0 | 0 | 0.086393 | 0.092001 | -0.092001 | -51.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092001 | -51.57% | Экономия при выполнении работ хозспособом
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 96 Мехзавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 5,6,29,30 Мурманская обл. городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск, Здание ЦОД. ЗУ: 51:12:0010101:4825 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00304-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ-10 кВ - 12 шт, выключатель - 4 шт.., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.13-1072 | 17.1633 | 37.9915 | 0 | 17.1633 | 4.9884 | 0 | 0 | 0 | 4.9884 | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 13.195 | 3.9683 | 8.2066 | 164.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2066 | 164.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Радиозавод (ПС 112) и ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, муниципальный округ город Апатиты, г. Апатиты, район улицы Промышленная (Договор ТП КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.2023 с ООО «Дата-центр Арктика 2») (УПАСК – 4 шт., ВОК – 12 км) | P_009-42-1-04.60-0929 | 57.8342 | 191.3517 | 0 | 57.8342 | 57.8342 | 0 | 0 | 0 | 57.8342 | 56.1063 | 0 | 0 | 0 | 56.1063 | 1.7279 | -1.7279 | -2.988% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7279 | -2.988% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 808.625 | 2700.1911 | 36.7771 | 771.8479 | 254.8975 | 0 | 0 | 131.3492 | 123.5483 | 237.9828 | 0 | 0 | 126.1731 | 111.8096 | 533.8651 | -16.9147 | -6.636% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1761 | -3.941% | -11.7386 | -9.501% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 39.3492 | 121.3511 | 3.5946 | 35.7545 | 35.7545 | 0 | 0 | 29.0248 | 6.7297 | 28.9679 | 0 | 0 | 22.2381 | 6.7297 | 6.7867 | -6.7867 | -18.98% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7867 | -23.38% | -8.8818e-16 | -1.32e-14% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 29.0248 | 96.3858 | 0 | 29.0248 | 29.0248 | 0 | 0 | 29.0248 | 0 | 22.2381 | 0 | 0 | 22.2381 | 0 | 6.7867 | -6.7867 | -23.38% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7867 | -23.38% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) с заменой выключателя 150 кВ и фундамента в ячейке ОВ-150, г. Мончегорск (выключатель 220 кВ - 1 шт.) | P_000-42-1-03.12-0625 | 29.0248 | 96.3858 | 0 | 29.0248 | 29.0248 | 0 | 0 | 29.0248 | 0 | 22.2381 | 0 | 0 | 22.2381 | 0 | 6.7867 | -6.7867 | -23.38% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7867 | -23.38% | 0 | нд | Экономия по ТЗП и при выполнении работ хозспособом
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.3244 | 24.9653 | 3.5946 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 8.8818e-16 | -8.8818e-16 | -1.32e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.32e-14% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) | O_000-42-1-03.13-1073 | 10.3244 | 24.9653 | 3.5946 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 8.8818e-16 | -8.8818e-16 | -1.32e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.32e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 355.8726 | 1619.3162 | 26.209 | 329.6636 | 131.8188 | 0 | 0 | 15.0003 | 116.8185 | 119.3668 | 0 | 0 | 14.2869 | 105.0799 | 210.2968 | -12.452 | -9.446% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71339 | -4.756% | -11.7386 | -10.05% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 355.8726 | 1619.3162 | 26.209 | 329.6636 | 131.8188 | 0 | 0 | 15.0003 | 116.8185 | 119.3668 | 0 | 0 | 14.2869 | 105.0799 | 210.2968 | -12.452 | -9.446% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71339 | -4.756% | -11.7386 | -10.05% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 283.0947 | 1444.0449 | 7.6437 | 275.451 | 77.6062 | 0 | 0 | 0 | 77.6062 | 77.6062 | 0 | 0 | 0 | 77.6062 | 197.8448 | 1.4211e-14 | 1.831e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4211e-14 | 1.831e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ВЛ 6 кВ - 3,720 км, КЛ 6кВ - 0,178 км, ячейки - 4 шт.) | N_000-41-1-01.33-1063 | 16.7603 | 108.9584 | 1.76 | 15.0003 | 15.0003 | 0 | 0 | 15.0003 | 0 | 14.2869 | 0 | 0 | 14.2869 | 0 | 0.71339 | -0.71339 | -4.756% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71339 | -4.756% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 2 с отпайками (Л-113) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 1 с отпайками (Л-141) для освобождения земельного участка на основании Соглашения о компенсации № 41-28/МУР/0066У/24 от 15.02.2024 с ОАО "РЖД" (количество опор – 4 шт., ориентировочная длина провода ВЛ 110 кВ – 1,370 км) | O_000-42-1-01.12-0564 | 56.0176 | 66.3129 | 16.8053 | 39.2123 | 39.2123 | 0 | 0 | 0 | 39.2123 | 27.4737 | 0 | 0 | 0 | 27.4737 | 11.7386 | -11.7386 | -29.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.7386 | -29.94% | Отказ со стороны ОАО "РЖД" в подписании ДС по результатам проектирования на увеличение стоимости
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 29.9884 | 123.3337 | 0 | 29.9884 | 29.9884 | 0 | 0 | 29.9884 | 0 | 31.5136 | 0 | 0 | 31.5136 | 0 | -1.5252 | 1.5252 | 5.086% | 0 | нд | 0 | нд | 1.5252 | 5.086% | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (400 шт.) | O_003-43-1-05.20-0015 | 24.8188 | 106.7394 | 0 | 24.8188 | 24.8188 | 0 | 0 | 24.8188 | 0 | 27.1128 | 0 | 0 | 27.1128 | 0 | -2.294 | 2.294 | 9.243% | 0 | нд | 0 | нд | 2.294 | 9.243% | 0 | нд | Распределение процентов по кредитам
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (5 шт.) | O_003-43-1-05.20-0019 | 5.1696 | 16.5944 | 0 | 5.1696 | 5.1696 | 0 | 0 | 5.1696 | 0 | 4.4008 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0.76884 | -0.76884 | -14.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76884 | -14.87% | 0 | нд | Экономия при заключении договора подряда
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 383.4148 | 836.1901 | 6.9735 | 376.4414 | 57.3357 | 0 | 0 | 57.3357 | 0 | 58.1345 | 0 | 0 | 58.1345 | 0 | 318.3069 | 0.79876 | 1.393% | 0 | нд | 0 | нд | 0.79876 | 1.393% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 383.4148 | 836.1901 | 6.9735 | 376.4414 | 57.3357 | 0 | 0 | 57.3357 | 0 | 58.1345 | 0 | 0 | 58.1345 | 0 | 318.3069 | 0.79876 | 1.393% | 0 | нд | 0 | нд | 0.79876 | 1.393% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 2 (Л-134) и ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 1 (Л-71) с оснащением: ВОЛС, выключателями 110 кВ линий Л-134, Л-71, трансформаторами тока 110 кВ, устройствами РЗА и оснащением устройствами РЗА АТ-1, АТ-2 связанных с Л-134, Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель, технологическая площадка АО «Кольская ГМК(контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 283.4577 | 836.1901 | 6.9735 | 276.4842 | 55.6257 | 0 | 0 | 55.6257 | 0 | 56.4245 | 0 | 0 | 56.4245 | 0 | 220.0597 | 0.79876 | 1.436% | 0 | нд | 0 | нд | 0.79876 | 1.436% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчерского персонала Мурманского филиала, Кольский район, пгт. Мурмаши (7 комплектов) | O_000-43-1-04.40-0002 | 99.9572 | нд | 0 | 99.9572 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 98.2472 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 322.5925 | 113.8529 | 86.3299 | 236.2626 | 56.0155 | 0 | 0 | 22.7169 | 33.2987 | 54.3107 | 0 | 0 | 22.6168 | 31.6939 | 181.9519 | -1.7048 | -3.043% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10006 | -0.4405% | -1.6048 | -4.819% | нд
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №М-17/18: с демонтажом 3х Ж/Б опор, сущ. провода 6хАС-120 дл.261 м., установка зх метал.опор, перевеска сущ.провода 6хАС-120 дл.419 м, подвеска нового провода 6хАС-120 дл.265 м на участке автодороги км 14+297 - км 19+027, Мурманская область (транспортная развязка на км 19) для освобождения земельного участка с передачей имущества на баланс Мурманского филиала (соглашение о компенсации 41/28-06-03-2023/4И с ФКУ Упрдор "Кола") | Q_000-41-1-01.21-0251 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации 41/28-06-03-2023/4И с ФКУ Упрдор "Кола" (имущественная форма)
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 17.255 | нд | 7.3397 | 9.9153 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 9.3401 | -1e-08 | -1.739e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.739e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 4.5344 | нд | 2.0683 | 2.4661 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 2.3149 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 6.5003 | нд | 2.8552 | 3.6451 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 3.4284 | -1e-08 | -4.615e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.615e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 19.4521 | нд | 9.1358 | 10.3163 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 9.6679 | 2e-08 | 3.084e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 3.084e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 15.6767 | нд | 4.0487 | 11.6279 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 11.1054 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 (4 шт.) | P_000-41-1-07.30-0044 | 0.53368 | нд | 0 | 0.53368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53368 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвозмездное пользование) СНТ "Ельничек", расположенных по адресу: Кольский район, 32 км а/дороги Мурманск - С. Петербург (ВЛ 6 кВ - 0,005 км, КЛ 0,4 кВ - 1,3 км, КТП 6/0,4 - 100 кВа, РЩ 0,4 кв -6 шт, 45 т.у.) | Q_000-41-5-01.32-0007 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор дарения №41-2102/МУР/0151У/25 от 28.05.2025
1.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвозмездное пользование) СНТСН "Полярная усадьба", расположенных по адресу: Кольский район, г.п. Кильдинстрой (КЛ 6 кВ Ф-3-4 - 0,617 км, КТП3 - 630 кВА, КТП4 - 630 кВА) | Q_000-41-5-01.33-0975 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор дарения №41-2102/МУР/0152У/25 от 23.06.2025
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 24.03.2025г. по делу №2-542/2025, расположенного по адресу: Мурманская обл., Кольский район, 29 км а/д Кола-Госграница, СТ "Утро" (КТП - 0,4 МВА, КЛ 6 кВ - 1,1 км, КЛ 0,4 кВ - 0,279 км) | Q_000-41-5-02.41-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 24.03.2025г. по делу №2-542/2025
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 17.07.2025г. по делу №2-1039/2025, расположенного по адресу: Мурманская обл., Кольский район, п.г.т. Мурмаши, Технологическая площадка Нижнетуломской ГЭС-13, КТСГЭС филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1" (КЛ 0,4 кВ Ф-1-4С - 0,2 км, КЛ 0,4 кВ Ф-4-2С - 0,2км, КЛ 0,4 кВ Ф-11-2С - 0,4 км, КЛ 0,4 кВ Ф-2-4С - 0,4 км) | Q_000-41-5-02.41-0003 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства по решению суда от 17.07.2025г. по делу №2-1039/2025
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Апатитская ТЭЦ – Вудъявр с отпайкой на ПС Кировск (Л-105), ВЛ 110 кВ Вудъявр – Ловчорр с отпайкой на ПС Кировск (Л-106) для освобождения земельного участка по заявлению Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Соглашение о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.) (ориентировочная длина трассы КЛ 110 - 0,85 км) | O_000-42-1-02.11-0001 | 43.5217 | 58.8306 | 16.4539 | 27.0677 | 27.0677 | 0 | 0 | 0 | 27.0677 | 25.4877 | 0 | 0 | 0 | 25.4877 | 1.58 | -1.58 | -5.837% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.58 | -5.837% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 4.2318 | нд | 1.6818 | 2.55 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 2.409 | -2e-08 | -1.418e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -1.418e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 20.0514 | нд | 8.9888 | 11.0626 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 10.3942 | -1e-08 | -1.496e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.496e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 11.2008 | нд | 4.7644 | 6.4363 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 6.063 | -2e-08 | -5.357e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -5.357e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 6.2073 | нд | 2.5933 | 3.614 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 3.4071 | -1e-08 | -4.833e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.833e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 12.6314 | нд | 3.6842 | 8.9472 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 8.5262 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования (реле-томограф с управляющим устройством) - 1 комплект) | I_000-42-1-07.30-0005 | 2.178 | нд | 0 | 2.178 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный (реле-томограф с управляющим устройством) – 1 комплект, устройство измерительное параметров релейной защиты – 1 шт., вольтамперфазометр цифровой – 2 шт.) | I_000-42-1-07.30-0006 | 5.364 | нд | 0 | 5.364 | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0013 | 0.15791 | нд | 0 | 0.15791 | 0.034211 | 0 | 0 | 0.034211 | 0 | 0.034211 | 0 | 0 | 0.034211 | 0 | 0.1237 | 6.9389e-18 | 2.028e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | 2.028e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0015 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0016 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-43-3-09.40-0017 | 0.029813 | нд | 0 | 0.029813 | 0.029813 | 0 | 0 | 0.029813 | 0 | 0.026302 | 0 | 0 | 0.026302 | 0 | 0.0035112 | -0.0035112 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0035112 | -11.78% | 0 | нд | Экономия при ТЗП
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 4.5409 | нд | 2.8955 | 1.6454 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0.15688 | 1.4886 | -0.024753 | -13.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024753 | -13.63% | Взаимозачет раз в квартал по условиям договора
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 3.178 | нд | 1.3983 | 1.7797 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 1.6525 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-43-6-11.00-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
1.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 150 кВ | P_000-43-6-11.00-0006 | 49.7115 | нд | 0 | 49.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7115 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 24.1812 | нд | 10.1026 | 14.0786 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 13.2726 | -2e-08 | -2.481e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -2.481e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.61956 | нд | 0.19206 | 0.4275 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.40271 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 28.1891 | нд | 7.893 | 20.2962 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 19.1686 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.97646 | нд | 0.23435 | 0.74211 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.70305 | 3e-08 | 7.681e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3e-08 | 7.681e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) с установкой новой ячейки выключателя 110 кВ, установка устройств противоаварийной автоматики на Нижне-Туломской ГЭС-13, ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53), организация каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ «Ространсмодернизация» Дог. No 43-007441/21 от 02.06.2022 г.) (УПАСК - 13 шт., ВОК - 1,85 км) | P_009-41-1-03.13-0367 | 37.9409 | 55.0224 | 0 | 37.9409 | 11.3823 | 0 | 0 | 11.3823 | 0 | 11.2857 | 0 | 0 | 11.2857 | 0 | 26.6552 | -0.096548 | -0.8482% | 0 | нд | 0 | нд | -0.096548 | -0.8482% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 8761.7865 | 12775.6068 | 2068.251 | 6693.5356 | 2251.1643 | 874.1379 | 0.607 | 658.1093 | 718.3101 | 2242.3763 | 831.4646 | 0 | 666.929 | 743.9827 | 4451.1593 | -8.788 | -0.3904% | -42.6733 | -4.882% | -0.607 | -100% | 8.8196 | 1.34% | 25.6726 | 3.574% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 8761.7865 | 12775.6068 | 2068.251 | 6693.5356 | 2251.1643 | 874.1379 | 0.607 | 658.1093 | 718.3101 | 2242.3763 | 831.4646 | 0 | 666.929 | 743.9827 | 4451.1593 | -8.788 | -0.3904% | -42.6733 | -4.882% | -0.607 | -100% | 8.8196 | 1.34% | 25.6726 | 3.574% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 5158.0439 | 3194.5656 | 1720.6966 | 3437.3473 | 936.5171 | 0 | 0 | 248.6778 | 687.8393 | 1025.6859 | 0 | 0 | 307.1814 | 718.5045 | 2411.6614 | 89.1688 | 9.521% | 0 | нд | 0 | нд | 58.5036 | 23.53% | 30.6652 | 4.458% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5090.9849 | 2934.5209 | 1715.7887 | 3375.1962 | 897.6034 | 0 | 0 | 248.6778 | 648.9256 | 983.6211 | 0 | 0 | 307.1814 | 676.4397 | 2391.5752 | 86.0176 | 9.583% | 0 | нд | 0 | нд | 58.5036 | 23.53% | 27.514 | 4.24% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 2830.9447 | нд | 1012.9454 | 1817.9993 | 304.6126 | 0 | 0 | 193.2063 | 111.4063 | 288.7534 | 0 | 0 | 198.2042 | 90.5491 | 1529.2459 | -15.8592 | -5.206% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9979 | 2.587% | -20.8571 | -18.72% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 1383.0001 | нд | 546.9776 | 836.0225 | 102.5592 | 0 | 0 | 55.4715 | 47.0876 | 175.0021 | 0 | 0 | 108.9772 | 66.0249 | 661.0204 | 72.443 | 70.64% | 0 | нд | 0 | нд | 53.5057 | 96.46% | 18.9373 | 40.22% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 877.0401 | 2934.5209 | 155.8657 | 721.1744 | 490.4317 | 0 | 0 | 0 | 490.4317 | 519.8656 | 0 | 0 | 0 | 519.8656 | 201.3088 | 29.4339 | 6.002% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.4339 | 6.002% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-2-02.32-0002 | 124.4972 | 444.1358 | 124.4872 | 0.0099281 | 0.0099281 | 0 | 0 | 0 | 0.0099281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099281 | -0.0099281 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0099281 | -100% | Затраты переданы на опердеятельность
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024) | O_009-71-2-02.41-0028 | 0.53691 | 2.1585 | 0.026221 | 0.51069 | 0.51069 | 0 | 0 | 0 | 0.51069 | 0.50329 | 0 | 0 | 0 | 0.50329 | 0.0073961 | -0.0073961 | -1.448% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0073961 | -1.448% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,01 км), КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.288-05, КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.221-03, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,115 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Пыталовский район, д.Линово (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.2023) | O_009-71-2-03.31-0112 | 10.066 | 48.331 | 0.53962 | 9.5264 | 9.5264 | 0 | 0 | 0 | 9.5264 | 0.43144 | 0 | 0 | 0 | 0.43144 | 9.0949 | -9.0949 | -95.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0949 | -95.47% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в связи с нарушением сроков выполнения работ
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,323 км) от ВЛ-10 кВ Л.147-16, Л.147-07, КЛ-10 кВ (2х0,434 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1,25 МВА) с установкой устройств ИКЗ (2 комплекта) и прибора учета электроэнергии 0,4 кВ (2 т.у.) Бежаницкий р-н, в 1700 м на запад д. Лющик (АО "Ударник", Дог. № ПСК-03869-Б-В/24 от 10.01.2025) | P_009-71-2-03.31-0127 | 49.9224 | 89.0256 | 0 | 49.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.274 | 0 | 0 | 0 | 22.274 | 27.6484 | 22.274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.274 | нд | Досрочное выполнение работ 2026
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Дновский район, за хутором Паклинский с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО Такт Дог. № ПСК-01355-Э-В/24 от 04.06.2024) | O_009-71-2-05.30-1138 | 0.13005 | 0.62535 | 0.01112 | 0.11893 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ (0,17 км), КЛ 10 кВ (0,047 км) от опоры ВЛ 10 кВ Л.192-12 (отпайки на МТП-605) до 2СШ РУ 10 кВ ТП-368, реконструируемой заявителем, с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-2-01.32-0545 | 1.2736 | 4.7643 | 0.068086 | 1.2055 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | -1e-08 | 1e-08 | 8.296e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 8.296e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (4,257 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, ВЛ 10 кВ (0,005 км), установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | 12.977 | 60.5548 | 12.9464 | 0.030587 | 0.030587 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | 0.030587 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | -6.5226e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,34 км) от 1 СШ РУ-10 кВ ПС-399 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Советской Армии, д.56а (ООО Псков-Полимер Дог. № ПСК-00738-Э-С/24 от 03.06.2024) | O_009-73-2-02.32-3841 | 0.29716 | 17.1213 | 0.16533 | 0.13183 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | -2.7756e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024) | P_009-73-2-02.32-3847 | 1.2612 | 24.0552 | 0 | 1.2612 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 0.15968 | -0.15968 | -12.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15968 | -12.66% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,114 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4 кВ (0,146 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-3, 4 г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | 1.3674 | 3.0539 | 0.27 | 1.0974 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | 3.1215 | 5.3827 | 0.43077 | 2.6908 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.40073 | -0.40073 | -14.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40073 | -14.89% | Экономия затрат в результате выполнения Пир хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,208 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,208 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.9 (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) | O_009-73-2-02.41-3860 | 2.5231 | 11.9116 | 2.5149 | 0.0082577 | 0.0082577 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | 0.0082577 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | -9.7145e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,010 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1117 до проектируемого КР с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Палкинский район, д.Свириково (ООО Альта-Планта Дог. № ПСК-01433-Э-С/24 от 07.06.2024) | O_009-73-2-02.41-3874 | 0.15314 | 1.6159 | 0.030844 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | -1.3878e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-3, КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 3 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3876 | 0.83668 | 2.0473 | 0 | 0.83668 | 0.83668 | 0 | 0 | 0 | 0.83668 | 0.7534 | 0 | 0 | 0 | 0.7534 | 0.083284 | -0.083284 | -9.954% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.083284 | -9.954% | Экономия в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-5, КР-6, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 4 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3877 | 1.3585 | 2.7964 | 0 | 1.3585 | 0.070034 | 0 | 0 | 0 | 0.070034 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0.31512 | 0.97338 | 1390% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97338 | 1390% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-7, КР-8, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 5 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3878 | 0.81127 | 2.067 | 0 | 0.81127 | 0.054503 | 0 | 0 | 0 | 0.054503 | 0.64829 | 0 | 0 | 0 | 0.64829 | 0.16298 | 0.59379 | 1089% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59379 | 1089% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,195 км; 2х0,295) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР 9-12, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 6 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3879 | 3.8293 | 6.127 | 0 | 3.8293 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | -0.25102 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25102 | -100% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024) | P_009-73-2-02.41-3883 | 6.227 | 503.5131 | 0 | 6.227 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | -0.007 | 0.007 | 0.1124% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | 0.1124% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,110 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-266 до проектируемого КР с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.), г.Псков, пр-кт Октябрьский, д.28, помещение 1001 (ООО "Псковская недвижимость" Дог. № ПСК-02688-Э-С/24 от 25.09.2024) | P_009-73-2-02.41-3891 | 1.2481 | 2.5572 | 0 | 1.2481 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0.85169 | 0 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.39639 | -0.39639 | -31.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39639 | -31.76% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,02 км) от РУ-0,4 кВ ТП-693 до проектируемого КР с установкой прибора учета электроэнергии 0,4 кВ (2 т.у.) г.Псков, ул.Великорецкая, берег р.Великой (ООО "Агентство ипотечного кредитования" Дог. № ПСК-04118-Э-С/24 от 27.12.2024) | P_009-73-2-02.41-3896 | 0.2688 | 1.787 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.24619 | 0 | 0 | 0 | 0.24619 | 0.022607 | -0.022607 | -8.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022607 | -8.41% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-725 до КР-1, спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-725 до КР-2 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО СЗ СпецПроектЖилСтрой Дог. № ПСК-00339-Э-С/25 от 05.03.2025) | P_009-73-2-02.41-3899 | 4.1001 | 6.3777 | 0 | 4.1001 | 0.16797 | 0 | 0 | 0 | 0.16797 | 0.086105 | 0 | 0 | 0 | 0.086105 | 4.014 | -0.081864 | -48.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.081864 | -48.74% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025) | P_009-73-2-02.41-3903 | 13.2209 | 15.4369 | 0 | 13.2209 | 13.2209 | 0 | 0 | 0 | 13.2209 | 9.3507 | 0 | 0 | 0 | 9.3507 | 3.8701 | -3.8701 | -29.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8701 | -29.27% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (0,102 км) от РУ 0,4 кВ 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-594 до проектируемого КР-1, КЛ 0,4 кВ (0,102 км) от РУ 0,4 кВ 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-594 до проектируемого КР-2, установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) Псковский р-н, д. Хотицы (ООО Специализированный застройщик "Строительная компания "Возрождение-14"" Дог. №ПСК-02827-Э-С/25 от 30.09.2025) | Q_009-73-2-02.41-3911 | 1.1031 | нд | 0 | 1.1031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО Специализированный застройщик "Строительная компания "Возрождение-14"" Дог. №ПСК-02827-Э-С/25 от 30.09.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024) | P_009-73-2-03.31-0126 | 96.6331 | 234.9585 | 0 | 96.6331 | 4.8292 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | 0.70612 | 0 | 0 | 0 | 0.70612 | 95.927 | -4.1231 | -85.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1231 | -85.38% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ (0,385 км) от опоры ВЛ 10 кВ Л.15-04, ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА), ВЛ 0,4 кВ (0,06 км) от проектируемой ТП, с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, в 400 м западнее д.Красный Дубок, в 1360 м северо-западнее д.Рожник, из земель АОЗТ "Вперед" (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023) | O_009-73-2-03.31-4587 | 5.4433 | 27.2946 | 3.8468 | 1.5964 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,88 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.335-08 до проектируемой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Плюсский район, д.Лосицы (Фалкова Лариса Николаевна Дог. № ПСК-03683-Э-С/23 от 11.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4588 | 5.2801 | 14.8513 | 0.57575 | 4.7043 | 4.7043 | 0 | 0 | 0 | 4.7043 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 5.2542 | -0.54991 | 0.54991 | 11.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54991 | 11.69% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4589 | 33.0494 | 179.2325 | 6.3975 | 26.6519 | 26.6519 | 0 | 0 | 0 | 26.6519 | 18.9238 | 0 | 0 | 0 | 18.9238 | 7.7281 | -7.7281 | -29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.7281 | -29% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024) | O_009-73-2-03.31-4590 | 21.821 | 80.8586 | 0.3218 | 21.4992 | 21.4992 | 0 | 0 | 0 | 21.4992 | 18.5531 | 0 | 0 | 0 | 18.5531 | 2.9461 | -2.9461 | -13.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9461 | -13.7% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.61-05, однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,165 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-2-03.31-4591 | 1.8993 | 13.4338 | 1.791 | 0.10824 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | -4.1633e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (0,87 км) от РУ 10 кВ ТП-595, КЛ 10 кВ (0,75 км) от РУ 10 кВ ТП-586, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ 0,4 кВ (2х0,48 км; 2х0,225 км; 2х0,07 км; 2х0,11 км; 2х0,035 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-10 с установкой приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), Псковский район, д.Хотицы (ООО Строительная компания "Возрождение-14" Дог. № ПСК-01214-Б-С/24 от 18.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4592 | 29.0559 | 86.759 | 0 | 29.0559 | 29.0559 | 0 | 0 | 0 | 29.0559 | 27.3259 | 0 | 0 | 0 | 27.3259 | 1.7299 | -1.7299 | -5.954% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7299 | -5.954% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,175 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,245 км) от РУ-10 кВ ТП-691, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,135 км; 2х0,08 км; 2х0,145 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Д.Яковлева, д.8, 6, 2 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-01826-Б-С/24 от 28.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4593 | 16.6261 | 51.1509 | 0 | 16.6261 | 16.6261 | 0 | 0 | 0 | 16.6261 | 16.3202 | 0 | 0 | 0 | 16.3202 | 0.30591 | -0.30591 | -1.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30591 | -1.84% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,345 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-691, ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 2 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-03.31-4594 | 14.4104 | 60.2509 | 0 | 14.4104 | 14.4104 | 0 | 0 | 0 | 14.4104 | 13.9296 | 0 | 0 | 0 | 13.9296 | 0.48075 | -0.48075 | -3.336% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48075 | -3.336% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-2-03.31-4596 | 16.7894 | 58.1515 | 0 | 16.7894 | 16.7894 | 0 | 0 | 0 | 16.7894 | 16.7868 | 0 | 0 | 0 | 16.7868 | 0.002535 | -0.0025351 | -0.0151% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0025351 | -0.0151% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-2-03.31-4597 | 19.092 | 68.4054 | 0 | 19.092 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | -1.109 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.109 | -100% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,1 км) от РУ-10 кВ ТП-615, КЛ-10 кВ (0,88 км) от РУ-10 кВ ТП-733, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4: спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, в границах ул.Егорова и ул.Балтийская (ООО АСПЕКТ Дог. № ПСК-02006-Э-С/24 от 04.09.2024) | P_009-73-2-03.31-4598 | 17.8235 | 110.4322 | 0 | 17.8235 | 17.8235 | 0 | 0 | 0 | 17.8235 | 17.4045 | 0 | 0 | 0 | 17.4045 | 0.41893 | -0.41893 | -2.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41893 | -2.35% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,122 км) от опоры ф.019-22, однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,63 МВА) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Пожиговская (ООО Промтехсервис Дог. № ПСК-02392-Э-С/24 от 11.09.2024) | P_009-73-2-03.31-4599 | 3.8235 | 10.4218 | 0 | 3.8235 | 3.8235 | 0 | 0 | 0 | 3.8235 | 3.8299 | 0 | 0 | 0 | 3.8299 | -0.0064019 | 0.0064019 | 0.1674% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0064019 | 0.1674% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024) | P_009-73-2-03.31-4600 | 37.0394 | 101.6197 | 0 | 37.0394 | 37.0394 | 0 | 0 | 0 | 37.0394 | 32.3796 | 0 | 0 | 0 | 32.3796 | 4.6597 | -4.6597 | -12.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.6597 | -12.58% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,9 км) от резервных ячеек 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43 до 1, 2 СШ РУ-10 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х2 МВА), с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.), Псковский р-н, южнее д. Борисовичи (Комитет по образованию Псковской области Дог. № ПСК-00676-Э-С/24 от 23.10.2024) | P_009-73-2-03.31-4601 | 57.6104 | 170.2735 | 0 | 57.6104 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 2.1205 | 44.386 | 0 | 0 | 0 | 44.386 | 13.2244 | 42.2654 | 1993% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.2654 | 1993% | Досрочное выполнение работ ИП 2026
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024) | P_009-73-2-03.31-4602 | 15.46 | 35.6577 | 0 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 13.6397 | 0 | 0 | 0 | 13.6397 | 1.8203 | -1.8203 | -11.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8203 | -11.77% | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-202 - ТП-6, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,05 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, Кремль (Приход Свято-Троицкого Кафедрального Собора г. Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви Дог. № ПСК-03512-Б-С/23 от 20.11.2023) | O_009-73-2-03.32-0046 | 5.5145 | 23.349 | 0 | 5.5145 | 5.5145 | 0 | 0 | 0 | 5.5145 | 10.9545 | 0 | 0 | 0 | 10.9545 | -5.44 | 5.44 | 98.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.44 | 98.65% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Печоры, ул.Юбилейная, д.17 (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) | N_009-73-2-05.30-2840 | 0.11241 | 0.39889 | 0.0042396 | 0.10817 | 0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Плехановский посад, д.93 (ИП Брыль Сергей Александрович Дог. № ПСК-01814-Э-С/24 от 01.07.2024) | O_009-73-2-05.30-4052 | 0.11322 | 1.6314 | 0.004047 | 0.10918 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | -0.0099157 | 0.0099157 | 9.082% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0099157 | 9.082% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г. Псков, ул. Малясова, д.2 (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4432 | 0.020134 | 0.094923 | 0.018201 | 0.001933 | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0.001933 | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0.001933 | 6.5052e-19 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковский р-н, южнее д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д.22 (АО СЗ "Псковжилстрой" Дог. № ПСК-03947-Б-С/24 от 16.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4488 | 0.041493 | 0.14641 | 0 | 0.041493 | 0.041493 | 0 | 0 | 0 | 0.041493 | 0.041493 | 0 | 0 | 0 | 0.041493 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г. Печоры, ул. Набережная, д. 22 (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № ПСК-04413-Э-С/24 от 10.02.2025) | P_009-73-2-05.30-4596 | 0.11406 | 0.30827 | 0 | 0.11406 | 0.0078598 | 0 | 0 | 0 | 0.0078598 | 0.06885 | 0 | 0 | 0 | 0.06885 | 0.045215 | 0.060991 | 776% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060991 | 776% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,392 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.131-01 с установкой устройства ИКЗ (1 комплект) и прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Новосокольнический район, территория Стан, уч.1 (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0264 | 2.6421 | 5.2714 | 0.078917 | 2.5632 | 2.5632 | 0 | 0 | 0 | 2.5632 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0.14372 | -0.14372 | -5.607% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14372 | -5.607% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,085 км) от ВЛ-10 кВ Л.37-10, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Великолукский р-н, СП Пореченская волость, юго-восточнее оз. Балаздынь (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0265 | 1.1115 | 2.8079 | 0.12754 | 0.98399 | 0.98399 | 0 | 0 | 0 | 0.98399 | 0.76142 | 0 | 0 | 0 | 0.76142 | 0.22256 | -0.22256 | -22.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22256 | -22.62% | Экономия затрат в результате выполнения работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от опоры л.131-09, установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Новосокольнический р-н, СП Пригородная волость, территория Стан, з/у 1 (Иванова Ирина Валериевна Дог. № ПСК-03444-Э-Ю/24 от 13.11.2024) | P_009-75-2-01.32-0267 | 0.80789 | 3.0301 | 0 | 0.80789 | 0.80789 | 0 | 0 | 0 | 0.80789 | 0.80789 | 0 | 0 | 0 | 0.80789 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.374e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.374e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025) | P_009-75-2-01.32-0269 | 208.4554 | 249.9202 | 0 | 208.4554 | 208.4554 | 0 | 0 | 0 | 208.4554 | 205.1621 | 0 | 0 | 0 | 205.1621 | 3.2933 | -3.2933 | -1.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2933 | -1.58% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,23 км) в рассечке жил КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-66 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Великие Луки, Краснофлотская наб., д.1 (Агентство ипотечного кредитования Дог. № ПСК-02419-Э-Ю/23 от 15.11.2023) | O_009-75-2-02.33-0006 | 1.17 | 3.8767 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,475 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-117 до проектируемого КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Великие Луки, пр-кт Гагарина, д.98а (ИП Петров Вадим Александрович Дог. № ПСК-02653-Э-Ю/24 от 24.09.2024) | P_009-75-2-02.41-0084 | 2.9279 | 14.9155 | 0 | 2.9279 | 2.9279 | 0 | 0 | 0 | 2.9279 | 2.9276 | 0 | 0 | 0 | 2.9276 | 0.0003014 | -0.0003014 | -0.01029% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0003014 | -0.01029% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,168 км) от 1СШ, 2СШ РУ-0,4 кВ КТП-286 до проектируемых КР-1, КР-2, г.Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 19 (Опытный завод Микрон Дог. № ПСК-03314-Э-Ю/24 от 17.01.2025) | P_009-75-2-02.41-0086 | 2.5436 | 3.2576 | 0 | 2.5436 | 0.076488 | 0 | 0 | 0 | 0.076488 | 0.071467 | 0 | 0 | 0 | 0.071467 | 2.4722 | -0.0050209 | -6.564% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0050209 | -6.564% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ 0,4 кВ (0,05 км; 0,04 км; 0,1 км; 0,09 км) от РУ 0,4 кВ ЗТП-1012 Л.130-04 до проектируемых КР-1, КР-2, КР-3, КР-4, г. Великие Луки, ул. Садовая, ул. Дворецкая (ООО СК Стройинвест Дог. № ПСК-00554-Э-Ю/25 от 24.03.2025) | P_009-75-2-02.41-0087 | 2.4236 | 2.7944 | 0 | 2.4236 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 2.3114 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-03.31-0236 | 15.6933 | 59.815 | 1.202 | 14.4913 | 14.4913 | 0 | 0 | 0 | 14.4913 | 14.1804 | 0 | 0 | 0 | 14.1804 | 0.3109 | -0.3109 | -2.145% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3109 | -2.145% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Куньинский район, урочище Волынь (ООО База отдыха "Волынь" Дог. № ПСК-01176-Э-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-05.30-1653 | 0.043038 | 0.29076 | 0.0055599 | 0.037478 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037478 | -0.037478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037478 | -100% | Корректировка графика финансирования по результатам СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Себежский р-н, Идрица рп, 575 км автодороги "Балтия" (Барановская Ада Васильевна Дог. № ПСК-02542-Э-Ю/24 от 24.10.2024) | P_009-75-2-05.30-1797 | 0.042392 | 0.28756 | 0.0017454 | 0.040647 | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0.040647 | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0.040647 | -6.9389e-18 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 4А (ООО "Тандем- плюс" Дог. № ПСК-03895-Э-Ю/24 от 27.12.2024) | P_009-75-2-05.30-1896 | 0.086817 | 1.4901 | 0 | 0.086817 | 0.086817 | 0 | 0 | 0 | 0.086817 | 0.07153 | 0 | 0 | 0 | 0.07153 | 0.015287 | -0.015287 | -17.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015287 | -17.61% | Экономия затрат в результате выполнения работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.33 (ООО Металлпром Дог. № ПСК-01169-Э-Ю/25 от 28.04.2025) | P_009-75-2-05.30-2035 | 0.18974 | 1.6375 | 0 | 0.18974 | 0.18974 | 0 | 0 | 0 | 0.18974 | 0.070662 | 0 | 0 | 0 | 0.070662 | 0.11908 | -0.11908 | -62.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11908 | -62.76% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 67.059 | 260.0447 | 4.9079 | 62.1511 | 38.9137 | 0 | 0 | 0 | 38.9137 | 42.0648 | 0 | 0 | 0 | 42.0648 | 20.0863 | 3.1512 | 8.098% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1512 | 8.098% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 67.059 | 260.0447 | 4.9079 | 62.1511 | 38.9137 | 0 | 0 | 0 | 38.9137 | 42.0648 | 0 | 0 | 0 | 42.0648 | 20.0863 | 3.1512 | 8.098% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1512 | 8.098% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | P_009-73-1-01.32-0726 | 11.3671 | 50.8291 | 0 | 11.3671 | 11.3671 | 0 | 0 | 0 | 11.3671 | 11.3671 | 0 | 0 | 0 | 11.3671 | 1e-08 | -1e-08 | -8.797e-08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -8.797e-08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Реконструкция резервной ячейки 2СШ РУ-10 кВ РП-18 с установкой вакуумного выключателя (1 шт.), подпаривание КЛ-10 кВ (0,289 км) от ячейки РУ-10 кВ ПС 283 (яч.283-18) до оп.5 ВЛ-10 кВ ф.283-18 со строительством участка КЛ-10 кВ (0,1 км) от РУ-10 кВ РП-18 до оп.21 ВЛ-10 кВ ф.283-18 (отпайка на КТП-584), Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-1-02.32-0023 | 4.8185 | 21.2104 | 0 | 4.8185 | 4.8185 | 0 | 0 | 0 | 4.8185 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.38845 | -0.38845 | -8.062% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38845 | -8.062% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-627 с заменой трансформатора (0,4 МВА на 1,25 МВА), ВЛ-10 кВ с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ (0,018 км) ф.74-01, КЛ-10 кВ (0,017 км) ф.74-10 до реконструируемой ТП, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ (0,840 км) от реконструируемой ТП до ВРУ, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г.Печоры, ул.Международная, д.5 (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) | O_009-73-1-03.31-0438 | 14.9846 | 26.2485 | 0.78358 | 14.201 | 14.201 | 0 | 0 | 0 | 14.201 | 14.0029 | 0 | 0 | 0 | 14.0029 | 0.19809 | -0.19809 | -1.395% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19809 | -1.395% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-618 с заменой трансформаторов (2х0,25 МВА на 2х0,63 МВА), г. Печоры, ул. Набережная, д.22 (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № ПСК-04413-Э-С/24 от 10.02.2025) | P_009-73-1-03.31-0450 | 6.4077 | 43.3562 | 0 | 6.4077 | 0.54699 | 0 | 0 | 0 | 0.54699 | 4.9135 | 0 | 0 | 0 | 4.9135 | 1.4943 | 4.3665 | 798.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3665 | 798.3% | Досрочное выполнение работ ИП 2026
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-725 с заменой трансформаторов (2х1 МВА на 2х1,25 МВА), Псковский район, д.Борисовичи (ООО СЗ СпецПроектЖилСтрой Дог. № ПСК-00339-Э-С/25 от 05.03.2025) | P_009-73-1-03.31-0451 | 10.6935 | 47.0914 | 0 | 10.6935 | 0.27931 | 0 | 0 | 0 | 0.27931 | 0.11561 | 0 | 0 | 0 | 0.11561 | 10.5779 | -0.1637 | -58.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1637 | -58.61% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 5.6547 | 29.0291 | 4.0499 | 1.6047 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 1.4757 | 0 | 0 | 0 | 1.4757 | 0.129 | -0.129 | -8.039% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.129 | -8.039% | Корректировка ПСД в ходе выполнения СМР
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 61-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 комплект), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-1-04.60-0264 | 1.2366 | 3.2087 | 0.070283 | 1.1663 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 80-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 комплект), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-1-04.60-0268 | 1.2965 | 6.7331 | 0 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека резервных ячеек 10 кВ 192-03 и 192-07 ПС-192 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока 10 кВ в ячейках 192-03, 192-07 (6 шт.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-1-04.60-0271 | 2.7169 | 9.6323 | 0 | 2.7169 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 2.6686 | 0.048308 | -0.048308 | -1.778% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.048308 | -1.778% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,075 км): переключение ВЛ-10 кВ отпайка на ЗТП-113 с Л.131-09 на Л.131-01 (0,005 км), Новосокольнический район, территория Стан, уч.1 (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024) | P_009-75-1-02.32-0019 | 0.73327 | 2.0092 | 0.0041004 | 0.72917 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.4474 | 0.28177 | -0.28177 | -38.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28177 | -38.64% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.4.2 | Реконструкция КТП-286 с заменой трансформаторов (2х0,16 МВА на 2х0,4 МВА), г.Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 19 (Опытный завод Микрон Дог. № ПСК-03314-Э-Ю/24 от 17.01.2025) | P_009-75-1-03.31-0140 | 3.4959 | 12.1885 | 0 | 3.4959 | 0.091311 | 0 | 0 | 0 | 0.091311 | 0.085318 | 0 | 0 | 0 | 0.085318 | 3.4106 | -0.0059939 | -6.564% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0059939 | -6.564% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-1012 с заменой трансформатора (0,250 МВА на 0,630 МВА), г. Великие Луки, ул. Садовая, ул. Дворецкая (ООО СК Стройинвест Дог. № ПСК-00554-Э-Ю/25 от 24.03.2025) | P_009-75-1-03.32-0013 | 3.6538 | 8.5084 | 0 | 3.6538 | 0.095902 | 0 | 0 | 0 | 0.095902 | 0.095902 | 0 | 0 | 0 | 0.095902 | 3.5579 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2410.341 | 8931.7996 | 100.0787 | 2310.2622 | 436.4635 | 197.5199 | 0.607 | 208.698 | 29.6386 | 371.5174 | 154.8466 | 0 | 192.0249 | 24.646 | 1938.7448 | -64.946 | -14.88% | -42.6733 | -21.6% | -0.607 | -100% | -16.6732 | -7.989% | -4.9926 | -16.84% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 246.8547 | 627.8674 | 2.7177 | 244.137 | 16.6867 | 0 | 0 | 16.6867 | 0 | 21.3543 | 0 | 0 | 21.3543 | 0 | 222.7827 | 4.6676 | 27.97% | 0 | нд | 0 | нд | 4.6676 | 27.97% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 200.7456 | 297.8142 | 0 | 200.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 195.0777 | 5.6679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6679 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Полна (ПС 146) с заменой трансформаторов 2x2,5 МВА на 2x4 МВА | P_000-73-1-03.13-0217 | 200.7456 | 297.8142 | 0 | 200.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 195.0777 | 5.6679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6679 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение ПИР
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 46.1091 | 330.0532 | 2.7177 | 43.3915 | 16.6867 | 0 | 0 | 16.6867 | 0 | 15.6864 | 0 | 0 | 15.6864 | 0 | 27.705 | -1.0003 | -5.995% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0003 | -5.995% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | 7.2353 | 15.1203 | 1.4 | 5.8353 | 5.8353 | 0 | 0 | 5.8353 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 1.2653 | -1.2653 | -21.68% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2653 | -21.68% | 0 | нд | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середка (ПС 138) с установкой ДГР (2 шт.), комплекса телемеханики (1 комплекс) | O_000-73-1-03.13-0212 | 27.2866 | 281.1207 | 0 | 27.2866 | 0.58187 | 0 | 0 | 0.58187 | 0 | 0.91641 | 0 | 0 | 0.91641 | 0 | 26.3702 | 0.33455 | 57.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0.33455 | 57.49% | 0 | нд | Отнесение затрат на содержание СЗ
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | 11.5872 | 33.8122 | 1.3177 | 10.2695 | 10.2695 | 0 | 0 | 10.2695 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.06954 | -0.06954 | -0.6771% | 0 | нд | 0 | нд | -0.06954 | -0.6771% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1816.1136 | 4333.4277 | 17.5031 | 1798.6106 | 252.1863 | 197.5199 | 0.607 | 24.4209 | 29.6386 | 180.8015 | 154.8466 | 0 | 1.3089 | 24.646 | 1617.8091 | -71.3848 | -28.31% | -42.6733 | -21.6% | -0.607 | -100% | -23.112 | -94.64% | -4.9926 | -16.84% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1789.5358 | 4285.4199 | 17.2071 | 1772.3288 | 230.9921 | 197.5199 | 0.607 | 24.4209 | 8.4443 | 164.5372 | 154.8466 | 0 | 1.3089 | 8.3817 | 1607.7916 | -66.4548 | -28.77% | -42.6733 | -21.6% | -0.607 | -100% | -23.112 | -94.64% | -0.062575 | -0.741% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,131 км) л.116-05 с частичным переводом в кабельное исполнение КЛ-10 кВ (0,105 км), ВЛ-0,4 кВ (0,233 км) Л-1 от ЗТП-1184 л.116-05, Дновский район, п.Дачное (ООО БалтТрансСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00006/24 от 22.04.2024) | O_000-71-1-01.32-0214 | 1.6654 | 3.1246 | 0.056776 | 1.6086 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0.15108 | -0.15108 | -9.392% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15108 | -9.392% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,205 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.9622 | 3.7634 | 0.03 | 0.9322 | 0.9322 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0.88192 | 0 | 0 | 0.88192 | 0 | 0.05028 | -0.05028 | -5.394% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05028 | -5.394% | 0 | нд | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,19 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.55271 | 3.5504 | 0.016 | 0.53671 | 0.53671 | 0 | 0 | 0.53671 | 0 | 0.42701 | 0 | 0 | 0.42701 | 0 | 0.1097 | -0.1097 | -20.44% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1097 | -20.44% | 0 | нд | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.100-03 (0,134 км), ВЛ 10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ 10 кВ ф.100-03 (0,124 км) Псковский район, д. Паклино, ул. Березовая (Васильев Александр Сергеевич, Дог. № ОЗУ-ПСК-00013/25 от 06.08.2025) | Q_000-73-1-02.32-0026 | 1.344 | нд | 0 | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088505 | 0 | 0 | 0 | 0.088505 | 1.2554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Васильев Александр Сергеевич, Дог. № ОЗУ-ПСК-00013/25 от 06.08.2025).
2.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ 0,4 кВ (2х0,043 км) Л-1 от КР 609 ТП-412, г.Псков, ул.Советская, д.29Г (ООО СЗ "Дом на Советской" Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/24 от 14.03.2024) | O_000-73-1-02.41-0032 | 0.31204 | 5.0851 | 0.31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ (0,227 км; 0,235 км) ТП-140, ТП-142, участка ВЛ 0,4 кВ (0,176 км) Л-1 ТП-141 с переподключением в ТП-679 и демонтажем ТП-141, с прокладкой недостающего участка КЛ 0,4 кВ (0,150 км), ВЛ 0,4 кВ (0,076 км) ЛНО Л-12 от РП-9, КЛ 0,4 кВ (0,020 км) до КЛ 0,4 кВ от ТП-141 – Рижский пр-кт, д.21А до проектируемого КР-1, с прокладкой недостающего участка КЛ 0,4 кВ (0,235 км) от КР-1 до ТП-679, г.Псков, в границах Рижского пр-та: ул.Киселева, ул.Пароменская, Петровский переулок (ООО "ЭлитИнвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00022/24 от 24.07.2024) | P_000-73-1-02.41-0033 | 6.8241 | 30.9044 | 0.0054457 | 6.8187 | 6.8187 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 6.8187 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-01 (0,005 км), ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ ф.283-01 (0,009 км), КЛ-10 кВ ф.253-05 (0,005 км), ТП-183 (2х0,630 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-183, КЛ-0,4 кВ НО (0,049 км) от ТП-183, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение Л-1, Л-2 от ТП-183 (0,046 км; 0,061 км), Псковский район, д.Щиглицы (ООО Балт-Фиш плюс Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-03.31-0443 | 15.8538 | 40.1223 | 15.8368 | 0.017015 | 0.017015 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | 0.017015 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | -4.545e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки | N_000-75-1-02.33-0014 | 23.902 | 54.7293 | 0.95 | 22.952 | 22.952 | 0 | 0 | 22.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.952 | -22.952 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.952 | -100% | 0 | нд | Отсутствие участников удовлетворяющих условия конкурсной документации при проведении ТЗП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.16-03 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0151 | 50.7135 | 94.2126 | 0 | 50.7135 | 3.828 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 1.9024 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 48.8112 | -1.9256 | -50.3% | -1.9256 | -50.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.4-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 24,7 км) | O_007-73-1-01.32-0465 | 147.2235 | 449.3856 | 0 | 147.2235 | 11.1893 | 11.1893 | 0 | 0 | 0 | 9.7155 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 137.508 | -1.4738 | -13.17% | -1.4738 | -13.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.8-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,1 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0487 | 66.1992 | 178.9646 | 0 | 66.1992 | 5.0131 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 3.1382 | 3.1382 | 0 | 0 | 0 | 63.061 | -1.8749 | -37.4% | -1.8749 | -37.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ л.253-02 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 5,51 км) | P_007-73-1-01.32-0502 | 34.332 | 74.6271 | 0 | 34.332 | 0.607 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.332 | -0.607 | -100% | 0 | нд | -0.607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Не предоставление подрядной организацией документации в срок
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км) | O_007-73-1-01.32-0520 | 199.6756 | 599.8204 | 0 | 199.6756 | 15.1759 | 15.1759 | 0 | 0 | 0 | 13.8197 | 13.8197 | 0 | 0 | 0 | 185.8559 | -1.3562 | -8.936% | -1.3562 | -8.936% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.172-10 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 2,61 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0525 | 31.9906 | 53.0939 | 0 | 31.9906 | 22.0074 | 22.0074 | 0 | 0 | 0 | 17.5619 | 17.5619 | 0 | 0 | 0 | 14.4287 | -4.4455 | -20.2% | -4.4455 | -20.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-10 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 16,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0587 | 104.1801 | 304.1071 | 0 | 104.1801 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 | 4.8177 | 0 | 0 | 0 | 99.3624 | -1.9323 | -28.63% | -1.9323 | -28.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-73-1-01.32-0641 | 46.0342 | 133.7561 | 0 | 46.0342 | 3.4931 | 3.4931 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 1.3573 | 0 | 0 | 0 | 44.677 | -2.1358 | -61.14% | -2.1358 | -61.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0701 | 126.8299 | 313.256 | 0 | 126.8299 | 100.9538 | 100.9538 | 0 | 0 | 0 | 56.4594 | 56.4594 | 0 | 0 | 0 | 70.3705 | -44.4945 | -44.07% | -44.4945 | -44.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км) | O_007-73-1-01.32-0703 | 202.6558 | 512.0947 | 0 | 202.6558 | 11.5517 | 11.5517 | 0 | 0 | 0 | 5.4423 | 5.4423 | 0 | 0 | 0 | 197.2135 | -6.1094 | -52.89% | -6.1094 | -52.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.131-14 Новосокольнического района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0132 | 52.196 | 144.207 | 0 | 52.196 | 4.1322 | 4.1322 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 51.0196 | -2.9558 | -71.53% | -2.9558 | -71.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам положительной ГГЭ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-09 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 22,45 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0405 | 147.8462 | 288.4929 | 0 | 147.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0226 | 7.0226 | 0 | 0 | 0 | 140.8236 | 7.0226 | нд | 7.0226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Авансирование по договору подряда
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-03 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,7 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0412 | 221.9251 | 423.8435 | 0 | 221.9251 | 5.6846 | 5.6846 | 0 | 0 | 0 | 14.6561 | 14.6561 | 0 | 0 | 0 | 207.269 | 8.9715 | 157.8% | 8.9715 | 157.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Авансирование по условиям договора подряда
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.) | O_007-75-1-01.32-0414 | 170.4443 | 324.4664 | 0 | 170.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 8.096 | 0 | 0 | 0 | 162.3483 | 8.096 | нд | 8.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Авансирование по условиям договора подряда
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0418 | 135.8734 | 249.8125 | 0 | 135.8734 | 7.7407 | 7.7407 | 0 | 0 | 0 | 9.681 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 126.1924 | 1.9403 | 25.07% | 1.9403 | 25.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Авансирование по условиям договора подряда
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 26.5778 | 48.0079 | 0.29599 | 26.2818 | 21.1943 | 0 | 0 | 0 | 21.1943 | 16.2643 | 0 | 0 | 0 | 16.2643 | 10.0175 | -4.93 | -23.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.93 | -23.26% | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,09 км) л.115-19 Л-2 от РП-6 "Порхов", г.Порхов, ул.Красноармейская Слобода, в районе д.1 (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024) | P_000-71-1-01.41-1035 | 0.16393 | 1.1234 | 0.10513 | 0.058794 | 0.058794 | 0 | 0 | 0 | 0.058794 | 0.058794 | 0 | 0 | 0 | 0.058794 | 0 | 6.9389e-18 | 1.18e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | 1.18e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-48 "Подборье", Л 76-03, Пушкинские Горы рп, ул. Западная, д.22 (Непопалова Алла Борисовна Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/24 от 29.11.2024) | P_000-71-1-01.41-1042 | 0.38701 | 1.9143 | 0 | 0.38701 | 0.38701 | 0 | 0 | 0 | 0.38701 | 0.38701 | 0 | 0 | 0 | 0.38701 | -5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 1.434e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.434e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,56 км) ф.112-01, ВЛ 10 кВ (0,48 км) ф.112-07, Порховский район, Береза д., в районе земли СПК "Береза" (ООО Нега, Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/25 от 26.03.2025) | P_000-73-1-01.32-0727 | 2.7658 | 5.153 | 0 | 2.7658 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 2.7658 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0.98356 | -0.98356 | -35.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.98356 | -35.56% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,238 км) Л-3 от КТП-601 ф.253-05, Псковский р-н, д. Неелово-2 (Кузнецов Константин Геннадьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00058/23 от 18.03.2024) | O_000-73-1-01.41-4622 | 0.4463 | 1.7821 | 0.022768 | 0.42353 | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) Л-2 от КТП-182, г.Печоры, в районе ул. Малая Пачковка (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024) | P_000-73-1-01.41-4648 | 0.030577 | 0.48645 | 0.0063898 | 0.024187 | 0.024187 | 0 | 0 | 0 | 0.024187 | 0.024187 | 0 | 0 | 0 | 0.024187 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,085 км) Л-18 от ЗТП-847 "Соловьи" ф.255-01, ф.255-04, Псковский р-он, д. Соловьи (ООО ПсковАгроИнвест Дог. №ОЗУ-ПСК-00026/24 от 26.02.2025) | P_000-73-1-01.41-4678 | 0.2525 | 0.48579 | 0 | 0.2525 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0.16287 | 0 | 0 | 0 | 0.16287 | 0.089625 | -0.089625 | -35.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.089625 | -35.5% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,022 км) Л-3 от ЗТП-604 ф.74-11, г. Печоры, ул. Проценко, д. 19 (Ваакс Свенн Агович, Дог. № ОЗУ-ПСК-00018/25 от 15.08.2025) | Q_000-73-1-01.41-4693 | 0.15777 | нд | 0 | 0.15777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0079038 | 0 | 0 | 0 | 0.0079038 | 0.14987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Ваакс Свенн Агович, Дог. № ОЗУ-ПСК-00018/25 от 15.08.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,192 км) ТП1194-ТП759, КЛ-10 кВ (0,152 км) ТП759-ТП726, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул.Завеличенская (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024) | P_000-73-1-02.32-0025 | 3.1564 | 5.3569 | 0.056105 | 3.1003 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 3.1003 | 4e-08 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 3.1003 | -3.1003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1003 | -100% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ (0,195 км) ТП80-ТП86, КЛ 6 кВ (0,195 км) ТП80-ТП63, спаренных КЛ 0,4 кВ (2х0,223 км) ТП80-КР255, КР256, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, д.75 (Лузин Андрей Вячеславович, ИП Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/25 от 23.06.2025) | Q_000-73-1-02.33-0017 | 4.9298 | нд | 0 | 4.9298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042132 | 0 | 0 | 0 | 0.0042132 | 4.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Лузин Андрей Вячеславович, ИП Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/25 от 23.06.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,631 км) отпайка на ЗТП-113 Л.131-09, Новосокольнический р-н, территория СТАН, уч.2 (ООО "Вилл Карбон" Дог. №ОЗУ-ПСК-00013/24 от 01.04.2024) | O_000-75-1-01.32-0419 | 1.8024 | 6.4308 | 0.1056 | 1.6968 | 1.6968 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 1.6968 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,065 км) Л-1 от л.359-05, ВЛ 0,4 кВ (0,303 км) от МТП-307, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Прудины (АО "Буер" Дог. №ОЗУ-ПСК-00053/24 от 07.10.2024) | P_000-75-1-01.32-0420 | 1.2627 | 4.0892 | 0 | 1.2627 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0.013851 | -0.013851 | -1.097% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013851 | -1.097% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,047 км) л.359-05, ВЛ 0,4 кВ (1,960 км) от ТП-308, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Калдобино (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/24 от 07.10.2024) | P_000-75-1-01.32-0421 | 5.1103 | 12.3644 | 0 | 5.1103 | 5.1103 | 0 | 0 | 0 | 5.1103 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0.29127 | -0.29127 | -5.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29127 | -5.7% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,629 км) ф. 167-04, ВЛ 0,4 кВ (0,034 км) Л-3 от ТП-413, ВЛ 0,4 кВ (0,029 км; 0,026 км) Л-2, Л-4 от ТП-349, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Троица-2, д. Коротышево (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00005/25 от 18.02.2025) | P_000-75-1-01.32-0422 | 4.8936 | 5.9867 | 0 | 4.8936 | 4.8936 | 0 | 0 | 0 | 4.8936 | 4.5803 | 0 | 0 | 0 | 4.5803 | 0.31336 | -0.31336 | -6.404% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31336 | -6.404% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,055 км) Л-2 от ТП-2069 ф.348-39, г.Великие Луки, ул.Дубовая, д.25 (Курчанова Елена Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00062/24 от 13.01.2025) | P_000-75-1-01.41-1713 | 0.079388 | 1.6223 | 0 | 0.079388 | 0.079388 | 0 | 0 | 0 | 0.079388 | 0.079388 | 0 | 0 | 0 | 0.079388 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,037 км; 0,276 км) Л1, Л2 от КТП-408, ВЛ 0,4 кВ (0,177 км) Л1 от КТП-412, Себежский район, д. Сутоки (ООО Автомобильные дороги Пскова Дог. №ОЗУ-ПСК-00009/25 от 22.04.2025) | P_000-75-1-01.41-1724 | 1.1393 | 1.2126 | 0 | 1.1393 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0.98911 | 0 | 0 | 0 | 0.98911 | 0.15014 | -0.15014 | -13.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15014 | -13.18% | Экономия затрат в результате выполнения ПИР хозспособом
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 111.807 | 2064.3023 | 0 | 111.807 | 73.216 | 0 | 0 | 73.216 | 0 | 77.2763 | 0 | 0 | 77.2763 | 0 | 34.5307 | 4.0603 | 5.546% | 0 | нд | 0 | нд | 4.0603 | 5.546% | 0 | нд | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2879 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0022 | 99.6452 | 1694.3234 | 0 | 99.6452 | 61.0541 | 0 | 0 | 61.0541 | 0 | 64.6752 | 0 | 0 | 64.6752 | 0 | 34.97 | 3.6211 | 5.931% | 0 | нд | 0 | нд | 3.6211 | 5.931% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ (256 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0027 | 12.1619 | 369.9789 | 0 | 12.1619 | 12.1619 | 0 | 0 | 12.1619 | 0 | 12.6011 | 0 | 0 | 12.6011 | 0 | -0.43927 | 0.43927 | 3.612% | 0 | нд | 0 | нд | 0.43927 | 3.612% | 0 | нд | Распределение % по кредитам
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 235.5656 | 1906.2023 | 79.858 | 155.7076 | 94.3744 | 0 | 0 | 94.3744 | 0 | 92.0854 | 0 | 0 | 92.0854 | 0 | 63.6222 | -2.2891 | -2.426% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2891 | -2.426% | 0 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 235.5656 | 1906.2023 | 79.858 | 155.7076 | 94.3744 | 0 | 0 | 94.3744 | 0 | 92.0854 | 0 | 0 | 92.0854 | 0 | 63.6222 | -2.2891 | -2.426% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2891 | -2.426% | 0 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 49.2659 | 764.5211 | 45.3476 | 3.9183 | 3.9183 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 3.9183 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 32.2484 | 170.303 | 0 | 32.2484 | 1.601 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 30.7096 | -0.062232 | -3.887% | 0 | нд | 0 | нд | -0.062232 | -3.887% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 3.7186 | 146.0433 | 0.064 | 3.6546 | 3.6546 | 0 | 0 | 3.6546 | 0 | 2.9218 | 0 | 0 | 2.9218 | 0 | 0.73286 | -0.73286 | -20.05% | 0 | нд | 0 | нд | -0.73286 | -20.05% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам СМР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 30.8692 | 158.8378 | 1.5522 | 29.317 | 29.317 | 0 | 0 | 29.317 | 0 | 28.603 | 0 | 0 | 28.603 | 0 | 0.71399 | -0.71399 | -2.435% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71399 | -2.435% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 20.9543 | 140.4923 | 20.9496 | 0.0047348 | 0.0047348 | 0 | 0 | 0.0047348 | 0 | 0.0047348 | 0 | 0 | 0.0047348 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -0.0002112% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -0.0002112% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 34.9622 | 190.0044 | 10.0164 | 24.9459 | 24.9459 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 24.9459 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 32.6777 | 186.5645 | 0.37604 | 32.3017 | 1.616 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.5388 | 0 | 30.7629 | -0.077142 | -4.774% | 0 | нд | 0 | нд | -0.077142 | -4.774% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 30.8692 | 149.4357 | 1.5522 | 29.317 | 29.317 | 0 | 0 | 29.317 | 0 | 28.6141 | 0 | 0 | 28.6141 | 0 | 0.70288 | -0.70288 | -2.398% | 0 | нд | 0 | нд | -0.70288 | -2.398% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1193.4016 | 649.2416 | 247.4756 | 945.926 | 878.1837 | 676.618 | 0 | 200.7335 | 0.8322 | 845.1729 | 676.618 | 0 | 167.7227 | 0.8322 | 100.7531 | -33.0108 | -3.759% | -1.1369e-13 | -1.68e-14% | 0 | нд | -33.0108 | -16.45% | 0 | 0% | нд
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,24 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 106.9399 | 649.2416 | 91.3116 | 15.6283 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 0 | 10.1563 | 0 | 0 | 10.1563 | 0 | 5.472 | -5.472 | -35.01% | 0 | нд | 0 | нд | -5.472 | -35.01% | 0 | нд | Корректировка стоимости ИП
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Хохлова Владимира Андреевича: КР 725-07, КР 725-08, КР 725-09, КР 725-10, КЛ-0,4 кВ (2х0,28 км) от ТП №725 до КР 725-07, КР 725-08, КЛ-0,4 кВ (2х0,20 км) от ТП №725 до КР 725-09, КР 725-10, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Досягаева, д.1, д.5 | Q_000-73-5-02.41-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании договора дарения №38 от 15.05.2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Писукова Игоря Васильевича: КР 725-11, КР 725-12, КЛ-0,4 кВ (2х0,30 км) от ТП №725 до КР 725-11, КР 725-12, Псковский район, д. Борисовичи, ул. Досягаева, д.3 | Q_000-73-5-02.41-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании договора дарения №37 от 15.05.2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КЛ 0,4 кВ (0,25 км) ТП 185-КР 185-10, г. Великие Луки, от ул. Рабочая, д.3 до ул. Рабочая, д.1 к.1 | Q_000-75-5-02.41-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 03.10.2024 по делу №2-4443/2024
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: распределительные силовые шкафы типа ШРС (8 шт.) КР 297-3, КР 297-4 (д.3 к. 2), КР 297-5, КР 297-6, КР 297-7, КР 297-8 (д. 1, к.1), КР 107-16, КР 107-17 (д.3, к.1), г. Великие Луки, пер. Пескарева | Q_000-75-5-02.41-0003 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 11.09.2025 по делу №2-4265/2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ЗТП № 55 с трансформаторами ТМ (1х0,32; 1х0,4 МВА), Псковская область, г.Великие Луки, ул.Дальняя, напротив д.4а | Q_000-75-5-03.31-0010 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 09.06.2025 по делу №2-3009/2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: КЛ 0,4 кВ (2,609 км), ВЛ 0,4 км (0,875; 0,728 км), Псковская область, Псковский район, СП «Ядровская волость», д. Череха | Q_000-73-5-02.41-0003 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 03.10.2024 по делу №2-4443/2024
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ "Восход-2": КТП 10/0,4 кВ №2913, (0,1 МВА), Псковская область, Великолукский район, д. Кузнецово, СНТ "Восход-2" | Q_000-75-5-03.31-0009 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение имущества на основании Договора дарения №106 от 30.12.2025
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 6.0041 | нд | 3.2597 | 2.7444 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 2.5343 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | 38.5648 | нд | 12.9999 | 25.565 | 25.565 | 0 | 0 | 25.565 | 0 | 19.4601 | 0 | 0 | 19.4601 | 0 | 6.1048 | -6.1048 | -23.88% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1048 | -23.88% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (22 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 38.3284 | нд | 30.7505 | 7.5779 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | -1.7764e-15 | 8.8818e-16 | 1.172e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.172e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 58.6678 | нд | 13.5899 | 45.0779 | 19.6329 | 0 | 0 | 19.6329 | 0 | 19.6329 | 0 | 0 | 19.6329 | 0 | 25.445 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | 11.8484 | нд | 1.9438 | 9.9046 | 9.9046 | 0 | 0 | 9.9046 | 0 | 9.9046 | 0 | 0 | 9.9046 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.793e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 1.793e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автокрана 25 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0070 | 42.976 | нд | 0 | 42.976 | 42.976 | 42.976 | 0 | 0 | 0 | 42.976 | 42.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение низкопольного прицепного трала г/п 10 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0071 | 9.9667 | нд | 0 | 9.9667 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | -1.782e-14% | -1.7764e-15 | -1.782e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение мульчера самоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0072 | 299.6271 | нд | 0 | 299.6271 | 299.6271 | 299.6271 | 0 | 0 | 0 | 299.6271 | 299.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -1.897e-14% | -5.6843e-14 | -1.897e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля бортового с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0077 | 70.5771 | нд | 0 | 70.5771 | 70.5771 | 70.5771 | 0 | 0 | 0 | 70.5771 | 70.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (5 шт.) | O_000-76-1-07.10-0078 | 90.8221 | нд | 0 | 90.8221 | 90.8221 | 90.8221 | 0 | 0 | 0 | 90.8221 | 90.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0081 | 162.6491 | нд | 0 | 162.6491 | 162.6491 | 162.6491 | 0 | 0 | 0 | 162.6491 | 162.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | 29.1777 | нд | 13.3801 | 15.7976 | 15.7976 | 0 | 0 | 15.7976 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 15.33 | 0 | 0.46759 | -0.46759 | -2.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46759 | -2.96% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение вездеходов (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0142 | 7.608 | нд | 0 | 7.608 | 7.608 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 3.7672 | нд | 2.8712 | 0.89593 | 0.89593 | 0 | 0 | 0.89593 | 0 | 0.8958 | 0 | 0 | 0.8958 | 0 | 0.00013106 | -0.00013106 | -0.01463% | 0 | нд | 0 | нд | -0.00013106 | -0.01463% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 8.4565 | нд | 6.8629 | 1.5936 | 1.5936 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.20364 | -0.20364 | -12.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20364 | -12.78% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 9.068 | нд | 4.9466 | 4.1214 | 4.1214 | 0 | 0 | 4.1214 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 3.4741 | 0 | 0.64731 | -0.64731 | -15.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64731 | -15.71% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение моноблоков (284 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 24.927 | нд | 13.0765 | 11.8505 | 11.8505 | 0 | 0 | 11.8505 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 8.7703 | -8.7703 | -74.01% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7703 | -74.01% | 0 | нд | Перенос сроков реализации в связи с длительной поставкой оборудования
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | 2.6439 | нд | 0 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | 3.5486 | нд | 0 | 3.5486 | 3.5486 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | 3.5486 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | -1.251e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.251e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | 6.1282 | нд | 0 | 6.1282 | 6.1282 | 0 | 0 | 6.1282 | 0 | 5.6365 | 0 | 0 | 5.6365 | 0 | 0.49164 | -0.49164 | -8.023% | 0 | нд | 0 | нд | -0.49164 | -8.023% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (107 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 9.8064 | нд | 5.3143 | 4.4921 | 4.4921 | 0 | 0 | 4.4921 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 2.7377 | -2.7377 | -60.95% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7377 | -60.95% | 0 | нд | Перенос сроков реализации в связи с длительной поставкой оборудования
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 3.3446 | нд | 1.9479 | 1.3967 | 0.3753 | 0 | 0 | 0.3753 | 0 | 0.3753 | 0 | 0 | 0.3753 | 0 | 1.0214 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 4.1902 | нд | 1.2868 | 2.9034 | 2.9034 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0.10941 | -0.10941 | -3.768% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10941 | -3.768% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 7.7312 | нд | 5.3928 | 2.3384 | 2.3384 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0.2184 | -0.2184 | -9.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2184 | -9.34% | 0 | нд | Экономия затрат в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (99 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 28.4368 | нд | 20.0174 | 8.4194 | 8.4194 | 0 | 0 | 8.4194 | 0 | 8.417 | 0 | 0 | 8.417 | 0 | 0.0024534 | -0.0024534 | -0.02914% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024534 | -0.02914% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 8.6216 | нд | 3.918 | 4.7036 | 4.7036 | 0 | 0 | 4.7036 | 0 | 4.7001 | 0 | 0 | 4.7001 | 0 | 0.0035356 | -0.0035356 | -0.07517% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0035356 | -0.07517% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | 0.58002 | нд | 0 | 0.58002 | 0.58002 | 0 | 0 | 0.58002 | 0 | 0.48985 | 0 | 0 | 0.48985 | 0 | 0.090166 | -0.090166 | -15.55% | 0 | нд | 0 | нд | -0.090166 | -15.55% | 0 | нд | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (1 комплект) | K_000-76-1-07.30-0145 | 0.1404 | нд | 0 | 0.1404 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | 0.68686 | нд | 0 | 0.68686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68686 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0213 | 4.6784 | нд | 0 | 4.6784 | 4.6784 | 0 | 0 | 4.6784 | 0 | 4.6784 | 0 | 0 | 4.6784 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение хроматографа стационарного (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0215 | 2.51 | нд | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля состояния РПН (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0219 | 1.2483 | нд | 0 | 1.2483 | 1.2483 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0221 | 1.2154 | нд | 0 | 1.2154 | 1.2154 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | 1.2154 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0005 | 6.4114 | нд | 0 | 6.4114 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 1.385e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.385e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0009 | 5.4749 | нд | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение информационной базы знаний ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0013 | 19.1941 | нд | 0 | 19.1941 | 7.6776 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1941 | -7.6776 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.6776 | -100% | 0 | нд | финансирование перенесено на операционную деятельность
2.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-76-3-09.40-0017 | 0.26 | нд | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» («Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования») для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-76-3-09.40-0018 | 0.009 | нд | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | -0.009 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.009 | -100% | 0 | нд | финансирование отнесено на операционную деятельность, т.к. срок лицензии 12 мес
2.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» (СНБ ПАО «Россети») для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-76-3-09.40-0020 | 0.018 | нд | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0023 | 14.8583 | нд | 0 | 14.8583 | 11.8134 | 0 | 0 | 11.8134 | 0 | 11.8134 | 0 | 0 | 11.8134 | 0 | 3.0448 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0025 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0026 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 2.106e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 2.106e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-76-3-09.40-0028 | 0.04259 | нд | 0 | 0.04259 | 0.04259 | 0 | 0 | 0.04259 | 0 | 0.037574 | 0 | 0 | 0.037574 | 0 | 0.005016 | -0.005016 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.005016 | -11.78% | 0 | нд | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
2.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0030 | 5.3034 | нд | 0 | 5.3034 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0031 | 17.0632 | нд | 0 | 17.0632 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 15.0509 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 14.9039 | нд | 9.0719 | 5.832 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 5.2358 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-76-6-11.00-0007 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.64758 | нд | 0.058858 | 0.58872 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.56282 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ (0,7 км) Л-2, Л-11 (Н.О.) РП-8, г. Псков, ул. Германа (по соглашению о компенсации с ООО "ДАФ" Дог. №КРП-ПСК-00007/24 от 17.12.2024) с передачей имущества на баланс Псковского филиала | Q_000-73-1-01.41-4672 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект по соглашению о компенсации с ООО "ДАФ" Дог. №КРП-ПСК-00007/24 от 17.12.2024 с передачей имущества на баланс Псковского филиала
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 6417.7454 | 6789.3087 | 2889.4517 | 3528.2937 | 1351.6163 | 489.6333 | 0 | 548.3371 | 313.6459 | 1404.8566 | 478.2351 | 0 | 611.2725 | 315.349 | 2123.4371 | 53.2403 | 3.939% | -11.3982 | -2.328% | 0 | нд | 62.9354 | 11.48% | 1.7031 | 0.543% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 6417.7454 | 6789.3087 | 2889.4517 | 3528.2937 | 1351.6163 | 489.6333 | 0 | 548.3371 | 313.6459 | 1404.8566 | 478.2351 | 0 | 611.2725 | 315.349 | 2123.4371 | 53.2403 | 3.939% | -11.3982 | -2.328% | 0 | нд | 62.9354 | 11.48% | 1.7031 | 0.543% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4466.4202 | 3200.356 | 2705.4141 | 1761.0061 | 730.8948 | 0 | 0 | 433.3959 | 297.4989 | 750.6164 | 0 | 0 | 491.3232 | 259.2932 | 1010.3897 | 19.7216 | 2.698% | 0 | нд | 0 | нд | 57.9272 | 13.37% | -38.2057 | -12.84% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4355.061 | 3006.8038 | 2686.0275 | 1669.0335 | 680.7174 | 0 | 0 | 391.3045 | 289.4129 | 691.595 | 0 | 0 | 438.9271 | 252.6679 | 977.4386 | 10.8776 | 1.598% | 0 | нд | 0 | нд | 47.6226 | 12.17% | -36.745 | -12.7% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 2015.1392 | нд | 1412.7816 | 602.3575 | 126.4333 | 0 | 0 | 26.8221 | 99.6112 | 134.9617 | 0 | 0 | 30.9561 | 104.0056 | 467.3959 | 8.5284 | 6.745% | 0 | нд | 0 | нд | 4.134 | 15.41% | 4.3944 | 4.412% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 883.7544 | нд | 615.4511 | 268.3033 | 88.3449 | 0 | 0 | 12.3316 | 76.0133 | 114.8664 | 0 | 0 | 57.9503 | 56.916 | 153.437 | 26.5215 | 30.02% | 0 | нд | 0 | нд | 45.6187 | 369.9% | -19.0972 | -25.12% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1456.1674 | 3006.8038 | 657.7947 | 798.3727 | 465.9392 | 0 | 0 | 352.1508 | 113.7884 | 441.7669 | 0 | 0 | 350.0206 | 91.7463 | 356.6057 | -24.1723 | -5.188% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1302 | -0.6049% | -22.0421 | -19.37% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | 919.107 | 1624.3076 | 325.8346 | 593.2725 | 343.8434 | 0 | 0 | 343.8434 | 0 | 351.0665 | 0 | 0 | 350.0206 | 1.0459 | 242.206 | 7.2232 | 2.101% | 0 | нд | 0 | нд | 6.1773 | 1.797% | 1.0459 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ Л-22с-61 (0,912 км) с установкой ПКУ (1 шт) в р-не п. Рускеала м. Сакисюрья г. Сортавала (технологическое присоединение Зимина М.Ю. № КАР-04522-Э-С/22 от 17.02.2023 г.) | N_009-31-2-01.33-2031 | 3.684 | 15.3643 | 3.5021 | 0.18191 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18191 | -0.12887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12887 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Л-80С (протяженностью 0,035 км), ПС 35/10 кВ (мощностью 4,025 МВА), ВЛ 10кВ (протяженностью 10,897 км), монтаж коммерческого прибора учета (1 т.у.), установка реклоузера 10 кВ (1 шт.) и реклоузеров 35 кВ (3 шт.) в р-не п. Микли Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Туристический комплекс Ладога» № КАР-00312-Э-С/24 от 24.05.2024) | O_009-31-2-01.21-0003 | 134.3914 | 336.7275 | 125.6248 | 8.7666 | 8.7666 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 8.7666 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | -5.3291e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,787 км) от вновь устанавливаемых ячеек на ПС-1 Петрозаводск, с установкой дополнительных ячеек выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) (2 яч.), с монтажом ТП-3181 (2х1000 кВ*А), с установкой пункта коммерческого учета (8 т.у.) (технологическое присоединение Администрация Петрозаводского городского округа № КАР-02994-Э-П/23 от 01.04.2024 г.) | O_009-33-2-02.33-0004 | 16.6059 | 35.8811 | 16.3639 | 0.24201 | 0.24201 | 0 | 0 | 0 | 0.24201 | 0.24201 | 0 | 0 | 0 | 0.24201 | -2.8588e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 67.8354 | 196.6791 | 67.8161 | 0.019293 | 0.0096465 | 0 | 0 | 0 | 0.0096465 | 0.010129 | 0 | 0 | 0 | 0.010129 | 0.0091642 | 0.00048232 | 5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00048232 | 5% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1с-10 ЗРУ-10 (ячейка №1) и от 2с-10 ЗРУ-10 (ячейка № 20) ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) (ориентировочной протяжённостью 2,8 км каждая), установка пунктов коммерческого учёта 10 кВ (2 т.у) для электроснабжения объекта по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0080102:34 (технологическое присоединение ООО "Русский Лесной Альянс" № КАР-01901-Б-П/24 от 11.10.2024г.) | P_009-33-2-02.32-3290 | 38.9358 | 106.1521 | 0 | 38.9358 | 0.20761 | 0 | 0 | 0 | 0.20761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9358 | -0.20761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20761 | -100% | В связи с длительным получением разрешительных документов на размещение объектов, обусловленным необходимостью соблюдения регламентированных процедур, установленных Администрацией ПГО
3.1.1.1.3 | Строительство двух линейных ответвлений КЛ 6 кВ (протяженностью 0,01 км каждое) от ТП-2038 до монтируемой ТП 6/0,4 кВ, монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 6/0,4 кВ по адресу: Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы, кад. № ЗУ 10:16:0010528:1727 (технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2049 | 4.5085 | 9.2672 | 4.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 6кВ (протяженностью 0,191 км) от ВЛ 6кВ Л-05С-61, установка прибора учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в Сортавальском районе, п.Рускеала, кад. № ЗУ 10:07:0030104:237 (технологическое присоединение ООО «Высота» № КАР-02311-Э-С/24 от 12.09.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2050 | 1.9851 | 6.7327 | 0 | 1.9851 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0.37207 | -0.37207 | -18.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37207 | -18.74% | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (ориентировочной протяжённостью 0,160 км), монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 6 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ИП Татаров Ахиллес Важаевич № КАР-02033-Э-П/24 от 12.09.2024) | P_009-33-2-02.33-0005 | 1.9522 | 5.3748 | 0 | 1.9522 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 1.5224 | 0 | 0 | 0 | 1.5224 | 0.42974 | -0.42974 | -22.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42974 | -22.01% | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-67-30 (протяжённостью 0,008 км), монтаж КТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от монтируемой КТП 400 кВА 10/0,4 кВ (протяжённостью 2х0,011 км), установка приборов учёта 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т Лесной, дом № 51, кад. № ЗУ 10:01:0000000:15914 (технологическое присоединение ИП Михеев Е.В. № КАР-01543-Б-П/24 от 24.07.2024 г.) | P_009-33-2-03.31-0076 | 3.8395 | 6.1939 | 0 | 3.8395 | 3.8395 | 0 | 0 | 0 | 3.8395 | 3.8395 | 0 | 0 | 0 | 3.8395 | -4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 1.157e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.157e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,04 км) от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.), монтаж ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 10/0,4 кВ и установкой приборов учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Лоухский район, 26 км западнее пос. Лоухи, кад. № ЗУ 10:18:0090301:229 (технологическое присоединение ЗАО «ГПК «Кармин» № КАР-02478-Э-К/24 от 31.10.2024г.) | P_009-32-2-01.32-2544 | 5.9193 | 13.1295 | 0 | 5.9193 | 5.9193 | 0 | 0 | 0 | 5.9193 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 5.353 | 0.56625 | -0.56625 | -9.566% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56625 | -9.566% | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-57-60 ориентировочной протяженностью 0,039 км, установка линейного разъединителя 6 кВ (1 шт), установка прибора учета 6 кВ (1 т.у.) в Лахденпохском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО "Хюрсюля" №КАР-00556-Э-С/24 от 24.09.2024) | P_009-31-2-01.33-2051 | 1.2361 | 4.6845 | 0 | 1.2361 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0.95032 | 0 | 0 | 0 | 0.95032 | 0.28582 | -0.28582 | -23.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28582 | -23.12% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | 51.8381 | 64.0598 | 38.1245 | 13.7136 | 13.7136 | 0 | 0 | 8.3075 | 5.4061 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 | 9.3534 | -9.3534 | -68.2% | 0 | нд | 0 | нд | -8.3075 | -100% | -1.0459 | -19.35% | Экономия по факту выполнения работ, перераспределение ДС на ИП 009-33-1-04.60-3083 Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) в рамках одного договора ТП
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-6П-14 (протяженностью 0,015 км), установка прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейке №14 ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) (100/5 – 2шт.) в п. Матросы, Пряжинского района (технологическое присоединение ИП Михеева Е.В. № КАР-00254-Б-П/24 от 04.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3282 | 0.9228 | 2.7295 | 0 | 0.9228 | 0.9228 | 0 | 0 | 0 | 0.9228 | 0.9228 | 0 | 0 | 0 | 0.9228 | 1.1102e-16 | -1.1102e-16 | -1.203e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.203e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-12 (ориентировочной протяженностью 0,35 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (2 шт), реклоузера 10 кВ (2 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (2 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, кад. № ЗУ 10:20:0060201:391 (технологическое присоединение ИП Кершинский А.Н. № КАР-00445-Э-П/24 от 20.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3284 | 8.4737 | 21.0812 | 0 | 8.4737 | 8.4737 | 0 | 0 | 0 | 8.4737 | 6.4297 | 0 | 0 | 0 | 6.4297 | 2.044 | -2.044 | -24.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.044 | -24.12% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1шт), реклоузера 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика (технологическое присоединение ИП Ильин М.О. № КАР-00609-Б-П/24 от 25.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3285 | 3.6737 | 10.4197 | 0 | 3.6737 | 0.19035 | 0 | 0 | 0 | 0.19035 | 0.19102 | 0 | 0 | 0 | 0.19102 | 3.4827 | 0.00067234 | 0.3532% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00067234 | 0.3532% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-76-8 (протяженностью 0,03 км), монтаж КТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ от монтируемой КТП 160 кВА 10/0,4 кВ (протяженностью 0,01 км), установка прибора учета 0,4 кВ полукосвенного включения (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, д. Авдеево, кад.№ ЗУ 10:15:0040702:1120 (технологическое присоединение ООО «Карелия Стоун Компани» № КАР-00705-Э-П/24 от 18.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3286 | 2.5495 | 5.7614 | 0 | 2.5495 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 2.5495 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 2.5495 | -4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 1.742e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.742e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-50С-61 ориентировочной протяженностью 0,01 км, установка линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 м, установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) в д. Койриноя Питкярантского района Республики Карелия (технологическое присоединение ООО "Автодороги-Питкяранта" № КАР-01101-Э-С/24 от 02.07.2024) | O_009-31-2-01.33-2047 | 2.872 | 5.1105 | 0 | 2.872 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0.23123 | 0 | 0 | 0 | 0.23123 | 2.6408 | -2.6408 | -91.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6408 | -91.95% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) от существующей КЛ 10 кВ Л-83-2 с установкой КРУН 10 кВ (1 шт.) и КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,17 км) от КРУН 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 1 10/0,4 кВ Заявителя с установкой прибора учета косвенного включения в РУ 10 кВ ТП 1 10/0,4 кВ Заявителя (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, кад. № ЗУ 10:01:0240102:3 (технологическое присоединение ООО фирма "Торговый дом Ярмарка" № КАР-02808-Э-П/24 от 25.11.2024 г.) | P_009-33-2-02.32-3291 | 8.1098 | 12.3205 | 0 | 8.1098 | 0.43881 | 0 | 0 | 0 | 0.43881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1098 | -0.43881 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43881 | -100% | В связи с длительным получением разрешительных документов на размещение объектов, обусловленным необходимостью соблюдения регламентированных процедур, установленных Администрацией ПГО
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (2,88 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 22.482 | 60.1269 | 22.271 | 0.21096 | 0.070319 | 0 | 0 | 0 | 0.070319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | -0.070319 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070319 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (4,4261 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | 12.0046 | 59.7535 | 11.9582 | 0.04635 | 0.01545 | 0 | 0 | 0 | 0.01545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04635 | -0.01545 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01545 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ 6 кВ 0,017 км), Л-13С-05 (ВЛ 10 кВ - 0,642 км, КЛ 10 кВ - 0,72 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ 0,4 кВ (0,221 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | 16.762 | 31.7433 | 16.7038 | 0.05827 | 0.019423 | 0 | 0 | 0 | 0.019423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05827 | -0.019423 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019423 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 протяженностью 6,876 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | 25.6901 | 104.3848 | 25.0697 | 0.62035 | 0.20678 | 0 | 0 | 0 | 0.20678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62035 | -0.20678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20678 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ на ООО «НПО БИТ» (протяженностью 2,946 км) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 3,489 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 3,464 км) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч.) с заменой провода на СИП (протяженностью 0,53 км) на ВЛ 10 кВ от Л-63-7 и установкой ПКУ 10 кВ (2 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Аква Фид" № КАР-02794-Б-П/23 от 07.12.2023 г.) | O_009-33-2-01.32-3209 | 25.7225 | 103.0184 | 0.016164 | 25.7063 | 25.7063 | 0 | 0 | 0 | 25.7063 | 22.0154 | 0 | 0 | 0 | 22.0154 | 3.6908 | -3.6908 | -14.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6908 | -14.36% | Экономия по факту выполнения работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023) | O_009-33-2-01.32-3207 | 21.3689 | 47.2656 | 0 | 21.3689 | 21.3689 | 0 | 0 | 0 | 21.3689 | 21.1614 | 0 | 0 | 0 | 21.1614 | 0.20744 | -0.20744 | -0.9708% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20744 | -0.9708% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-450 (протяженностью 0,03 км) с установкой трехфазного прибора учета (1 т.у.) в д. Алексала Олонецкого района (технологическое присоединение АО "Племенное хозяйство "Ильинское" № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г.) | P_009-33-2-01.41-4271 | 0.14822 | 1.1416 | 0.0013113 | 0.14691 | 0.14691 | 0 | 0 | 0 | 0.14691 | 0.14691 | 0 | 0 | 0 | 0.14691 | 0 | 2.7756e-17 | 1.889e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.889e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-II-4 (ориентировочной протяженностью 0,47 км) с монтажом реклоузера 6 кВ (1 шт.) и установкой прибора учета (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас, территория бывшего аэродрома (кад. № 10:03:0021306:15) (технологическое присоединение ООО «ССК «Газрегион» № КАР-03673-Э-П/24 от 24.02.2025г.) | P_009-33-2-01.33-2526 | 6.0309 | 16.7599 | 0 | 6.0309 | 0.12021 | 0 | 0 | 0 | 0.12021 | 0.8862 | 0 | 0 | 0 | 0.8862 | 5.1447 | 0.76599 | 637.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76599 | 637.2% | Отнесение затрат восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений Договор № КАР/00264/25 от 20.11.2025 Администрация Кондопожского муниципального района
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-59П-10 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с установкой прибора учета (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, п. Кашино (кад. № 10:15:0050801:355) (технологическое присоединение Калкасова Ю.В. № КАР-00859-Э-П/25 от 19.05.2025г.) | P_009-33-2-01.32-3304 | 1.1702 | 3.2356 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 | 0.70712 | 0 | 0 | 0 | 0.70712 | 0.46304 | -0.46304 | -39.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46304 | -39.57% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,06 км) от ВЛ-6 кВ Л-26-61 с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж реклоузера 6 кВ (1шт.) и установка прибора учета электрической энергии 6 кВ прямого включения (1 т.у.) Питкярантский район, п.Хийденсельга, кад. № ЗУ 10:05:0030401:993 (технологическое присоединение ООО «На природу» № КАР-03254-Э-С/24 от 28.11.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2055 | 4.1512 | 4.6499 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 3.9538 | 0 | 0 | 0 | 3.9538 | 0.19742 | -0.19742 | -4.756% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19742 | -4.756% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в части замены ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА (ТП-2046) на двухтрансформаторную ТП 10/6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-1-03.31-1876 | 6.6927 | 14.4099 | 0 | 6.6927 | 6.6927 | 0 | 0 | 0 | 6.6927 | 0.54475 | 0 | 0 | 0 | 0.54475 | 6.148 | -6.148 | -91.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.148 | -91.86% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейных ответвлений от ВЛ-6 кВ Л-24-63: ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,93 км) с монтажом разъединителя 6 кВ (1 шт.) и КЛ(ГНБ)-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км) и линейных ответвлений от ВЛ-6 кВ Л-24-71: ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,93 км) с монтажом разъединителя 6 кВ (1 шт.) и КЛ(ГНБ)-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км), монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА со строительством шести КЛ 0,4 кВ от монтируемой ТП 6/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) и установкой трехфазных приборов учета полукосвенного включения (6 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, кад. № ЗУ 10:16:0010112:351 (технологическое присоединение ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" № КАР-03329-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2059 | 28.5729 | 64.4928 | 0 | 28.5729 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 0.2545 | 0 | 0 | 0 | 0.2545 | 28.3184 | -1.794 | -87.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.794 | -87.58% | В связи с отсутствием согласования проектной документации , получения ТУ от АО РЖД на пересечение трассы
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-2-02.32-2999 | 3.279 | 4.6957 | 0 | 3.279 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0.4927 | 0 | 0 | 0 | 0.4927 | 2.7863 | -2.7863 | -84.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7863 | -84.97% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) от ВЛ-6 кВ Л-05С-61, монтаж реклоузера 6 кВ (1шт.) и установка прибора учета электрической энергии 6 кВ (1 т.у.) Сортавальский район, п.Рускеала, кад. № ЗУ 10:07:0030104:54 (технологическое присоединение ООО «Колмас Карелия» № КАР-03360-Э-С/24 от 23.12.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2056 | 3.6524 | 9.1487 | 0 | 3.6524 | 3.6524 | 0 | 0 | 0 | 3.6524 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0.096298 | -0.096298 | -2.637% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096298 | -2.637% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.7459 | 22.5512 | 0 | 7.7459 | 7.7459 | 0 | 0 | 0 | 7.7459 | 6.0343 | 0 | 0 | 0 | 6.0343 | 1.7116 | -1.7116 | -22.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7116 | -22.1% | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 7.7459 | 22.5512 | 0 | 7.7459 | 7.7459 | 0 | 0 | 0 | 7.7459 | 6.0343 | 0 | 0 | 0 | 6.0343 | 1.7116 | -1.7116 | -22.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7116 | -22.1% | нд
3.1.1.2.1 | Установка прибора учета (1 т.у.) с комплектом измерительных трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке №27 ЗРУ 6 кВ ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) в г. Сортавала Республики Карелия (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01456-Б-С/24 от 26.09.2024 г.) | P_009-31-1-05.20-0002 | 0.20377 | 1.0242 | 0 | 0.20377 | 0.20377 | 0 | 0 | 0 | 0.20377 | 0.13187 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0.071895 | -0.071895 | -35.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.071895 | -35.28% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.2.1 | Установка прибора учета (1 т.у.) с комплектом измерительных трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке №16 КРУ 10 кВ ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) в Республике Карелия, г. Сортавала, пгт. Хелюля (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-02110-Б-С/24 от 03.12.2024 г.) | P_009-31-1-05.20-0003 | 0.20408 | 1.0779 | 0 | 0.20408 | 0.20408 | 0 | 0 | 0 | 0.20408 | 0.08984 | 0 | 0 | 0 | 0.08984 | 0.11424 | -0.11424 | -55.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11424 | -55.98% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.2.1 | Строительство двух КЛ 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,1 км каждая): от существующей ячейки на 3с-6 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) с монтажом прибора учета (1 т.у.) и от устанавливаемой ячейки 6 кВ на 2с-6 ЗРУ-6 кВ (1 шт.) ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) с монтажом прибора учета (1 т.у.) и установка прибора учета 0,4 кВ полукосвенного включения в ТП-255 (2 т.у.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ПСК», необходимых для технологического присоединения здания больничного корпуса ГБУЗ РК «БСМП» по адресу: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 10:01:0020103:24) (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-02572-Б-П/24 от 22.11.2024г.) | P_009-33-2-02.33-0006 | 6.9522 | 14.0509 | 0 | 6.9522 | 6.9522 | 0 | 0 | 0 | 6.9522 | 5.6149 | 0 | 0 | 0 | 5.6149 | 1.3373 | -1.3373 | -19.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3373 | -19.24% | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ячейки №10 на 2с-6 КРУН-6 ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) в части замены трансформаторов тока (3 шт.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска», необходимых для технологического присоединения в т.ч. электроустановок ООО «КЛМ Гранит» (технологическое присоединение АО «ОРЭС- Петрозаводск» № КАР-01298-Б-П/24 от 17.03.2025 г.) | P_009-33-1-03.21-3002 | 0.16977 | 3.4049 | 0 | 0.16977 | 0.16977 | 0 | 0 | 0 | 0.16977 | 0.090255 | 0 | 0 | 0 | 0.090255 | 0.079514 | -0.079514 | -46.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079514 | -46.84% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ячейки №45 на 3с-6 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) в части замены трансформаторов тока (2 шт.) с установкой дополнительного трансформатора тока (1 шт.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ПСК», необходимых для технологического присоединения здания больничного корпуса ГБУЗ РК «БСМП» по адресу: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 10:01:0020103:24) (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-02572-Б-П/24 от 22.11.2024г.) | P_009-33-1-03.13-2808 | 0.21608 | 2.9933 | 0 | 0.21608 | 0.21608 | 0 | 0 | 0 | 0.21608 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0.10739 | 0.10869 | -0.10869 | -50.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10869 | -50.3% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 19.3933 | 52.7222 | 19.3867 | 0.006645 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0.0034886 | 0 | 0 | 0 | 0.0034886 | 0.0031564 | 0.00016612 | 5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00016612 | 5% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 19.3933 | 52.7222 | 19.3867 | 0.006645 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0.0034886 | 0 | 0 | 0 | 0.0034886 | 0.0031564 | 0.00016612 | 5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00016612 | 5% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство линейного ответвления ВЛ-35 кВ протяженностью 0,834 км от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог, п.Попов Порог, Сегежский район, с монтажом в ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ОРУ 35 кВ (1 шт.) (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 19.3933 | 52.7222 | 19.3867 | 0.006645 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0.0034886 | 0 | 0 | 0 | 0.0034886 | 0.0031564 | 0.00016612 | 5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00016612 | 5% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.22 | 118.2789 | 0 | 84.22 | 42.4282 | 0 | 0 | 42.0914 | 0.33674 | 52.9836 | 0 | 0 | 52.3961 | 0.58749 | 31.2364 | 10.5554 | 24.88% | 0 | нд | 0 | нд | 10.3047 | 24.48% | 0.25075 | 74.46% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 84.22 | 118.2789 | 0 | 84.22 | 42.4282 | 0 | 0 | 42.0914 | 0.33674 | 52.9836 | 0 | 0 | 52.3961 | 0.58749 | 31.2364 | 10.5554 | 24.88% | 0 | нд | 0 | нд | 10.3047 | 24.48% | 0.25075 | 74.46% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №7 на 1с-10 КРУН-10 ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части замены трансформаторов тока (3 шт.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «Карелэнергомонтаж» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Южная промышленная зона, кад. № 10:01:0170128:345 (технологическое присоединение ООО «Карелэнергомонтаж» № КАР-03910-Э-П/24 от 20.01.2025 г.) | P_009-33-1-03.13-2810 | 0.16697 | 3.4049 | 0 | 0.16697 | 0.16697 | 0 | 0 | 0 | 0.16697 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.025505 | -0.025505 | -15.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025505 | -15.27% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №17 на 2с-10 КРУН-10 ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части замены трансформаторов тока (3 шт.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ООО «Карелэнергомонтаж» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Южная промышленная зона, кад. № 10:01:0170128:194 (технологическое присоединение ООО «Карелэнергомонтаж» № КАР-03684-Э-П/24 от 28.12.2024г.) | P_009-33-1-03.13-2809 | 0.16977 | 3.2716 | 0 | 0.16977 | 0.16977 | 0 | 0 | 0 | 0.16977 | 0.14466 | 0 | 0 | 0 | 0.14466 | 0.025113 | -0.025113 | -14.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025113 | -14.79% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.) для электроснабжения объекта по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0080102:34 (технологическое присоединение ООО "Русский Лесной Альянс" № КАР-01901-Б-П/24 от 11.10.2024г.) | P_009-33-1-03.13-2805 | 0.41628 | 2.7375 | 0 | 0.41628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30137 | 0 | 0 | 0 | 0.30137 | 0.11491 | 0.30137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30137 | нд | Досрочное выполнение хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки № 13 на 2с-6 КРУН-6 ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) в части замены трансформаторов тока (3 шт.), замены масляного выключателя на вакуумный (1 шт.), устройства СДТУ (1 комплект) и установки РЗА (1 комплект) и прибора учета (1 т.у.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ПСК», расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, п. Рускеала (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01196-Б-С/25 от 27.06.2025г.) | Q_009-31-1-03.21-2999 | 3.13 | 3.1278 | 0 | 3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Досрочное выполнение ПИР , подрядная организация ТЭЛ МП ООО Договор № КАР/00277/25 от 24.11.2025
3.1.1.4.2 | Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-1-04.60-3083 | 80.3369 | 105.7371 | 0 | 80.3369 | 42.0914 | 0 | 0 | 42.0914 | 0 | 52.3961 | 0 | 0 | 52.3961 | 0 | 27.9408 | 10.3047 | 24.48% | 0 | нд | 0 | нд | 10.3047 | 24.48% | 0 | нд | Перераспределение ДС с ИП 009-33-2-01.12-0001 Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) в рамках одного договора ТП
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1403.7119 | 3585.7948 | 141.8292 | 1261.8827 | 162.1579 | 87.2223 | 0 | 64.8575 | 10.0781 | 198.4218 | 75.8241 | 0 | 93.274 | 29.3236 | 1063.461 | 36.2638 | 22.36% | -11.3982 | -13.07% | 0 | нд | 28.4165 | 43.81% | 19.2455 | 191% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 36.4592 | 120.7821 | 18.5931 | 17.866 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 36.4592 | 120.7821 | 18.5931 | 17.866 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | 36.4592 | 120.7821 | 18.5931 | 17.866 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1329.7998 | 3329.5568 | 123.2361 | 1206.5638 | 106.839 | 87.2223 | 0 | 9.5386 | 10.0781 | 139.5271 | 75.8241 | 0 | 54.1476 | 9.5554 | 1067.0367 | 32.6881 | 30.6% | -11.3982 | -13.07% | 0 | нд | 44.609 | 467.7% | -0.52276 | -5.187% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1210.6799 | 3134.3092 | 123.2361 | 1087.4438 | 35.7439 | 16.1272 | 0 | 9.5386 | 10.0781 | 79.2215 | 15.5185 | 0 | 54.1476 | 9.5554 | 1008.2223 | 43.4776 | 121.6% | -0.60863 | -3.774% | 0 | нд | 44.609 | 467.7% | -0.52276 | -5.187% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 286.7994 | 365.419 | 7.5701 | 279.2293 | 0.81179 | 0 | 0 | 0.81179 | 0 | 0.76841 | 0 | 0 | 0.76841 | 0 | 278.4609 | -0.04338 | -5.344% | 0 | нд | 0 | нд | -0.04338 | -5.344% | 0 | нд | Поступление активов в формате права пользования, аренда земельных участков АПП в объеме меньше планируемого
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 420.7413 | 565.4608 | 10.6354 | 410.1059 | 0.68821 | 0 | 0 | 0.68821 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 408.8484 | 0.56928 | 82.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0.56928 | 82.72% | 0 | нд | Поступление активов в формате права пользования, аренда земельных участков АПП в объеме больше планируемого
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 138.823 | 608.4431 | 71.8883 | 66.9347 | 0.9985 | 0 | 0 | 0.9985 | 0 | 29.1778 | 0 | 0 | 29.1778 | 0 | 37.7568 | 28.1793 | 2822% | 0 | нд | 0 | нд | 28.1793 | 2822% | 0 | нд | Досрочное выполнение хозяйственным способом и начислением процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 14.938 | 47.6586 | 10.6777 | 4.2603 | 4.2603 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (39,123 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 11.251 | 35.5756 | 10.9065 | 0.34452 | 0.34452 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0.21516 | 0 | 0 | 0.21516 | 0 | 0.12936 | -0.12936 | -37.55% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12936 | -37.55% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 7.57 | 24.0734 | 6.3158 | 1.2542 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | -1.2542 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2542 | -100% | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с заменой ТП-72 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на КТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, заменой ТП-109 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой ТП-230 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 (ориентировочной протяженностью 0,5 км) в с. Заозерье Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3107 | 7.8285 | 19.3724 | 0 | 7.8285 | 0.23981 | 0 | 0 | 0.23981 | 0 | 3.9625 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 3.866 | 3.7227 | 1552% | 0 | нд | 0 | нд | 3.7227 | 1552% | 0 | нд | Досрочное выполнение хозяйственным способом и начислением процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с устройством линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-23-15 (0,01 км), монтажом ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА -1 шт., переключением участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 в д. Ялгуба Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3106 | 2.8374 | 5.907 | 0 | 2.8374 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0.17738 | 0 | 0 | 0.17738 | 0 | 2.66 | 0.044764 | 33.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0.044764 | 33.75% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, при запланированном объеме подрядным способом (ПИР на 2025г, и выполнением СМР на 2027 г)
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района | O_000-33-1-01.32-3272 | 4.98 | 13.8108 | 0 | 4.98 | 0.21421 | 0 | 0 | 0.21421 | 0 | 14.0866 | 0 | 0 | 14.0866 | 0 | -9.1066 | 13.8723 | 6476% | 0 | нд | 0 | нд | 13.8723 | 6476% | 0 | нд | Корректировка оценки полной стоимости, остатка финансирования капитальных вложений в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,797 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 5.7287 | 21.9865 | 5.1343 | 0.5944 | 0.5944 | 0 | 0 | 0.5944 | 0 | 0.24194 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0.35246 | -0.35246 | -59.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35246 | -59.3% | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-64-12 "Пряжа-Святозеро" в Пряжинском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3203 | 53.3857 | 248.0285 | 0 | 53.3857 | 2.7121 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 2.7121 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 50.6737 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-16 "Шуя-ФКРС" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,94 км) | O_000-33-1-01.33-3097 | 22.1304 | 106.7063 | 0 | 22.1304 | 1.3257 | 1.3257 | 0 | 0 | 0 | 1.3257 | 1.3257 | 0 | 0 | 0 | 20.8047 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-03С-67 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,76 км) | O_000-31-1-01.33-2011 | 7.8621 | 38.6987 | 0 | 7.8621 | 0.62574 | 0.62574 | 0 | 0 | 0 | 0.62574 | 0.62574 | 0 | 0 | 0 | 7.2364 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-27-63 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,46 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-31-1-01.33-2012 | 64.3837 | 310.138 | 0 | 64.3837 | 3.1207 | 3.1207 | 0 | 0 | 0 | 2.5121 | 2.5121 | 0 | 0 | 0 | 61.8716 | -0.60863 | -19.5% | -0.60863 | -19.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-19-61 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,22 км) | O_000-31-1-01.33-2013 | 36.8242 | 187.2494 | 0 | 36.8242 | 2.0163 | 2.0163 | 0 | 0 | 0 | 2.0163 | 2.0163 | 0 | 0 | 0 | 34.8079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-61 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 3,2 км) | O_000-31-1-01.33-2024 | 14.3355 | 70.7964 | 0 | 14.3355 | 0.95917 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 13.3763 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-74 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.33-2026 | 5.8238 | 28.9615 | 0 | 5.8238 | 0.54371 | 0.54371 | 0 | 0 | 0 | 0.54371 | 0.54371 | 0 | 0 | 0 | 5.2801 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2111 в п. Пийтсиеки Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.41-2021 | 3.8287 | 11.2251 | 0 | 3.8287 | 0.27639 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 0.27639 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2106 в п. Лоймола Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 3 км) | O_000-31-1-01.41-2025 | 8.8354 | 25.7138 | 0 | 8.8354 | 0.54707 | 0.54707 | 0 | 0 | 0 | 0.54707 | 0.54707 | 0 | 0 | 0 | 8.2884 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2101 в п.Райконкоски Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,8 км) | O_000-31-1-01.41-2027 | 5.3013 | 16.0027 | 0 | 5.3013 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3194 | 38.6023 | 181.8785 | 0 | 38.6023 | 1.9822 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 36.6201 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-3 "Шуя-АВМ" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.33-3096 | 31.8825 | 147.9323 | 0 | 31.8825 | 1.662 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 30.2205 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-04С-04 в части выноса ВЛ 10 кВ (демонтаж 0,005 км, монтаж 0,015 км) и переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП-461 в части выноса ВЛ 0,4 кВ (демонтаж ВЛ 0,4 кВ 0,22 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ 0,02 км и КЛ 0,4 кВ 0,099 км) в п.Куркиеки Лахденпохского р-на (Договор №ОЗУ-КАР-00017-С/24 от 25.09.2024 с АО «Кала Ранта») | P_000-31-1-01.32-2299 | 2.506 | 6.9993 | 0 | 2.506 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-03 в части монтажа реклоузера (1 шт.) в р-не г.Лахденпохья (Договор №ОЗУ-КАР-00010-С/24 от 12.08.2024 на оказание услуги по модернизации с ООО «Яккима Гранит») | P_000-31-1-01.32-2298 | 3.1675 | 5.5723 | 0 | 3.1675 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-15 в части выноса участка ВЛ-6 кВ (демонтаж 0,780 км., монтаж 0,721 км.) с земельных участков с кад. № 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20:0022404:901 в районе д. Ялгуба Прионежского района (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО «Лест») | P_000-33-1-01.33-3108 | 2.7573 | 13.7495 | 0.10657 | 2.6508 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 2.6508 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0.075586 | -0.075586 | -2.851% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075586 | -2.851% | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,065 км, монтаж 0,09 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010114:235 в Прионежском районе РК (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00009-П/24 от 23.07.2024 с Парамоновой Т.А.) | P_000-33-1-01.41-3590 | 0.2182 | 0.80011 | 0.00034459 | 0.21785 | 0.21785 | 0 | 0 | 0 | 0.21785 | 0.22753 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | -0.0096751 | 0.0096751 | 4.441% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0096751 | 4.441% | Выполнение работ хозяйственным способом , в объеме больше планируемого
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-6П-14 (демонтаж ориентировочно 0,72 км, монтаж ориентировочно 0,71 км), ВЛ 0,4 кВ от ТП-238 в части замены опор и провода (ориентировочно 0,19 км), ВЛ 0,4 кВ от ТП-3238 в части замены опор и провода (ориентировочно 0,29 км) с целью выноса ВЛ за границы земельного участка с кадастровым номером 10:21:0090119:3 в п. Матросы Пряжинского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00007-П/24 от 12.02.2025 с Михеевым Е.В.) | P_000-33-1-01.32-3278 | 5.0151 | 17.3877 | 0 | 5.0151 | 0.31419 | 0 | 0 | 0 | 0.31419 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 3.9402 | 0.76068 | 242.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76068 | 242.1% | Предоставление аванса на приобретение материалов , для выполнения СМР
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-82 Л-1 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,08 км, монтаж ориентировочно 0,09 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:07:0042808:520 в п. Вуорио Сортавальского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00003-С/25 от 12.03.2025 с Яковлевым А.А.) | P_000-31-1-01.41-3609 | 0.25174 | 0.98081 | 0 | 0.25174 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25174 | -0.25174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25174 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-453 Л-1 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,05 км, монтаж ориентировочно 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:12:0050109:350 и замены существующего провода на СИП-2 (ориентировочно 0,12 км) в п. Куркиеки Лахденпохского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00027-С/24 от 16.01.2025 с АО «Кала-Ранта») | P_000-31-1-01.41-3612 | 0.26206 | 1.5627 | 0 | 0.26206 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | -0.26206 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26206 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2П-2 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,061 км, монтаж ориентировочно 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:03:070113:24 в с. Кончезеро Кондопожского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00001/25 от 24.03.2025 со Скульбедой О.Г.) | P_000-33-1-01.32-3279 | 0.25889 | 2.268 | 0 | 0.25889 | 0.015546 | 0 | 0 | 0 | 0.015546 | 0.0021365 | 0 | 0 | 0 | 0.0021365 | 0.25676 | -0.01341 | -86.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01341 | -86.26% | Экономия по факту выполненных ПИР хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-44 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,03 км, монтаж ориентировочно 0,03 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:21:0100904:121 в д. Хлебозеро Пряжинского района Республики Карелия (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00028-П/24 от 08.04.2025 с Нечаевым В.Ю.) | P_000-33-1-01.41-3625 | 0.097122 | 1.5288 | 0 | 0.097122 | 0.010473 | 0 | 0 | 0 | 0.010473 | 0.0021365 | 0 | 0 | 0 | 0.0021365 | 0.094985 | -0.0083363 | -79.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0083363 | -79.6% | Экономия по факту выполненных ПИР хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-124 Л-2 (демонтаж ориентировочно 0,18 км, монтаж ориентировочно 0,13 км, в том числе 0,12 км совместным подвесом с ВЛ 6 кВ Л-27-74) с организацией линейного ответвления ВЛ 0,4 кВ от ТП-131 Л-2 (ориентировочной протяженностью 0,1 км) и переносом приборов учета (2 т.у.) в целях выноса ВЛ за границы земельных участков с кадастровыми номерами 10:07:0060202:186, 10:07:0060202:187, 10:07:0060202:190 в п. Вуорио Сортавальского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00011-С/25 от 16.06.2025 с Мустафиным А.О.) | Q_000-31-1-01.41-3618 | 0.77008 | нд | 0 | 0.77008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00011-С/25 от 16.06.2025 с Мустафиным А.О. Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17П-14 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-3229 в части замены опор и провода ВЛ-0,4 кВ на СИП (ориентировочной протяженностью 0,065 км) для выноса ВЛ с земельного участка с кадастровым номером 10:21:0120102:17 в Пряжинском районе РК (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00006-П/24 от 12.07.2024 с Харламовой О.О.) | P_000-33-1-01.41-3591 | 0.68303 | 2.4217 | 0.0010338 | 0.68199 | 0.68199 | 0 | 0 | 0 | 0.68199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68199 | -0.68199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68199 | -100% | В связи с расторжением договора на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00006-П/24 от 12.07.2024
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 119.12 | 195.2476 | 0 | 119.12 | 71.0951 | 71.0951 | 0 | 0 | 0 | 60.3056 | 60.3056 | 0 | 0 | 0 | 58.8144 | -10.7895 | -15.18% | -10.7895 | -15.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Корбозеро" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3166 | 4.1076 | 7.8064 | 0 | 4.1076 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35П-3 "Шальский-Устье" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3259 | 4.1076 | 7.8064 | 0 | 4.1076 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-58П-1 Подпорожье в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3168 | 4.1076 | 7.803 | 0 | 4.1076 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3156 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.4227 | 3.4227 | 0 | 0 | 0 | 0.68485 | -0.47947 | -12.29% | -0.47947 | -12.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-36-5 в г.Пудож Пудожского района в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3161 | 4.1076 | 7.8064 | 0 | 4.1076 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2295 | 8.2152 | 15.3464 | 0 | 8.2152 | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 8.0548 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2047 | 8.2152 | 15.3464 | 0 | 8.2152 | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 8.0548 | -2.7756e-17 | -1.731e-14% | -2.7756e-17 | -1.731e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-75-2 "Каршево-Гакугса" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3169 | 4.1076 | 7.8064 | 0 | 4.1076 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 0.080193 | 0.080193 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-10 "Пяльма-Тамбицы" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3170 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.4173 | 3.4173 | 0 | 0 | 0 | 0.69032 | -0.48494 | -12.43% | -0.48494 | -12.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-2 п.Пяльма в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3171 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 3.5112 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | -0.39101 | -10.02% | -0.39101 | -10.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-8 "Авдеево-Онежский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3172 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 3.4346 | 0 | 0 | 0 | 0.67301 | -0.46764 | -11.98% | -0.46764 | -11.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-12П-1 "Ильинский - Кукшегора" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3152 | 12.3228 | 17.8992 | 0 | 12.3228 | 11.7066 | 11.7066 | 0 | 0 | 0 | 9.6139 | 9.6139 | 0 | 0 | 0 | 2.7088 | -2.0927 | -17.88% | -2.0927 | -17.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-10 "Кашино-Стеклянное" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3258 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.2566 | 3.2566 | 0 | 0 | 0 | 0.85098 | -0.6456 | -16.54% | -0.6456 | -16.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-3 "Олонец-Обжа" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3157 | 12.3228 | 17.8992 | 0 | 12.3228 | 11.7066 | 11.7066 | 0 | 0 | 0 | 9.3944 | 9.3944 | 0 | 0 | 0 | 2.9284 | -2.3123 | -19.75% | -2.3123 | -19.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-25 "Олонец-Капшойла" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | O_000-33-1-01.32-3159 | 24.6455 | 36.8653 | 0 | 24.6455 | 23.4132 | 23.4132 | 0 | 0 | 0 | 19.9565 | 19.9565 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | -3.4567 | -14.76% | -3.4567 | -14.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-13 "Кашино-Бочилово" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3257 | 4.1076 | 6.2509 | 0 | 4.1076 | 3.9022 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0.66454 | -0.45916 | -11.77% | -0.45916 | -11.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия по результатам получения Положительных заключений Главгосэкспертизы РФ сметной стоимости
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-01.32-3165 | 8.2152 | 15.3571 | 0 | 8.2152 | 0.13366 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 0.13366 | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 8.0815 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 37.4529 | 135.4559 | 0 | 37.4529 | 37.4529 | 0 | 0 | 37.4529 | 0 | 41.0286 | 0 | 0 | 21.2604 | 19.7682 | -3.5757 | 3.5757 | 9.547% | 0 | нд | 0 | нд | -16.1925 | -43.23% | 19.7682 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2025 году (643 шт.) | O_003-34-1-05.20-0017 | 32.3132 | 119.9656 | 0 | 32.3132 | 32.3132 | 0 | 0 | 32.3132 | 0 | 35.5089 | 0 | 0 | 15.7407 | 19.7682 | -3.1957 | 3.1957 | 9.89% | 0 | нд | 0 | нд | -16.5726 | -51.29% | 19.7682 | нд | начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ в 2025 году (32 шт.) | O_003-34-1-05.20-0022 | 4.238 | 13.5817 | 0 | 4.238 | 4.238 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 4.5761 | 0 | 0 | 4.5761 | 0 | -0.33806 | 0.33806 | 7.977% | 0 | нд | 0 | нд | 0.33806 | 7.977% | 0 | нд | начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия в 2025 году (3 шт.) | O_003-34-1-05.20-0027 | 0.90163 | 1.9086 | 0 | 0.90163 | 0.90163 | 0 | 0 | 0.90163 | 0 | 0.9436 | 0 | 0 | 0.9436 | 0 | -0.04197 | 0.04197 | 4.655% | 0 | нд | 0 | нд | 0.04197 | 4.655% | 0 | нд | начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 547.6133 | 3.1579 | 42.2084 | 505.4049 | 458.5636 | 402.411 | 0 | 50.0837 | 6.0689 | 455.8185 | 402.411 | 0 | 26.6753 | 26.7322 | 49.5864 | -2.7451 | -0.5986% | 0 | 0% | 0 | нд | -23.4084 | -46.74% | 20.6633 | 340.5% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 8.325 | нд | 5.688 | 2.637 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0.30194 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0.30194 | 2.3351 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 2.9462 | нд | 2.0129 | 0.93322 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.82636 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 4.2029 | нд | 2.8716 | 1.3313 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 1.1789 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.56672 | нд | 0.39552 | 0.17119 | 0.019602 | 0 | 0 | 0 | 0.019602 | 0.019602 | 0 | 0 | 0 | 0.019602 | 0.15159 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.28941 | нд | 0.21049 | 0.078924 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0.0090369 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0.0090369 | 0.069887 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.26762 | нд | 0.19464 | 0.07298 | 0.0083562 | 0 | 0 | 0 | 0.0083562 | 0.0083562 | 0 | 0 | 0 | 0.0083562 | 0.064623 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 9.2222 | нд | 5.4103 | 3.8118 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 3.4429 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 4.1686 | нд | 2.1433 | 2.0253 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 1.8558 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 2.4371 | нд | 0.95281 | 1.4843 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 1.3852 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 5.2234 | нд | 1.7285 | 3.4949 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 3.2824 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 3.2335 | нд | 1.5146 | 1.7189 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 1.5873 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.30626 | нд | 0.136 | 0.17026 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.1578 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 3.7529 | нд | 1.5834 | 2.1695 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 2.0168 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 2.7045 | нд | 0.41799 | 2.2865 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 2.1783 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению ГЭС-4 «Ондская» - ГЭС-9 «Путкинская» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», общей протяженностью 627,164 км (4 х 156,791 км) | P_008-34-1-04.30-0001 | 22.908 | нд | 0 | 22.908 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.908 | -3.6653 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6653 | -100% | В связи с длительностью корпоративных процедур по отчуждению части имущества со стороны ПАО "ТГК-1", с обоюдным согласием на оформление прав в отношении волоконно-оптической линии связи посредством договоров оказания услуг доступа к ВОЛС, по предоставлению услуги по временному пользованию оптических волокон
3.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия в рамках энергосервисного контракта с АО «Энергосервис Северо-Запада» № 88 от 27.04.2020 (15 комплексов) | N_003-34-5-05.20-0001 | 0.0015 | нд | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | -0.0015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015 | -100% | В связи с отсутствием достижения на данный момент установленного объема снижения фактических потерь электроэнергии при ее передаче, а также необходимого эффекта от реализации данных мероприятий позволяющих произвести приобретение. Договор № 88 от 27.04.2020 АО «Энергосервис Северо-Запада»
3.1.6 | Проектирование. Строительство линейного ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-6 ориентировочной протяжённостью ВЛ-10 кВ 1,3 км и КЛ-10 кВ 0,55 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2х1250 кВА, установка приборов учёта (2 т.у.) в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО "МЦЕ Инвест Рус" № КАР-04630-Э-П/22 от 30.08.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3200 | 0.54901 | 3.1579 | 0 | 0.54901 | 0.54901 | 0 | 0 | 0 | 0.54901 | 0.54901 | 0 | 0 | 0 | 0.54901 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование.Строительство системы водоотведения от локально-очистных сооружений СМиТ г. Сортавала, (ул. Кирова 36) к централизованной системе водоотведения (1 система) | O_000-31-2-06.20-0003 | 0.2886 | нд | 0 | 0.2886 | 0.2886 | 0 | 0 | 0.2886 | 0 | 0.2405 | 0 | 0 | 0.2405 | 0 | 0.0481 | -0.0481 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0481 | -16.67% | 0 | нд | Выполнение работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (не облагается НДС)
3.1.6 | Приобретение автомобиля бортового 6х6 с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-32-1-07.10-0006 | 21.4958 | нд | 0 | 21.4958 | 21.4958 | 21.4958 | 0 | 0 | 0 | 21.4958 | 21.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси 6х6 в/п 28 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-07.10-0007 | 18.304 | нд | 0 | 18.304 | 18.304 | 18.304 | 0 | 0 | 0 | 18.304 | 18.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0127 | 37.872 | нд | 0 | 37.872 | 37.872 | 37.872 | 0 | 0 | 0 | 37.872 | 37.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0126 | 1.9582 | нд | 0 | 1.9582 | 1.9582 | 1.9582 | 0 | 0 | 0 | 1.9582 | 1.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 4х4 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0128 | 70.05 | нд | 0 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | 0 | 0 | 0 | 70.05 | 70.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 6х6 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0129 | 73.47 | нд | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0130 | 48.8305 | нд | 0 | 48.8305 | 48.8305 | 48.8305 | 0 | 0 | 0 | 48.8305 | 48.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автокрана грузоподъемностью 32 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-07.10-0007 | 19.7859 | нд | 0 | 19.7859 | 19.7859 | 19.7859 | 0 | 0 | 0 | 19.7859 | 19.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0131 | 24.45 | нд | 0 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0132 | 8.29 | нд | 0 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0133 | 1.035 | нд | 0 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трактора трелевочного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-34-1-07.10-0135 | 8.7 | нд | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобильного крана грузоподъемностью 25 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0136 | 33.4 | нд | 0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0137 | 8.0696 | нд | 0 | 8.0696 | 8.0696 | 8.0696 | 0 | 0 | 0 | 8.0696 | 8.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение стационарных ДГУ 400 кВт для установки на удаленных тупиковых ПС (ПС-15П "Михайловское", ПС-28П "Сергиево") в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-07.30-0008 | 26.7 | нд | 0 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0019 | 9.7431 | нд | 0 | 9.7431 | 9.7431 | 0 | 0 | 9.7431 | 0 | 9.7431 | 0 | 0 | 9.2242 | 0.5189 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5189 | -5.326% | 0.5189 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0020 | 7.3484 | нд | 0 | 7.3484 | 4.3196 | 0 | 0 | 4.3196 | 0 | 4.3196 | 0 | 0 | 4.3196 | 0 | 3.0288 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0021 | 11.3132 | нд | 0 | 11.3132 | 8.2954 | 0 | 0 | 8.2954 | 0 | 8.2954 | 0 | 0 | 8.2954 | 0 | 3.0178 | 1.7764e-15 | 2.141e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 2.141e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» (СНБ ПАО «Россети») для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-34-3-09.40-0028 | 0.072 | нд | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-34-3-09.40-0027 | 0.426 | нд | 0 | 0.426 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0023 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0024 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-34-3-09.40-0025 | 0.41825 | нд | 0 | 0.41825 | 0.41825 | 0 | 0 | 0.41825 | 0 | 0.36899 | 0 | 0 | 0.36899 | 0 | 0.049259 | -0.049259 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.049259 | -11.78% | 0 | нд | Экономия по итогам проведения торгово-закупочной процедуры
3.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0005 | 12.8229 | нд | 0 | 12.8229 | 12.8229 | 0 | 0 | 12.8229 | 0 | 12.8229 | 0 | 0 | 0 | 12.8229 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -12.8229 | -100% | 12.8229 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0009 | 10.9483 | нд | 10.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Разработка технологии поддержания киберустойчивости сенсорных сетей в составе ЦПС цифровых электросетей | O_000-34-6-11.00-0004 | 15.9693 | нд | 6 | 9.9693 | 9.9693 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 9.9693 | 0 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9693 | -100% | 9.9693 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение у ПАО «ТГК-1» КЛ 10 кВ Л-72-4 протяжённостью 1,0 км, КТП 10/0,4 кВ «Карелид» с трансформатором мощностью 400 кВА, РП-8 (1 шт.), расположенных в г. Петрозаводске, ул. Пограничная, д. 25, территория промплощадки Петрозаводской ТЭЦ | N_000-34-5-02.32-0001 | 0.5379 | нд | 0 | 0.5379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5379 | 0 | 0 | 0 | 0.5379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с длительным проведением корпоративных процедур в 2024г. сроки реализации перенесены на 2025 года. (основание письмо ПАО "ТГК-1" № 480-03/10 от 28.06.2024 и актуализированный отчет об оценке стоимости электросетевого имущества (№ Е-42052/24 от 12.06.2024, выполнен ООО "ГК Лаир")
3.1.6 | Приобретение у ПАО «ТГК-1» электросетевого имущества в составе: КТП с трансформатором ТМ-630-10У1 мощностью 0,630 МВА, кабельная линия 10кВ п/ст72-ТП-2 протяженностью 0,580 км, шесть кабельных линий 0,4 кВ протяженностью 1,3 км, распределительные щиты 4 шт., кабельные лотки длиной 7м., кабельные перемычки длиной 25 м., четыре группы учета, распределительные пункты питания потребителей 4 шт., ограждение, расположенные по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пограничная д.25, промплощадка Петрозаводской ТЭЦ | Q_000-34-5-03.31-0002 | 0.48116 | нд | 0 | 0.48116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48116 | 0 | 0 | 0 | 0.48116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП Консолидация электросетевых активов Договор купли-продажи движимого имущества № 79/11 от 01.12.2025г
3.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-34-6-11.00-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-143 протяженностью 0,640 км (Беломорский район, д. Матигора), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 21.01.2025 по делу 2-1698/2025) | Q_000-32-5-01.41-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 21.01.2025 по делу 2-1698/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 10 кВ Л-17П-10 протяженностью 3,244 км (Пряжинский район, с. Святозеро), ВЛ 10 кВ Л-21П-13 протяженностью 7,25 км (Прионежский район, с. Шелтозеро), ВЛ 10 кВ Л-39-10 протяженностью 0,983 км (Пряжинский район, с. Ведлозеро), ВЛ 10 кВ Л-42П-9 протяженностью 2,62 км (Пряжинский район, п. Эссойла), ВЛ 10 кВ Л-48П-6 протяженностью 0,06 км (г. Петрозаводск, Птицефабрика), ВЛ 10 кВ Л-48П-7 протяженностью 3,994 км (г. Петрозаводск, Птицефабрика), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.11.2024 по делу 2-9093/2024 | Q_000-33-5-01.32-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.11.2024 по делу 2-9093/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 протяженностью 1,577 км (Прионежский район, д. Машезеро), ВЛ-0,4 кВ от ТП-3503 протяженностью 0,749 км (Прионежский район, м. Лучевое 2-Е), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 13.01.2025 по делу 2-1636/2025) | Q_000-33-5-01.41-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 13.01.2025 по делу 2-1636/2025)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,23 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,400 км (Медвежьегорский район, п. Пиндуши), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.03.2025 по делу 2-3201/2025. | Q_000-33-5-01.41-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.03.2025 по делу 2-3201/2025. )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ -10 кВ от Л-39-1 до ТП-1148 протяженностью 0,660 км, ТП-1148 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-250/10/0,4 мощностью 0,250 МВА (Пряжинский район, д. Савиново), ВЛ-0,4 кВ от ТП-1124 Л-1, 2, 3 протяженностью 0,396 км (Пряжинский район, п. Эссойла, ул. Строителей, д.3, д.5 (кв.2), д.7, ул. Суоярвская, д.28, д.28А), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 31.01.2025 по делу 2-2217/2025. | Q_000-33-5-01.32-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 31.01.2025 по делу 2-2217/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-42П-10 протяженностью 0,016 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТСМА-60/10 мощностью 0,060 МВА, ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,319 км (Пряжинский район, п. Эссойла), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.04.2025 по делу 2-2217/2025. | Q_000-33-5-01.32-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.04.2025 по делу 2-2217/2025. )
3.1.6 | Приобретение у Толпеева Н.И. отпайки ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-34-03 протяженностью 0,75 км, КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,040 кВА, расположенных в п. Сикопохья Лахденпохского района, на безвозмездной основе | Q_000-31-5-01.32-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе , протокол № 2-кнс от 07.04.2025)
3.1.6 | Приобретение КВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-13 протяженностью 0,597 км (Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д.71,77), КВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ДПР протяженностью 0,195 км (Республика Карелия, Беломорский район, п. Вирандозеро, ул. Деповская), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.05.2025 по делу 2-4739/2025) | Q_000-32-5-01.41-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.05.2025 по делу 2-4739/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-42П-11 протяженностью 0,456 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,791 км (Республика Карелия, Пряжинский район, д. Чуйнаволок), отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-18П-9 за СВ-22 протяженностью 6,126 км (Республика Карелия, Пряжинский район, д.Падозеро), ВЛ 0,4 кВ от ТП-80 6/0,4 кВ протяженностью 0,272 км (Республика Карелия, Прионежский район, п.Шуя, ул. Дорожная), отпайки ВЛ 6 кВ от опоры № 935 ВЛ 6 кВ Ф-1-1 протяженностью 1,4 км, ТП-11207 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-11207 6/0,4 кВ протяженностью 0,643 км (Республика Карелия, Кондопожский район, д. Кулмукса), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 11.04.2025 по делу 2-3583/2025) | Q_000-33-5-01.32-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 11.04.2025 по делу 2-3583/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-1-1 протяженностью 3,3 км, ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-63 6/0,4 мощностью 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,899 км (Республика Карелия, Кондопожский район, д.Улитина Новинка), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 16.04.2025 по делу 2-4089/2025) | Q_000-33-5-01.33-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 16.04.2025 по делу 2-4089/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ от КТП-400/10/0,4 кВ ТП-3508 (1187) протяженностью 1,45 км (Республика Карелия, Кондопожский район, оз. Сундозеро), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.06.2025 по делу 2-5656/2025) | Q_000-33-5-01.41-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.06.2025 по делу 2-5656/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3216 10/0,4 кВ протяженностью 0,344 км (Республика Карелия, Пряжинский район, д. Коккойла), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 25.06.2025 по делу 2-5418/2025) | Q_000-33-5-01.41-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 25.06.2025 по делу 2-5418/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-23-15 протяженностью 0,020 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-160/6 мощностью 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 2,233 км, отпайка 6 кВ от оп. № 118а ВЛ-6 кВ Л-23-5 протяженностью 0,529 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250/6 мощностью 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 1,261 км (Прионежский район, м. Пиньгуба), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.04.2025 по делу 2-2775/2025 | Q_000-33-5-01.33-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.04.2025 по делу 2-2775/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-64-12 протяженностью 0,010 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160/10-66У1 мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,255 км (Пряжинский район, пгт. Пряжа, ул. Совхозная, д.23), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.04.2025 по делу 2-3379/2025. | Q_000-33-5-01.32-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.04.2025 по делу 2-3379/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-165 протяженностью 0,350 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Туокслахти), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.06.2025 по делу 2-5629/2025) | Q_000-31-5-01.41-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.06.2025 по делу 2-5629/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от оп. №55 ВЛ 6 кВ Л-46С-67 протяженностью 0,006 км, ТП-125Г 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГФ-40/6/0,4 мощностью 0,04 МВА, КВЛ-0,4 кВ от ТП-125Г 6/0,4 кВ с протяженностью 0,71 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Токкарлахти), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 11.04.2025 по делу 2-4067/2025) | Q_000-31-5-01.33-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 11.04.2025 по делу 2-4067/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4кВ от КТП №103 6/0,4 кВ протяженностью 0,860 км, ВЛ 0,4кВ от КТП №100 6/0,4 кВ протяженностью 1,700 км, ВЛ 0,4кВ от КТП №87 6/0,4 кВ протяженностью 1,380 км, ВЛ 0,4кВ от КТП №94 6/0,4 кВ протяженностью 0,810 км (Республика Карелия, г. Сегежа), ВЛ 0,4 кВ от ТП-17 10/0,4 кВ протяженностью 0,130 км (Республика Карелия, Сегежский район, п. Пристань Надвоицы, ул. Зеленая, д. 10), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 17.06.2025 по делу 2-4942/2025) | Q_000-32-5-01.41-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 17.06.2025 по делу 2-4942/2025) )
3.1.6 | Приобретение КТП-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ протяженностью 1,975 км (Республика Карелия, Кондопожский район, п.Сопоха), отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-2П-4 протяженностью 2,2 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-100 10/0,4 мощностью 0,100 МВА, ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 2,528 км (Республика Карелия, Кондопожский район, д.Гомсельга), отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-2П-10 протяженностью 0,03 км, ТП-10096 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-25/10-65 мощностью 0,025 МВА (Республика Карелия, Кондопожский район, д. Мартнаволок), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 07.07.2025 по делу 2-5722/2025) | Q_000-33-5-01.32-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 07.07.2025 по делу 2-5722/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП ДПР-1 протяженностью 0,779 км (Республика Карелия, Беломорский район, д. Шижня), КВЛ-0,4 кВ от БТП протяженностью 0,754 км (Республика Карелия, Лоухский район, п. Энгозеро), ВЛ-0,4 кВ от КТП ДПР-3 протяженностью 1,086 км (Республика Карелия, Лоухский район, ст. Боярская), ВЛ-0,4 кВ ф. «Поселок» от ТП-344 протяженностью 4,350 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Куокканиэми), ВЛ-0,4 кВ от ТП-350, ст. Сортавала, ул. Петрова протяженностью 0,320 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Сортавала, ул. Петрова, ж/д клуб), ВЛ-0,23 кВ от КЯ ЭЧС-3 у ТП-173 ЗКЭС, от оп. № 1/1 протяженностью 0,100 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Рюттю), ВЛ-0,4 кВ ф. «Поселок» от КТП-315, от оп. № 1 протяженностью 1,600 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Маткаселькя), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.10.2025 по делу 2-7506/2025 | Q_000-31-5-01.41-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.10.2025 по делу 2-7506/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 10/0,4 кВ протяженностью 0,896 км(Республика Карелия, Сортавальский район, о. Хавус), КЛ-0,4 кВ от ВРУ 0,4 кВ ул. Мерецкова, д.7 до ВРУ 0,4 кВ ул. Мерецкова, д. 5 протяженностью 0,120 км(Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 5, д. 7), ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП-128 до ВРУ 0,4 кВ ул. Воронина, д. 4 протяженностью 0,020 км(Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Воронина, д. 4), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-158 10/0,4 кВ протяженностью 0,670 км(Республика Карелия, г. Беломорск, д. Сальнаволок), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 24.07.2025 по делу 2-6348/2025 | Q_000-32-5-01.41-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 24.07.2025 по делу 2-6348/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №287 ВЛ-10 кВ Л-42П-4 до ТП-1124 протяженностью 0,013 км, ТП-1124 с трансформатором ТМ-100/10 мощностью 0,100 МВА (Республика Карелия, Пряжинский район, п. Эссойла), РУ-0,4 кВ ТП-1176, КЛ-1 0,4 кВ от ТП- 1176 протяженностью 0,080 км, КЛ-1 0,4 кВ от ТП- 1176 протяженностью 0,080 км (Республика Карелия, Кондопожский район, п. Марциальные воды), КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 Хаапалампи протяженностью 0,075 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Хаапалампи, Выборгское шоссе, д. 1-В), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.10.2025 по делу 2-7507/2025 | Q_000-33-5-01.32-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.10.2025 по делу 2-7507/2025 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,766 км, ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-38п-7 протяженностью 0,534 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТТО-АЛ мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,492 км (Республика Карелия, Прионежский район, м. Шапшезеро), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2025 по делу 2-7575/2025 | Q_000-33-5-01.41-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2025 по делу 2-7575/2025 )
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 6161.6597 | 13909.1218 | 1613.8755 | 4547.7842 | 1488.6015 | 666.6695 | 37.228 | 226.9755 | 557.7285 | 1614.6292 | 650.8492 | 0.219 | 513.706 | 449.855 | 2933.1549 | 126.0277 | 8.466% | -15.8203 | -2.373% | -37.009 | -99.41% | 286.7304 | 126.3% | -107.8734 | -19.34% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 6161.6597 | 13909.1218 | 1613.8755 | 4547.7842 | 1488.6015 | 666.6695 | 37.228 | 226.9755 | 557.7285 | 1614.6292 | 650.8492 | 0.219 | 513.706 | 449.855 | 2933.1549 | 126.0277 | 8.466% | -15.8203 | -2.373% | -37.009 | -99.41% | 286.7304 | 126.3% | -107.8734 | -19.34% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3569.1234 | 1762.9628 | 1534.5425 | 2034.5809 | 642.129 | 0 | 0 | 140.9496 | 501.1794 | 837.994 | 0 | 0 | 415.6712 | 422.3228 | 1196.5869 | 195.865 | 30.5% | 0 | нд | 0 | нд | 274.7216 | 194.9% | -78.8567 | -15.73% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2935.4678 | 29.754 | 1402.9388 | 1532.5289 | 271.8553 | 0 | 0 | 140.9496 | 130.9057 | 534.0232 | 0 | 0 | 415.6712 | 118.352 | 998.5058 | 262.1679 | 96.44% | 0 | нд | 0 | нд | 274.7216 | 194.9% | -12.5537 | -9.59% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 2025.4569 | нд | 966.4033 | 1059.0536 | 188.71 | 0 | 0 | 116.6868 | 72.0232 | 424.4255 | 0 | 0 | 352.4023 | 72.0232 | 634.6281 | 235.7155 | 124.9% | 0 | нд | 0 | нд | 235.7155 | 202% | 1.4211e-14 | 1.973e-14% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 888.4038 | нд | 436.0649 | 452.339 | 80.8757 | 0 | 0 | 24.2628 | 56.613 | 107.4215 | 0 | 0 | 63.1591 | 44.2624 | 344.9175 | 26.5458 | 32.82% | 0 | нд | 0 | нд | 38.8963 | 160.3% | -12.3506 | -21.82% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 21.607 | 29.754 | 0.47063 | 21.1364 | 2.2695 | 0 | 0 | 0 | 2.2695 | 2.1762 | 0 | 0 | 0.10979 | 2.0664 | 18.9602 | -0.093358 | -4.113% | 0 | нд | 0 | нд | 0.10979 | нд | -0.20315 | -8.951% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-2 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (1 шт) | P_009-11-1-03.31-2796 | 0.97741 | 5.1445 | 0 | 0.97741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068026 | 0 | 0 | 0 | 0.0068026 | 0.97061 | 0.0068026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0068026 | нд | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2026 году, СМР в 2027 году. В 4 кв. 2025 г. профинансированы затраты на выполнение ПИР
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-121 с заменой силовых трансформаторов, монтажом линейных панелей и узлов учета в г.Архангельске Архангельской области (Открытое акционерное общество "Полярный", АРХ-01954-Э-А/25 от 05.08.2025) (1,26 МВА, 2 т.у.) | Q_009-11-1-03.31-2802 | 8.9025 | нд | 0 | 8.9025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091737 | 0 | 0 | 0.091737 | 0 | 8.8108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Открытое акционерное общество "Полярный", АРХ-01954-Э-А/25 от 05.08.2025
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-151 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом выключателя нагрузки 10 кВ и узла учета (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-01570-Э-А/25 от 14.10.2025) (1 т.у.,1 шт.) | Q_009-11-1-03.31-2803 | 0.8826 | нд | 0 | 0.8826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0071049 | 0 | 0 | 0.0071049 | 0 | 0.8755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-01570-Э-А/25 от 14.10.2025
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-362 с заменой в РУ 0,4 кВ выключателя и установкой трансформаторов тока в г. Архангельске Архангельской области (Индививидуальный предприниматель Гаврилова Елена Энгельсовна, АРХ-00923-Э-А/25 от 02.07.2025) (1 шт., 1 компл.) | Q_009-11-1-03.32-2603 | 0.2468 | нд | 0 | 0.2468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010953 | 0 | 0 | 0.010953 | 0 | 0.23585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальный предприниматель Гаврилова Елена Энгельсовна, АРХ-00923-Э-А/25 от 02.07.2025
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №13 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейках № 9 и № 17 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023) (4 шт.) | O_009-11-1-05.20-4056 | 0.17173 | 2.5505 | 0.0022826 | 0.16945 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0.056147 | -0.056147 | -33.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056147 | -33.14% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф. РП 4-15 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Масла СЗФ, АРХ-02629-Э-А/23 от 26.10.2023) (1 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4273 | 0.66483 | 2.6914 | 0 | 0.66483 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.6116 | 0 | 0 | 0 | 0.6116 | 0.053239 | -0.053239 | -8.008% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053239 | -8.008% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке РУ-6 кВ РП-51 в г.Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4339 | 0.52524 | 1.6441 | 0.46835 | 0.056889 | 0.056889 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0.056889 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | -4.1633e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-137 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Кворум", АРХ-00383-Э-А/24 от 01.04.2024) (4 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4484 | 0.25248 | 1.3789 | 0 | 0.25248 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-600 и ТП-600А в г. Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00307-Э-А/24 от 10.06.2024) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4560 | 0.17929 | 0.68943 | 0 | 0.17929 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0.17929 | 0.086144 | 0 | 0 | 0 | 0.086144 | 0.093144 | -0.093144 | -51.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.093144 | -51.95% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-236 в г. Северодвинск Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич, АРХ-02433-Э-А/24 от 25.11.2024) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4776 | 0.10919 | 0.75041 | 0 | 0.10919 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0.10919 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0.10919 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опорах ВЛ 35 кВ «БОПС-1,2» в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00147-Э-А/24 от 27.01.2025) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4836 | 6.1628 | 8.5046 | 0 | 6.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023839 | 0 | 0 | 0 | 0.023839 | 6.139 | 0.023839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023839 | нд | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР и СМР в 2026 году. В 2025 г. профинансированы затраты на выполнение ПИР
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП-4 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Деловой центр "Чайка", АРХ-03093-Э-А/24 от 24.02.2025) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4867 | 0.16923 | 0.72956 | 0 | 0.16923 | 0.0087675 | 0 | 0 | 0 | 0.0087675 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.16423 | -0.0037675 | -42.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0037675 | -42.97% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП-107 и ТП-107А в г. Северодвинске Архангельской области (Акционерное общество "Никольское", АРХ-00128-Э-А/25 от 24.02.2025) (5 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4869 | 0.52379 | 1.8574 | 0 | 0.52379 | 0.027136 | 0 | 0 | 0 | 0.027136 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.51879 | -0.022136 | -81.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022136 | -81.57% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ 6 кВ ВЛ-6-11-20 в п.Талаги Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01621-Э-А/24 от 18.03.2025) (1 т.у.) | Q_009-11-1-05.20-4909 | 0.0088884 | 2.8579 | 0 | 0.0088884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0088884 | 0 | 0 | 0 | 0.0088884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01621-Э-А/24 от 18.03.2025
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ 6 кВ ф.11-20 в Приморском районе Архангельской области с заменой трансформаторов тока в ячейке №20 КРУ 6 кВ ПС-11 35/6 кВ Нефтебаза (Садоводческое некоммерческое товарищество "Лодемка", АРХ-01693-Э-А/25 от 23.10.2025) (1 т.у.) | Q_009-11-1-05.20-5210 | 1.0287 | нд | 0 | 1.0287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016539 | 0 | 0 | 0 | 0.016539 | 1.0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Садоводческое некоммерческое товарищество "Лодемка", АРХ-01693-Э-А/25 от 23.10.2025
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-235-215 в д.Вороновская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Север", АРХ-01861-Э-В/24 от 11.09.2024) (1 т.у.) | P_009-12-1-05.40-1432 | 0.80151 | 0.95529 | 0 | 0.80151 | 0.80151 | 0 | 0 | 0 | 0.80151 | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0.77073 | 0.030788 | -0.030788 | -3.841% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030788 | -3.841% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 633.6557 | 1733.2089 | 131.6037 | 502.052 | 370.2737 | 0 | 0 | 0 | 370.2737 | 303.9708 | 0 | 0 | 0 | 303.9708 | 198.0812 | -66.303 | -17.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -66.303 | -17.91% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 633.6557 | 1733.2089 | 131.6037 | 502.052 | 370.2737 | 0 | 0 | 0 | 370.2737 | 303.9708 | 0 | 0 | 0 | 303.9708 | 198.0812 | -66.303 | -17.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -66.303 | -17.91% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ 6 кВ ВЛ-6-45-28 в г.Новодвинске Архангельской области с монтажом линейных разъединителей и узла учета (Общероссийская общественная организация "Производственная коммерческая фирма Упаккартон", АРХ-02586-Э-А/24 от 27.12.2024) (ВЛ 6 кВ 0,447 км, 2 шт, 1 т.у.) | P_009-11-2-01.33-1927 | 3.4328 | 14.4181 | 0 | 3.4328 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 3.3488 | 0 | 0 | 0 | 3.3488 | 0.084031 | -0.084031 | -2.448% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084031 | -2.448% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-498 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Эталон", АРХ-03634-Э-А/23 от 23.01.2025) (0,025 км, 2 т.у.) | P_009-11-2-01.41-4440 | 0.7909 | 4.7828 | 0 | 0.7909 | 0.039903 | 0 | 0 | 0 | 0.039903 | 0.0070756 | 0 | 0 | 0 | 0.0070756 | 0.78382 | -0.032827 | -82.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032827 | -82.27% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1 и КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-13 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ 0,234 км, КЛ-0,4 кВ 0,293 км) | N_009-11-2-02.32-2597 | 3.531 | 15.3278 | 3.531 | 8.05e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.07e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.07e-06 | 4.98e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,52 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | 3.5934 | 24.5935 | 1.3677 | 2.2257 | 2.2257 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | 2.2257 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-110/10 кВ ПС-27 до ТП-10/0,4 кВ ТП-99 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ и узла учета 10кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023) (0,417 км, 1 ячейка, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.32-2601 | 6.3227 | 20.6296 | 0.24371 | 6.079 | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 5.9739 | 0 | 0 | 0 | 5.9739 | 0.10512 | -0.10512 | -1.729% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10512 | -1.729% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у) | P_009-11-2-02.32-2604 | 9.8056 | 17.8353 | 0 | 9.8056 | 0.75716 | 0 | 0 | 0 | 0.75716 | 0.35102 | 0 | 0 | 0 | 0.35102 | 9.4545 | -0.40613 | -53.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40613 | -53.64% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-588 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета электрической энергии (Общество с ограниченной ответственностью "Борей-Инвест", АРХ-02617-Э-А/24 от 27.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,55 км, 2 т.у.) | P_009-11-2-02.32-2605 | 28.0645 | 76.364 | 0 | 28.0645 | 5.2329 | 0 | 0 | 0 | 5.2329 | 2.0912 | 0 | 0 | 0 | 2.0912 | 25.9733 | -3.1417 | -60.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1417 | -60.04% | Экономия по результатам ТЗП, а также экономия затрат по факту выполнения ПИР по договору "Под ключ" АРХ/00068/25 от 30.04.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,175 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | 5.3107 | 28.0847 | 0.76374 | 4.5469 | 4.5469 | 0 | 0 | 0 | 4.5469 | 4.1835 | 0 | 0 | 0 | 4.1835 | 0.36342 | -0.36342 | -7.993% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36342 | -7.993% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-110 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом линейной ячейки на 1сш РУ-6 кВ ТП-110 и узлов учета (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-03696-Б-А/23 от 18.06.2024) (0,12 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.33-0006 | 2.7341 | 11.9329 | 0.051841 | 2.6823 | 2.6823 | 0 | 0 | 0 | 2.6823 | 2.1334 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 0.54885 | -0.54885 | -20.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54885 | -20.46% | Увеличение сроков реализации мероприятий по причине необходимости внесения изменений в разработанную рабочую документацию на этапе выполнения СМР. 30.12.2025 сторонами подписано ДС №1 к договору подряда от 07.10.2025 №АРХ/00254/25. В соответствии с подписанным ДС сроки выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства перенесены на 2026 год, а также скорректирована в сторону уменьшения стоимость работ по Договору.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-205 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Энергосервис", АРХ-01632-Э-А/25 от 30.10.2025) (0,6 км, 2 т.у.) | Q_009-11-2-02.33-0008 | 11.6164 | нд | 0 | 11.6164 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14893 | 0 | 0 | 0 | 0.14893 | 11.4675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Энергосервис", АРХ-01632-Э-А/25 от 30.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-1009 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023) (0,11 км) | O_009-11-2-02.41-2731 | 1.4068 | 3.9549 | 0.64098 | 0.76586 | 0.76586 | 0 | 0 | 0 | 0.76586 | 0.62105 | 0 | 0 | 0 | 0.62105 | 0.14481 | -0.14481 | -18.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14481 | -18.91% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1022 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Аксель-Норд", АРХ-00292-Э-А/24 от 04.04.2024) (0,18 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2758 | 6.1279 | 13.2545 | 0.039541 | 6.0883 | 6.0883 | 0 | 0 | 0 | 6.0883 | 0.025447 | 0 | 0 | 0 | 0.025447 | 6.0629 | -6.0629 | -99.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.0629 | -99.58% | Расторжение договора ТП. 05.11.2025 подписано соглашение о расторжении ДТП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Московском", АРХ-00887-Э-А/24 от 11.07.2024) (0,454 км) | O_009-11-2-02.41-2775 | 9.4575 | 31.7479 | 0.019206 | 9.4383 | 9.4383 | 0 | 0 | 0 | 9.4383 | 6.779 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 2.6593 | -2.6593 | -28.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6593 | -28.18% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-226 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели в ТП-226 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024) (0,48 км) | P_009-11-2-02.41-2783 | 12.4017 | 76.0804 | 0 | 12.4017 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.26296 | 0 | 0 | 0 | 0.26296 | 12.1387 | -0.77495 | -74.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.77495 | -74.66% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ с подключением от ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2, ПКУ 10 кВ, ВЛ 35 кв, КВЛ 10 кВ от 1 с.ш. и от 2 с.ш. ПС 35/10 кВ до ПКУ 10 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024) (8 МВА, ВЛ 35 кВ 0,2 км, ВЛ 10 кВ 0,06 км, КЛ 10 кВ 1,62 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.21-0067 | 340.4241 | 993.9426 | 91.6578 | 248.7663 | 248.7663 | 0 | 0 | 0 | 248.7663 | 211.7384 | 0 | 0 | 0 | 211.7384 | 37.0279 | -37.0279 | -14.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -37.0279 | -14.88% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам выполнения работ по договору "Под ключ" АРХ/00153/24 от 15.07.2024, заключенному с АО "Энергосервис Северо-Запада"
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1,26 МВА, 0,248 км, 1 комплект) | N_009-11-2-03.31-2783 | 11.1941 | 23.1529 | 10.5591 | 0.63506 | 0.63506 | 0 | 0 | 0 | 0.63506 | 0.60761 | 0 | 0 | 0 | 0.60761 | 0.027459 | -0.027459 | -4.324% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027459 | -4.324% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,030 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | 11.5633 | 37.1253 | 2.9032 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 5.4697 | 3.1903 | -3.1903 | -36.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1903 | -36.84% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,336 км, ВЛ 10 кВ 1,447 км, КЛ 0,4 кВ 0,068 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2800 | 11.1366 | 44.7481 | 2.172 | 8.9646 | 8.9646 | 0 | 0 | 0 | 8.9646 | 7.456 | 0 | 0 | 0 | 7.456 | 1.5086 | -1.5086 | -16.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5086 | -16.83% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области с заменой провода ВЛ-607/1 и монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Регион-лес", АРХ-00865-Э-А/24 от 20.06.2024) (0,8 МВА, ВЛ 10 кВ 0,162 км, ВЛ 0,4 кВ 0,071 км, КЛ 0,4 кВ 0,079 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2808 | 13.7514 | 31.8461 | 2.6068 | 11.1446 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 11.1446 | 10.4739 | 0 | 0 | 0 | 10.4739 | 0.67071 | -0.67071 | -6.018% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.67071 | -6.018% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км) | P_009-11-2-03.31-2810 | 19.9056 | 39.3478 | 0 | 19.9056 | 7.3744 | 0 | 0 | 0 | 7.3744 | 5.4087 | 0 | 0 | 0 | 5.4087 | 14.497 | -1.9657 | -26.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9657 | -26.66% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.47-05, ВЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в п. Пинега Пинежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", АРХ-02806-Э-А/24 от 09.12.2024) (0,25 МВА, ВЛ 10 кВ 0,005 км, ВЛ 0,4 кВ 0,015 км, 1 т.у.) | P_009-11-2-03.31-2813 | 0.07992 | 7.7749 | 0 | 0.07992 | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0.07992 | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0.07992 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км) | P_009-11-2-03.31-2817 | 24.1904 | 43.0073 | 0 | 24.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078909 | 0 | 0 | 0 | 0.078909 | 24.1115 | 0.078909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078909 | нд | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2026 году, СМР в 2027 году. В 4 кв. 2025 г. профинансированы затраты на выполнение ПИР
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х0,25 МВА, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северное сияние", АРХ-02477-Э-А/25 от 23.10.2025) | Q_009-11-2-03.32-2617 | 17.3774 | нд | 0 | 17.3774 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044609 | 0 | 0 | 0 | 0.044609 | 17.3328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северное сияние", АРХ-02477-Э-А/25 от 23.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-02397-Э-В/23 от 21.09.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,046 км, КЛ-0,4 кВ 0,392 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | 11.7787 | 20.6973 | 7.3671 | 4.4115 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1,26 МВА, ВЛ 10 кВ 1,354 км, КЛ 10 кВ 0,277 км) | O_009-12-2-01.32-1523 | 10.8384 | 40.9896 | 7.4246 | 3.4137 | 3.2029 | 0 | 0 | 0 | 3.2029 | 4.0063 | 0 | 0 | 0 | 4.0063 | -0.59257 | 0.80342 | 25.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80342 | 25.08% | Погашение кредиторской задолженности, сформировавшейся на конец 2024 года по факту выполнения ПИР. Отрицательный остаток ввиду того, что образовавшаяся КЗ на начало 2025 года не была учтена в расчете стоимости ИП по результатам ПСД, с учетом факта 2024 года.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-650 с монтажом узла учета в д.Юрятинская Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01345-Э-В/24 от 05.08.2024) (ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | P_009-12-2-01.41-2562 | 0.27743 | 0.40641 | 0 | 0.27743 | 0.27743 | 0 | 0 | 0 | 0.27743 | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | 0.017983 | -0.017983 | -6.482% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017983 | -6.482% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от КЛ-10-РП1-03, КЛ 10 кВ от ТП-24 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ,монтаж ячейки КСО-366 с ВН-10 кВ в РУ 10 кВ ТП-24, монтаж узлов учета во ВРУ 0,4 кВ в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", АРХ-03101-Э-В/24 от 18.03.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,18 км, КЛ 0,4 кВ 0,15 км, 2 т.у.) | P_009-12-2-02.32-0007 | 18.7477 | 20.0429 | 0 | 18.7477 | 18.7477 | 0 | 0 | 0 | 18.7477 | 12.0712 | 0 | 0 | 0 | 12.0712 | 6.6764 | -6.6764 | -35.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.6764 | -35.61% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. ИП включен в утв. ИПР по укрупненному расчету стоимости, со сроками реализации ПИР и СМР в 2025 году Стоимость выполнения мероприятий по ИП снизилась по факту разработки ПСД, а также по причине исключения части мероприятий по заключенному ДТП, что повлекло за собой снижение затрат на выполнение СМР
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.) | P_009-12-2-03.31-2042 | 8.2751 | 10.2199 | 0 | 8.2751 | 0.29663 | 0 | 0 | 0 | 0.29663 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0.11658 | 8.1585 | -0.18005 | -60.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18005 | -60.7% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство КВЛ 10 кВ от ВЛ-10-228-11 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (ООО "Арктическая строительная компания", АРХ-01887-Э-В/25 от 08.10.2025) (0,63 мВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,18 км, 1 т.у.) | Q_009-12-2-03.31-2044 | 12.5814 | нд | 0 | 12.5814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 12.4255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с ООО "Арктическая строительная компания", АРХ-01887-Э-В/25 от 08.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ Школа №105 с монтажом точек учета электрической энергии в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер"" АРХ-03191-Э-К/23 от 05.11.2024) (КЛ 0,4 кВ 0,255 км, 2 т.у.) | P_009-13-2-02.41-1337 | 5.7353 | 7.8721 | 0 | 5.7353 | 5.7353 | 0 | 0 | 0 | 5.7353 | 3.8073 | 0 | 0 | 0 | 3.8073 | 1.9281 | -1.9281 | -33.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9281 | -33.62% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП-2 в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город",АРХ-00813-Э-П/24 от 16.05.2024) (0,145 км, 1 т.у.) | O_009-14-2-01.41-3050 | 0.63646 | 5.1259 | 0.025514 | 0.61095 | 0.61095 | 0 | 0 | 0 | 0.61095 | 0.61095 | 0 | 0 | 0 | 0.61095 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-17 в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город", АРХ-01925-Э-П/25 от 19.08.2025) (0,255 км., 1 т.у.) | Q_009-14-2-01.41-3137 | 1.2972 | нд | 0 | 1.2972 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город", АРХ-01925-Э-П/25 от 19.08.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ с установкой реклоузера и разъединителя, с монтажом узла учёта в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Плесецкая КМТС", АРХ-01507-Э-П/24 от 01.10.2024) (КЛ 10 кВ 0,120 км, ВЛ 10 кВ 0,02 км, 1 реклоузер,1 т.у.) | P_009-14-2-02.32-0003 | 8.9214 | 11.9504 | 0 | 8.9214 | 8.9214 | 0 | 0 | 0 | 8.9214 | 7.6067 | 0 | 0 | 0 | 7.6067 | 1.3147 | -1.3147 | -14.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3147 | -14.74% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. СМР по ИП частично выполнялись хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 6 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 6 РП-4 "Плесецк", двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4 кВ с монтажом двух ячеек 6 кВ в РП 4 "Поселок" в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области с монтажом узлов учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024) (0,8 МВА, КЛ 6 кВ 0,15 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | O_009-14-2-03.32-0005 | 0.34778 | 55.953 | 0.22979 | 0.11799 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | -1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 1.176e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.176e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1710.357 | 6590.0543 | 2.4215 | 1707.9354 | 244.3916 | 128.018 | 37.228 | 64.2914 | 14.8541 | 210.2017 | 120.021 | 0.219 | 76.3037 | 13.658 | 1497.7337 | -34.1899 | -13.99% | -7.997 | -6.247% | -37.009 | -99.41% | 12.0123 | 18.68% | -1.1962 | -8.053% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1572.3325 | 6021.6866 | 1.7239 | 1570.6086 | 191.5101 | 128.018 | 37.228 | 11.41 | 14.8541 | 155.2062 | 120.021 | 0.219 | 21.3082 | 13.658 | 1415.4024 | -36.304 | -18.96% | -7.997 | -6.247% | -37.009 | -99.41% | 9.8982 | 86.75% | -1.1962 | -8.053% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1500.111 | 5864.6466 | 1.7239 | 1498.3871 | 140.566 | 85.0789 | 29.223 | 11.41 | 14.8541 | 114.7477 | 79.7816 | 0 | 21.3082 | 13.658 | 1383.6394 | -25.8183 | -18.37% | -5.2973 | -6.226% | -29.223 | -100% | 9.8982 | 86.75% | -1.1962 | -8.053% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПC-9- BCH Повракула" и ВЛ 0,4 кВ "BЛ-0,4 кВ д.Повракула" в д.Повракульская Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Турыгина Елена Олеговна, ОЗУ-АРХ-00052-А/23 от 20.12.2023) (0,156 км) | O_000-11-1-01.32-2614 | 1.1596 | 12.0634 | 0.062016 | 1.0976 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 0.88099 | 0 | 0 | 0 | 0.88099 | 0.2166 | -0.2166 | -19.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2166 | -19.73% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-11/4 в п. Уемский Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024) (0,064 км) | P_000-11-1-01.41-3897 | 0.2285 | 1.1494 | 0 | 0.2285 | 0.016393 | 0 | 0 | 0 | 0.016393 | 0.013591 | 0 | 0 | 0 | 0.013591 | 0.21491 | -0.0028028 | -17.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028028 | -17.1% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-503/1 в д. Сетигоры Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025) (0,098 км.) | P_000-11-1-01.41-3899 | 0.26893 | 1.4039 | 0 | 0.26893 | 0.019092 | 0 | 0 | 0 | 0.019092 | 0.013968 | 0 | 0 | 0 | 0.013968 | 0.25496 | -0.0051234 | -26.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0051234 | -26.84% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-33/2 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «А6440 развитие», ОЗУ-АРХ-00033-А/25 от 31.07.2025) | Q_000-11-1-01.41-3919 | 0.51148 | нд | 0 | 0.51148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0086208 | 0 | 0 | 0 | 0.0086208 | 0.50286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «А6440 развитие», ОЗУ-АРХ-00033-А/25 от 31.07.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-2 ф.38-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (2 км) | P_000-11-1-02.32-2579 | 36.293 | 78.9732 | 0 | 36.293 | 9.96 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.293 | -9.96 | -100% | 0 | нд | -9.96 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-5 ф.38-41, СТЭЦ-1 - РП-5 ф.45Д, ПС-55 - РП-2 ф.55-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (7,72 км) | O_000-11-1-02.32-2618 | 140.4077 | 402.0866 | 0 | 140.4077 | 7.902 | 7.902 | 0 | 0 | 0 | 7.1637 | 7.1637 | 0 | 0 | 0 | 133.2441 | -0.73831 | -9.343% | -0.73831 | -9.343% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38, ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38, ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04, ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 4,2 км, КЛ 10 кВ 5,6 км) | O_000-11-1-02.32-2619 | 149.1895 | 455.1118 | 0 | 149.1895 | 8.5209 | 8.5209 | 0 | 0 | 0 | 7.0952 | 7.0952 | 0 | 0 | 0 | 142.0943 | -1.4257 | -16.73% | -1.4257 | -16.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР и прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства. 20.12.2025 г. к договору подряда No АРХ/00155/24 от 15.10.2024 г. заключено ДС об установлении окончательной стоимости работ после прохождения ГГЭ
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.32-2620 | 2.8352 | 11.71 | 0.022528 | 2.8127 | 0.030071 | 0 | 0 | 0 | 0.030071 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 1.1733 | 1.6093 | 5352% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6093 | 5352% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году. В 4 кв. 2025 г. профинансированы затраты на выполнение СМР
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП401 - ТП405" ф.10-14-26, ф.10-14-37 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Технадзор Р", ОЗУ-АРХ-00067-А/24 от 31.03.2025) (0,130 км) | P_000-11-1-02.32-2621 | 4.2865 | 6.6325 | 0 | 4.2865 | 0.51693 | 0 | 0 | 0 | 0.51693 | 0.0084944 | 0 | 0 | 0 | 0.0084944 | 4.278 | -0.50844 | -98.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50844 | -98.36% | Вина подрядчика 07.11.2025 г. с ООО "Энерготех" заключен договор подряда "Под ключ" со сроком завершения этапа ПИР - не позднее 15.12.25 с учетом времени согласования ПСД. По факту нарушения Подрядчиком сроков разработки ПСД филиалом инициировано ведение претензионно -исковой работы.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (0,9 км) | P_000-11-1-02.33-0016 | 13.954 | 33.6549 | 0 | 13.954 | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954 | -0.631 | -100% | 0 | нд | -0.631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1,38 км) | P_000-11-1-02.33-0026 | 21.126 | 140.4994 | 0 | 21.126 | 7.803 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.126 | -7.803 | -100% | 0 | нд | -7.803 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ от ПС-110/35/10/6 кВ №1 на пл.Профсоюзов в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая строительная компания», ОЗУ-АРХ-00006-А/23 от 28.08.2023) (КЛ-6 кВ 0,617 км) | O_000-11-1-02.33-0035 | 11.7069 | 43.7521 | 0.98862 | 10.7183 | 10.7183 | 0 | 0 | 0 | 10.7183 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 7.9614 | 2.7569 | -2.7569 | -25.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7569 | -25.72% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,113 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | 0.94246 | 3.3841 | 0.051579 | 0.89088 | 0.89088 | 0 | 0 | 0 | 0.89088 | 0.71661 | 0 | 0 | 0 | 0.71661 | 0.17427 | -0.17427 | -19.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17427 | -19.56% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 , ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 , ТП 14С - ТП 293 ф.06-42, ТП 27С - ТП 28С ф.06-43, ПС 6 - ТП 277 ф.06-34, ПС 2 - ТП 425 ф.02-05, ТП 425 - ТП 222 ф.02-05, ПС2-ТП222 ф.02-19, ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ-6 кВ 5,3 км, КЛ-10 кВ 5,23 км) | O_000-11-1-02.33-0037 | 162.1685 | 532.8792 | 0 | 162.1685 | 13.5708 | 13.5708 | 0 | 0 | 0 | 15.1788 | 15.1788 | 0 | 0 | 0 | 146.9897 | 1.608 | 11.85% | 1.608 | 11.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | По результатам выполнения ПИР и прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства возникла необходимость уточнения стоимости выполнения ПИР. 08.12.2025 г. к договору подряда от 14.10.2024 АРХ/00175/24 заключено ДС об изменении стоимости выполнения ПИР.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26, ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22, ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (10,68 км) | O_000-11-1-02.33-0038 | 164.2251 | 486.3528 | 0 | 164.2251 | 14.116 | 14.116 | 0 | 0 | 0 | 13.5384 | 13.5384 | 0 | 0 | 0 | 150.6867 | -0.57758 | -4.092% | -0.57758 | -4.092% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30, ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40, ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21, ТП32-ТП22 ф.6-14-09, ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06, ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09, ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 6,41 км, КЛ 10 кВ 0,82 км) | O_000-11-1-02.33-0039 | 111.1668 | 319.2418 | 0 | 111.1668 | 11.4155 | 11.4155 | 0 | 0 | 0 | 10.7306 | 10.7306 | 0 | 0 | 0 | 100.4362 | -0.68493 | -6% | -0.68493 | -6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ "ТП283 - ТП293" ф.06-45 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.2024) (0,08 м) | P_000-11-1-02.33-0040 | 1.4741 | 2.8691 | 0.026936 | 1.4472 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.039786 | 0 | 0 | 0 | 0.039786 | 1.4074 | -1.1082 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1082 | -96.53% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП-32 - КР Ленина, 3" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024) (0,18 км) | P_000-11-1-02.41-2575 | 2.353 | 3.4815 | 0.056764 | 2.2962 | 0.018137 | 0 | 0 | 0 | 0.018137 | 0.007375 | 0 | 0 | 0 | 0.007375 | 2.2888 | -0.010762 | -59.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010762 | -59.34% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП440 - ВРУ Галушина, 57" в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024) (0,026 км) | P_000-11-1-02.41-2577 | 0.38007 | 1.9306 | 0 | 0.38007 | 0.073463 | 0 | 0 | 0 | 0.073463 | 0.031015 | 0 | 0 | 0 | 0.031015 | 0.34906 | -0.042448 | -57.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042448 | -57.78% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-201-06, ВЛ-0,4-439-01 в д.Олюбинская Вельского района Архангельской области для выполнения реконструкции автодороги (ООО "Ронис", КРП-АРХ-00017-В/25 от 18.11.2025) (ВЛ-10 кВ-0,175 км, ВЛ-0,4 кВ-0,045 км) | Q_000-12-1-01.32-1247 | 2.0438 | нд | 0 | 2.0438 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0438 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с ООО "Ронис", КРП-АРХ-00017-В/25 от 18.11.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-В395-01 в п.Кизема Устьянского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", КРП-АРХ-00012-В/25 от 09.06.2025) (ВЛ-0,4 кВ 0,03 км) | Q_000-12-1-01.41-2199 | 1.362 | нд | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061045 | 0 | 0 | 0 | 0.061045 | 1.3009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", КРП-АРХ-00012-В/25 от 09.06.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (20,6 км) | O_000-12-1-02.32-0005 | 316.6936 | 1149.6935 | 0 | 316.6936 | 14.6316 | 14.6316 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 14.053 | 0 | 0 | 0 | 302.6407 | -0.57864 | -3.955% | -0.57864 | -3.955% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-229-04 в Устьянском районе с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1 км) | P_000-12-1-02.32-0009 | 15.373 | 43.9141 | 0 | 15.373 | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.373 | -3.531 | -100% | 0 | нд | -3.531 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ 302-28 46-й Лесозавод в г.Котласе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (0,30 км) | P_000-13-1-02.32-0001 | 14.258 | 40.237 | 0 | 14.258 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | -0.264 | -100% | 0 | нд | -0.264 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР Ввиду секвестирования источника финансирования 2025 г.(субсидии из областного бюджета публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад») возникла необходимость продления срока выполнения работ по 1 этапу «ПИР» до 28.02.2026, без изменения срока завершения всех работ по Договору АРХ/00283/25 от 29.10.2025 г. 16.12.2025 г. заключено ДС к договору подряда АРХ/00283/25 от 29.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-151-39 (19Д) ПС-151 Плесецк в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Управление муниципального имущества администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области, КРП-АРХ-00005-П/25 от 30.04.2025) (0,250 км) | P_000-14-1-01.32-1201 | 1.9667 | 6.1883 | 0 | 1.9667 | 0.12669 | 0 | 0 | 0 | 0.12669 | 0.03317 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 1.9335 | -0.093516 | -73.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.093516 | -73.82% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР. Выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ "Росляки" РП 6кв "Оксово" в п. Строитель Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 21.06.2024 г.) (ВЛ 6 кВ 0,06 км) | P_000-14-1-01.33-0080 | 0.22392 | 2.6357 | 0.025306 | 0.19861 | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 0.19861 | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 0.19861 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (21,67 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 11.9001 | 36.6062 | 0.49013 | 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 21.3082 | 0 | 0 | 21.3082 | 0 | -9.8982 | 9.8982 | 86.75% | 0 | нд | 0 | нд | 9.8982 | 86.75% | 0 | нд | Капитализация процентов. Отрицательный остаток сформировался ввиду того, что планирование по объекту без учета капитализации процентов
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-13 в Вельском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1,7 км) | P_007-12-1-01.32-1239 | 5.651 | 25.0775 | 0 | 5.651 | 0.607 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | -0.607 | -100% | 0 | нд | -0.607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км) | O_007-12-1-01.32-1243 | 115.9918 | 671.5074 | 0 | 115.9918 | 5.5464 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 4.2144 | 0 | 0 | 0 | 111.7774 | -1.332 | -24.02% | -1.332 | -24.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР и прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства. 15.12.2025 г. к договору подряда No АРХ/00178/24 от 15.10.2024 г. заключено ДС об установлении окончательной стоимости работ после прохождения ГГЭ
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-07 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-229-12 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 2,39 км, КЛ 10 кВ 1,06 км) | O_007-12-1-02.32-0008 | 24.2407 | 81.8553 | 0 | 24.2407 | 4.5676 | 4.5676 | 0 | 0 | 0 | 3.2105 | 3.2105 | 0 | 0 | 0 | 21.0303 | -1.3571 | -29.71% | -1.3571 | -29.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР и прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства. 19.12.2025 г. к договору подряда No АРХ/00176/24 от 15.10.2024 г. заключено ДС об установлении окончательной стоимости работ после прохождения ГГЭ
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.352-14-72 отпайка Федяково в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | P_007-13-1-01.32-1318 | 14.733 | 88.0462 | 0 | 14.733 | 6.427 | 0 | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.733 | -6.427 | -100% | 0 | нд | -6.427 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР Ввиду секвестирования источника финансирования 2025 г.(субсидии из областного бюджета публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад») возникла необходимость продления срока выполнения работ по 1 этапу «ПИР» до 28.02.2026, без изменения срока завершения всех работ по Договору АРХ/00283/25 от 29.10.2025 г. 16.12.2025 г. заключено ДС к договору подряда АРХ/00283/25 от 29.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ 10 300-03 Город в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | O_007-13-1-01.32-1322 | 14.9071 | 101.5983 | 0 | 14.9071 | 0.66237 | 0.66237 | 0 | 0 | 0 | 0.66237 | 0.66237 | 0 | 0 | 0 | 14.2448 | -1e-08 | -1.51e-06% | -1e-08 | -1.51e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-150-05 в Няндомском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (9,38 км) | O_007-14-1-01.32-1165 | 30.785 | 217.9524 | 0 | 30.785 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 29.6572 | -0.03488 | -3% | -0.03488 | -3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-130-08 (ф.Красновский), ВЛ-10-144-03 ф. № 2 в части замены провода на СИП с установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (29,22 км, 3 шт.) | O_007-14-1-01.32-1173 | 105.3038 | 862.1584 | 0 | 105.3038 | 2.9831 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 2.8069 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 102.4969 | -0.17617 | -5.906% | -0.17617 | -5.906% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 72.2215 | 157.0399 | 0 | 72.2215 | 50.9441 | 42.9391 | 8.005 | 0 | 0 | 40.4584 | 40.2394 | 0.219 | 0 | 0 | 31.7631 | -10.4857 | -20.58% | -2.6997 | -6.287% | -7.786 | -97.26% | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.) | O_000-13-1-01.32-1336 | 44.0252 | 102.0931 | 0 | 44.0252 | 42.3863 | 42.3863 | 0 | 0 | 0 | 39.731 | 39.731 | 0 | 0 | 0 | 4.2942 | -2.6554 | -6.265% | -2.6554 | -6.265% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-147-04 (ф. Лекшмозеро) Каргопольского района в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (2 шт.) | P_000-14-1-01.32-1170 | 8.005 | 13.3913 | 0 | 8.005 | 8.005 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 7.786 | -7.786 | -97.26% | 0 | нд | -7.786 | -97.26% | 0 | нд | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-134-11 (ф.Ивакша), ВЛ-10-134-16 (ф. Ступино), ВЛ-10-142-03 (ф. Полуборье), ВЛ-10-116-05 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5 шт.) | O_000-14-1-01.32-1200 | 20.1913 | 41.5555 | 0 | 20.1913 | 0.55278 | 0.55278 | 0 | 0 | 0 | 0.50846 | 0.50846 | 0 | 0 | 0 | 19.6829 | -0.04432 | -8.018% | -0.04432 | -8.018% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 91.2476 | 380.1444 | 0 | 91.2476 | 50.9161 | 0 | 0 | 50.9161 | 0 | 54.0449 | 0 | 0 | 54.0449 | 0 | 37.2027 | 3.1287 | 6.145% | 0 | нд | 0 | нд | 3.1287 | 6.145% | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1531 т.у.) в 2025-2026 гг. | P_003-15-1-05.20-0001 | 88.6178 | 371.2869 | 0 | 88.6178 | 50.8132 | 0 | 0 | 50.8132 | 0 | 53.9748 | 0 | 0 | 53.9748 | 0 | 34.643 | 3.1616 | 6.222% | 0 | нд | 0 | нд | 3.1616 | 6.222% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 6 (10) кВ (52 т.у.) в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0052 | 2.6297 | 8.8575 | 0 | 2.6297 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.10291 | 0 | 0.070047 | 0 | 0 | 0.070047 | 0 | 2.5597 | -0.032861 | -31.93% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032861 | -31.93% | 0 | нд | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Выполнение работ хозспособом
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.7769 | 188.2233 | 0.69767 | 46.0792 | 1.9653 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 0.95067 | 0 | 0 | 0.95067 | 0 | 45.1286 | -1.0146 | -51.63% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0146 | -51.63% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.7769 | 188.2233 | 0.69767 | 46.0792 | 1.9653 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 0.95067 | 0 | 0 | 0.95067 | 0 | 45.1286 | -1.0146 | -51.63% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0146 | -51.63% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 14.0211 | 81.0419 | 0 | 14.0211 | 0.8221 | 0 | 0 | 0.8221 | 0 | 0.54634 | 0 | 0 | 0.54634 | 0 | 13.4747 | -0.27576 | -33.54% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27576 | -33.54% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП ИП включен в утв. ИПР по укрупненному расчету стоимости. По результатам проведенных ТЗП и заключения договора подряда №АРХ/00186/25 от 04.07.2025 г. на выполнение ПИР, стоимость разработки ПСД снизилась.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 23.1022 | 81.1196 | 0 | 23.1022 | 1.1432 | 0 | 0 | 1.1432 | 0 | 0.75972 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 22.3425 | -0.38346 | -33.54% | 0 | нд | 0 | нд | -0.38346 | -33.54% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП ИП включен в утв. ИПР по укрупненному расчету стоимости. По результатам проведенных ТЗП и заключения договора подряда №АРХ/00186/25 от 04.07.2025 г. на выполнение ПИР, стоимость разработки ПСД снизилась.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 4.672 | 13.0268 | 0.34884 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 4.5008 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка факта финансирования
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 4.9816 | 13.035 | 0.34884 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 4.8105 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка факта финансирования
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 139.2362 | 487.0014 | 0 | 139.2362 | 10.7642 | 7.8233 | 0 | 0 | 2.9409 | 0.54461 | 0 | 0 | 0 | 0.54461 | 138.6916 | -10.2196 | -94.94% | -7.8233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3962 | -81.48% | нд
4.1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Привокзальная (ПС 2) к РП-30, РП-7 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5,6 км) | O_000-11-2-02.32-2602 | 83.1593 | 414.4794 | 0 | 83.1593 | 7.8233 | 7.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1593 | -7.8233 | -100% | -7.8233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с необходимостью изменения источника финансирование для оплаты ПИР по титулу "новое строительство", оплата ПИР в размере 7,35 млн рублей по объекту ППН запланирована в 2026 году за счет средств регионального бюджета в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета ПАО "Россети Северо-Запад" на финансовое обеспечение части затрат на реализацию мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Архангельской области № 1-Э-2025 от 16.06.2025.
4.1.4 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1,25 МВА каждый, КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ ф.6-14-09, КЛ 0,4 кВ в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Борей-Инвест", ОЗУ-АРХ-00057-А/24 от 25.11.2024) (2,5 МВА, КЛ 0,4 кВ 0,491 км, КЛ 6 кВ 0,03 км) | P_000-11-2-03.32-2613 | 55.6021 | 72.522 | 0 | 55.6021 | 2.9409 | 0 | 0 | 0 | 2.9409 | 0.069705 | 0 | 0 | 0 | 0.069705 | 55.5324 | -2.8712 | -97.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8712 | -97.63% | Экономия затрат. Выполнение ПИР хоз.способом
4.1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 580-Л2 "Невского 6-1", от КЛ-0,4 580-Л17 "Невского 6-2", от КЛ-0,4 580-Л9 "маг.Континент" в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики по ул. Маяковского дом 24А в городе Котласе Архангельской области (Попов Александр Николаевич, ОЗУ-АРХ-00043-К/25 от 04.09.2025) (0,09 км) | Q_000-13-2-02.41-1341 | 0.4749 | нд | 0 | 0.4749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Попов Александр Николаевич, ОЗУ-АРХ-00043-К/25 от 04.09.2025
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 742.9431 | 5069.1033 | 76.9115 | 666.0316 | 591.3168 | 530.8282 | 0 | 21.7345 | 38.754 | 565.889 | 530.8282 | 0 | 21.7311 | 13.3297 | 100.1426 | -25.4278 | -4.3% | 0 | 0% | 0 | нд | -0.003482 | -0.01602% | -25.4243 | -65.6% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | 52.279 | нд | 2.8378 | 49.4412 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,007 км, КЛ-10 кВ 0,115 км, ВЛ-0,4 кВ 0,043 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | 0.093173 | нд | 0.093136 | 3.68e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.68e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.68e-05 | 3.4966e-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | 4.0844 | нд | 0.19567 | 3.8887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022
4.1.6 | Переустройство электросетевого имущества ПАО "Россети Северо-Запад" в г. Архангельске Архангельской области в рамках реализации соглашения о компенсации № 07-40/22 от 28.06.2022 с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства» (ВЛ-10 кВ 0,128 км, ВЛ-35 кВ 0,416 км, КЛ-10 кВ 1,659 км, КЛ-6 кВ 1,229 км) | Q_000-11-1-02.33-0031 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по принятию в ОФ объекта выноса имущественной формы по Соглашению о компенсации (имущественная форма) № 07-40/22 от 28.06.2022 с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства»
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 1.1469 | 32.4375 | 0.45046 | 0.69647 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.65059 | -3e-08 | -6.539e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3e-08 | -6.539e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ от ТП-276 до д.4, корп.8 по ул. Беломорской Флотилии, протяженность 0,186 км, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Беломорской Флотилии (бесхозяйные объекты, по решению суда от 19.11.2024 по делу №2-2924/2024) | Q_000-11-5-01.41-1802 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 19.11.2024 по делу №2-2924/2024
4.1.6 | Приобретение КЛ 0,4 кВ от ТП-383 до ВРУ-1, КЛ-0,4 кВ от ТП-383 до ВРУ-2, КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ-1, КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ-2, КЛ-0,4 кВ ТП-302-СПУ-302/5 общей протяженностью 1,404 км, расположенных в г.Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024) | Q_000-11-5-02.41-1690 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества СНТ «Северное Сияние» ВЛ-10 кВ на группу КТП от ВЛ-10 кВ ф.36-18, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ "СНТ Северное Сияние" в Приморском районе Архангельской области (0,35 МВА, ВЛ-10 кВ 1,0 км, ВЛ-0,4 кВ 6,5 км) | Q_000-11-5-03.31-1636 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №АРХ/00420/24 от 19.11.2024 СНТ "Северное Сияние"
4.1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП-265 10/0,4 кВ, мощностью 0,25 МВА (ТМ 250/10/0,4 кВ 1 шт., РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ), расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Рикасиха, д.35 (бесхозяйные объекты, по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024) | Q_000-11-5-03.31-1637 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024
4.1.6 | Приобретение зданий РП-7, ТП-6, ТП-56, ТП-70, ТП-73, ТП-104, ТП-125, ТП-259, ТП-340, ТП-412, ТП-434, ТП-257, ТП-136, ТП-55, ТП-159, ТП-202, ТП-382, ТП-403, ТП-405, РП-24 общей площадью 1060,7 кв.м., трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, ТП-6/0,4кВ общей мощностью 8,6 МВА (ТП-10/0,4кВ 6 шт., ТП-6/0,4кВ 4 шт., ТМС 630/10 6 шт., ТМ400/6 4 шт., ТМ400/10 6 шт., ТМ320/6 2 шт., ТМ180/6 1 шт., КСО 67 шт.), расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, на основании записей о государственной регистрации) | Q_000-11-5-03.31-1638 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов на основании декларации об объекте недвижимости от 14.10.2024.
4.1.6 | Переустройство электросетевого имущества ПАО "Россети Северо-Запад" в г. Вельск Архангельской области в рамках реализации соглашения о компенсации с Администрацией муниципального образования «Вельское» №ОЗУ-00011И/21 от 10.04.2023 (ВЛ-0,4 кВ 0,707 км) | Q_000-12-1-01.41-2136 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по принятию в ОФ объекта выноса имущественной формы по Соглашению о компенсации (имущественная форма) с Администрацией муниципального образования «Вельское» №ОЗУ-00011И/21 от 10.04.2023
4.1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДТН-10000 110/35/10 кВ, мощностью 10 МВА (на ПС-209), расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, д. Нижнее Чажестрово, квартал Энергетиков, 10 (бесхозяйные объекты, по решению суда от 12.12.2024 по делу № 2-3780/2024) | Q_000-12-5-03.13-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 12.12.2024 по делу № 2-3780/2024
4.1.6 | Приобретение трансформаторной подстанции (ТП-656 «Боулинг»), площадью 37,2 кв.м, мощностью 0,8 МВА, расположенной по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Конституции (ТП-10/0,4 кВ № 656 «Боулинг», ТМ 400 кВА – 2 шт., РУ-0,4 кВ с ячейками: ячейки тип ПРУ 2001-06К - 2 шт., секционная ячейка тип ПРУ 2001-10 - 1 шт., линейная ячейка тип ЩО-79 - 4 комплекта, линейная ячейка тип ВРУ 1-21-10 - 1 шт., РУ-10 кВ с ячейками: 2 ячейки тип КСО-301-43101 с ВН-10 и секционирующими ВН-10) (бесхозяйные объекты, на основании записи о государственной регистрации от 12.11.2024 № 29:24:030205:2373-29/007/2024-1) | Q_000-13-5-03.31-0003 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов на основании записи о государственной регистрации от 12.11.2024 № 29:24:030205:2373-29/007/2024-1
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Муниципального унитарного предприятия "Электросетевое предприятие" расположенного в г. Каргополь, Архангельской области (11,714 МВА, ВЛ-10 кВ 21,77 км, ВЛ-0,4 кВ 62,181 км, КЛ-0,4 кВ 0,809 км) | P_000-14-5-01.32-1059 | 37.496 | 1830.6383 | 0 | 37.496 | 37.496 | 0 | 0 | 0 | 37.496 | 11.841 | 0 | 0 | 0 | 11.841 | 25.655 | -25.655 | -68.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.655 | -68.42% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля на шасси в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0095 | 86.0275 | нд | 0 | 86.0275 | 86.0275 | 86.0275 | 0 | 0 | 0 | 86.0275 | 86.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.652e-14% | -1.4211e-14 | -1.652e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (15 шт.) | O_000-15-1-07.10-0096 | 49.9315 | нд | 0 | 49.9315 | 49.9315 | 49.9315 | 0 | 0 | 0 | 49.9315 | 49.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (29 шт.) | O_000-15-1-07.10-0097 | 95.6149 | нд | 44.3719 | 51.2431 | 51.2431 | 51.2431 | 0 | 0 | 0 | 51.2431 | 51.2431 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового с КМУ с прицепом роспуском в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0098 | 275.0547 | нд | 0 | 275.0547 | 275.0547 | 275.0547 | 0 | 0 | 0 | 275.0547 | 275.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -2.067e-14% | -5.6843e-14 | -2.067e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4 шт.) | O_000-15-1-07.10-0102 | 54.8214 | нд | 0 | 54.8214 | 54.8214 | 54.8214 | 0 | 0 | 0 | 54.8214 | 54.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение погрузчика колесного ковшового в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1 шт.) | O_000-15-1-07.10-0109 | 13.75 | нд | 0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,406 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 11.5552 | нд | 6.5251 | 5.0301 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 4.5679 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0014 | 6.4114 | нд | 0 | 6.4114 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0019 | 5.4749 | нд | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0029 | 5.3034 | нд | 0 | 5.3034 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0030 | 5.0411 | нд | 0 | 5.0411 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 3.0288 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0031 | 7.2848 | нд | 0 | 7.2848 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 3.0448 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0032 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0033 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-15-3-09.40-0035 | 0.038905 | нд | 0 | 0.038905 | 0.038905 | 0 | 0 | 0.038905 | 0 | 0.034323 | 0 | 0 | 0.034323 | 0 | 0.004582 | -0.004582 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.004582 | -11.78% | 0 | нд | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Экономия по результатам ТЗП
4.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-15-6-11.00-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0039 | нд | 0.0004 | 0.0035 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.0024 | -0.0013 | -54.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0011 | нд | -0.0024 | -100% | Перенос погашения кредиторской задолженности на 2026 год с учетом фактических сроков поставки контрагентом оборудования Перераспределение источника финансирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи МУП «Горсвет» на участке ул. Нагорная, д. 5 к1 – пр. Ломоносова в г.Архангельске Архангельской области (2,197 км) | P_008-11-5-04.30-0004 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 2.9058 | нд | 1.5737 | 1.3321 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 1.2159 | -2.1e-06 | -0.001807% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1e-06 | -0.001807% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 24.8956 | 3206.0275 | 15.3885 | 9.5071 | 0.63132 | 0 | 0 | 0 | 0.63132 | 0.86435 | 0 | 0 | 0 | 0.86435 | 8.6427 | 0.23303 | 36.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23303 | 36.91% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 18770.5601 | 20933.6623 | 1747.2713 | 17023.2888 | 1514.2254 | 122.9269 | 0 | 614.0912 | 777.2074 | 1463.3074 | 83.869 | 0 | 670.7694 | 708.669 | 15559.9814 | -50.918 | -3.363% | -39.0579 | -31.77% | 0 | нд | 56.6782 | 9.23% | -68.5384 | -8.819% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 18770.5601 | 20933.6623 | 1747.2713 | 17023.2888 | 1514.2254 | 122.9269 | 0 | 614.0912 | 777.2074 | 1463.3074 | 83.869 | 0 | 670.7694 | 708.669 | 15559.9814 | -50.918 | -3.363% | -39.0579 | -31.77% | 0 | нд | 56.6782 | 9.23% | -68.5384 | -8.819% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 12959.9641 | 12146.1487 | 1660.5174 | 11299.4467 | 820.8068 | 0 | 0 | 269.4137 | 551.393 | 791.6784 | 0 | 0 | 259.0011 | 532.6773 | 10507.7682 | -29.1283 | -3.549% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4126 | -3.865% | -18.7157 | -3.394% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12748.0677 | 11897.5384 | 1660.5174 | 11087.5503 | 813.7291 | 0 | 0 | 269.4137 | 544.3153 | 784.7953 | 0 | 0 | 259.0011 | 525.7942 | 10302.755 | -28.9338 | -3.556% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4126 | -3.865% | -18.5211 | -3.403% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 3203.0189 | нд | 1354.3742 | 1848.6447 | 411.9883 | 0 | 0 | 269.4137 | 142.5746 | 373.0879 | 0 | 0 | 248.2036 | 124.8842 | 1475.5568 | -38.9005 | -9.442% | 0 | нд | 0 | нд | -21.2101 | -7.873% | -17.6903 | -12.41% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 576.6491 | нд | 239.3126 | 337.3365 | 72.7021 | 0 | 0 | 0 | 72.7021 | 82.7493 | 0 | 0 | 10.7975 | 71.9518 | 254.5873 | 10.0472 | 13.82% | 0 | нд | 0 | нд | 10.7975 | нд | -0.75029 | -1.032% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8968.3996 | 11897.5384 | 66.8306 | 8901.569 | 329.0387 | 0 | 0 | 0 | 329.0387 | 328.9582 | 0 | 0 | 0 | 328.9582 | 8572.6109 | -0.080485 | -0.02446% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.080485 | -0.02446% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 11.5249 | 23.4117 | 10.8221 | 0.70278 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | -0.50847 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50847 | -100% | Перенос финансирования на 2026г в связи с отсутствием в соответствии с условием договора согласованной независимой гарантии
5.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ протяженностью 0,02 км; ПС 35/6 кВ мощностью 8 МВА; ЛЭП-6 кВ протяженностью 2 км, установка ПКУ 2 компл. для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-9 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.) | O_009-62-2-03.21-0002 | 187.9938 | 296.1312 | 51.3853 | 136.6085 | 136.6085 | 0 | 0 | 0 | 136.6085 | 128.1622 | 0 | 0 | 0 | 128.1622 | 8.4463 | -8.4463 | -6.183% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.4463 | -6.183% | Экономия затрат при выполнении работ, перенос част. оплаты на 2026 в связи с необеспеченностью оплаты по доходному договору ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №816 ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Окуловская (0,134 км), установка реклоузера 10 кВ (1 компл.) и ПКУ-10 кВ (1 т.у.) для электроснабжения электросетевого хозяйства и электрокотельной, расположенных по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0426008:56 (заявитель: ООО "РЕТРО КЛУБ", договор №НОВ-04688-Б-Б/23 от 27.02.2024 г.) | O_009-61-2-01.32-4110 | 4.2874 | 9.7996 | 0 | 4.2874 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Есипово (0,01 км), КТП-10/0,4кВ (0,63 МВА), КЛ -0,4 кВ Л-1 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,005 км), КЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,005 км), трёхфазного узла учёта (2 т.у.) для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Новгородская область, Демянский район, н.п. Бураково (заявитель: Казанский Н.В., дог.№ НОВ-01024-Э-В/24 от 24.05.2024 г.) | O_009-62-2-03.31-4100 | 3.4099 | 10.0278 | 0 | 3.4099 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | -4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 1.302e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.302e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | 47.3345 | 271.7041 | 4.6232 | 42.7113 | 40.5699 | 0 | 0 | 0 | 40.5699 | 40.5699 | 0 | 0 | 0 | 40.5699 | 2.1414 | -7.1054e-15 | -1.751e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | -1.751e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-2-01.12-0002 | 754.2935 | 796.8093 | 0 | 754.2935 | 17.6815 | 0 | 0 | 0 | 17.6815 | 29.9654 | 0 | 0 | 0 | 29.9654 | 724.3282 | 12.2839 | 69.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2839 | 69.47% | Изменение графика выполнения работ в связи с выделением поэтапного выполнения ПИР по договору подряда НОВ648-2024 от 24.12.2024 (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
5.1.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-2-01.12-0004 | 66.5983 | 69.6943 | 0 | 66.5983 | 1.3091 | 0 | 0 | 0 | 1.3091 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 8.045 | 58.5533 | 6.7359 | 514.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7359 | 514.6% | Принятие к учету затрат по факту исполнения работ, в связи с расторжением договора ТП Заявителем (Соглашение о расторжении от 29.12.2025)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-63-2-01.12-0003 | 7699.1554 | 9748.9937 | 0 | 7699.1554 | 103.8426 | 0 | 0 | 0 | 103.8426 | 100.6366 | 0 | 0 | 0 | 100.6366 | 7598.5188 | -3.206 | -3.087% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.206 | -3.087% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ в вводных ячейках ТП 6/0,4 кВ "Сенная" КЛ 6 кВ ф.54, ф.68 ПС 110 кВ Районная (2 комплекта) для электроснабжения производственного здания из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области Рабочая ул, дом № 32, ЗУ 53:23:8312003:14 (Договор №НОВ-02153-Э-И/24 от 06.08.2024 заявитель: ООО "Т-АРМ") | P_009-63-2-05.20-0985 | 0.11419 | 0.59381 | 0 | 0.11419 | 0.11419 | 0 | 0 | 0 | 0.11419 | 0.11419 | 0 | 0 | 0 | 0.11419 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Установка 3х фазных узлов учета с ТТ (12 комплекта) в РУ 0,4 I секции шин и II секции шин ТП-839 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адрес у173007, Новгородская обл, Великий Новгород г, Юрьевское ш, ЗУ 53:23:7814702:5588 (заявитель: ООО Специализированный застройщик "Юрьевский посад" договор № НОВ-03018-Э-И/24 от 10.10.2024г.) | P_009-63-2-05.20-1102 | 0.79096 | 18.9864 | 0 | 0.79096 | 0.79096 | 0 | 0 | 0 | 0.79096 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.14771 | -0.14771 | -18.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14771 | -18.67% | Экономия затрат при реализации законченного строительством проекта хозспособом
5.1.1.1.3 | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9") | P_009-63-2-02.32-0011 | 174.8741 | 630.306 | 0 | 174.8741 | 9.6062 | 0 | 0 | 0 | 9.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8741 | -9.6062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.6062 | -100% | Перенос финансирования на 2026г по причине технического сбоя в УФК
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ протяженностью (0,024км) (1 сш 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Полново),строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА., демонтаж КТП 250 кВА., установка трехфазного прибора учёта э/э (2 комплекта) для электроснабжения жилых коттеджев с подсобными помещениями в н.п. Высокая Гора., Парфинского района, Новгородской области (заявитель: Чувилина Е.А., дог.№ НОВ-04983-Э-В/24 от 10.03.2025г.) | P_009-62-2-02.41-0002 | 4.0133 | 8.695 | 0 | 4.0133 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 4.0133 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,110 км в пролетах опор №3/65b-3/65g Л-4 ПС 35 кВ Рышево, установка линейного разъединителя 10 кВ, установка реклоузера, монтаж прибора учета электрической энергии 10 кВ прямого включения для электроснабжения объекта «База отдыха, расположенная по адресу: 173510, Новгородская обл, Новгородский р-н, Глебово д, ЗУ 53:11:0200110:16 (договор ТП № НОВ-05018-Б-И/24 от 20.02.2025 г, заявитель: ПАО «Акрон») | P_009-63-2-01.32-4379 | 4.5 | 7.7542 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2743 | 0 | 0 | 0 | 4.2743 | 0.22572 | -0.22572 | -5.016% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22572 | -5.016% | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ- 10кВ (1шт.) в первом пролёте проектируемого участка ВЛ-10кВ от опоры №33Л-1 ПС Шимск для электроснабжения производственных зданий в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области( заявитель: ООО " Сташевское БИО", договор ТП№ НОВ-0677-Б-И/25 от 03.04.2025) | P_009-63-2-05.20-1272 | 0.69348 | 1.9072 | 0 | 0.69348 | 0.69348 | 0 | 0 | 0 | 0.69348 | 0.67791 | 0 | 0 | 0 | 0.67791 | 0.015561 | -0.015561 | -2.244% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015561 | -2.244% | Экономия затрат при реализации законченного строительством проекта хозспособом
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.) | P_009-62-2-01.32-4223 | 1.103 | 2.7244 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.66644 | 0 | 0 | 0 | 0.66644 | 0.4366 | -0.4366 | -39.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4366 | -39.58% | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ СИП-3 от существующей ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Валдай протяженностью 0,420км., установка одного ЛР 10 кВ, установка КТП-630 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ СИП-2 протяженностью 0,020км, строительство ВЛ 0,4 кВ СИП-2 протяженностью 0,020км, установка 2 (двух) ПУ полукосвенного включения 0,4 кВ, для электроснабжения объекта - Производственное здание, расположенное по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ЗУ 53:03:0103063:172 (заявитель АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай» дог.№НОВ-01546-Э-В/25 от 05.06.2025г.) | Q_009-62-2-01.32-4224 | 7.7128 | нд | 0 | 7.7128 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4923 | 0 | 0 | 0 | 3.4923 | 4.2205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании договора ТП №НОВ-01546-Э-В/25 от 05.06.2025
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 211.8964 | 248.6103 | 0 | 211.8964 | 7.0777 | 0 | 0 | 0 | 7.0777 | 6.8831 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 205.0132 | -0.19455 | -2.749% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19455 | -2.749% | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 211.8964 | 248.6103 | 0 | 211.8964 | 7.0777 | 0 | 0 | 0 | 7.0777 | 6.8831 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 205.0132 | -0.19455 | -2.749% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19455 | -2.749% | нд
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Газовая в части установки устройств АЛАР ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.) и основных защит на ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.), ПС 110 кВ Варгусово в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово (1 компл.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-1-03.13-4223 | 124.3291 | 124.8341 | 0 | 124.3291 | 4.8287 | 0 | 0 | 0 | 4.8287 | 4.6796 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 119.6494 | -0.14908 | -3.087% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14908 | -3.087% | Оплата аванса на ПИР в соответствии с условиями договора
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Азот в части установки устройств АОПО ВЛ 110 кВ Новгородская – РП Азот (Л.Химическая-2), АОПО КЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – РП Азот (Л.Кабельная-1), АОПО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – РП Азот (Л.Химическая-1) (3 компл.) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (1 компл.), ПС 110 кВ Рогавка в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) (1 компл.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-1-03.13-4234 | 87.5673 | 123.7762 | 0 | 87.5673 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 85.3638 | -0.045473 | -2.022% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045473 | -2.022% | Принятие к учету затрат по факту исполнения работ, в связи с расторжением договора ТП Заявителем (Соглашение о расторжении от 29.12.2025)
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5430.1886 | 8787.5136 | 35.2137 | 5394.975 | 514.1417 | 122.9269 | 0 | 169.2533 | 221.9615 | 492.5122 | 83.869 | 0 | 236.5032 | 172.14 | 4902.4628 | -21.6295 | -4.207% | -39.0579 | -31.77% | 0 | нд | 67.2499 | 39.73% | -49.8215 | -22.45% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 33.5007 | 0 | 9.4816 | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 28.391 | 0 | 0 | 28.391 | 0 | -18.9095 | 18.9095 | 199.4% | 0 | нд | 0 | нд | 18.9095 | 199.4% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 33.5007 | 0 | 9.4816 | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 28.391 | 0 | 0 | 28.391 | 0 | -18.9095 | 18.9095 | 199.4% | 0 | нд | 0 | нд | 18.9095 | 199.4% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4221 | 4.8017 | 15.2165 | 0 | 4.8017 | 4.8017 | 0 | 0 | 4.8017 | 0 | 4.7119 | 0 | 0 | 4.7119 | 0 | 0.089798 | -0.089798 | -1.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.089798 | -1.87% | 0 | нд | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4219 | 3.8572 | 16.0158 | 0 | 3.8572 | 3.8572 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 3.6846 | 0 | 0 | 3.6846 | 0 | 0.17262 | -0.17262 | -4.475% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17262 | -4.475% | 0 | нд | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4222 | 0.82269 | 2.2683 | 0 | 0.82269 | 0.82269 | 0 | 0 | 0.82269 | 0 | 19.9946 | 0 | 0 | 19.9946 | 0 | -19.1719 | 19.1719 | 2330% | 0 | нд | 0 | нд | 19.1719 | 2330% | 0 | нд | Капитализация процентов за кредиты, отнесение затрат на содержание ОКС
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5336.978 | 8502.6365 | 35.1963 | 5301.7817 | 420.9495 | 122.9269 | 0 | 76.0611 | 221.9615 | 359.0985 | 83.869 | 0 | 103.0896 | 172.14 | 4942.6832 | -61.851 | -14.69% | -39.0579 | -31.77% | 0 | нд | 27.0284 | 35.54% | -49.8215 | -22.45% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5336.978 | 8502.6365 | 35.1963 | 5301.7817 | 420.9495 | 122.9269 | 0 | 76.0611 | 221.9615 | 359.0985 | 83.869 | 0 | 103.0896 | 172.14 | 4942.6832 | -61.851 | -14.69% | -39.0579 | -31.77% | 0 | нд | 27.0284 | 35.54% | -49.8215 | -22.45% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 16.8737 | 22.6707 | 0.13054 | 16.7432 | 3.0009 | 0 | 0 | 3.0009 | 0 | 2.3564 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 14.3868 | -0.64451 | -21.48% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64451 | -21.48% | 0 | нд | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 17.2419 | 24.9924 | 0.091264 | 17.1506 | 3.9441 | 0 | 0 | 3.9441 | 0 | 15.3166 | 0 | 0 | 15.3166 | 0 | 1.834 | 11.3725 | 288.3% | 0 | нд | 0 | нд | 11.3725 | 288.3% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядной организацией
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 25.2985 | 38.2592 | 2.4644 | 22.8341 | 3.817 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 22.4273 | 0 | 0 | 22.4273 | 0 | 0.40684 | 18.6103 | 487.6% | 0 | нд | 0 | нд | 18.6103 | 487.6% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядной организацией
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | 35.6379 | 164.1072 | 1.3379 | 34.3 | 31.6703 | 0 | 0 | 31.6703 | 0 | 31.8351 | 0 | 0 | 31.8351 | 0 | 2.4648 | 0.16482 | 0.5204% | 0 | нд | 0 | нд | 0.16482 | 0.5204% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт.) | M_007-61-1-01.32-4111 | 65.2894 | 334.6413 | 0 | 65.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2894 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,805 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 9.8819 | 38.5898 | 7.8943 | 1.9876 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9876 | -1.438 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.438 | -100% | 0 | нд | Перенос финансирования на 2026г в связи с отсутствием в соответствии с условием договора согласованной независимой гарантии
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км) | O_007-61-1-01.32-4152 | 67.4843 | 201.2609 | 0 | 67.4843 | 65.9999 | 65.9999 | 0 | 0 | 0 | 34.4535 | 34.4535 | 0 | 0 | 0 | 33.0308 | -31.5464 | -47.8% | -31.5464 | -47.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | изменение стоимости после получения заключения Главгосэкспертизы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5 км) | O_007-61-1-01.32-4151 | 53.7378 | 203.2532 | 0 | 53.7378 | 1.8166 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 51.9212 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км) | O_007-61-1-01.32-4149 | 94.4654 | 351.0768 | 0 | 94.4654 | 2.9629 | 2.9629 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 92.2934 | -0.79094 | -26.69% | -0.79094 | -26.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | изменение стоимости после получения заключения Главгосэкспертизы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_007-61-1-01.32-4147 | 66.3469 | 243.0941 | 0 | 66.3469 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 5.6047 | 5.6047 | 0 | 0 | 0 | 60.7422 | 3.4268 | 157.3% | 3.4268 | 157.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Увеличение объемов финансирования обусловлено перераспределением объема финансирования в 2025 между проектами ИПР (ППН) по приоритетности.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км) | O_007-62-1-01.32-4245 | 45.495 | 172.9927 | 0 | 45.495 | 1.6668 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 43.8283 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,16 км) | O_007-62-1-01.32-4242 | 57.8804 | 218.1066 | 0 | 57.8804 | 1.9518 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 55.9286 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-62-1-01.32-4241 | 71.0515 | 242.6645 | 0 | 71.0515 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 69.2215 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Миронеги Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 6,195 км) | O_007-62-1-01.32-4243 | 39.1447 | 118.9283 | 0 | 39.1447 | 37.1874 | 37.1874 | 0 | 0 | 0 | 19.2721 | 19.2721 | 0 | 0 | 0 | 19.8726 | -17.9153 | -48.18% | -17.9153 | -48.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | изменение стоимости после получения заключения Главгосэкспертизы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,3 км) | O_007-63-1-01.32-4297 | 279.9208 | 988.456 | 0 | 279.9208 | 7.3335 | 7.3335 | 0 | 0 | 0 | 15.1015 | 15.1015 | 0 | 0 | 0 | 264.8193 | 7.768 | 105.9% | 7.768 | 105.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Увеличение объемов финансирования обусловлено перераспределением объема финансирования в 2025 между проектами ИПР (ППН) по приоритетности.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.) | O_007-61-1-01.32-4159 | 32.1908 | 160.7335 | 0 | 32.1908 | 32.1908 | 0 | 0 | 32.1908 | 0 | 31.1542 | 0 | 0 | 31.1542 | 0 | 1.0367 | -1.0367 | -3.22% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0367 | -3.22% | 0 | нд | Экономия затрат при выполнении работ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,655 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | 25.1805 | 25.1805 | 23.2779 | 1.9026 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ прошлых периодов по решению арбитражного суда г Санкт-Петербурга и Ленинградской обл №А56-00007/2024 от 08.12.2024г .
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/35/10 кВ Холм в пролетах опор №102-104 протяженностью 0,113 км, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,588 км и ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,221 км для освобождения зоны производства работ по реализации проекта заявителя «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель на участке Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки км 151+759-км 168-000, Новгородская область», расположенных в Холмском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГАСТРОЙ», соглашение о компенсации от 03.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-00001/24) | O_000-64-1-01.32-4054 | 2.1023 | 15.7344 | 0 | 2.1023 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | -4.4409e-16 | 4.4409e-16 | 2.112e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 2.112e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС РП "Азот" с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3585 | 19.0204 | 22.5001 | 0 | 19.0204 | 0.76675 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | 0.9201 | 0 | 0 | 0 | 0.9201 | 18.1003 | 0.15335 | 20% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15335 | 20% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)» | P_000-63-1-01.32-4305 | 606.0809 | 739.559 | 0 | 606.0809 | 58.5965 | 0 | 0 | 0 | 58.5965 | 52.7369 | 0 | 0 | 0 | 52.7369 | 553.344 | -5.8597 | -10% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.8597 | -10% | Оплата за проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями договора
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3 со строительством отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Подберезье, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 0,71 км), установка ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА в Новгородском районе Новгородской области. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.41-5092 | 16.284 | 16.3087 | 0 | 16.284 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 1.8119 | 14.4721 | -0.20133 | -10% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20133 | -10% | Оплата за проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями договора
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Подберезье (Боровая-2) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС Подберезье (110-10 кВ) с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяжённость участка ЛЭП 0,95 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3586 | 39.3506 | 44.0983 | 0 | 39.3506 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.8402 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 37.5104 | 0.51117 | 38.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51117 | 38.46% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3587 | 19.0204 | 22.5001 | 0 | 19.0204 | 0.76675 | 0 | 0 | 0 | 0.76675 | 0.9201 | 0 | 0 | 0 | 0.9201 | 18.1003 | 0.15335 | 20% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15335 | 20% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.32-4161 | 406.4828 | 471.8475 | 0 | 406.4828 | 9.199 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 403.7231 | -6.4393 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.4393 | -70% | Перенос оплаты на 2026 за проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями договора
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 7,15 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег 630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.) | P_000-61-1-01.32-4166 | 293.1106 | 328.1473 | 0 | 293.1106 | 5.8357 | 0 | 0 | 0 | 5.8357 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 1.7507 | 291.3599 | -4.085 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.085 | -70% | Перенос сроков выполнения работ на 2026 год в связи с изменением документации по планировке территории ВСМ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4010 | 34.2062 | 37.8494 | 0 | 34.2062 | 0.74856 | 0 | 0 | 0 | 0.74856 | 2.2457 | 0 | 0 | 0 | 2.2457 | 31.9605 | 1.4971 | 200% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4971 | 200% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4307 | 157.5763 | 165.3907 | 0 | 157.5763 | 20.7959 | 0 | 0 | 0 | 20.7959 | 40.7532 | 0 | 0 | 0 | 40.7532 | 116.8231 | 19.9572 | 95.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.9572 | 95.97% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.12-4013 | 41.2763 | 46.3064 | 0 | 41.2763 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | 40.6629 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Заозерье (Л.Вишерская-7 (ЛВШ-3)) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4016 | 34.2062 | 37.8494 | 0 | 34.2062 | 0.74856 | 0 | 0 | 0 | 0.74856 | 2.2457 | 0 | 0 | 0 | 2.2457 | 31.9605 | 1.4971 | 200% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4971 | 200% | досрочное выполнение в соответствии с графиком работ (поэтапная приемка проектно-изыскательских работ)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2 ПС 35 кВ Рышево, ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-4 ПС 110 кВ Бурга, в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,27 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4306 | 638.5808 | 683.1132 | 0 | 638.5808 | 60.3272 | 0 | 0 | 0 | 60.3272 | 18.0982 | 0 | 0 | 0 | 18.0982 | 620.4826 | -42.2291 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -42.2291 | -70% | Перенос оплаты на 2026 за проектно-изыскательские работы в соответствии с условиями договора
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Дорожная в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110 кВ, от существующих ВЛ-110 кВ и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,2 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4308 | 439.2344 | 473.1379 | 0 | 439.2344 | 13.6831 | 0 | 0 | 0 | 13.6831 | 13.6831 | 0 | 0 | 0 | 13.6831 | 425.5513 | -1e-08 | -7.308e-08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -7.308e-08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС 110 кВ Окуловка, ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 330 кВ Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 9,35 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.) | P_000-61-1-01.32-4163 | 253.0934 | 292.6134 | 0 | 253.0934 | 5.7003 | 0 | 0 | 0 | 5.7003 | 1.7101 | 0 | 0 | 0 | 1.7101 | 251.3833 | -3.9902 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9902 | -70% | Перенос финансирования на 2026 год в связи с изменением документации по планировке территории ВСМ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4015 | 168.1046 | 234.7873 | 0 | 168.1046 | 0.33025 | 0 | 0 | 0 | 0.33025 | 0.33025 | 0 | 0 | 0 | 0.33025 | 167.7744 | -5.5511e-17 | -1.681e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.681e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4014 | 223.1298 | 256.9367 | 0 | 223.1298 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 220.9284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Варгусово / ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 4,0 км), ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Варгусово (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 24,74 км) в Окуловском районе Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4011 | 714.1929 | 783.9191 | 0 | 714.1929 | 4.4404 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | 4.4404 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | 709.7525 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Угловка – Дом Отдыха Валдай с отпайкой на ПС Нелюшка (Л.Угловская-1) в Окуловском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС-35 кВ Д.О. "Валдай" с ВЛ-35 кВ (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 0,5 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-62-1-01.21-4003 | 21.496 | 22.1653 | 0 | 21.496 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | 20.8826 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-10 кВ Л-5, Л-10 ТПС 110 кВ Угловка в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 2,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.32-4162 | 189.9152 | 218.3218 | 0 | 189.9152 | 13.7571 | 0 | 0 | 0 | 13.7571 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 185.788 | -9.63 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.63 | -70% | Перенос финансирования на 2026 год в связи с изменением документации по планировке территории ВСМ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Погорелово (0,08 км), ВЛ 10 кВ Л-7 ПС Пестово (0,12 км),ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 63 Катешево (0,768 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 63 Елкино (0,962 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-160 Старое Раменье(1,255 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 63 Новое Раменье (0,114 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 160 Погорелово ч/с (1,526 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 100 Мирово (0,76 км), ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 63 Заручевье-1 (0,195 км) с выносом реконструируемых участков с существующей трассы для освобождения зоны производства работ по реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель на участке Устюжна-Валдай 26+245-км 48+440, Новгородская область», расположенных в Пестовском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГАСТРОЙ», соглашение о компенсации от 16.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-00002/24) | O_000-61-1-01.32-4158 | 17.0542 | 39.364 | 0 | 17.0542 | 17.0542 | 0 | 0 | 0 | 17.0542 | 14.3112 | 0 | 0 | 0 | 14.3112 | 2.743 | -2.743 | -16.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.743 | -16.08% | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Картофелехранилище с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,1 км для освобождения земельного участка с кадастровым номерам 53:03:0000000:10799 в Валдайском районе Новгородской области (Договор № ОЗУ-НОВ-00012/25 от 19.05.2025 г. заявитель: ООО «Электропроф») | P_000-62-1-01.41-4248 | 0.33831 | 1.1788 | 0 | 0.33831 | 0.33831 | 0 | 0 | 0 | 0.33831 | 0.022422 | 0 | 0 | 0 | 0.022422 | 0.31589 | -0.31589 | -93.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31589 | -93.37% | Экономия затрат при реализации законченного строительством проекта хозспособом, в т.ч. в связи с изменением техническим решений в ходе выполнения работ.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 83.7291 | 251.3764 | 0.017392 | 83.7117 | 83.7106 | 0 | 0 | 83.7106 | 0 | 105.0226 | 0 | 0 | 105.0226 | 0 | -21.3109 | 21.312 | 25.46% | 0 | нд | 0 | нд | 21.312 | 25.46% | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1537 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0012 | 80.3961 | 243.3086 | 0 | 80.3961 | 80.3961 | 0 | 0 | 80.3961 | 0 | 102.3501 | 0 | 0 | 102.3501 | 0 | -21.954 | 21.954 | 27.31% | 0 | нд | 0 | нд | 21.954 | 27.31% | 0 | нд | Отнесение процентов за кредиты и затрат на содержание ОКС
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 10 кВ (3 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0017 | 2.3844 | 5.3742 | 0 | 2.3844 | 2.3844 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 2.0275 | 0 | 0 | 2.0275 | 0 | 0.35693 | -0.35693 | -14.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35693 | -14.97% | 0 | нд | Экономия затрат при реализации проекта хозспособом
5.1.2.3 | Организация передачи данных о передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,22 кВ и выше с установкой базовых станций технологий беспроводной связи на устройства сбора и передачи данных, размещенные на объектах Новгородского филиала (4 шт.) | O_003-65-1-05.20-0021 | 0.93011 | 2.6936 | 0 | 0.93011 | 0.93011 | 0 | 0 | 0.93011 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 0.66247 | 0 | 0.26764 | -0.26764 | -28.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26764 | -28.78% | 0 | нд | Экономия затрат при реализации проекта хозспособом
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.018485 | нд | 0.017392 | 0.001093 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.017392 | 0 | 0 | -0.017392 | 0 | 0.018485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос затрат прошлых периодов на ПРИУЭ ип O_003-65-1-05.20-0017 в связи с закрытием объекта НЗС
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 380.4074 | 0 | 51.5403 | 328.8671 | 179.277 | 0 | 0 | 175.4241 | 3.8528 | 179.1168 | 0 | 0 | 175.2651 | 3.8516 | 149.7504 | -0.1602 | -0.08936% | 0 | нд | 0 | нд | -0.159 | -0.09063% | -0.0012 | -0.03114% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 4.293 | нд | 2.4481 | 1.8449 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 1.6703 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 36.3388 | нд | 22.0252 | 14.3135 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 12.8354 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 1.5429 | нд | 0.62343 | 0.91945 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.85669 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 5.2682 | нд | 3.0243 | 2.2439 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 2.0296 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 6.1893 | нд | 2.395 | 3.7943 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 3.5426 | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 6.9532 | нд | 4.5479 | 2.4054 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 2.1225 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 3.6452 | нд | 2.474 | 1.1711 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.92399 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 6.2459 | нд | 3.7729 | 2.4729 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 2.2189 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 1.4388 | нд | 0.40873 | 1.0301 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.97159 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 3.1565 | нд | 0.89666 | 2.2598 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 2.1314 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 5.6603 | нд | 2.5702 | 3.0901 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 2.8599 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 1.4876 | нд | 0.16364 | 1.324 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 1.2645 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 10.2091 | нд | 0.71464 | 9.4945 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 9.0861 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (58 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.0057998 | нд | 0.0006 | 0.0051998 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0042998 | -0.0012 | -57.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0012 | -57.14% | Перенос финансирования на 2026г в связи с длительным подписанием документов для оплаты
5.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0005 | 6.4114 | нд | 0 | 6.4114 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение снегоходов в комплекте с прицепом и санями (10 комплектов) | O_000-65-1-07.10-4116 | 11.94 | нд | 0 | 11.94 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (2 единицы) | O_000-65-1-07.10-4117 | 7.418 | нд | 0 | 7.418 | 7.418 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (3 шт.) | O_000-65-1-07.30-4195 | 0.88029 | нд | 0 | 0.88029 | 0.88029 | 0 | 0 | 0.88029 | 0 | 0.88029 | 0 | 0 | 0.88029 | 0 | -1.1102e-16 | 1.1102e-16 | 1.261e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.261e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-65-6-11.00-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда протяженностью 2.315 км в Старорусском районе (7 объектов) | Q_000-62-5-01.41-0005 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению старорусского районного суда Новгородской области от 13.12.2024 по делу №2-1755/2024, №2-1761/2024, №2-1762/2024, №2-1760/2024, №2-1757/2024, №2-1759/2024, решением Новгородского районного суда Новгородской области от 12.12.2024 по делу №2-7855/2024
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда (КТП мощностью 0,16 МВА) в Новгородском районе (2 объекта) | Q_000-63-5-03.31-0013 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 22.01.2025 по делу №2-1501/2025
5.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0019 | 7.2824 | нд | 0 | 7.2824 | 4.2376 | 0 | 0 | 4.2376 | 0 | 4.2376 | 0 | 0 | 4.2376 | 0 | 3.0448 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-65-3-09.40-0020 | 0.347 | нд | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0016 | 5.3034 | нд | 0 | 5.3034 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0017 | 4.6945 | нд | 0 | 4.6945 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.6657 | 0 | 3.0288 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение комплектного распределительного устройства 10 кВ (КРУН 10 кВ) (1 компл., 9 ячеек ) (аварийный запас) | P_000-63-1-07.50-0001 | 34.56 | нд | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение высоковольтного ввода 110 кВ ГНВIII-60-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.132 (10 шт.) (аварийный запас) | P_000-65-1-07.50-0004 | 15.6 | нд | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-65-3-09.40-0026 | 0.052173 | нд | 0 | 0.052173 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0.046029 | 0 | 0 | 0.046029 | 0 | 0.0061447 | -0.0061447 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061447 | -11.78% | 0 | нд | Экономия затрат по итогам проведения ТЗП
5.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0023 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0024 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение комплектного распределительного устройства 10 кВ (КРУН 10 кВ) (1 компл., 27 ячеек) (аварийный запас) | P_000-63-1-07.50-0002 | 79.38 | нд | 0 | 79.38 | 79.38 | 0 | 0 | 79.38 | 0 | 79.379 | 0 | 0 | 79.379 | 0 | 0.001 | -0.001 | -0.00126% | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | -0.00126% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | P_000-62-1-07.10-0016 | 3.9 | нд | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.7481 | 0 | 0 | 3.7481 | 0 | 0.15185 | -0.15185 | -3.894% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15185 | -3.894% | 0 | нд | Экономия по итогам проведения ТЗП
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0009 | 5.4749 | нд | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного ТМН-6300/110 (1 ед.) (аварийный запас) | P_000-65-1-07.50-0002 | 41.4 | нд | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного ТМН-2500/35 (1 ед.) (аварийный запас) | P_000-65-1-07.50-0003 | 25.1 | нд | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | НИОКР. Разработка комплекта вездеходных гусеничных движителей с приводом от штатных колес бригадного автомобиля | P_000-65-6-11.00-0003 | 34.5 | нд | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (трансформаторная подстанция мощностью 0,25 МВА), расположенного по адресу: Новгородская, область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Скрипково, ул. Старорусская, сооруж.9 | Q_000-62-5-03.31-0005 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача имущества по договору дарения от 30.10.2025 №502-2025
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда протяженностью 2.3 км в Хвойнинском районе, Новгородской области (2 объекта) | Q_000-61-5-01.41-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 08.07.2025 по гражданскому делу №2-4684/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КЛ-0,4 кВ протяжённостью 0,575 км.) по решению суда в Новгородском районе, Новгородской области (6 объектов) | Q_000-63-5-02.41-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта оборудование ТП-243 Панковка по решению суда в Новгородском районе, Новгородской области | Q_000-63-5-03.31-0014 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ-0,4 кВ протяжённостью 0,5 км.) по решению суда в Пестовском районе, Новгородской области (1 объект) | Q_000-61-5-02.41-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 17.07.2025 по гражданскому делу №2-4572/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта Ячейка КРУ серии К-59 Л-9 ПС 110 кВ "Неболчи" по решению суда в Любытинском районе (1 объект) | Q_000-61-5-03.13-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 21.07.2025 по гражданскому делу №2-4988/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ-0,4 кВ протяжённостью 3,426 км.) по решению суда в Новгородском районе (9 объектов) | Q_000-63-5-01.41-4030 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Александровское (КТП-30/10/0,4 кВ «Александровское-3» Л-1 ПС Рышево с трансформатором ТМ-30/10/0,4 кВ, мощностью 0,03 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от КТП «Александровское-3», протяженностью 0,305 км.) | Q_000-63-5-03.13-0001 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта КТП-400/10/0,4 "Панковка-2" Л-37 ПС Мостищи с трансформатором ТМ-400/10, мощностью 0,4 МВА по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, рп. Панковка | Q_000-63-5-03.13-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КЛ-0,4 кВ протяжённостью 1.11 км., ВЛ-0,4 кВ протяжённостью 0,05 км.) по решению суда в Великом Новгороде (10 объектов) | Q_000-63-5-02.41-0002 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 20.01.2025 по гражданскому делу №2-1510/2025, от 14.07.2025 по гражданскому делу №2-4769/2025
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 5185.9966 | 2554.2209 | 2402.3775 | 2783.6191 | 1026.5094 | 0 | 0 | 506.4019 | 520.1075 | 1091.3188 | 0 | 0 | 581.5182 | 509.8006 | 1692.3002 | 64.8094 | 6.314% | 0 | нд | 0 | нд | 75.1163 | 14.83% | -10.3069 | -1.982% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 5185.9966 | 2554.2209 | 2402.3775 | 2783.6191 | 1026.5094 | 0 | 0 | 506.4019 | 520.1075 | 1091.3188 | 0 | 0 | 581.5182 | 509.8006 | 1692.3002 | 64.8094 | 6.314% | 0 | нд | 0 | нд | 75.1163 | 14.83% | -10.3069 | -1.982% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4431.4763 | 1375.1152 | 2360.517 | 2070.9593 | 605.1855 | 0 | 0 | 197.0508 | 408.1347 | 673.0042 | 0 | 0 | 272.4531 | 400.5511 | 1397.9551 | 67.8187 | 11.21% | 0 | нд | 0 | нд | 75.4023 | 38.27% | -7.5836 | -1.858% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4324.1419 | 1179.1586 | 2353.2829 | 1970.859 | 507.9885 | 0 | 0 | 197.0508 | 310.9378 | 572.3834 | 0 | 0 | 272.4531 | 299.9303 | 1398.4756 | 64.3949 | 12.68% | 0 | нд | 0 | нд | 75.4023 | 38.27% | -11.0075 | -3.54% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 3294.9112 | нд | 1676.2561 | 1618.6551 | 341.0917 | 0 | 0 | 192.5155 | 148.5763 | 406.5104 | 0 | 0 | 244.6729 | 161.8374 | 1212.1447 | 65.4186 | 19.18% | 0 | нд | 0 | нд | 52.1575 | 27.09% | 13.2611 | 8.925% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 414.6647 | нд | 233.6542 | 181.0105 | 26.4221 | 0 | 0 | 4.5353 | 21.8868 | 44.9746 | 0 | 0 | 27.7802 | 17.1944 | 136.0359 | 18.5525 | 70.22% | 0 | нд | 0 | нд | 23.2448 | 512.5% | -4.6924 | -21.44% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 614.566 | 1179.1586 | 443.3726 | 171.1935 | 140.4748 | 0 | 0 | 0 | 140.4748 | 120.8985 | 0 | 0 | 0 | 120.8985 | 50.2949 | -19.5763 | -13.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.5763 | -13.94% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,621 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,06 км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 29.855 | 56.1881 | 29.8346 | 0.0204 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.0136 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 391.5738 | 684.825 | 391.2949 | 0.27884 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27884 | -0.13942 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13942 | -100% | Позднее предоставление документов от подрядчика, перенос оплаты за выполненные работы на 2026г.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Кубенское отп.Жданюк (0,11км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Колбино Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24) | O_009-21-2-01.32-6487 | 1.842 | 4.2683 | 0.59376 | 1.2482 | 0.017184 | 0 | 0 | 0 | 0.017184 | 0.017184 | 0 | 0 | 0 | 0.017184 | 1.231 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ РТР протяженностью 1,834 км., монтаж двухтрансформаторной ТП10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), монтаж линейных разъединителей 10 кВ (2 шт.), монтаж узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ , 2 т.у. в Шекснинском районе (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) | O_009-25-2-01.32-3801 | 15.3507 | 30.5806 | 14.4531 | 0.89761 | 0.49483 | 0 | 0 | 0 | 0.49483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89761 | -0.49483 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.49483 | -100% | Длительные сроки подготовки и согласования закупочной документации с заинтересованными сторонами, в том числе с представителями Министерства лесного комплекса ВО.
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,016 км) от опоры № 55 ВЛ 10 кВ ХДСУ и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабушкинском МО (ООО АРЕАЛ Дог. № ВОЛ-05392-Э-У/24 от 15.01.25) | P_009-22-2-01.32-3708 | 1.3119 | 3.4376 | 0 | 1.3119 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0.94127 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0.37063 | -0.37063 | -28.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37063 | -28.25% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП(к) ТП-11 (0,62км), строительство ВЛ 6 кВ от оп. №1/11 КВЛ 6кВ Город-4 (0,06км), монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ (0,8 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ (0,02км) от проектируемой ТП, установка ПУ 0,4 кВ (2 т.у.) в г. В.Устюг ЗУ 35:10:0101003:412 (ГКУ ВО Служба единого заказчика Дог. № ВОЛ-05596-Э-У/24 от 22.11.24) | P_009-22-2-01.33-0017 | 12.1818 | 28.1251 | 0 | 12.1818 | 12.1818 | 0 | 0 | 0 | 12.1818 | 9.4608 | 0 | 0 | 0 | 9.4608 | 2.721 | -2.721 | -22.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.721 | -22.34% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №5 отпайка ТП РММ ВЛ 10 кВ Кольцевая (0,079 км), узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), Кирилловский р-н, Кириллов г по договору ТП № ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО) | P_009-25-2-01.32-3812 | 1.1727 | 3.707 | 0.59376 | 0.57893 | 0.57893 | 0 | 0 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 0 | 0 | 0 | 0.57893 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Майский отп.ИП Кузнецов С.В. (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) в г.Сокол (Кузнецов Сергей Валентинович, ИП Дог. № ВОЛ-05588-Э-В/24 от 09.01.25) | P_009-21-2-01.32-6498 | 0.0068616 | 3.3792 | 0 | 0.0068616 | 0.0068616 | 0 | 0 | 0 | 0.0068616 | 0.0068616 | 0 | 0 | 0 | 0.0068616 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 67 ВЛ 10 кВ Сафронцево, протяженностью 0,260 км, монтаж пункта учета прямого включения 10 кВ на опоре № 67, 1.т.у. в Череповецком районе (Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24) | P_009-25-2-01.32-3810 | 2.4213 | 5.4358 | 0.00944 | 2.4119 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 2.4119 | 1.9305 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0.48132 | -0.48132 | -19.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48132 | -19.96% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного трехфазного узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете опор заявителя по ВЛ 10 кВ Починок, 1 т.у. в Череповецком районе (АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24) | P_009-25-2-05.20-1303 | 0.9711 | 2.0019 | 0 | 0.9711 | 0.9711 | 0 | 0 | 0 | 0.9711 | 0.7467 | 0 | 0 | 0 | 0.7467 | 0.22439 | -0.22439 | -23.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22439 | -23.11% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,122 км., участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матинга, протяженностью 0,250 км., монтаж ТП 10/0,4 кВ 630 кВА, монтаж трехфазных ПУ 0,4 кВ 98 т.у., монтаж однофазного ПУ в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП, 1 т.у., монтаж полукосвенного ПУ с ТТ на проектируемой опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 т.у. в Череповецком районе (ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24) | P_009-25-2-01.41-1806 | 14.5025 | 37.5207 | 0.01298 | 14.4895 | 4.5982 | 0 | 0 | 0 | 4.5982 | 0.044133 | 0 | 0 | 0 | 0.044133 | 14.4454 | -4.5541 | -99.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5541 | -99.04% | В связи с неоплатой по договору ТП инициирована процедура расторжения договора ТП.
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 22 ВЛ 10 кВ Котельная (0,028 км), монтаж ПКУ 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в Череповецком районе (Ликвидатор, ООО Дог. № ВОЛ-06053-Э-Ч/24 от 09.01.25) | P_009-25-2-01.32-3814 | 1.3412 | 3.5046 | 0 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0.92265 | 0 | 0 | 0 | 0.92265 | 0.41858 | -0.41858 | -31.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41858 | -31.21% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10кВ Фофанцево (0,014км), установка ВВ прибора учёта (1 т.у.), установка прибора учёта (1 т.у.) в п.Дорожный Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01311-Э-В/24 от 06.09.24) | P_009-21-2-01.32-6490 | 1.4276 | 3.7549 | 0 | 1.4276 | 1.4276 | 0 | 0 | 0 | 1.4276 | 0.90065 | 0 | 0 | 0 | 0.90065 | 0.52695 | -0.52695 | -36.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.52695 | -36.91% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от опоры № 15 отпайки 10кВ Кирпичный завод ВЛ 10 кВ Юбилейная-1 и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском МО (ИП Канаева Елена Вячеславовна Дог. № ВОЛ-04261-Э-У/24 от 24.09.24) | P_009-22-2-01.32-3706 | 1.4523 | 3.3792 | 0 | 1.4523 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | 0.99117 | 0 | 0 | 0 | 0.99117 | 0.46116 | -0.46116 | -31.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46116 | -31.75% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (1,33 км), ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА) (из имеющегося в наличии оборудования), узлов коммерческого учета 0,23 кВ (в кол-ве 56 шт.) на вновь устанавливаемых опорах ВЛ 0,4 кВ, Вологодская обл, Вытегорский р-н, ЗУ 35:01:0304016:2861 по договору ТП № ВОЛ-03906-Э-Ч/24 от 10.10.24 (АО "Белый Ручей") | P_009-23-2-01.32-3793 | 9.3791 | 25.7643 | 0 | 9.3791 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 9.3791 | 6.6757 | 0 | 0 | 0 | 6.6757 | 2.7034 | -2.7034 | -28.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7034 | -28.82% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25) | P_009-22-2-01.32-3709 | 1.401 | 3.3234 | 0 | 1.401 | 0.97509 | 0 | 0 | 0 | 0.97509 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0.35022 | 0.075665 | 7.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075665 | 7.76% | Досрочное выполнение работ по договору ТП c Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ от опоры №95 ВЛ-6 кВ Промзона-2 по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг ЗУ 35:10:0308021:203 (Константа, ООО Дог. № ВОЛ-01473-Э-У/25 от 22.04.25) | P_009-22-2-05.20-3953 | 0.048007 | 0.18263 | 0 | 0.048007 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 0.0015663 | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 0.0015663 | 0.046441 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,042 км), узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в пролете проектируемой отпайки ВЛ 10 кВ, монтаж реклоузера 10 кВ (1 шт.), разъединителя (2 шт.), Вытегорский р-н, ЗУ 35:01:0101035:11 по договору ТП № ВОЛ-04873-Э-Ч/24 от 03.12.24 (АББК-АСУ, ООО) | P_009-25-2-01.32-3813 | 4.5198 | 9.8021 | 0 | 4.5198 | 4.5198 | 0 | 0 | 0 | 4.5198 | 4.5198 | 0 | 0 | 0 | 4.5198 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.3 Мегра ПС Мегра (1 т.у.), Вытегорский р-н, Верхнее Понизовье д по договору ТП № ВОЛ-03880-Б-Ч/24 от 17.10.24 (Вологдаоблэнерго, АО) | P_009-25-2-05.20-1337 | 1.3313 | 4.2224 | 0 | 1.3313 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 1.3313 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0.29028 | -0.29028 | -21.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29028 | -21.8% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25) | P_009-22-2-01.41-4143 | 0.53216 | 2.5172 | 0 | 0.53216 | 0.02336 | 0 | 0 | 0 | 0.02336 | 0.02336 | 0 | 0 | 0 | 0.02336 | 0.5088 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Фофанцево отп.Дорожный вблизи п.Дорожный Вологодского района (Оборонэнерго АО филиал Северный Дог. № ВОЛ-05802-Б-В/24 от 10.03.25) | P_009-21-2-05.20-0936 | 0.97651 | 2.0387 | 0 | 0.97651 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.75581 | 0 | 0 | 0 | 0.75581 | 0.2207 | 0.05581 | 7.973% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05581 | 7.973% | Досрочное выполнение работ по договору ТП c Оборонэнерго АО филиал Северный Дог. № ВОЛ-05802-Б-В/24 от 10.03.25
6.1.1.1.3 | Строительство 2-х двухцепных КВЛ 10 кВ общей протяженностью 5,02 каждая (от ячеек № 13, № 15 1 СШ 10 кВ и № 12, № 16 2 СШ 10 кВ КРУМ 10 кВ ПС 110 кВ Ермаково), установка приборов учета (4 т.у.) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение», по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Лесковский с/с, вблизи п. Лесково, на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0603074:784 (Корпорация развития Вологодской области, АО Дог. № ВОЛ-03860-Б-В/24 от 15.10.24) | P_009-21-2-01.32-6491 | 92.3068 | 207.9184 | 0 | 92.3068 | 92.3068 | 0 | 0 | 0 | 92.3068 | 86.5625 | 0 | 0 | 0 | 86.5625 | 5.7443 | -5.7443 | -6.223% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7443 | -6.223% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от существующей опоры ВЛ 10 кВ Колпь, протяженностью 0,010 км, монтаж ПУ 10 кВ прямого включения на проектируемой опоре, 1 т.у. в Бабаевском районе (Котов Юрий Александрович, ИП Дог. № ВОЛ-04972-Э-Ч/24 от 22.10.24) | P_009-25-2-01.32-3811 | 1.3031 | 3.3792 | 0 | 1.3031 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.19427 | -0.19427 | -14.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19427 | -14.91% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,045 км) от опоры № 6 отп.на ТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА Ванеево, монтаж КЛ 0,4 кВ (0,015 км), монтаж трехфазного ПУ полукосвенного включения с ТТ на опоре ВЛ 0,4 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (Рустамов Мубариз Сефи оглы Дог. № ВОЛ-00296-Э-Ч/25 от 03.04.25) | P_009-25-2-01.32-3818 | 1.2583 | 2.8641 | 0 | 1.2583 | 0.41509 | 0 | 0 | 0 | 0.41509 | 0.029583 | 0 | 0 | 0 | 0.029583 | 1.2287 | -0.38551 | -92.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38551 | -92.87% | Недопоставка материалов по договору ТП c Рустамов Мубариз Сефи оглы Дог. № ВОЛ-00296-Э-Ч/25 от 03.04.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ (0,01 км), узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н , п Депо (АО Белый Ручей, Договор № ВОЛ-00503-Э-Ч/25 от 08.04.25) | P_009-25-2-01.32-3819 | 1.3841 | 3.5811 | 0 | 1.3841 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0.11009 | 0.010165 | 0 | 0 | 0 | 0.010165 | 1.3739 | -0.099925 | -90.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.099925 | -90.77% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 52 ВЛ 10 кВ Демидово (0,075 км), участка КЛ 10 кВ (0,02 км), две двухцепные ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) каждая, монтаж ПУ 0,4 кВ полукосвеннного включения в РУ0,4 кВ ТП (2 т.у.) в Шекснинском районе (Шекснинская Заря, ООО Дог. № ВОЛ-01160-Э-Ч/25 от 07.05.25) | P_009-25-2-01.32-3821 | 3.3907 | 14.935 | 0 | 3.3907 | 0.63018 | 0 | 0 | 0 | 0.63018 | 0.004275 | 0 | 0 | 0 | 0.004275 | 3.3864 | -0.6259 | -99.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6259 | -99.32% | Недопоставка материалов по договору ТП c Шекснинская Заря, ООО Дог. № ВОЛ-01160-Э-Ч/25 от 07.05.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Станция-2 (0,14 км), КВЛ от ВЛ 10 кВ Судский Рейд (0,153 км), монтаж ПУ 10 кВ в пролетах опор (2 т.у.) в рп. Кадуй Кадуйского района (ООО Вологдастрой Дог. № ВОЛ-00968-Э-Ч/25 от 01.07.25) | Q_009-25-2-01.32-3829 | 4.7892 | 0 | 0 | 4.7892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040788 | 0 | 0 | 0 | 0.040788 | 4.7484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ООО Вологдастрой Дог. № ВОЛ-00968-Э-Ч/25 от 01.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Оларево отп.Лира в г.Сокол (Рустрэйдвуд, ООО Дог. № ВОЛ-05456-Э-В/24 от 10.07.25) | Q_009-21-2-05.20-0980 | 0.67391 | 0 | 0 | 0.67391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67391 | 0 | 0 | 0 | 0.67391 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Рустрэйдвуд, ООО Дог. № ВОЛ-05456-Э-В/24 от 10.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 ТП(к) ТП-68 по ул. Кузнецова в г. В.Устюг (БПОУ ВО Великоустюгский многопрофильный колледж Дог. № ВОЛ-03530-Б-У/25 от 14.08.25) | Q_009-22-2-05.20-3996 | 0.02681 | 0 | 0 | 0.02681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02681 | 0 | 0 | 0 | 0.02681 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c БПОУ ВО Великоустюгский многопрофильный колледж Дог. № ВОЛ-03530-Б-У/25 от 14.08.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета трехфазного прямого включения 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ потребительской ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Тепличный Комбинат (1.т.у.) Тоншаловский с/п Череповецкого района (Трудовые ресурсы, ООО Дог. № ВОЛ-02365-Э-Ч/25 от 02.06.25) | Q_009-25-2-05.20-1398 | 0.041132 | 0 | 0 | 0.041132 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041132 | 0 | 0 | 0 | 0.041132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Трудовые ресурсы, ООО Дог. № ВОЛ-02365-Э-Ч/25 от 02.06.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП 10/0,4 кВ Заявителя на ВЛ 10 кВ Смена в д.Белехово Бабушкинского МО ЗУ35:15:0501005:75 (ИП Попов Игорь Юрьевич Дог. № ВОЛ-02961-Э-У/25 от 01.07.25) | Q_009-22-2-05.20-3976 | 0.037365 | 0 | 0 | 0.037365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037365 | 0 | 0 | 0 | 0.037365 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ИП Попов Игорь Юрьевич Дог. № ВОЛ-02961-Э-У/25 от 01.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ с ТТ в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 100 кВА КЗС, 1 т.у. в д. Малая Рукавицкая Кадуйского района (Трунов Иван Валерьевич, ИП Дог. № ВОЛ-02351-Э-Ч/25 от 04.06.25) | Q_009-25-2-05.20-1399 | 0.0076581 | 0 | 0 | 0.0076581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0076581 | 0 | 0 | 0 | 0.0076581 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Трунов Иван Валерьевич, ИП Дог. № ВОЛ-02351-Э-Ч/25 от 04.06.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП ООО Слобода вблизи д.Винниково Вологодского района (СЛОБОДА, ООО Дог. № ВОЛ-02929-Э-В/25 от 04.07.25) | Q_009-21-2-05.20-0978 | 0.037708 | 0 | 0 | 0.037708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037708 | 0 | 0 | 0 | 0.037708 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c СЛОБОДА, ООО Дог. № ВОЛ-02929-Э-В/25 от 04.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП ООО Слобода вблизи д.Марково Вологодского района (СЛОБОДА, ООО Дог. № ВОЛ-02847-Б-В/25 от 04.07.25) | Q_009-21-2-05.20-0979 | 0.043625 | 0 | 0 | 0.043625 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043625 | 0 | 0 | 0 | 0.043625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c СЛОБОДА, ООО Дог. № ВОЛ-02847-Б-В/25 от 04.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Пушкариха (0,240 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Лопатниково Великоустюгского МО (ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02537-Э-У/25 от 01.09.25) | Q_009-22-2-01.32-3715 | 3.3524 | 0 | 0 | 3.3524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 3.3454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02537-Э-У/25 от 01.09.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Пушкариха (0,340 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Лопатниково Великоустюгского МО (ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02316-Э-У/25 от 01.09.25) | Q_009-22-2-01.32-3716 | 3.7215 | 0 | 0 | 3.7215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 3.7145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02316-Э-У/25 от 01.09.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 КТП Заявителя по ул.Пограничная в с.Тарногский Городок (ООО Тарногахимия Дог. № ВОЛ-02928-Э-У/25 от 07.07.25) | Q_009-22-2-05.20-3978 | 0.03621 | 0 | 0 | 0.03621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03621 | 0 | 0 | 0 | 0.03621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ООО Тарногахимия Дог. № ВОЛ-02928-Э-У/25 от 07.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ Ростиловский (1,8 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в г.Грязовец (Складской терминал №12, ФГКУ Дог. № ВОЛ-00563-Э-В/23 от 05.06.2023) | O_009-21-2-01.32-6453 | 6.8866 | 25.8713 | 6.58 | 0.30659 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.21046 | 0 | 0 | 0 | 0.21046 | 0.096129 | 0.041461 | 24.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041461 | 24.53% | Досрочное выполнение работ по лесовосстановлению.
6.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4кВ от ТП-400+250кВА Проходная (0,165 км и 0,213 км) в д.Спасское Грязовецкого муниципального округа (Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02547-Э-В/24 от 03.07.24; Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02549-Э-В/24 от 03.07.24) | O_009-21-2-01.41-7701 | 1.6702 | 2.6508 | 0 | 1.6702 | 1.6702 | 0 | 0 | 0 | 1.6702 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0.27243 | -0.27243 | -16.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27243 | -16.31% | Экономия затрат
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 107.3344 | 195.9565 | 7.2341 | 100.1004 | 97.1969 | 0 | 0 | 0 | 97.1969 | 100.6208 | 0 | 0 | 0 | 100.6208 | -0.52045 | 3.4239 | 3.523% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4239 | 3.523% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 107.3344 | 195.9565 | 7.2341 | 100.1004 | 97.1969 | 0 | 0 | 0 | 97.1969 | 100.6208 | 0 | 0 | 0 | 100.6208 | -0.52045 | 3.4239 | 3.523% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4239 | 3.523% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | 10.5945 | 30.3074 | 0 | 10.5945 | 10.5945 | 0 | 0 | 0 | 10.5945 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 19.063 | -8.4686 | 8.4686 | 79.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4686 | 79.93% | Увеличение стоимости по результатам разработки и согласования ПСД
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Ананьино с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №0 Макси РУ-6кВ в г.Вологда (ИП Роздухов Максим Евгеньевич Дог. № ВОЛ-03681-Б-В/24 от 18.09.24) | P_009-21-1-03.13-3672 | 0.14927 | 0.89426 | 0 | 0.14927 | 0.14927 | 0 | 0 | 0 | 0.14927 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.043171 | -0.043171 | -28.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043171 | -28.92% | Экономия затрат
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Макарово с заменой трансформаторов тока (ТТ - 2шт.) в ячейке №1 Блохино 1с.ш. РУ-10кВ, строительство участка КВЛ-10кВ (2,049 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) вблизи д.Антоново Вологодского муниципального округа (Заря, ОАО Дог. № ВОЛ-02878-Э-В/23 от 17.07.2023) | O_009-21-1-03.21-3672 | 8.0791 | 27.5503 | 7.2341 | 0.84505 | 0.46602 | 0 | 0 | 0 | 0.46602 | 0.21046 | 0 | 0 | 0 | 0.21046 | 0.63459 | -0.25556 | -54.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25556 | -54.84% | Экономия затрат
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт., монтаж КВЛ 10 кВ от ячейки №4 протяженностью 7,760 км, установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) вблизи д. Останинская Тотемского МО (ООО "Холбит" Дог. № ВОЛ-02972-Э-У/24 от 03.07.24) | O_009-22-1-03.13-0063 | 88.5116 | 137.2045 | 0 | 88.5116 | 85.9872 | 0 | 0 | 0 | 85.9872 | 81.2412 | 0 | 0 | 0 | 81.2412 | 7.2704 | -4.746 | -5.519% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.746 | -5.519% | Экономия затрат
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 386.3266 | 923.0207 | 3.096 | 383.2305 | 227.2124 | 0 | 0 | 138.9426 | 88.2698 | 220.7848 | 0 | 0 | 137.9229 | 82.8619 | 162.4458 | -6.4276 | -2.829% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0197 | -0.7339% | -5.4079 | -6.127% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 258.5605 | 489.1918 | 3.096 | 255.4645 | 99.4463 | 0 | 0 | 11.1765 | 88.2698 | 101.6926 | 0 | 0 | 18.8307 | 82.8619 | 153.7719 | 2.2463 | 2.259% | 0 | нд | 0 | нд | 7.6541 | 68.48% | -5.4079 | -6.127% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 258.5605 | 489.1918 | 3.096 | 255.4645 | 99.4463 | 0 | 0 | 11.1765 | 88.2698 | 101.6926 | 0 | 0 | 18.8307 | 82.8619 | 153.7719 | 2.2463 | 2.259% | 0 | нд | 0 | нд | 7.6541 | 68.48% | -5.4079 | -6.127% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | 46.93 | 91.6447 | 0 | 46.93 | 2.4342 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 6.1648 | 0 | 0 | 6.1648 | 0 | 40.7652 | 3.7307 | 153.3% | 0 | нд | 0 | нд | 3.7307 | 153.3% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | 63.8959 | 120.9208 | 0 | 63.8959 | 3.8968 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 | 4.8881 | 0 | 0 | 4.8881 | 0 | 59.0078 | 0.99133 | 25.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0.99133 | 25.44% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | 5.0642 | 12.8132 | 0 | 5.0642 | 0.41559 | 0 | 0 | 0.41559 | 0 | 3.7522 | 0 | 0 | 3.7522 | 0 | 1.312 | 3.3366 | 802.9% | 0 | нд | 0 | нд | 3.3366 | 802.9% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | 8.6967 | 20.7852 | 0 | 8.6967 | 0.46927 | 0 | 0 | 0.46927 | 0 | 0.44985 | 0 | 0 | 0.44985 | 0 | 8.2469 | -0.019426 | -4.139% | 0 | нд | 0 | нд | -0.019426 | -4.139% | 0 | нд | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | 7.2507 | 17.8825 | 0 | 7.2507 | 0.37086 | 0 | 0 | 0.37086 | 0 | 0.42399 | 0 | 0 | 0.42399 | 0 | 6.8267 | 0.053124 | 14.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0.053124 | 14.32% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | 9.6771 | 22.4275 | 0 | 9.6771 | 0.8093 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0.72069 | 0 | 0 | 0.72069 | 0 | 8.9564 | -0.088612 | -10.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.088612 | -10.95% | 0 | нд | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 1.8568 | 7.8529 | 0.99905 | 0.85772 | 0.85772 | 0 | 0 | 0.85772 | 0 | 0.48055 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0.37717 | -0.37717 | -43.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37717 | -43.97% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик выполнил работы с отставанием от календарного графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 1.0993 | 1.8675 | 0.6697 | 0.42964 | 0.42964 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0.42964 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | -1.6653e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.8537 | 1.7116 | 0.34951 | 0.5042 | 0.5042 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.40392 | 1.3962 | 0.13251 | 0.2714 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Керамик-1" с выносом участка ВЛ 6 кВ протяженностью (0,420 км) и ВЛ 10кВ "Керамик-2" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,450 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда (Градостроительный центр города Вологды, МКУ Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 26.09.24) | P_000-21-1-01.32-4115 | 11.1324 | 20.3143 | 0.5659 | 10.5665 | 10.5665 | 0 | 0 | 0 | 10.5665 | 4.8024 | 0 | 0 | 0 | 4.8024 | 5.7642 | -5.7642 | -54.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7642 | -54.55% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Судейская" в части переноса ПУ (1 шт.) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Юрово (Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24) | P_000-21-1-01.41-7052 | 0.11421 | 0.81503 | 0.011749 | 0.10246 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0 | 1.3878e-17 | 1.354e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.354e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,035 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское (Газпром газораспределение Вологда, АО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/24 от 18.11.24) | P_000-21-1-01.41-7063 | 0.086282 | 0.70567 | 0 | 0.086282 | 0.086282 | 0 | 0 | 0 | 0.086282 | 0.086282 | 0 | 0 | 0 | 0.086282 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Двор Вараксино от КТП-250 кВА Мастерские (0,143 км) Вараксино Грязовецкого района Вологодской области (Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024) | P_000-21-1-01.41-7071 | 0.049974 | 1.0645 | 0.024322 | 0.025652 | 0.025652 | 0 | 0 | 0 | 0.025652 | 0.025652 | 0 | 0 | 0 | 0.025652 | 6.9389e-18 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф.Деревня от КТП Слобода-пилорама с выносом участка ВЛ-0,4 кВ с общей протяженностью (0,255 км)., ВЛ 0,4 кВ от КТП Горка с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,171 км) с ЗУ по адресу: Вологодская область, муниципальный округ Нюксенский, участок автомобильной дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00044-У/24 от 17.12.24) | P_000-22-1-01.41-4387 | 0.95972 | 2.579 | 0 | 0.95972 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 0.95972 | 0.82032 | 0 | 0 | 0 | 0.82032 | 0.1394 | -0.1394 | -14.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1394 | -14.52% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.38909 | 0.75058 | 0.105 | 0.28409 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Школа №2 с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,238 км), ВЛ 0,4кВ Рынок с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,144 км), КЛ 0,4 кВ Дом Культуры совместная подвеска с ВЛ 0,4 кВ (0,174 км) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога (Физкультурно-оздоровительный центр поселка Вохтога, БУ Грязовецкого МО ВО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/24 от 10.09.24) | P_000-21-1-01.41-7042 | 1.4419 | 3.4574 | 0 | 1.4419 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 2.2204e-16 | 1.54e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.54e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Вологда - Молочное и КВЛ 35 кВ Вологда - Ермаково с выносом двухцепного участка ВЛ 35 кВ протяженностью (0,503 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда МКР "Южный", и монтажом двухцепного участка КЛ 35 кВ протяженностью (0,231 км) (Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» ; соглашение о компенсации №КРП-ВОЛ-00001/24/ВЭ2.6-24/0172 от 27.09.2024) | P_000-21-1-01.21-0074 | 36.0952 | 54.1257 | 0 | 36.0952 | 36.0952 | 0 | 0 | 0 | 36.0952 | 36.0952 | 0 | 0 | 0 | 36.0952 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Третниково" с выносом опоры №17 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Третниково (Латынцев Евгений Владимирович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00004-В/25 от 28.01.25) | P_000-21-1-01.41-7080 | 0.038229 | 0.039087 | 0 | 0.038229 | 0.038229 | 0 | 0 | 0 | 0.038229 | 0.038229 | 0 | 0 | 0 | 0.038229 | 6.9389e-18 | -6.9389e-18 | -1.815e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.9389e-18 | -1.815e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Голузино с переустройством участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью (0,111 км) и участка ВЛ-0,4 кВ от БКТПБ(м) "Молодёжная" общей протяжённостью (0,044) км по адресу: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 74, ЗУ 35:17:0102013:3 (Дербина Н.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/25 от 07.04.25) | P_000-22-1-01.32-3758 | 0.44928 | 1.6673 | 0 | 0.44928 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0.31126 | 0 | 0 | 0 | 0.31126 | 0.13802 | -0.13802 | -30.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13802 | -30.72% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ общей протяженностью (5,328 км) в рамках работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Новинка-Нестерово в Шекснинском и Череповецком муниципальных районах (АО "ВАД" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00069/24 от 30.01.2025) | P_000-25-1-01.32-3772 | 32.0624 | 43.8908 | 0 | 32.0624 | 32.0624 | 0 | 0 | 0 | 32.0624 | 28.6325 | 0 | 0 | 0 | 28.6325 | 3.4299 | -3.4299 | -10.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4299 | -10.7% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Автосервис" с выносом опоры №1 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, г. Вологда, ул. Саммера 72Б (ООО ПЛАСТТЕХНОЛОГИИ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00009-В/25 от 08.04.25) | P_000-21-1-01.41-7113 | 0.051195 | 0.1415 | 0 | 0.051195 | 0.051195 | 0 | 0 | 0 | 0.051195 | 0.051195 | 0 | 0 | 0 | 0.051195 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сафоново (0,099 км) по договору выноса в Череповецком районе (АО "ВАД" Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00073-Ч/24 от 20.01.2025) | P_000-25-1-01.32-3773 | 0.79621 | 1.3392 | 0 | 0.79621 | 0.79621 | 0 | 0 | 0 | 0.79621 | 0.54682 | 0 | 0 | 0 | 0.54682 | 0.24939 | -0.24939 | -31.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24939 | -31.32% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" вынос опор с территории земельного участка (протяженностью 0,021 км) с кадастровым №35:20:0105005:260 по договору выноса в д.Глухое Кадуйского района (Савиных М.А. Дог.:КРП-ВОЛ-00004-Ч/25 от 04.04.2025) | P_000-25-1-01.41-6557 | 0.018792 | 0.16855 | 0 | 0.018792 | 0.018792 | 0 | 0 | 0 | 0.018792 | 0.018792 | 0 | 0 | 0 | 0.018792 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "Горбенцево-комплекс" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,172 км), находящихся по адресу: Вологодская обл., Тотемский МО, д. Горбенцево (ЗУ: 35:14:0402006:252, 35:14:0402006:64) (ООО СХП Устюгмолоко Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00026-У/24 от 18.06.24) | P_000-22-1-01.41-4358 | 0.36418 | 0.68421 | 0.0044761 | 0.3597 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Юношеское" от ПС 220/110/10 "Ростилово" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью (0,600 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район (АО "Транснефть-Север" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00070-В/24 от 21.02.2025) | P_000-21-1-01.32-4116 | 2.8654 | 5.8577 | 0 | 2.8654 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.077342 | 0 | 0 | 0 | 0.077342 | 2.788 | -1.8427 | -95.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8427 | -95.97% | собственник зем.участка не согласовал размещение проектируемой ВЛ, требуется корр. проектн. решений.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 вынос опор с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0205021:105 (0,092 км) по договору выноса в д. Вешняки Череповецкого района (Калеева А.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00024-Ч/24 от 20.06.24) | P_000-25-1-01.41-6501 | 0.063754 | 0.60383 | 0.0060208 | 0.057734 | 0.057734 | 0 | 0 | 0 | 0.057734 | 0.057734 | 0 | 0 | 0 | 0.057734 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирдоматка-1" (0,474 км) вынос опор №100-103 по договору выноса г.Череповец (ООО СпецРегионСтрой Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00020-Ч/24 от 20.06.2024) | P_000-25-1-01.32-3771 | 1.7043 | 4.5258 | 0.023085 | 1.6812 | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0.49942 | -0.49942 | -29.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.49942 | -29.71% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №6-7 на территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0308001:42 (0,028 км) по договору выноса в д. Новая Слободка Череповецкого района (Дрок Т.Н. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00037-Ч/24 от 29.08.24) | P_000-25-1-01.41-6521 | 0.018872 | 0.18468 | 0.0060208 | 0.012851 | 0.012851 | 0 | 0 | 0 | 0.012851 | 0.012851 | 0 | 0 | 0 | 0.012851 | -1.7347e-18 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Суховерхово"(0.207 км), ВЛ-10кВ "Зауломская" (0.211 км) в Кирилловском округе г. Кириллов (Администрация Кирилловского муниципального округа Вологодской области Дог. №КРП-ВОЛ-00010-Ч/25 от 14.08.25) | Q_000-23-1-01.32-3772 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Администрация Кирилловского муниципального округа Вологодской области Дог. №КРП-ВОЛ-00010-Ч/25 от 14.08.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи-2" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,057 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Семенково-2 (Кибанов Дмитрий Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/25 от 07.07.25) | Q_000-21-1-01.41-7134 | 0.0082788 | 0 | 0 | 0.0082788 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0082788 | 0 | 0 | 0 | 0.0082788 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Кибанов Дмитрий Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/25 от 07.07.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ "Ермаково-1" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,600 км) и ВЛ 10кВ "Ермаково-3" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,170 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область. Вологодский муниципальный округ, п. Ермаково (Русагрообъединение, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-В/25 от 01.04.25) | P_000-21-1-01.32-4117 | 4.3348 | 8.2237 | 0 | 4.3348 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 2.8637 | 0.27113 | 22.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27113 | 22.59% | досрочное выполнение работ х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Устье"(0,745 км), ВЛ-10кВ "Глебовская" (0,131 км) в Кирилловском округе (АО "ВАД" Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00046-Ч/25 от 12.08.2025) | Q_000-23-1-01.32-3774 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с АО "ВАД" Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00046-Ч/25 от 12.08.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Барское отп. Аэродром в пролете опор №№15-17 на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный округ, вблизи дер. Большое Костино (Племенной завод-колхоз "Аврора" ОЗУ-ВОЛ-00031-В/25 от 25.07.2025) | Q_000-21-1-01.32-4120 | 0.023409 | 0 | 0 | 0.023409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023409 | 0 | 0 | 0 | 0.023409 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Племенной завод-колхоз "Аврора" ОЗУ-ВОЛ-00031-В/25 от 25.07.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Правда установка доп. опоры (1 шт.) №57А в пролете опор №57-58 на территории земельного участка , расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, с/п Перцевское, шоссе Грязовец-Вохтога, в/г №7 ( Филиал "Северный" АО "Оборонэнерго" Дог. № ОЗУ-ВОЛ-00022-В/25 от 20.06.2025 г.) | Q_000-21-1-01.32-4119 | 0.081296 | 0 | 0 | 0.081296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0.081296 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Филиал "Северный" АО "Оборонэнерго" Дог. № ОЗУ-ВОЛ-00022-В/25 от 20.06.2025 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-160 кВА Ананино-1 с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,017 км по адресу: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, д. Ананино, ул. Николая Барболина, д. 19, ЗУ 35:17:0101024:56 (Ордина Кристина Руслановна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00051-У/25 от 18.09.25) | Q_000-22-1-01.41-4419 | 0.015068 | 0 | 0 | 0.015068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015068 | 0 | 0 | 0 | 0.015068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Ордина Кристина Руслановна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00051-У/25 от 18.09.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП(м)-100 кВА Аксёново с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,077 км) по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, д. Калашово, д. 26 (Якимова Е.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00056-У/25 от 01.09.25) | Q_000-22-1-01.41-4417 | 0.075661 | 0 | 0 | 0.075661 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0049854 | 0 | 0 | 0 | 0.0049854 | 0.070676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Якимова Е.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00056-У/25 от 01.09.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП(м)-160+250 кВА Калашово-2 с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,065 км) по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, д. Юдино, д. 4 (Вепрева Марина Николаевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00059-У/25 от 22.09.25) | Q_000-22-1-01.41-4420 | 0.049341 | 0 | 0 | 0.049341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0049854 | 0 | 0 | 0 | 0.0049854 | 0.044356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Вепрева Марина Николаевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00059-У/25 от 22.09.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ж/д 36 ул. Володарского от ЗТП 400 кВА №26 Красноармейская протяженностью (0,105 км) по договору выноса в г.Кириллов Кирилловского МО (Старстрой, ООО СЗ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-Ч/25 от 19.06.25) | Q_000-23-1-01.41-6495 | 0.66807 | 0 | 0 | 0.66807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0090541 | 0 | 0 | 0 | 0.0090541 | 0.65902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Старстрой, ООО СЗ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-Ч/25 от 19.06.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Центр отп. Кормоцех Юрово с выносом участка ВЛ-10 кВ (0,070 км), ВЛ-10 кВ Савкино отп. Кормоцех с выносом участка ВЛ-10 кВ (0,025 км), перенос КТП Кормоцех Юрово на территории земельного участка , расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий округ, д.Савкино (Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР , ОЗУ-ВОЛ-00015-В/25 от 17.04.2025) | P_000-21-1-01.32-4118 | 3.2664 | 16.6633 | 0 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79803 | 0 | 0 | 0 | 0.79803 | 2.4684 | 0.79803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79803 | нд | Досрочное выполнение работ по договору выноса с Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР , ОЗУ-ВОЛ-00015-В/25 от 17.04.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Шаньково с выносом двухцепного участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,040 км) на земельном участке , расположенном по адресу: Вологодская область, мкр.Шаньково (старая часть), Вологодский округ, д.Марфино (Газпром газораспределение Вологда, АО дог. №ОЗУ-ВОЛ-00053-В/25 от 29.10.2025) | Q_000-21-1-01.41-7164 | 0.059071 | 0 | 0 | 0.059071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059071 | 0 | 0 | 0 | 0.059071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Газпром газораспределение Вологда, АО дог. №ОЗУ-ВОЛ-00053-В/25 от 29.10.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Гришино в пролете опор №№28-29 в части переноса существующей опоры (1 шт) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, д.Гришино (Зущен Евгений Николаевич ОЗУ-ВОЛ-00025-В/25 от 26.08.2025) | Q_000-21-1-01.41-7145 | 0.010802 | 0 | 0 | 0.010802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010802 | 0 | 0 | 0 | 0.010802 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Зущен Евгений Николаевич ОЗУ-ВОЛ-00025-В/25 от 26.08.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кадников-1" от ПС 110/10 Кадников" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью (0,162 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Кадников, ул. Льнозаводская, Сокольского муниципального округа (Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023) | O_000-21-1-01.32-4111 | 0.54313 | 0.91544 | 0.1987 | 0.34443 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | -5.5511e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | 9.6264 | 21.1723 | 0 | 9.6264 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0.46102 | 0 | 0 | 0.46102 | 0 | 9.1654 | 0.027544 | 6.354% | 0 | нд | 0 | нд | 0.027544 | 6.354% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 127.7661 | 433.829 | 0 | 127.7661 | 127.7661 | 0 | 0 | 127.7661 | 0 | 119.0922 | 0 | 0 | 119.0922 | 0 | 8.6739 | -8.6739 | -6.789% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6739 | -6.789% | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ 2025 год (1972 шт.) | O_003-26-1-05.20-0125 | 115.4205 | 401.5076 | 0 | 115.4205 | 115.4205 | 0 | 0 | 115.4205 | 0 | 106.7466 | 0 | 0 | 106.7466 | 0 | 8.6739 | -8.6739 | -7.515% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6739 | -7.515% | 0 | нд | Экономия затрат
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (17 шт.) | O_003-26-1-05.20-0028 | 12.3456 | 32.3213 | 0 | 12.3456 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 368.1937 | 256.085 | 38.7645 | 329.4292 | 194.1115 | 0 | 0 | 170.4085 | 23.703 | 197.5298 | 0 | 0 | 171.1423 | 26.3876 | 131.8993 | 3.4183 | 1.761% | 0 | нд | 0 | нд | 0.73372 | 0.4306% | 2.6846 | 11.33% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 1.8112 | нд | 0.85729 | 0.95389 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.88144 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 7.9146 | нд | 3.3241 | 4.5905 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 4.2739 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 20.6197 | нд | 8.6603 | 11.9594 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 11.1346 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 2.2302 | нд | 0.93668 | 1.2935 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 1.2043 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 7.7246 | нд | 3.2443 | 4.4803 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 4.1713 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 4.3331 | нд | 1.3866 | 2.9465 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 2.7732 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 9.1415 | нд | 2.5596 | 6.5819 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 6.2162 | 2.67e-06 | 0.0007302% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.67e-06 | 0.0007302% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 15.078 | нд | 3.3172 | 11.7608 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 11.1577 | 2.6e-07 | 4.311e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6e-07 | 4.311e-05% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 3.545 | нд | 0.5672 | 2.9778 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 2.836 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 8.4594 | нд | 0.19509 | 8.2643 | 0.50174 | 0 | 0 | 0 | 0.50174 | 0.38024 | 0 | 0 | 0 | 0.38024 | 7.8841 | -0.1215 | -24.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1215 | -24.22% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.89686 | нд | 0.88816 | 0.0086996 | 0.0023998 | 0 | 0 | 0 | 0.0023998 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0061996 | 0.00010018 | 4.174% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00010018 | 4.174% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бульдозера (3 шт.) | O_000-26-1-07.10-0225 | 66.2322 | нд | 0 | 66.2322 | 41.7331 | 0 | 0 | 41.7331 | 0 | 41.7331 | 0 | 0 | 41.7331 | 0 | 24.4991 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | O_000-26-1-07.10-0226 | 22.7499 | нд | 0 | 22.7499 | 22.7499 | 0 | 0 | 22.7499 | 0 | 22.7499 | 0 | 0 | 22.7499 | 0 | 3.5527e-15 | -3.5527e-15 | -1.562e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.562e-14% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (17 шт.) | O_000-26-1-07.10-0227 | 35.0639 | нд | 0 | 35.0639 | 30.556 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | 30.556 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | 4.508 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (14 шт.) | O_000-26-1-07.10-0228 | 21.659 | нд | 0 | 21.659 | 21.659 | 0 | 0 | 21.659 | 0 | 21.659 | 0 | 0 | 21.659 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0005 | 6.4114 | нд | 0 | 6.4114 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 6.4114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение аппаратуры для проверки ВЧ оборудования Ретом-ВЧ/64 (1 шт.) | O_000-26-1-07.30-0117 | 2.6652 | нд | 0 | 2.6652 | 2.6652 | 0 | 0 | 2.6652 | 0 | 2.6652 | 0 | 0 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон на участке Вологда-Грязовец (53,885 км) | P_008-26-5-04.30-0015 | 5.1476 | нд | 0 | 5.1476 | 0.10295 | 0 | 0 | 0 | 0.10295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1476 | -0.10295 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10295 | -100% | В связи с длительностью корпоративных процедур по отчуждению части имущества со стороны ПАО "МТС", с обоюдным согласием на оформление прав в отношении ВОЛС посредством договоров оказания услуг доступа к ВОЛС, по предоставлению услуги по временному пользованию оптических волокон.
6.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-26-6-11.00-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
6.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 №1 Деревня отпайка от опоры №1 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,234 км), ВЛ 0,4 №2 Дорога отпайка от опоры №10 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,112 км), ВЛ 0,4 №3 Яблонька отпайка от опоры №12 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,299 км), ВЛ 0,4 №3 Яблонька отпайка от опоры №8 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,059 км), расположенных в Сокольском мун. районе, с.п. Архангельское, д. Рязанка (бесхозяйные объекты, по решению Сокольского районного суда от 11.07.2024 по делу №2-982/2024) | Q_000-26-5-01.41-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Сокольского районного суда от 11.07.2024 по делу №2-982/2024
6.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 160 кВА "Склад" ВЛ 10 кВ"Ёрга" ПС 110/35/10 кВ "Петринево" (0,16 км), КЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 160 кВА "Склад" ВЛ 10 кВ"Ёрга" ПС 110/35/10 кВ "Петринево" (0,101 км), расположенных в Череповецком районе, с. Воскресенское (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 10.12.2024 по делу № 2-12273/2024) | Q_000-26-5-01.41-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 10.12.2024 по делу № 2-12273/2024
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ "Наружное освещение" (0,1 МВА), ВЛ 10 кВ (0,01 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП "КНС" (0,14 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПн "Коттеджи" яч. 3, 4 до жилых домов (1,48 км), КЛ 0,4 кВ яч. 2 до РП 0,4 кВ КНС (0,4 км), КЛ 0,4 кВ коттедж №1 (0,08 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2х400 "Детский сад" ф. 1.1, 1.3, 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3 до потребителей (2,02 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2х630 "Финский комплекс" до потребителей (0,871 км), расположенных в с. Нюксеница (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 22.07.2024 по делу №2-8051/2024) | Q_000-26-5-03.31-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 22.07.2024 по делу №2-8051/2024
6.1.6 | Приобретение КТП 100 кВА Елочка-1 (0,1 МВА), ВЛ 10 кВ отпайка от опоры №5 ВЛ 10 кВ Красная звезда отпайка на КТП Елочка-1 (0,01 км), ВЛ 0,4 кВ Елочка-1 (2,158 км), расположенных в Вологодском районе, ТСН "Елочка-1" (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 20.01.2025 по делу №2-1852/2025) | Q_000-26-5-03.31-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 20.01.2025 по делу №2-1852/2025
6.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0020 | 7.2848 | нд | 0 | 7.2848 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 4.9825 | 0 | 0 | 4.9825 | 0 | 2.3023 | 0.7425 | 17.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0.7425 | 17.51% | 0 | нд | Перераспределение затрат между филиалами в рамках общего договора
6.1.6 | Приобретение на безвозмедной основе электросетевого имущества, принадлежащего Лысенко Б.Б. (КЛ 6 кВ, протяженностью 0,8 км) | Q_000-26-5-01.32-3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное приобретение по договору дарения ВЭ2.6-25/0103 от 01.08.2025
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Кирилловская электросеть» (0,135 км ВЛ; 4,414 км КЛ) | P_000-26-5-01.32-3353 | 5.64 | 23.1815 | 0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0018 | 5.3034 | нд | 0 | 5.3034 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-26-3-09.40-0017 | 0.074533 | нд | 0 | 0.074533 | 0.074533 | 0 | 0 | 0.074533 | 0 | 0.065755 | 0 | 0 | 0.065755 | 0 | 0.0087781 | -0.0087781 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087781 | -11.78% | 0 | нд | Экономия затрат
6.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ 110 кВ общей протяженностью (7,933 км) в рамках работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога в Вологодском м.о. (Соглашение о компенсации №ВЭ2.6-21/0232 от 01.11.2021 с ФКУ Упрдор "Холмогоры" - вынос в имущественной форме) | Q_000-21-1-01.12-3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ВАД, АО. Дог. ОЗУ-ВОЛ-00069/24 от 07.11.2024
6.1.6 | Приобретение КЛ 0,4 кВ, общей протяженностью 1,465 км, расположенных в Вологодской области, Устюженском районе, г. Устюжна (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.04.2025 по делу №2-4450/2025) | Q_000-26-5-02.41-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства по решению Вологодского городского суда от 07.04.2025 по делу №2-4450/2025
6.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0019 | 5.0411 | нд | 0 | 5.0411 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 2.0123 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | 3.0288 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0021 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0009 | 5.4749 | нд | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0022 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего МУП "Устюженские Электросети" (94,544 км ВЛ 1 цеп.; 2,631 км ВЛ 2 цеп.; 0,018 км КЛ; 16,378 МВА) | Q_000-26-5-01.32-3355 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.9089 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов по договору ВЭ2.6-25/0266 от 24.12.25
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Энерготранзит Альфа" (11,67 км КЛ; 3,20 МВА) | P_000-26-5-01.32-3356 | 14.56 | 232.9035 | 0 | 14.56 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости | O_000-26-6-11.00-0005 | 76.494 | нд | 7.353 | 69.141 | 29.2752 | 0 | 0 | 29.2752 | 0 | 29.2752 | 0 | 0 | 29.2752 | 0 | 39.8658 | -3.5527e-15 | -1.214e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.214e-14% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 11467.3442 | 20047.5665 | 5339.0859 | 6128.2583 | 1276.2178 | 0 | 0 | 1011.6784 | 264.5394 | 1297.4408 | 0 | 0 | 1038.5302 | 258.9107 | 4830.8174 | 21.223 | 1.663% | 0 | нд | 0 | нд | 26.8518 | 2.654% | -5.6287 | -2.128% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 11467.3442 | 20047.5665 | 5339.0859 | 6128.2583 | 1276.2178 | 0 | 0 | 1011.6784 | 264.5394 | 1297.4408 | 0 | 0 | 1038.5302 | 258.9107 | 4830.8174 | 21.223 | 1.663% | 0 | нд | 0 | нд | 26.8518 | 2.654% | -5.6287 | -2.128% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 9779.5971 | 16846.6318 | 5029.4262 | 4750.1709 | 640.6453 | 0 | 0 | 395.3557 | 245.2896 | 577.5637 | 0 | 0 | 366.5529 | 211.0108 | 4172.6072 | -63.0816 | -9.847% | 0 | нд | 0 | нд | -28.8028 | -7.285% | -34.2788 | -13.97% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9586.608 | 16238.3728 | 5022.3601 | 4564.2479 | 519.116 | 0 | 0 | 290.5563 | 228.5597 | 467.0972 | 0 | 0 | 261.7522 | 205.345 | 4097.1508 | -52.0188 | -10.02% | 0 | нд | 0 | нд | -28.8041 | -9.913% | -23.2147 | -10.16% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 2053.3032 | нд | 934.1729 | 1119.1304 | 249.346 | 0 | 0 | 247.66 | 1.686 | 216.2257 | 0 | 0 | 214.5397 | 1.686 | 902.9046 | -33.1203 | -13.28% | 0 | нд | 0 | нд | -33.1203 | -13.37% | 0 | 0% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 963.1021 | нд | 461.6741 | 501.428 | 117.0104 | 0 | 0 | 42.8962 | 74.1141 | 98.4217 | 0 | 0 | 47.2124 | 51.2092 | 403.0063 | -18.5887 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 4.3162 | 10.06% | -22.9049 | -30.9% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6570.2027 | 16238.3728 | 3626.5131 | 2943.6896 | 152.7596 | 0 | 0 | 0 | 152.7596 | 152.4498 | 0 | 0 | 0 | 152.4498 | 2791.2398 | -0.3098 | -0.2028% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3098 | -0.2028% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 2270.4754 | 6977.5986 | 2252.1356 | 18.3398 | 5.1162 | 0 | 0 | 0 | 5.1162 | 4.4766 | 0 | 0 | 0 | 4.4766 | 13.8632 | -0.63952 | -12.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.63952 | -12.5% | экономия затрат (НДС у подрядчика 5%)
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км) | N_009-51-2-03.13-0003 | 3279.8879 | 6181.266 | 1031.554 | 2248.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3987 | 0 | 0 | 0 | 4.3987 | 2243.9352 | 4.3987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3987 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Хановей», ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ Полярный до ПС 110/10 кВ «Хановей», для технологического присоединения объекта ПАО «Газпром» «КС-4 «Воркутинская» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 822.3075 | 2233.7549 | 268.9904 | 553.317 | 53.5818 | 0 | 0 | 0 | 53.5818 | 59.6599 | 0 | 0 | 0 | 59.6599 | 493.6571 | 6.0781 | 11.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0781 | 11.34% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22)(ВЛ 6 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,08 км, ЛР 1 шт., у/у - 1 т.у.) | N_009-54-2-01.33-0327 | 7.3637 | 29.9863 | 6.8096 | 0.55414 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 0.16624 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.17, ф.19, ф.21, ф.23 от ТП 10/0,4 кВ №810 в г. Ухте Республики Коми (ООО Специализированный застройщик "Стройсоюз" Дог. № КОМ-00509-Э-Ц/24 от 16.04.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,720 км) | O_009-54-2-02.41-2243 | 5.1297 | 18.9717 | 0.27 | 4.8597 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | -4.8597 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8597 | -100% | договор ТП №КОМ-00509-Э-Ц/24 от 16.04.24 расторгнут 05.11.2025
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая», ВЛ 10 кВ яч.17 ПС 110 кВ Щельяюр с установкой линейного разъединителя 10 кВ и узла учета э/э в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25) (КТП 10/0,4 кВ – 1,000 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,036 км, КЛ 10 кВ - 0,019 км, линейный разъединитель 10 кВ - 1 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 т.у.) | P_009-54-2-03.31-0955 | 11.7013 | 16.1968 | 0 | 11.7013 | 11.7013 | 0 | 0 | 0 | 11.7013 | 9.7822 | 0 | 0 | 0 | 9.7822 | 1.9191 | -1.9191 | -16.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9191 | -16.4% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21)(ВЛ 10 кВ - 2,059 км, КЛ 10 кВ - 0,169 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 10.5833 | 51.0898 | 9.5561 | 1.0272 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 0.71904 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.30719 | 0.00096386 | 0.134% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00096386 | 0.134% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 10,828 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ЛР - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 37.8998 | 215.6283 | 35.8502 | 2.0496 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0.28558 | 0.32929 | 22.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32929 | 22.95% | финансирование работ по лесовосстановлению согласно условий договора
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Помоздино" с установкой ВДТ, узла учета э/э и заменой ТТ в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ВДТ - 3 шт., ПКУ - 1 т.у., ТТ - 2 шт.) | O_009-55-2-01.32-1907 | 10.7078 | 123.5844 | 2.517 | 8.1908 | 8.1908 | 0 | 0 | 0 | 8.1908 | 8.1908 | 0 | 0 | 0 | 8.1908 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ 10 кВ от яч.523Д и яч.508Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой ЛР и узла учета в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. №КОМ-03839-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, ЛР - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1918 | 1.6504 | 6.4468 | 1.2714 | 0.37896 | 0.37896 | 0 | 0 | 0 | 0.37896 | 0.37896 | 0 | 0 | 0 | 0.37896 | 1.6653e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ от яч.844Д ПС 110/10 кВ "Сыктывкар" с установкой ЛР и узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Тумша ООО Дог. № КОМ-03525-Э-Ю/24 от 19.12.24) (КЛ 10 кВ - 0,1 км, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ЛР - 1 шт., ПКУ - 1 т.у.) | P_009-55-2-02.32-0020 | 1.7233 | 8.6606 | 0 | 1.7233 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 1.6605 | 0.062793 | -0.062793 | -3.644% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.062793 | -3.644% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №392 в г. Сыктывкар Республики Коми (СТ-21, ООО Дог. № КОМ-04524-Б-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,140 км) | P_009-55-2-02.41-0099 | 0.86453 | 2.3269 | 0 | 0.86453 | 0.86453 | 0 | 0 | 0 | 0.86453 | 0.73054 | 0 | 0 | 0 | 0.73054 | 0.134 | -0.134 | -15.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.134 | -15.5% | Экономия затрат
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №138 с установкой АВ и узла учета в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Дог. №КОМ-02404-Э-Ю/25 от 26.11.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,410 км, АВ - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | Q_009-55-2-02.41-0105 | 0.73485 | нд | 0 | 0.73485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73485 | 0 | 0 | 0 | 0.73485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Дог. №КОМ-02404-Э-Ю/25 от 26.11.25
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.322 ПС 110/10 кВ "Южная", яч.219 ПС 110/10 кВ "Восточная", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. №КОМ-03190-Э-Ю/23 от 01.11.23)(КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,196 км, КЛ 0,4 кВ - 0,600 км) | O_009-55-2-03.31-2077 | 16.2966 | 67.6479 | 0 | 16.2966 | 16.2966 | 0 | 0 | 0 | 16.2966 | 15.7877 | 0 | 0 | 0 | 15.7877 | 0.50891 | -0.50891 | -3.123% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50891 | -3.123% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", КЛ 10 кВ от яч. 321 ПС 110/10 кВ "Южная", КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета г. Сыктывкар Республики Коми (Кузнецов Андрей Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-02094-Э-Ю/23 от 01.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 0,630 МВА, КЛ 10 кВ - 0,017 км, КЛ 0,4 кВ - 0,018 км, узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2079 | 4.3668 | 15.0466 | 4.2928 | 0.074012 | 0.074012 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 0.074012 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 1.6653e-16 | -1.3878e-17 | -1.875e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -1.875e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" 2КЛ 10 кВ "ТП-241 - ТП-262,К1", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Центральный, ООО Дог. № КОМ-04473-Э-Ю/23 от 18.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,298 км, КЛ 0,4 кВ - 0,188 км) | O_009-55-2-03.31-2080 | 13.5604 | 37.4749 | 0.54909 | 13.0113 | 13.0113 | 0 | 0 | 0 | 13.0113 | 12.6627 | 0 | 0 | 0 | 12.6627 | 0.34859 | -0.34859 | -2.679% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34859 | -2.679% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч. №3 I c.ш. и яч. №5 II с.ш. РУ 10 кВ ТП-394, 13 КЛ 0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой АВ и узлов учета в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-04434-Э-Ю/23 от 19.03.24) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,060 км, КЛ 0,4 кВ - 2,79 км, АВ - 3 шт., у/у 3фТТ - 13 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2083 | 35.1217 | 86.658 | 12.318 | 22.8037 | 22.8037 | 0 | 0 | 0 | 22.8037 | 22.8037 | 0 | 0 | 0 | 22.8037 | 3.5527e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 10 кВ яч. 8Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", 2КЛ 0,4 кВ с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Поликлиника) (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24) (2КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,036 км, КЛ 0,4 кВ - 0,370 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,060 км, ЛР - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | P_009-55-2-03.31-2092 | 10.4848 | 20.7174 | 0.39887 | 10.086 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 5.9375 | 4.1485 | -4.1485 | -41.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1485 | -41.13% | договор ТП№ КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24 расторгнут 27.11.2025
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.145, яч.122 ПС 110 кВ Западная, 4КЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ЖК "Пилот") (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми, (ФРЖС РК) Дог. № КОМ-00479-Э-Ю/25 от 21.05.25) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,050 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | P_009-55-2-03.31-2100 | 28.2029 | 79.5214 | 0 | 28.2029 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 27.0437 | -0.37054 | -24.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37054 | -24.22% | Выполнение работ согласно договора подряда 66/25-Ю от 27.10.2025. Срок выполнение работ до 31.05.2026
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 10 кВ от яч. 5Д и яч. 9Д ПС 110 кВ Летка с установкой ЛР и узлов учета в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Летский интернат на 200 койко-мест) (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-01151-Э-Ю/25 от 26.06.25) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,1 км, ЛР - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 10 т.у.) | Q_009-55-2-03.31-2101 | 1.14 | 65.7956 | 0 | 1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-01151-Э-Ю/25 от 26.06.25
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 192.9891 | 608.259 | 7.0661 | 185.923 | 121.5293 | 0 | 0 | 104.7994 | 16.7299 | 110.4666 | 0 | 0 | 104.8007 | 5.6658 | 75.4564 | -11.0627 | -9.103% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013011 | 0.001242% | -11.0641 | -66.13% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 192.9891 | 608.259 | 7.0661 | 185.923 | 121.5293 | 0 | 0 | 104.7994 | 16.7299 | 110.4666 | 0 | 0 | 104.8007 | 5.6658 | 75.4564 | -11.0627 | -9.103% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013011 | 0.001242% | -11.0641 | -66.13% | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 37 ТП №612 - ТП №604 - КТПс-АЭРО ПС 35 кВ Юго-Западная с установкой ЛР и узла учета в г. Инте Республики Коми (Тимано-Печорская газовая компания, ООО (ТПГК) Дог. № КОМ-00195-Э-В/25 от 12.03.25)(ВЛ 6 кВ - 0,016 км, ЛР 6 кВ - 1 шт., ПКУ 6 кВ- 1 т.у.) | P_009-51-1-01.33-0178 | 1.2789 | 5.5527 | 0 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0.62785 | -0.62785 | -49.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.62785 | -49.09% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №45 в г.Усинск Республика Коми (МБУДО "СШ №1" г.Усинска Дог. № КОМ-01115-Э-П/24 от 30.05.24)(у/у - 2 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0510 | 0.1492 | 0.68943 | 0 | 0.1492 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ ф.7013 от ПС 110 кВ Кожва с заменой трансформаторов тока яч. 4, яч. 13 на ПС 110 кВ Кожва в пгт. Кожва Республики Коми (Техносфера, ООО Дог. № КОМ-02074-Э-П/25 от 03.09.25)(ПКУ 10 кВ - 1 т.у., ТТ 10 кВ - 2 компл.) | Q_009-52-1-05.40-0670 | 0.19983 | 4.2586 | 0 | 0.19983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19983 | 0 | 0 | 0 | 0.19983 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Техносфера, ООО Дог. № КОМ-02074-Э-П/25 от 03.09.25
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Троицк: замена трансформаторов тока в пгт. Троцко-Печорск Республики Коми (ООО "Печора Север Лес" Дог. № КОМ-01750-Э-Ц/24 от 03.07.24) (ТТ - 3 шт.) | O_009-54-1-03.13-0674 | 0.21859 | 1.6211 | 0 | 0.21859 | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0.21859 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0.1089 | 0.10969 | -0.10969 | -50.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10969 | -50.18% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Щельяюр: замена трансформаторов тока в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25) (ТТ - 2 компл.) | P_009-54-1-03.13-0675 | 0.15728 | 2.5531 | 0 | 0.15728 | 0.15728 | 0 | 0 | 0 | 0.15728 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | 0.020637 | -0.020637 | -13.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020637 | -13.12% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110 кВ Помоздино в части установки ВДТ и ЛР в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. №КОМ-04411-Э-Ю/24 от 26.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВДТ - 1 шт., ЛР - 3 шт.) | P_009-55-1-01.32-2067 | 11.1733 | 47.0584 | 0 | 11.1733 | 11.1733 | 0 | 0 | 0 | 11.1733 | 0.51338 | 0 | 0 | 0 | 0.51338 | 10.6599 | -10.6599 | -95.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.6599 | -95.41% | по результатам ПСД (характер договора ТП не допускал начало реализации СМР до подписания дополнительного соглашения к договору ТП), длительное утверждение платы за ТП, дополнительное соглашение о стоимости по ТП подписано 17.10.2025. Срок реализации договора ТП до 26.02.2027
7.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №392 в части достройки до ВРУ-0,4 кВ в г. Сыктывкар Республики Коми (СТ-21, ООО Дог. № КОМ-04524-Б-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,020 км) | P_009-55-1-02.41-0007 | 0.19427 | 1.4195 | 0 | 0.19427 | 0.19427 | 0 | 0 | 0 | 0.19427 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0.038221 | -0.038221 | -19.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038221 | -19.67% | Экономия затрат
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеленец": в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 10 МВА на 16 МВА (2 шт.), в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04660-Э-Ю/23 от 25.03.24; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04641-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ-10 кВ - 0,135 км, КЛ-10 кВ - 0,162 км, ЛР - 3 шт., ТТ - 9 шт.) | O_009-55-1-03.13-1685 | 163.1307 | 454.4073 | 7.0624 | 156.0683 | 104.7994 | 0 | 0 | 104.7994 | 0 | 104.8007 | 0 | 0 | 104.8007 | 0 | 51.2676 | 0.0013011 | 0.001242% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013011 | 0.001242% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита" в части установки линейной ячейки в ЗРУ-10 кВ и узла учета в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "ККТ" Дог. № 56-02732Ю/19 от 12.04.24) (Ячейка - 2 шт., узел учета 3фТТ - 2 т.у.) | O_009-55-1-03.13-1686 | 10.1402 | 16.8028 | 0 | 10.1402 | 0.55116 | 0 | 0 | 0 | 0.55116 | 0.54317 | 0 | 0 | 0 | 0.54317 | 9.597 | -0.0079922 | -1.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0079922 | -1.45% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №3 "Школа" в части установки узлов учета в РУ 0,4 кВ с заменой АВ в с. Кослан Удорского района Республики Коми (КТК, АО Дог. №КОМ-05071-Э-Ю/23 от 15.02.24) (Узел учета 3фТТ - 2 т.у., АВ - 2 шт.) | O_009-55-1-03.31-2068 | 0.29906 | 4.1754 | 0.0020701 | 0.29699 | 0.29699 | 0 | 0 | 0 | 0.29699 | 0.17922 | 0 | 0 | 0 | 0.17922 | 0.11777 | -0.11777 | -39.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11777 | -39.65% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №10 "Больница" в части установки АВ и узла учета в РУ 0,4 кВ в пгт. Усогорск Удорского района Республики Коми (ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" Дог. № КОМ-01013-Э-Ю/24 от 26.06.24) (КЛ - 0,4 кВ - 0,01 км, АВ - 1 шт., узел учета 3фТТ - 1 т.у.) | O_009-55-1-03.31-2071 | 0.22891 | 1.7358 | 0.001627 | 0.22728 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.077033 | 0 | 0 | 0 | 0.077033 | 0.15025 | -0.15025 | -66.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15025 | -66.11% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч.20Д и яч.22Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в д. Кольель Сысольского района Республики Коми (Коми дорожная компания, АО Дог. № КОМ-03716-Э-Ю/24 от 04.12.24) (ПКУ 10 кВ - 2 т.у.) | P_009-55-1-05.40-4327 | 1.3513 | 5.9171 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 2.2204e-16 | 1.643e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.643e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Модернизация системы учета в части замены ТТ и АВ в РЩ "ИП Будагов Р.Р." в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № КОМ-04230-Б-Ю/24 от 10.02.25) (АВ - 2 шт., ТТ - 3 шт.) | P_009-55-1-05.40-4456 | 0.1741 | 0.47429 | 0 | 0.1741 | 0.1741 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0.064369 | 0 | 0 | 0 | 0.064369 | 0.10973 | -0.10973 | -63.03% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10973 | -63.03% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.314 ПС 110 кВ Южная в г. Сыктывкар Республики Коми (ККТ, АО Дог. №КОМ-00463-Э-Ю/25 от 03.04.25) (ПКУ 10 кВ - 1 т.у.) | P_009-55-1-05.40-4538 | 0.76456 | 2.9586 | 0 | 0.76456 | 0.76456 | 0 | 0 | 0 | 0.76456 | 0.64631 | 0 | 0 | 0 | 0.64631 | 0.11825 | -0.11825 | -15.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11825 | -15.47% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.1.4.2 | Модернизация системы учета в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №324 в части замены прибора учета и ТТ в г. Сыктывкар Республики Коми (Чернов Виталий Олегович, ИП Дог. №КОМ-00526-Э-Ю/25 от 15.05.25) (Узел учета 3ф - 1 т.у., ТТ - 1 компл.) | P_009-55-1-05.40-4624 | 0.054647 | 0.40468 | 0 | 0.054647 | 0.054647 | 0 | 0 | 0 | 0.054647 | 0.056856 | 0 | 0 | 0 | 0.056856 | -0.002209 | 0.002209 | 4.042% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002209 | 4.042% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч. 135 ПС 110/ Западная в м. Дырнос г. Сыктывкар Республики Коми (ККТ, АО Дог. №КОМ-01436-Э-Ю/25 от 16.07.25) (ПКУ 10 кВ - 1 т.у.) | Q_009-55-1-05.40-4758 | 0.59668 | 0 | 0 | 0.59668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59668 | 0 | 0 | 0 | 0.59668 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ККТ, АО Дог. №КОМ-01436-Э-Ю/25 от 16.07.25
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 6 кВ от яч.3Ш ПС 110 кВ Жешарт в пгт. Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми (Фанера Трейд, ООО Дог. №КОМ-02302-Э-Ю/25 от 03.10.25) (ПКУ 6 кВ - 1 т.у.) | Q_009-55-1-05.40-4928 | 0.23586 | 3.1362 | 0 | 0.23586 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23586 | 0 | 0 | 0 | 0.23586 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Фанера Трейд, ООО Дог. №КОМ-02302-Э-Ю/25 от 03.10.25
7.1.1.4.2 | Модернизация ТЭЦ СЛПК в части замены ВЧЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Сыктывкар (ВЛ-161, ВЛ-160) на ВЧЗ с номинальным током 1000А (АО "СЛПК" Дог. № КОМ-01850-Э-Ю/23 от 31.07.24) (1 комплект) | P_009-55-1-06.70-0013 | 2.6417 | 55.0941 | 0 | 2.6417 | 0.13833 | 0 | 0 | 0 | 0.13833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6417 | -0.13833 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13833 | -100% | ТЗП не состоялись по причине отсутствия заявок на торгах
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 944.5504 | 3132.2514 | 216.0099 | 728.5405 | 351.0475 | 0 | 0 | 335.575 | 15.4725 | 445.0351 | 0 | 0 | 400.2948 | 44.7402 | 283.5055 | 93.9876 | 26.77% | 0 | нд | 0 | нд | 64.7198 | 19.29% | 29.2677 | 189.2% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 319.7001 | 913.717 | 72.3144 | 247.3857 | 180.1572 | 0 | 0 | 180.1572 | 0 | 238.2997 | 0 | 0 | 238.2997 | 0 | 9.086 | 58.1425 | 32.27% | 0 | нд | 0 | нд | 58.1425 | 32.27% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 319.7001 | 913.717 | 72.3144 | 247.3857 | 180.1572 | 0 | 0 | 180.1572 | 0 | 238.2997 | 0 | 0 | 238.2997 | 0 | 9.086 | 58.1425 | 32.27% | 0 | нд | 0 | нд | 58.1425 | 32.27% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (14 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 180.5968 | 552.3044 | 68.7618 | 111.835 | 46.3265 | 0 | 0 | 46.3265 | 0 | 95.983 | 0 | 0 | 95.983 | 0 | 15.852 | 49.6565 | 107.2% | 0 | нд | 0 | нд | 49.6565 | 107.2% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кожва: установка приемника УПАСК, организация ВЧ канала связи на ВЛ 110 кВ Печора-Кожва с отпайками (ВЛ-121) в МР «Печора» Республика Коми (ВЧ обработка ВЛ – 1 компл., ВЧ заградитель – 2 шт., шкаф УПАСК – 1 шт.) | O_000-52-1-04.60-0037 | 10.1385 | 56.9969 | 0 | 10.1385 | 10.1385 | 0 | 0 | 10.1385 | 0 | 10.1705 | 0 | 0 | 10.1705 | 0 | -0.032051 | 0.032051 | 0.3161% | 0 | нд | 0 | нд | 0.032051 | 0.3161% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (15 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 57.4453 | 161.2108 | 1.1522 | 56.2931 | 56.2931 | 0 | 0 | 56.2931 | 0 | 61.0475 | 0 | 0 | 61.0475 | 0 | -4.7544 | 4.7544 | 8.446% | 0 | нд | 0 | нд | 4.7544 | 8.446% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 71.5194 | 143.2049 | 2.4004 | 69.119 | 67.399 | 0 | 0 | 67.399 | 0 | 71.0986 | 0 | 0 | 71.0986 | 0 | -1.9796 | 3.6996 | 5.489% | 0 | нд | 0 | нд | 3.6996 | 5.489% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 438.6654 | 1436.0407 | 73.9028 | 364.7626 | 54.4981 | 0 | 0 | 39.0256 | 15.4725 | 89.2188 | 0 | 0 | 44.4786 | 44.7402 | 275.5439 | 34.7207 | 63.71% | 0 | нд | 0 | нд | 5.4529 | 13.97% | 29.2677 | 189.2% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 425.6205 | 1403.7992 | 72.6997 | 352.9208 | 42.6563 | 0 | 0 | 32.1448 | 10.5115 | 76.8958 | 0 | 0 | 37.1166 | 39.7792 | 276.025 | 34.2395 | 80.27% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9718 | 15.47% | 29.2677 | 278.4% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,64 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 146.152 | 379.7883 | 15.5343 | 130.6176 | 0.079818 | 0 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0.15152 | 0 | 130.4661 | 0.071701 | 89.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0.071701 | 89.83% | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка в связи с длительным возвратом земельного участка.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ яч.6 ПС 35 кВ "Водовод" в г. Ухте Республики Коми (Нерудпром, ООО Дог. №ОЗУ-КОМ-000020-Ц/25 от 14.07.25) (ВЛ 6 кВ - 0,070 км) | Q_000-54-1-01.33-0464 | 0.085287 | 0 | 0 | 0.085287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085287 | 0 | 0 | 0 | 0.085287 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Нерудпром, ООО Дог. №ОЗУ-КОМ-000020-Ц/25 от 14.07.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухте Республики Коми (Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,055 км) | P_000-54-1-01.41-5208 | 0.13734 | 0.80321 | 0.0092385 | 0.1281 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП 6/0,4 кВ №430 в п. Веселый Кут Республики Коми (Костровский Виталий Юрьевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000024-Ц/25 от 25.07.2025) (ВЛ 0,4 кВ - 0,049 км) | Q_000-54-1-01.41-5228 | 0.070523 | 1.2124 | 0 | 0.070523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070523 | 0 | 0 | 0 | 0.070523 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Костровский Виталий Юрьевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000024-Ц/25 от 25.07.2025
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 9.8973 | 15.2595 | 8.8809 | 1.0165 | 1.0165 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | -1.0165 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0165 | -100% | 0 | нд | в связи со смертью владельца ИП Абидов декабрь 2024 года и отсутствия правообладателей вступающих в наследство, финансирование переносится на более поздний срок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 19.8714 | 92.2617 | 18.6388 | 1.2326 | 0.74893 | 0 | 0 | 0.74893 | 0 | 0.71199 | 0 | 0 | 0.71199 | 0 | 0.52057 | -0.03694 | -4.932% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03694 | -4.932% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт», ВЛ 10 кВ от яч. 356Д ПС «Южная», ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №957 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23) (ВЛ 10 кВ - 0,548 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,260 км, КЛ 10 кВ - 0,310 км) | O_000-55-1-01.32-2048 | 5.1129 | 20.6691 | 5.0436 | 0.069325 | 0.069325 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | 0.069325 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | -9.7145e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ТП-332 – ТП-92 и КЛ 10 кВ ТП-92 – ТП-80 в г. Сыктывкар Республики Коми (Гаврилов Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000020-Ю/24 от 02.09.24) (Демонтаж ВЛ 10 кВ - 0,145 км, КЛ 10 кВ - 0,230 км) | P_000-55-1-01.32-2063 | 2.5339 | 11.9988 | 0 | 2.5339 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0.431 | -0.431 | -17.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.431 | -17.01% | экономия затрат (НДС у подрядчика 5%)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", КТП 10/0,4 кВ №1108, ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №1108 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация СП "Усть-Кулом", Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000015-Ю/24 от 10.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,003 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,597 км) | P_000-55-1-01.32-2066 | 1.8891 | 10.9866 | 0 | 1.8891 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.54602 | -0.54602 | -28.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54602 | -28.9% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.934 ПС 110 кВ Орбита в г. Сыктывкар Республики Коми (АвтоТрансПарк ООО Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/25 от 09.04.25) (ВЛ 10 кВ - 0,135 км) | P_000-55-1-01.32-2068 | 1.1289 | 2.838 | 0 | 1.1289 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0.12007 | -0.12007 | -10.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12007 | -10.64% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС 110 кВ Летка в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Летский интернат на 200 мест) (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №КРП-КОМ-000001-Ю/25 от 23.04.2025) (ВЛ 10 кВ - 1,537 км) | Q_000-55-1-01.32-2069 | 6.9108 | 0 | 0 | 6.9108 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9108 | 0 | 0 | 0 | 6.9108 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №КРП-КОМ-000001-Ю/25 от 23.04.2025
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ от яч. 11Д, 12Д ПС 110 кВ Емваль в м. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000006-Ю/25 от 05.05.25) (ВЛ 10 кВ - 0,072 км) | P_000-55-1-01.32-2070 | 0.9633 | 3.1558 | 0 | 0.9633 | 0.9633 | 0 | 0 | 0 | 0.9633 | 0.85373 | 0 | 0 | 0 | 0.85373 | 0.10957 | -0.10957 | -11.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10957 | -11.37% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ и 2КЛ 10 кВ от яч. 525, 641 ГРУ 6 кВ ТЭЦ в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000014-Ю/25 от 19.06.25) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, КЛ 10 кВ - 0,910 км) | Q_000-55-1-01.32-2071 | 10.2006 | 36.2043 | 0 | 10.2006 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2006 | 0 | 0 | 0 | 10.2006 | 1.7764e-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000014-Ю/25 от 19.06.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ от яч. 319, 343 ПС 110 кВ Южная в г. Сыктывкар Республики Коми (Инфекционная больница) (Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000011-Ю/25 от 08.07.25) (Демонтаж ВЛ 10 кВ - 0,302 км, КЛ 10 кВ - 0,460 км) | Q_000-55-1-01.32-2072 | 12.7417 | нд | 0 | 12.7417 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7417 | 0 | 0 | 0 | 12.7417 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Инфекционная больница) (Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000011-Ю/25 от 08.07.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.4Д и яч.8Д ПС 110 кВ Часово в с. Палевицы Сыктывдинского района Республики Коми (СМТ, АО Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-Ю/25 от 30.07.25) (ВЛ 10 кВ - 0,493 км) | Q_000-55-1-01.32-2073 | 0.09845 | 9.5695 | 0 | 0.09845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09845 | 0 | 0 | 0 | 0.09845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей СМТ, АО Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-Ю/25 от 30.07.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,220 км, КЛ 0,4 кВ - 0,175 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | 1.869 | 3.7421 | 1.8483 | 0.020634 | 0.020634 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0.020634 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 3.1225e-17 | -3.4694e-18 | -1.681e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.681e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."Магазин" от ТП 10/0,4 кВ №554 в п. В.Чов г. Сыктывкар Республики Коми (Лузалес Дог. №КРП-КОМ-000009-Ю/23 от 04.12.23) (демонтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,085 км, КЛ 0,4 кВ - 0,17 км, 3ф.Шкаф - 3 т.у.) | O_000-55-1-01.41-5159 | 0.8588 | 3.0776 | 0.011334 | 0.84747 | 0.84747 | 0 | 0 | 0 | 0.84747 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 0.80676 | 0.040707 | -0.040707 | -4.803% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.040707 | -4.803% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "Октябрьский пр-кт", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №117 в г. Сыктывкар Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/23 от 19.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,130 км, вывод из эксплуатации КЛ 0,4 кВ - 0,015 км) | O_000-55-1-01.41-5162 | 0.18453 | 1.538 | 0.035804 | 0.14873 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 2.7756e-17 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Тентюковская в сторону Орбиты" от ТП 10/0,4 кВ №32А в г. Сыктывкаре Республики Коми (УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Согл. №КРП-КОМ-000011-Ю/24 от 30.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,053 км) | P_000-55-1-01.41-5222 | 0.214 | 0.76032 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.21032 | 0 | 0 | 0 | 0.21032 | 0.0036842 | -0.0036842 | -1.722% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0036842 | -1.722% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №805 «Поселок» в с. Ношуль Прилузского района Республики Коми (Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км) | P_000-55-1-01.41-5223 | 0.018322 | 0.6377 | 0.0026343 | 0.015687 | 0.015687 | 0 | 0 | 0 | 0.015687 | 0.015687 | 0 | 0 | 0 | 0.015687 | -3.4694e-18 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Тентюковская" от ТП 10/0,4 кВ №100 в г. Сыктывкар Республики Коми (Шварёва Марина Николаевна, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/24 от 11.11.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,111 км) | P_000-55-1-01.41-5239 | 0.2443 | 1.3666 | 0 | 0.2443 | 0.2443 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0.27116 | -0.026855 | 0.026855 | 10.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026855 | 10.99% | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."7-линия" от КТП 10/0,4 кВ №71 в мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000005-Ю/25 от 24.02.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,057 км) | P_000-55-1-01.41-5252 | 0.24537 | 0.84041 | 0 | 0.24537 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0.24537 | 0.23608 | 0 | 0 | 0 | 0.23608 | 0.0092891 | -0.0092891 | -3.786% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0092891 | -3.786% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "Ботанический переулок" от КТП 10/0,4 кВ №1198 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Ларева Агния Васильевна дог. №ОЗУ-КОМ-000033-Ю/25 от 03.09.2025) (ВЛ 0,4 кВ - 0,032 км) | Q_000-55-1-01.41-5292 | 0.014293 | 0.79388 | 0 | 0.014293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014293 | 0 | 0 | 0 | 0.014293 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Ларева Агния Васильевна дог. №ОЗУ-КОМ-000033-Ю/25 от 03.09.2025
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП №25 – КТП №369" от яч. 219Д ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкар Республики Коми (МКП Жилкомсервис Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/23 от 08.02.24) (КЛ 10 кВ - 0,034 км) | O_000-55-1-02.32-0016 | 0.5049 | 4.4986 | 0.013649 | 0.49125 | 0.49125 | 0 | 0 | 0 | 0.49125 | 0.49125 | 0 | 0 | 0 | 0.49125 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП 98 - ТП 121" на территории Ботанического сада в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-Ю/24 от 23.12.24) (КЛ 10 кВ - 0,275 км) | P_000-55-1-02.32-0021 | 1.1494 | 6.3599 | 0 | 1.1494 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 1.1026 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 | 0.046816 | -0.046816 | -4.073% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046816 | -4.073% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкар Республики Коми (ККТ Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 10 кВ - 0,012 км) | P_000-55-1-02.32-0022 | 0.1377 | 1.5797 | 0 | 0.1377 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 0.021912 | 0 | 0 | 0 | 0.021912 | 0.11579 | -0.11579 | -84.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11579 | -84.09% | Экономия затрат (Выполнение работ хозяйственным способом)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от «ТП 237 - ТП 238» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022) (КЛ 10 кВ - 0,125 км) | N_000-55-2-02.32-0007 | 0.28927 | 3.6233 | 0.005 | 0.28427 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0.28427 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.28927 | -0.28927 | -101.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28927 | -101.8% | Договор выноса расторгнут
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 131,221 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 19.6858 | 64.7492 | 19.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (9,42 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 25.421 | 138.3811 | 1.108 | 24.3131 | 24.3131 | 0 | 0 | 24.3131 | 0 | 25.1383 | 0 | 0 | 25.1383 | 0 | -0.82519 | 0.82519 | 3.394% | 0 | нд | 0 | нд | 0.82519 | 3.394% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (9,313 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 40.1911 | 151.3148 | 1.2402 | 38.9509 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 5.0411 | 0 | 0 | 5.0411 | 0 | 33.9098 | 4.9861 | 9066% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9861 | 9066% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок», ВЛ 0,4 кВ ф.1,2,3 от КТП 10/0,4 кВ №604 с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ и КТП 10/0,4 кВ №604 в Корткеросском районе Республики Коми (ВЛ 10 кВ - 3,863 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,073 км) | I_007-55-1-01.32-1869 | 17.6723 | 89.3274 | 0.64214 | 17.0301 | 1.0831 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 15.736 | 0.21095 | 19.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0.21095 | 19.48% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Энгельса - ул. Печорская" от КТП 10/0,4 кВ №124, ВЛ 0,4 кВ ф."ул. К. Маркса", ф."ул. К. Цеткин" от КТП 10/0,4 кВ №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/25 от 11.08.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,167 км) | Q_000-55-1-01.41-5270 | 0.72273 | 1.5861 | 0 | 0.72273 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72273 | 0 | 0 | 0 | 0.72273 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/25 от 11.08.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Колхозная" от ТП 10/0,4 кВ №234 в г. Сыктывкар Республики Коми (Жилой комплекс Тиман Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/25 от 04.09.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,088 км) | Q_000-55-1-01.41-5271 | 0.01722 | 0.87648 | 0 | 0.01722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01722 | 0 | 0 | 0 | 0.01722 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Жилой комплекс Тиман Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/25 от 04.09.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП 294 - ТП 529" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ю/25 от 21.08.25) (КЛ 10 кВ - 0,197 км) | Q_000-55-1-02.32-0023 | 0.091491 | нд | 0 | 0.091491 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091491 | 0 | 0 | 0 | 0.091491 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ю/25 от 21.08.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 98.2954 | 343.9987 | 0 | 98.2954 | 4.8484 | 0 | 0 | 4.8484 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 93.5158 | -0.06871 | -1.417% | 0 | нд | 0 | нд | -0.06871 | -1.417% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 13.0449 | 32.2415 | 1.2031 | 11.8419 | 11.8419 | 0 | 0 | 6.8809 | 4.961 | 12.323 | 0 | 0 | 7.362 | 4.961 | -0.48112 | 0.48112 | 4.063% | 0 | нд | 0 | нд | 0.48112 | 6.992% | 0 | 0% | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №74 и ВЛ 35 кВ №78 с установкой портала и разъединителей в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (Портал - 1 шт., разъединитель - 2 шт.) | P_000-51-1-01.21-0014 | 4.961 | 15.6664 | 0 | 4.961 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | 4.042 | 8.2876 | 0.60155 | 3.4404 | 3.4404 | 0 | 0 | 3.4404 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | -0.24056 | 0.24056 | 6.992% | 0 | нд | 0 | нд | 0.24056 | 6.992% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | 4.042 | 8.2876 | 0.60155 | 3.4404 | 3.4404 | 0 | 0 | 3.4404 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | -0.24056 | 0.24056 | 6.992% | 0 | нд | 0 | нд | 0.24056 | 6.992% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 94.7475 | 411.0349 | 0 | 94.7475 | 94.7475 | 0 | 0 | 94.7475 | 0 | 97.4781 | 0 | 0 | 97.4781 | 0 | -2.7306 | 2.7306 | 2.882% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7306 | 2.882% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1733 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0013 | 94.7475 | 411.0349 | 0 | 94.7475 | 94.7475 | 0 | 0 | 94.7475 | 0 | 97.4781 | 0 | 0 | 97.4781 | 0 | -2.7306 | 2.7306 | 2.882% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7306 | 2.882% | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 91.4375 | 371.4588 | 69.7927 | 21.6448 | 21.6448 | 0 | 0 | 21.6448 | 0 | 20.0385 | 0 | 0 | 20.0385 | 0 | 1.6062 | -1.6062 | -7.421% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6062 | -7.421% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9.4322 | 20.1892 | 0 | 9.4322 | 9.4322 | 0 | 0 | 9.4322 | 0 | 7.826 | 0 | 0 | 7.826 | 0 | 1.6062 | -1.6062 | -17.03% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6062 | -17.03% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/6 кВ Воркутинская в части установки автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией 2 типа г. Воркута Республика Коми (1 компл.) | P_000-51-1-06.70-0001 | 9.4322 | 20.1892 | 0 | 9.4322 | 9.4322 | 0 | 0 | 9.4322 | 0 | 7.826 | 0 | 0 | 7.826 | 0 | 1.6062 | -1.6062 | -17.03% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6062 | -17.03% | 0 | нд | Экономия затрат (НДС у подрядчика 5%)
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 82.0053 | 351.2696 | 69.7927 | 12.2125 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 82.0053 | 351.2696 | 69.7927 | 12.2125 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7758 | 68.6834 | 0 | 3.7758 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0.61681 | -0.61681 | -16.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61681 | -16.34% | нд
7.1.4 | Строительство вставки КЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ №74 "ВЛ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Восточная" - ПС 35/6 кВ "Заводская" с отпайками на КТП 35/0,4 кВ "Котельная", ПС 35/6 кВ "Шахтная" в г. Инта РК (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (КЛ 35 кВ - 0,175 км) | P_000-51-2-02.21-0001 | 3.7758 | 68.6834 | 0 | 3.7758 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0.61681 | -0.61681 | -16.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61681 | -16.34% | Экономия затрат (подрядчик работает без НДС)
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 739.4208 | 0 | 93.6499 | 645.771 | 280.7492 | 0 | 0 | 280.7477 | 0.0015 | 271.683 | 0 | 0 | 271.6824 | 0.0006 | 374.0879 | -9.0661 | -3.229% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0652 | -3.229% | -0.0009 | -60% | нд
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | 19.4231 | нд | 5.5177 | 13.9054 | 13.9054 | 0 | 0 | 13.9054 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0.0054 | -0.0054 | -0.03883% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0054 | -0.03883% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | 13.5657 | нд | 8.4227 | 5.143 | 5.143 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | 27.8108 | нд | 0 | 27.8108 | 27.8108 | 0 | 0 | 27.8108 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0.0108 | -0.0108 | -0.03883% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0108 | -0.03883% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | 23.8916 | нд | 0 | 23.8916 | 23.8916 | 0 | 0 | 23.8916 | 0 | 23.8916 | 0 | 0 | 23.8916 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | -1.487e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.487e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 21.0293 | нд | 6.9853 | 14.044 | 14.044 | 0 | 0 | 14.044 | 0 | 14.044 | 0 | 0 | 14.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение машины самоходной для фрезерования почвы в комплекте с мульчером (5 шт.) | O_000-56-1-07.10-0299 | 113.9195 | нд | 0 | 113.9195 | 40.3354 | 0 | 0 | 40.3354 | 0 | 40.3354 | 0 | 0 | 40.3354 | 0 | 73.5842 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение подъемника на базе снегоболотохода с гидроподъемником (6 шт.) | O_000-56-1-07.10-0300 | 155.3902 | нд | 0 | 155.3902 | 73.238 | 0 | 0 | 73.238 | 0 | 73.2218 | 0 | 0 | 73.2218 | 0 | 82.1684 | -0.0162 | -0.02212% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0162 | -0.02212% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение вездехода на колесном ходу (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0305 | 30.0261 | нд | 0 | 30.0261 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 26.7591 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобилей для оперативно-выездной бригады (41 шт.) | O_000-56-1-07.10-0306 | 112.9193 | нд | 0 | 112.9193 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 112.8248 | 0.0315 | 50% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0315 | 50% | 0 | нд | Досрочное приобретение техники, в связи с этим госпошлина за регистрацию оплачена в большем объеме
7.1.6 | Приобретение судна на воздушной подушке с прицепом (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0309 | 5.3375 | нд | 0 | 5.3375 | 5.3375 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля (2 шт.) | P_000-56-1-07.10-0313 | 7.2587 | нд | 0 | 7.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 7.2542 | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | 0 | нд | Досрочное приобретение техники, в связи с этим госпошлина за регистрацию оплачена досрочно
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 27.9444 | нд | 13.6331 | 14.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3114 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (26 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 20.1229 | нд | 12.1226 | 8.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0003 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 8.7771 | нд | 6.5805 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1966 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 18.8095 | нд | 10.5357 | 8.2738 | 8.2738 | 0 | 0 | 8.2738 | 0 | 7.0403 | 0 | 0 | 7.0403 | 0 | 1.2335 | -1.2335 | -14.91% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2335 | -14.91% | 0 | нд | экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 16.7809 | нд | 2.1447 | 14.6362 | 6.8062 | 0 | 0 | 6.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6362 | -6.8062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8062 | -100% | 0 | нд | вина поставщика ООО «Авалон» в связи с длительным предоставлением сертификатов на соответствие по оборудованию
7.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (60 шт.) | O_000-56-1-07.30-0148 | 51.0242 | нд | 5.4862 | 45.538 | 24.5138 | 0 | 0 | 24.5138 | 0 | 24.5138 | 0 | 0 | 24.5138 | 0 | 21.0242 | -3.5527e-15 | -1.449e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.449e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (30 шт.) | O_000-56-1-07.30-0149 | 4.0667 | нд | 0 | 4.0667 | 1.0836 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0.90785 | 0 | 0 | 0.90785 | 0 | 3.1588 | -0.17576 | -16.22% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17576 | -16.22% | 0 | нд | экономия (поставщик без НДС)
7.1.6 | Модернизация информационных систем общества в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0017 | 3.7714 | нд | 0 | 3.7714 | 3.7714 | 0 | 0 | 3.7714 | 0 | 3.7714 | 0 | 0 | 3.7714 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0021 | 5.4749 | нд | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0029 | 8.6532 | нд | 0 | 8.6532 | 5.6166 | 0 | 0 | 5.6166 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 3.8838 | -0.84728 | -15.09% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84728 | -15.09% | 0 | нд | Экономия затрат. Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» («Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования») для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0030 | 0.054 | нд | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по управлению заявками для бизнес-процесса оказания услуг и взаимодействия с клиентами для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0031 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0032 | 2.1086 | нд | 0 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение комплекса многофакторной аутентификации для нужд филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0033 | 0.052173 | нд | 0 | 0.052173 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0.046029 | 0 | 0 | 0.046029 | 0 | 0.0061447 | -0.0061447 | -11.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061447 | -11.78% | 0 | нд | Экономия затрат. Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Внедрение модуля «Учёт внеоборотных активов по МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0035 | 5.3034 | нд | 0 | 5.3034 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | 5.3034 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.675e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0036 | 4.6507 | нд | 0 | 4.6507 | 1.6219 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 3.0288 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение прав на использование программы для ЭВМ "ОИК Диспетчер НТ" для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0037 | 0.9624 | нд | 0 | 0.9624 | 0.9624 | 0 | 0 | 0.9624 | 0 | 0.9624 | 0 | 0 | 0.9624 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1.154e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.154e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» (СНБ ПАО «Россети») для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0038 | 0.108 | нд | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0039 | 0.5 | нд | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (10 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Ухте, г. Сосногорске, г. Печоре, Усть-Вымском районе Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,130 км, КЛ 10 кВ - 0,190 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,697 км, ВЛ 10 кВ - 0,640 км, ТП 10/0,4 кВ - 1,2 МВА) | Q_000-56-5-02.41-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 04.04.2025 по делу №2-3764/2025
7.1.6 | НИОКР. Исследование эффективности применения оптических и электронных трансформаторов тока и напряжения в электроустановках 6 - 220 кВ в Республике Коми | O_000-56-6-11.00-0003 | 28.0613 | нд | 16.7452 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 11.3161 | 0 | 11.3161 | 0 | 0 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-56-6-11.00-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (43 объекта) в г. Сыктывкаре, г. Ухте, г. Печоре, г. Воркуте, Усть-Вымском районе Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 2,456 км, КЛ 6 кВ - 0,190 км, ВЛ 0,4 кВ - 4,801 км, ВЛ 10 кВ - 0,245 км, КТП 10 кВ - 0,4 МВА, МТП 10 кВ - 0,16 МВА, ТП 10 кВ - 2,06 МВА) | Q_000-56-5-02.41-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 29.01.2025 по делу №2-1516/2025
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0033 | нд | 0.0013 | 0.002 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0014 | -0.0009 | -60% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0009 | -60% | Документы для оплаты не предоставлены поставщиком
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд