## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Суоярвский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,01 Км(на уровне напряжения 6 кВ) 2025 г.; 0,28 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.; 0,39 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,25 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,279 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,733 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 186870, Карелия Респ, Суоярвский р-н, Суоярви г, Октябрьская ул, дом № 34 | Котельная РУС, 186870, Карелия Респ, Суоярвский р-н, Суоярви г, Октябрьская ул, дом № 34 | Опора-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 Л-2 Суоярви - Котельная; Проектируемая опора 0,4 кВ Проектируемая ВКЛ 0,4кВ от проектируемой ТП 10/0,4кВ 400кВА(от ПС-13С)_КарелКоммунЭнерго; Проектируемая опора 0,4 кВ Проектируемая ВКЛ 0,4кВ от проектируемой ТП 6/0,4кВ 400кВА(от ПС-24 Суоярви)_КарелКоммунЭнерго. | 0.25 | 0.065 | 0.185 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | ; Выполнить демонтаж существующей ТП ТП-2050 Суоярви; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на опоре проектируемой ВЛ. Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.; Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 6/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Л-13С-05 Пийтсиёки - Суоярви,лесопункт до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Л-24-67 Суоярви до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ Л-13С-05 Пийтсиёки - Суоярви,лесопункт до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ Л-24-67 Суоярви до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на опоре проектируемой ВЛ.(2шт). | нд | 10.4468

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024 г., заключенному с ГУП РК "КарелКоммунЭнерго". Выполнение Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.: строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,33427755 млн руб./ км - КЛ ; 2,06013646 млн руб./ км - ВЛ 0,28424924 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор на технологическое присоединение с ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2 732 539,75 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 17 501 673,29
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 2 060
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 2 424 965 | 2 820 429 |  | 3 242 746 | 3 637 896 | 4 080 702 | 4 576 895 | 5 132 890 | 5 755 874 | 6 453 896 | 7 235 971 | 8 112 199 | 9 093 889 | 10 193 708 | 11 425 847 | 12 806 196 | 14 352 555 | 16 084 860 | 18 025 440 | 20 199 303 | 22 634 459 | 25 362 282 | 28 417 909 | 31 840 694 | 35 674 717 | 39 969 346 | 44 779 873
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 2 424 965 | 2 820 429 |  | 3 242 746 | 3 637 896 | 4 080 702 | 4 576 895 | 5 132 890 | 5 755 874 | 6 453 896 | 7 235 971 | 8 112 199 | 9 093 889 | 10 193 708 | 11 425 847 | 12 806 196 | 14 352 555 | 16 084 860 | 18 025 440 | 20 199 303 | 22 634 459 | 25 362 282 | 28 417 909 | 31 840 694 | 35 674 717 | 39 969 346 | 44 779 873
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2037: -3 328; 2049: -5 315
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -66 893 | -70 318 |  | -73 137 | -76 048 | -79 075 | -82 222 | -85 495 | -88 897 | -92 436 | -96 114 | -99 940 | -103 917 | -108 053 | -112 354 | -116 826 | -121 475 | -126 310 | -131 337 | -136 564 | -142 000 | -147 651 | -153 528 | -159 638 | -165 992 | -172 598 | -179 467
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 2 280 000 | 2 672 038 |  | 3 091 536 | 3 483 775 | 3 923 555 | 4 416 600 | 4 969 323 | 5 588 904 | 6 283 388 | 7 061 784 | 7 934 186 | 8 911 899 | 10 004 255 | 11 235 421 | 12 611 298 | 14 153 008 | 15 880 478 | 17 816 030 | 19 984 666 | 22 414 387 | 25 136 558 | 28 186 309 | 31 602 984 | 35 430 653 | 39 713 360 | 44 522 333
Амортизация | -78 073 | -78 073 |  | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073 | -78 073
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 280 000 | 2 672 038 |  | 3 091 536 | 3 483 775 | 3 923 555 | 4 416 600 | 4 969 323 | 5 588 904 | 6 283 388 | 7 061 784 | 7 934 186 | 8 911 899 | 10 004 255 | 11 235 421 | 12 611 298 | 14 153 008 | 15 880 478 | 17 816 030 | 19 984 666 | 22 414 387 | 25 136 558 | 28 186 309 | 31 602 984 | 35 430 653 | 39 713 360 | 44 522 333
Проценты
Прибыль до налогообложения | 2 280 000 | 2 672 038 |  | 3 091 536 | 3 483 775 | 3 923 555 | 4 416 600 | 4 969 323 | 5 588 904 | 6 283 388 | 7 061 784 | 7 934 186 | 8 911 899 | 10 004 255 | 11 235 421 | 12 611 298 | 14 153 008 | 15 880 478 | 17 816 030 | 19 984 666 | 22 414 387 | 25 136 558 | 28 186 309 | 31 602 984 | 35 430 653 | 39 713 360 | 44 522 333
Налог на прибыль | -503 638 | -669 961 |  | -774 836 | -872 895 | -982 841 | -1 106 102 | -1 244 283 | -1 399 178 | -1 572 799 | -1 767 398 | -1 985 498 | -2 229 926 | -2 503 016 | -2 810 807 | -3 154 776 | -3 540 204 | -3 972 071 | -4 455 959 | -4 998 118 | -5 605 549 | -6 286 091 | -7 048 529 | -7 902 698 | -8 859 615 | -9 930 292 | -11 132 535
Чистая прибыль | 1 776 361 | 2 002 077 |  | 2 316 700 | 2 610 879 | 2 940 714 | 3 310 498 | 3 725 040 | 4 189 726 | 4 710 589 | 5 294 386 | 5 948 688 | 6 681 972 | 7 501 239 | 8 424 614 | 9 456 522 | 10 612 804 | 11 908 407 | 13 360 071 | 14 986 548 | 16 808 839 | 18 850 467 | 21 137 780 | 23 700 286 | 26 571 038 | 29 783 068 | 33 389 798
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 280 000 | 2 672 038 |  | 3 091 536 | 3 483 775 | 3 923 555 | 4 416 600 | 4 969 323 | 5 588 904 | 6 283 388 | 7 061 784 | 7 934 186 | 8 911 899 | 10 004 255 | 11 235 421 | 12 611 298 | 14 153 008 | 15 880 478 | 17 816 030 | 19 984 666 | 22 414 387 | 25 136 558 | 28 186 309 | 31 602 984 | 35 430 653 | 39 713 360 | 44 522 333
Амортизация | 78 073 | 78 073 |  | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073 | 78 073
Проценты
Налог на прибыль | -503 638 | -669 961 |  | -774 836 | -872 895 | -982 841 | -1 106 102 | -1 244 283 | -1 399 178 | -1 572 799 | -1 767 398 | -1 985 498 | -2 229 926 | -2 503 016 | -2 810 807 | -3 154 776 | -3 540 204 | -3 972 071 | -4 455 959 | -4 998 118 | -5 605 549 | -6 286 091 | -7 048 529 | -7 902 698 | -8 859 615 | -9 930 292 | -11 132 535
НДС |  | -475 129 |  | -633 922 | -712 369 | -800 325 | -898 935 | -1 009 479 | -1 133 395 | -1 272 292 | -1 427 971 | -1 602 452 | -1 797 994 | -2 016 465 | -2 262 699 | -2 537 874 | -2 846 216 | -3 191 710 | -3 578 821 | -4 012 548 | -4 498 492 | -5 042 926 | -5 652 876 | -6 336 211 | -7 101 745 | -7 958 286 | -8 920 081
Изменения в рабочем капитале | 41 970 | 132 642 |  | 48 438 | 27 784 | 31 151 | 34 924 | 39 151 | 43 887 | 49 193 | 55 136 | 61 795 | 69 255 | 77 375 | 87 208 | 97 458 | 109 204 | 122 362 | 137 102 | 153 612 | 172 105 | 192 820 | 216 024 | 242 014 | 271 127 | 303 358 | 340 636
Инвестиции | -3 208 974
Изменения финансовых обязательств | 3 279 048
Чистый денежный поток | 2 438 092 | 2 287 686 |  | 2 443 211 | 2 716 735 | 3 049 938 | 3 423 495 | 3 842 264 | 4 311 686 | 4 837 854 | 5 427 595 | 6 088 556 | 6 829 299 | 7 656 687 | 8 589 894 | 9 632 052 | 10 800 081 | 12 108 842 | 13 575 245 | 15 218 232 | 17 059 016 | 19 121 360 | 21 431 876 | 24 020 373 | 26 920 237 | 30 164 499 | 33 808 506
Накопленный чистый денежный поток | 2 438 092 | 4 725 777 |  | 7 168 988 | 9 885 723 | 12 935 661 | 16 359 156 | 20 201 421 | 24 513 106 | 29 350 960 | 34 778 556 | 40 867 112 | 47 696 411 | 55 353 098 | 63 942 992 | 73 575 044 | 84 375 125 | 96 483 967 | 110 059 212 | 125 277 444 | 142 336 460 | 161 457 820 | 182 889 696 | 206 910 069 | 233 830 306 | 263 994 805 | 297 803 311
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 2 107 071 | 1 708 656 |  | 1 577 060 | 1 515 527 | 1 470 404 | 1 426 410 | 1 383 538 | 1 341 776 | 1 301 112 | 1 261 533 | 1 223 023 | 1 185 565 | 1 148 734 | 1 113 769 | 1 079 333 | 1 045 906 | 1 013 439 | 981 910 | 951 299 | 921 587 | 892 750 | 864 770 | 837 624 | 811 292 | 785 640 | 760 997
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 2 107 071 | 3 815 727 |  | 5 392 787 | 6 908 314 | 8 378 717 | 9 805 127 | 11 188 665 | 12 530 441 | 13 831 553 | 15 093 086 | 16 316 108 | 17 501 673 | 18 650 407 | 19 764 176 | 20 843 509 | 21 889 415 | 22 902 854 | 23 884 764 | 24 836 063 | 25 757 650 | 26 650 400 | 27 515 170 | 28 352 794 | 29 164 086 | 29 949 727 | 30 710 723
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 27.05.2025 | 27.05.2025 | нд | нд | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.12.2025 | 01.12.2025 | нд | нд | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 02.12.2025 | 05.12.2025 | нд | нд | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 27.05.2025 | 27.05.2025 | нд | нд | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 05.12.2025 | 10.12.2025 | нд | нд | 10.06.2024 | 25.06.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 11.12.2025 | 15.12.2025 | нд | нд | 25.06.2024 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.12.2025 | 16.12.2025 | нд | нд | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 17.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд | 27.12.2025 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 21.12.2025 | 21.12.2025 | нд | нд | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 28.12.2025 | 28.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 25.12.2025 | 25.12.2025 | нд | нд | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3,27904770 | 3,20210115 | 3,27904770 | 3,20210115 | 0 | 3,27904770 | 4 кв. | 0,49270131 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,27904770 | 0,49270131
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 3,27904770 | 3,20210115 | 3,27904770 | 3,20210115 | 0 | 3,27904770 | 4 кв. | 0,49270131 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,27904770 | 0,49270131
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2,73253975 | 2,72429641 | 2,73253975 | 2,72429641 | 0 | 2,73253975 | 4 кв. | 2,72429641 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,73253975 | 2,72429641
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,13144480 | 0,13119052 | 0,13144480 | 0,13119052 | 0 | 0,13144480 | 4 кв. | 0,13119052 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,13144480 | 0,13119052
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2,04607190 | 2,25228807 | 2,04607190 | 2,25228807 | 0 | 2,04607190 | 4 кв. | 2,25228807 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,04607190 | 2,25228807
2.3 | оборудование | 0,14199514 | 0 | 0,14199514 | 0 | 0 | 0,14199514 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,14199514 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,41302791 | 0,34081782 | 0,41302791 | 0,34081782 | 0 | 0,41302791 | 4 кв. | 0,34081782 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,41302791 | 0,34081782
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,280 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0,280 | 4 кв. | 0,106 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,280 | 0,106
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,400 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0 | 0,400 | 4 кв. | 0,712 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 0,712
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,280 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0 | 0,280 | 4 кв. | 0.106 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,280 | 0.106
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,400 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0 | 0,400 | 4 кв. | 0.042 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 0.042
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2,73253975 | 2,72429641 | 2,73253975 | 2,72429641 | 0 | 2,73253975 | 4 кв. | 2,72429641 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,73253975 | 2,72429641
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,680 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0 | 0,680 | 4 кв. | 0,818 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,680 | 0,818
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.712 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0110040.0009. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО ЗКЭС Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 2762.2427 | Укрупненный расчет | 2762.2427 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО Электрокомплект Плюс | 2762.2427 | нд | 0 | 2762.2427 | 2762.2427 | ООО Электрокомплект Плюс | 3314.6912 | 3157.2626 | mr-sz24229MC | lot-online.ru | 30.04.2024 | 09.04.2024 | 25.04.2024 | 21.05.2024 | нд | нд |  |  | 31.05.2024 | 10.06.2024 | 31.05.2024 | 27.05.2025 | 28.11.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-31-2-02.32-2999
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство линейного ответвления КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13С-05 (ориентировочной протяженностью 0,39 км) с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.) и линейного ответвления КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-24-67 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), двух двухцепных ВЛ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км каждая) от монтируемой ТП 10/6/0,4 кВ и установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, г. Суоярви
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,68(0,68)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 3,2790477
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3,31469119
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3,31469119
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 10.06.2024 № КАР/00129/24 подрядчик ООО "Электрокомплект Плюс" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 3,31469119
% от сметной стоимости проекта | 101,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,15742862
освоено по договору, млн. руб. | 2,38902372
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 88,21%
- поставка основного оборудования, % | 6,12%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,67%
% оплаты по объекту(предоплата) | 15,03 %
всего оплачено по объекту | 0,49270131
% освоения по объекту за отчетный период | 99,7 %
всего освоено по объекту | 2,72429641
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электрокомплект Плюс" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 10.06.2024 , КАР/00129/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Электрокомплект Плюс" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 10.06.2024 , КАР/00129/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)