## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Прионежский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 38 от 26.02.2024)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 252 от 13.03.2024)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 10-2-1-2-015849-2024 от 05.04.2024)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 199 от 14.05.2024)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 10-10516000-17-2024 от 07.05.2024)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,8 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,714 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,528 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022 | №КАР-03917-Б-П/22-001 от 20.06.2023 №КАР-03917-Б-П/22-002 от 02.09.2025 №КАР-03917-Б-П/22-003 от 29.12.2025 | Договор исполнен | 186100, Карелия Респ, Прионежский р-н, в районе д. Половина | Завод дробильно-сортировочный, 186100, Карелия Респ, Прионежский р-н, в районе д. Половина, кад.№ ЗУ 10:20:0031402:1135 | Проектируемая ячейка 35 кВ 1СШ-35 кВ Новая ПС 110кВ 2х16 МВА для подключения объектов МО от Л-173 (для подключения ЗУ с кад.№10:20:0031402:1135); Проектируемая ячейка 35 кВ 2СШ-35 кВ Новая ПС 110кВ 2х16 МВА для подключения объектов МО от Л-173 (для подключения ЗУ с кад.№10:20:0031402:1135). | 7.8 | 0 | 7.8 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия: 1.1. Строительство ПС 110 кВ с силовыми трансформаторами 2×16 МВА. Схему РУ 110 кВ (предварительно 5АН-Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов), и параметры применяемого оборудования новой ПС 110 кВ уточнить проектом. 1.2. Строительство двух ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) для подключения вновь строящейся в соответствии с п. 1.1. настоящих технических условий ПС 110 кВ по схеме «заход-выход». Способ прокладки и тип ЛЭП 110 кВ марку и сечение провода определить проектом. 1.3. Замену комплектов измерительных трансформаторов тока 110 кВ на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) между РС1-110 и ВС-110, на вводе силового трансформатора Т2. Параметры применяемого оборудования уточнить проектом. 1.4. Замену комплектов измерительных трансформаторов тока 110 кВ На ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) между РОС2-110 и РОСШ-110, между РС1-110 и РС2-110, между РЛ-124 и ВЛ-124, между РЛ-166 и ВЛ-166. Параметры применяемого оборудования уточнить проектом. | нд | 369.3914

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022 г., заключенному с ООО «Прионежская горная компания». Выполнение Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 28,79893217 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор на технологическое присоединение №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022 с ООО «Прионежская горная компания»; Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25 ноября 2024 года № 2328 за подписью Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева (стр. 3 Приложения № 4 к схеме и программе, идентификатор 25.86.1.13)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 43 787 500,18 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1,3
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1,3
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 284 696 782,51
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 56 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 4 993 447 | 6 762 074 |  | 64 294 666 | 72 253 166 | 81 195 862 | 91 248 085 | 102 544 037 | 115 236 578 | 129 498 694 | 145 524 312 | 163 531 297 | 183 764 409 | 206 499 439 | 232 043 748 | 260 745 099 | 292 993 344 | 329 226 438 | 369 936 371 | 415 677 451 | 467 067 488 | 524 825 761 | 589 720 249 | 662 631 922 | 744 550 425 | 836 590 677 | 939 995 471
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 4 993 447 | 6 762 074 |  | 64 294 666 | 72 253 166 | 81 195 862 | 91 248 085 | 102 544 037 | 115 236 578 | 129 498 694 | 145 524 312 | 163 531 297 | 183 764 409 | 206 499 439 | 232 043 748 | 260 745 099 | 292 993 344 | 329 226 438 | 369 936 371 | 415 677 451 | 467 067 488 | 524 825 761 | 589 720 249 | 662 631 922 | 744 550 425 | 836 590 677 | 939 995 471
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2031: -71 573; 2037: -90 458; 2043: -114 326; 2049: -144 492
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -71 810 | -75 487 |  | -78 514 | -81 639 | -84 888 | -88 266 | -91 779 | -95 432 | -99 230 | -103 180 | -107 286 | -111 556 | -115 996 | -120 613 | -125 413 | -130 405 | -135 595 | -140 991 | -146 603 | -152 438 | -158 505 | -164 813 | -171 373 | -178 193 | -185 285 | -192 660
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -467 901 | -922 040 |  | -894 516 | -866 993 | -839 469 | -811 945 | -784 422 | -756 898 | -729 375 | -701 851 | -674 328 | -646 804 | -619 280 | -591 757 | -564 233 | -536 710 | -509 186 | -481 663 | -454 139 | -426 615 | -399 092 | -371 568 | -344 045 | -316 521 | -288 998 | -261 474
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 3 202 665 | 4 513 476 |  | 62 070 565 | 70 053 463 | 79 020 434 | 89 096 801 | 100 345 191 | 113 133 176 | 127 419 018 | 143 468 210 | 161 498 612 | 181 754 977 | 204 422 634 | 230 080 307 | 258 804 381 | 291 075 158 | 327 330 586 | 368 062 645 | 413 711 312 | 465 237 364 | 523 017 094 | 587 932 796 | 660 865 433 | 742 804 639 | 834 720 831 | 938 290 266
Амортизация | -1 251 071 | -1 251 071 |  | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071 | -1 251 071
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 3 202 665 | 4 513 476 |  | 62 070 565 | 70 053 463 | 79 020 434 | 89 096 801 | 100 345 191 | 113 133 176 | 127 419 018 | 143 468 210 | 161 498 612 | 181 754 977 | 204 422 634 | 230 080 307 | 258 804 381 | 291 075 158 | 327 330 586 | 368 062 645 | 413 711 312 | 465 237 364 | 523 017 094 | 587 932 796 | 660 865 433 | 742 804 639 | 834 720 831 | 938 290 266
Проценты
Прибыль до налогообложения | 3 202 665 | 4 513 476 |  | 62 070 565 | 70 053 463 | 79 020 434 | 89 096 801 | 100 345 191 | 113 133 176 | 127 419 018 | 143 468 210 | 161 498 612 | 181 754 977 | 204 422 634 | 230 080 307 | 258 804 381 | 291 075 158 | 327 330 586 | 368 062 645 | 413 711 312 | 465 237 364 | 523 017 094 | 587 932 796 | 660 865 433 | 742 804 639 | 834 720 831 | 938 290 266
Налог на прибыль |  | -896 901 |  | -15 548 918 | -17 544 643 | -19 786 385 | -22 305 477 | -25 117 575 | -28 314 571 | -31 886 031 | -35 898 329 | -40 405 930 | -45 470 021 | -51 136 935 | -57 551 354 | -64 732 372 | -72 800 066 | -81 863 923 | -92 046 938 | -103 459 105 | -116 340 618 | -130 785 550 | -147 014 476 | -165 247 635 | -185 732 437 | -208 711 484 | -234 603 843
Чистая прибыль | 3 202 665 | 3 616 575 |  | 46 521 647 | 52 508 821 | 59 234 049 | 66 791 324 | 75 227 617 | 84 818 605 | 95 532 987 | 107 569 881 | 121 092 682 | 136 284 956 | 153 285 698 | 172 528 953 | 194 072 009 | 218 275 092 | 245 466 662 | 276 015 707 | 310 252 207 | 348 896 746 | 392 231 543 | 440 918 320 | 495 617 798 | 557 072 203 | 626 009 346 | 703 686 423
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 3 202 665 | 4 513 476 |  | 62 070 565 | 70 053 463 | 79 020 434 | 89 096 801 | 100 345 191 | 113 133 176 | 127 419 018 | 143 468 210 | 161 498 612 | 181 754 977 | 204 422 634 | 230 080 307 | 258 804 381 | 291 075 158 | 327 330 586 | 368 062 645 | 413 711 312 | 465 237 364 | 523 017 094 | 587 932 796 | 660 865 433 | 742 804 639 | 834 720 831 | 938 290 266
Амортизация | 1 251 071 | 1 251 071 |  | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071 | 1 251 071
Проценты
Налог на прибыль |  | -896 901 |  | -15 548 918 | -17 544 643 | -19 786 385 | -22 305 477 | -25 117 575 | -28 314 571 | -31 886 031 | -35 898 329 | -40 405 930 | -45 470 021 | -51 136 935 | -57 551 354 | -64 732 372 | -72 800 066 | -81 863 923 | -92 046 938 | -103 459 105 | -116 340 618 | -130 785 550 | -147 014 476 | -165 247 635 | -185 732 437 | -208 711 484 | -234 603 843
НДС |  |  |  | -6 407 375 | -14 434 305 | -16 222 195 | -18 231 964 | -20 476 137 | -23 028 229 | -25 879 893 | -29 084 227 | -32 684 802 | -36 730 571 | -41 258 597 | -46 384 627 | -52 123 937 | -58 572 588 | -65 818 169 | -73 959 076 | -83 083 304 | -93 383 010 | -104 933 451 | -117 911 087 | -132 492 110 | -148 874 446 | -167 252 180 | -187 960 562
Изменения в рабочем капитале | 474 399 | 535 188 |  | 2 794 939 | 2 145 137 | 605 878 | 684 461 | 767 479 | 876 534 | 982 632 | 1 107 536 | 1 247 871 | 1 405 544 | 1 576 344 | 1 788 137 | 2 005 340 | 2 256 565 | 2 538 811 | 2 855 906 | 3 204 165 | 3 620 480 | 4 063 449 | 4 568 914 | 5 136 780 | 5 774 745 | 6 481 448 | 7 306 886
Инвестиции | 24 356 792
Изменения финансовых обязательств | 5 406 123
Чистый денежный поток | -2 395 020 | 6 740 152 |  | 57 003 513 | 55 905 029 | 61 090 999 | 68 726 856 | 77 246 167 | 86 946 210 | 97 766 690 | 109 928 488 | 123 591 625 | 138 941 571 | 156 113 114 | 175 568 161 | 197 328 420 | 221 782 728 | 249 256 545 | 280 122 684 | 314 707 444 | 353 768 297 | 397 546 064 | 446 738 305 | 502 005 649 | 564 098 019 | 633 741 866 | 712 244 380
Накопленный чистый денежный поток | -2 395 020 | 4 345 132 |  | 61 348 645 | 117 253 674 | 178 344 673 | 247 071 529 | 324 317 696 | 411 263 907 | 509 030 596 | 618 959 084 | 742 550 710 | 881 492 281 | 1 037 605 394 | 1 213 173 556 | 1 410 501 976 | 1 632 284 704 | 1 881 541 249 | 2 161 663 933 | 2 476 371 377 | 2 830 139 674 | 3 227 685 738 | 3 674 424 043 | 4 176 429 692 | 4 740 527 711 | 5 374 269 577 | 6 086 513 958
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2 069 847 | 5 034 170 |  | 36 795 011 | 31 186 548 | 29 452 540 | 28 635 259 | 27 815 104 | 27 057 241 | 26 293 771 | 25 550 613 | 24 826 141 | 24 120 232 | 23 421 665 | 22 764 245 | 22 111 909 | 21 477 979 | 20 861 301 | 20 261 528 | 19 672 522 | 19 111 776 | 18 560 886 | 18 025 758 | 17 505 642 | 17 000 165 | 16 505 932 | 16 031 930
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2 069 847 | 2 964 323 |  | 39 759 334 | 70 945 882 | 100 398 423 | 129 033 682 | 156 848 786 | 183 906 026 | 210 199 797 | 235 750 410 | 260 576 550 | 284 696 783 | 308 118 448 | 330 882 693 | 352 994 602 | 374 472 581 | 395 333 882 | 415 595 410 | 435 267 931 | 454 379 707 | 472 940 593 | 490 966 351 | 508 471 993 | 525 472 158 | 541 978 090 | 558 010 020
Внутренняя норма доходности (IRR) | 586
Срок окупаемости (PBP) | 1,3
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,3
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 28.12.2022 | 28.12.2022 | нд | нд | 28.12.2022 | 28.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 16.10.2023 | 16.10.2024 | нд | нд | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 13.03.2024 | 13.03.2024 | нд | нд | 13.03.2024 | 13.03.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 26.02.2024 | 26.02.2024 | нд | нд | 26.02.2024 | 26.02.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 21.06.2023 | 21.06.2023 | нд | нд | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 14.05.2024 | 14.05.2024 | нд | нд | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 05.04.2024 | 05.04.2024 | нд | нд | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 14.05.2024 | 14.05.2024 | нд | нд | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 07.05.2024 | 07.05.2024 | нд | нд | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 100 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 21.06.2023 | 21.06.2023 | нд | нд | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 09.02.2024 | 31.12.2024 | нд | нд | 09.02.2024 | 06.09.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 24.05.2024 | 29.09.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2024 | 30.06.2025 | нд | нд | 30.05.2024 | 30.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 24.11.2025 | 24.11.2025 | нд | нд | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 19.12.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 24.11.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.12.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 29.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 29.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 51,83807791 | 46,63971995 | 48,36056536 | 8,51524815 | 34,64695925 | 13,71360611 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 4,36025071 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,71360611 | 4,36025071
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,30748337 | 0 | 8,30748337 | 0 | 0 | 8,30748337 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,30748337 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 43,53059454 | 46,63971995 | 40,05308199 | 8,51524815 | 34,64695925 | 5,40612274 | 1 кв.; 4 кв. | 4,36025071 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,40612274 | 4,36025071
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 43,78750018 | 39,47520136 | 40,86536652 | 7,21540124 | 29,33766646 | 11,52770006 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,21540124 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,52770006 | 7,21540124
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,53446073 | 4,15457629 | 1,75756629 | 0 | 1,37768185 | 0,37988444 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,37988444 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 32,75359098 | 28,53566299 | 32,75359098 | 4,85937563 | 23,67628736 | 9,07730362 | 2 кв.; 4 кв. | 4,85937563 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,07730362 | 4,85937563
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 6,49944847 | 6,78496208 | 6,35420925 | 2,35602561 | 4,28369725 | 2,07051200 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2,35602561 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,07051200 | 2,35602561
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1,800 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 0 | 1,800 | 4 кв. | 1,872 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,800 | 1,872
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1,800 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 0 | 1,800 | 4 кв. | 1,872 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,800 | 1,872
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 43,78750018 | 39,47520136 | 43,78750018 | 39,47520136 | 0 | 43,78750018 | 4 кв. | 39,47520136 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43,78750018 | 39,47520136
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,800 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 0 | 1,800 | 4 кв. | 1,872 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,800 | 1,872
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по проектам: Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022), Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | ДЗО | 21732.5047 | Сводный сметный расчет | 21732.5047 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 21732.5064 | нд | 0 | 21732.5064 | 21732.5047 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 26079.0056 | 0 |  | Неэлектронная | 21.06.2023 |  |  | 21.06.2023 | нд | нд |  |  | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 31.03.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 26 079,00565 тыс. руб на 43 896,37309 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_009-33-2-03.13-1000
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110040.0064. Оказание услуг по выполнению геодезической съемки объекта для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 170.6 | Мониторинг цен рынка | 170.6 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | Лилло Роман Сергеевич,ИП | 145.2392 | нд | 0 | 145.2392 | 145.2392 | Лилло Роман Сергеевич,ИП | 145.2392 | 0 | mrsz_23555DP | lot-online.ru | 30.06.2023 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 05.07.2023 | нд | нд |  |  | 31.07.2023 | 19.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.08.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:N_009-33-2-03.13-1000
[26 empty] | ООО "Авиационные роботы" | 121.9268 |  |  | 121.9268
3 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110040.0021. Аренда лесного участка для ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ Гранит в рамках реализации инвестиционного проекта: Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 218.552 | Мониторинг цен рынка | 218.552 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 218.552 | нд | 0 | 218.552 | 218.552 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 273.552 | 0 |  | Неэлектронная | 31.03.2024 | 26.02.2024 |  | 26.02.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 25.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 273,552 тыс. руб на 510,139 тыс. руб

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.12-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,936 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, д. Половина
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 1,8(1,8)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 51,83807791
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 199 от 14.05.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 44,56275131
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 44,56275131
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 21.06.2023 № 155 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №3 от 01.09.2025
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 43,89637309
% от сметной стоимости проекта | 84,68 %
оплачено по договору, млн. руб. | 39,21917611
освоено по договору, млн. руб. | 35,56982399
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.07.2023 № 170 контрагент Лилло Роман Сергеевич,ИП
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,14523922
% от сметной стоимости проекта | 0,28 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,14523922
освоено по договору, млн. руб. | 0,14523922
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 01.01.2025 № б/н контрагент Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,066
% от сметной стоимости проекта | 0,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 26.02.2024 № 38 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия с учетом ДС №б/н от 28.12.2024
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,455139
% от сметной стоимости проекта | 0,88 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,596801
освоено по договору, млн. руб. | 0,596801
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 83,94%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 16,06%
% оплаты по объекту(предоплата) | 81,96 %
всего оплачено по объекту | 42,48472251
% освоения по объекту за отчетный период | 90,15 %
всего освоено по объекту | 39,47520136
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 21.06.2023 , 155
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 21.06.2023 , 155 Лилло Роман Сергеевич,ИП , Услуги , Оказание Услуг , 19.07.2023 , 170 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 26.02.2024 , 38 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия , Услуги , Оказание Услуг , 01.01.2025 , б/н
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 29.09.2024
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)