## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кондопожский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 77 от 29.04.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,3015 2025 г.; 0,3015 2026 г.; 0,3015 2027 г.; 0,3015 2028 г.; 0,3015 2029 г.; 0,3015 2030 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,278 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,67 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,3015
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 21,369 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 18,073 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023 | нд | Договор исполнен | 186220, Карелия Респ, Кондопожский р-н | Здание, 186220, Карелия Респ, Кондопожский р-н, кад.№ ЗУ 10:03:0080101:200 | РУ 0,4 кВ ТП-3499 НПО БИТ (для подключения ЗУ с кад.№10:03:0080101:200)(4шт). | 0.67 | 0 | 0.67 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж дополнительной линейной ячейки с присоединением к <СекцияШин> РУ-<НапряжениеСО> существующей <СетевойОбъект>. Место установки, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.; Монтаж реклоузера <НапряжениеСО> <МестоУстановки>. Тип реклоузера и место установки уточнить при проектировании.; Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП <НапряжениеСО>. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство ВЛ <НапряжениеСО> от РУ-<НапряжениеСО> <НаименованиеПС> до проектируемой в соответствии с п. _____ настоящих ТУ ТП <НапряжениеТП>. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство отпайки ВЛ <НапряжениеСО> от существующей <СетевойОбъект> до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП <НапряжениеТП>. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>. | нд | 22.2111

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023 г., заключенному с ООО "НПО "БИТ". Выполнение Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение здания, расположенного в п. Березовка Кондопожского района по договору с ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023 г. (Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А, установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.))
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А, установка приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,02234637 млн руб./ км - ВЛ 4,8 млн руб./ - МВА 1,68221362 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор на технологическое присоединение с ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 18 073 079,06 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 54 196 740,49
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 22 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 19 000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 11
Периодичность расходов, лет | 10
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134
Доход, руб. без НДС | -145 357 | -152 800 |  | 12 114 220 | 13 580 673 | 15 223 607 | 17 064 220 | 19 126 256 | 21 436 306 | 24 024 155 | 26 923 163 | 30 170 692 | 33 808 592 | 37 883 734 | 42 448 613 | 47 562 026 | 53 289 829 | 59 705 779 | 66 892 485 | 74 942 471
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Доход | -145 357 | -152 800 |  | 12 114 220 | 13 580 673 | 15 223 607 | 17 064 220 | 19 126 256 | 21 436 306 | 24 024 155 | 26 923 163 | 30 170 692 | 33 808 592 | 37 883 734 | 42 448 613 | 47 562 026 | 53 289 829 | 59 705 779 | 66 892 485 | 74 942 471
Операционные расходы |  |  |  | 2035: -28 387; 2045: -41 938
Ремонт объекта |  |  |  | 2031: -28 118; 2037: -35 537; 2043: -44 914
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -26 960 | -28 340 |  | -188 390 | -195 888 | -203 685 | -211 791 | -220 221 | -228 985 | -238 099 | -247 575 | -257 429 | -267 674 | -278 328 | -289 405 | -300 924 | -312 900 | -325 354 | -338 303 | -351 767 | -57 230 | -59 508
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -688 691 | -697 514 |  | 11 409 456 | 12 868 411 | 14 503 548 | 16 336 055 | 18 361 544 | 20 690 947 | 23 269 682 | 26 159 214 | 29 368 503 | 33 024 544 | 37 053 495 | 41 642 833 | 46 744 729 | 52 460 555 | 58 864 051 | 66 037 808 | 74 029 416 | -573 604 | -617 820
Амортизация | -516 374 | -516 374 |  | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374 | -516 374
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -688 691 | -697 514 |  | 11 409 456 | 12 868 411 | 14 503 548 | 16 336 055 | 18 361 544 | 20 690 947 | 23 269 682 | 26 159 214 | 29 368 503 | 33 024 544 | 37 053 495 | 41 642 833 | 46 744 729 | 52 460 555 | 58 864 051 | 66 037 808 | 74 029 416 | -573 604 | -617 820
Проценты
Прибыль до налогообложения | -688 691 | -697 514 |  | 11 409 456 | 12 868 411 | 14 503 548 | 16 336 055 | 18 361 544 | 20 690 947 | 23 269 682 | 26 159 214 | 29 368 503 | 33 024 544 | 37 053 495 | 41 642 833 | 46 744 729 | 52 460 555 | 58 864 051 | 66 037 808 | 74 029 416 | -573 604 | -617 820
Налог на прибыль |  |  |  | -2 092 714 | -3 230 012 | -3 638 796 | -4 096 923 | -4 603 295 | -5 185 646 | -5 830 330 | -6 552 713 | -7 355 035 | -8 269 045 | -9 276 283 | -10 423 618 | -11 699 092 | -13 128 048 | -14 728 922 | -16 522 361 | -18 520 263
Чистая прибыль | -688 691 | -697 514 |  | 9 316 742 | 9 638 399 | 10 864 752 | 12 239 132 | 13 758 248 | 15 505 301 | 17 439 352 | 19 606 501 | 22 013 468 | 24 755 499 | 27 777 212 | 31 219 216 | 35 045 637 | 39 332 507 | 44 135 129 | 49 515 447 | 55 509 153 | -573 604 | -617 820
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -688 691 | -697 514 |  | 11 409 456 | 12 868 411 | 14 503 548 | 16 336 055 | 18 361 544 | 20 690 947 | 23 269 682 | 26 159 214 | 29 368 503 | 33 024 544 | 37 053 495 | 41 642 833 | 46 744 729 | 52 460 555 | 58 864 051 | 66 037 808 | 74 029 416 | -573 604 | -617 820
Амортизация | 516 374 | 516 374 |  | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374 | 516 374
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -2 092 714 | -3 230 012 | -3 638 796 | -4 096 923 | -4 603 295 | -5 185 646 | -5 830 330 | -6 552 713 | -7 355 035 | -8 269 045 | -9 276 283 | -10 423 618 | -11 699 092 | -13 128 048 | -14 728 922 | -16 522 361 | -18 520 263
НДС |  |  |  |  | -1 376 816 | -3 003 984 | -3 370 486 | -3 775 583 | -4 241 464 | -4 757 211 | -5 335 117 | -5 976 975 | -6 708 184 | -7 513 974 | -8 431 841 | -9 452 221 | -10 595 386 | -11 876 085 | -13 310 836 | -14 909 158
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 174 393 | 438 979 | 440 858 | 129 803 | 143 472 | 164 999 | 182 660 | 204 675 | 227 325 | 258 970 | 285 384 | 325 078 | 361 384 | 404 871 | 453 581 | 508 141 | 566 072 | -5 270 645
Инвестиции | -21 368 854
Изменения финансовых обязательств | 21 368 854
Чистый денежный поток | -206 781 | -217 368 |  | 12 392 675 | 11 893 892 | 11 821 983 | 12 885 308 | 14 418 094 | 16 186 674 | 18 138 387 | 20 327 550 | 22 757 167 | 25 530 842 | 28 578 970 | 32 060 668 | 35 923 395 | 40 253 752 | 45 105 084 | 50 539 961 | 56 591 599 | -5 339 321 | -121 736
Накопленный чистый денежный поток | -206 781 | -424 149 |  | 11 968 526 | 23 862 418 | 35 684 401 | 48 569 709 | 62 987 804 | 79 174 477 | 97 312 864 | 117 640 414 | 140 397 580 | 165 928 422 | 194 507 392 | 226 568 060 | 262 491 455 | 302 745 206 | 347 850 290 | 398 390 251 | 454 981 850 | 449 642 529 | 449 520 793
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -178 706 | -162 351 |  | 7 999 307 | 6 634 992 | 5 699 488 | 5 368 704 | 5 191 724 | 5 037 215 | 4 878 211 | 4 724 720 | 4 571 286 | 4 432 150 | 4 287 706 | 4 157 000 | 4 025 446 | 3 898 271 | 3 775 029 | 3 655 601 | 3 537 570 | -288 448 | -5 684
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -178 706 | -341 057 |  | 7 658 250 | 14 293 243 | 19 992 731 | 25 361 435 | 30 553 159 | 35 590 374 | 40 468 585 | 45 193 305 | 49 764 591 | 54 196 740 | 58 484 446 | 62 641 446 | 66 666 892 | 70 565 163 | 74 340 192 | 77 995 794 | 81 533 363 | 81 244 915 | 81 239 231
Внутренняя норма доходности (IRR) | 676
Срок окупаемости (PBP) | 2,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 2,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 20.11.2023 | 20.11.2023 | нд | нд | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.03.2024 | 28.03.2024 | нд | нд | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 29.04.2025 | 29.04.2025 | нд | нд | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 29.04.2025 | 29.04.2025 | нд | нд | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 16.09.2025 | 16.09.2025 | нд | нд | 28.03.2024 16.09.2025 | 28.03.2024 16.09.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.10.2025 | 05.10.2025 | нд | нд | 01.10.2025 | 05.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 06.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.10.2025 | 25.10.2025 | нд | нд | 16.10.2025 | 25.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | 26.10.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.11.2025 | 05.11.2025 | нд | нд | 01.11.2025 | 05.11.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 20.11.2025 | 20.11.2025 | нд | нд | 26.12.2025 | 26.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2025 | 15.11.2025 | нд | нд | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 21,36885446 | 21,16140979 | 21,36885446 | 21,16140979 | 0 | 21,36885446 | 2 кв.; 4 кв. | 21,16140979 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21,36885446 | 21,16140979
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 21,36885446 | 21,16140979 | 21,36885446 | 21,16140979 | 0 | 21,36885446 | 2 кв.; 4 кв. | 21,16140979 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21,36885446 | 21,16140979
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 18,07307906 | 17,86569195 | 18,07307906 | 17,86569195 | 0 | 18,07307906 | 2 кв.; 4 кв. | 17,86569195 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18,07307906 | 17,86569195
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,89158918 | 0,89158918 | 0,89158918 | 0,89158918 | 0 | 0,89158918 | 2 кв. | 0,89158918 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,89158918 | 0,89158918
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,99362799 | 6,14232988 | 5,99362799 | 6,14232988 | 0 | 5,99362799 | 4 кв. | 6,14232988 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,99362799 | 6,14232988
2.3 | оборудование | 8,90875685 | 8,75062271 | 8,90875685 | 8,75062271 | 0 | 8,90875685 | 4 кв. | 8,75062271 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,90875685 | 8,75062271
2.4 | прочие затраты | 2,27910504 | 2,08115018 | 2,27910504 | 2,08115018 | 0 | 2,27910504 | 4 кв. | 2,08115018 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,27910504 | 2,08115018
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,031 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0 | 0,222 | 4 кв. | 0,222 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,222 | 0,222
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,025 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0 | 0,025 | 4 кв. | 0,045 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,025 | 0,045
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 4 кв. | 1.122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,031 | 1.122
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0 | 0,222 | 4 кв. | 0.111 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,222 | 0.111
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,025 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0 | 0,025 | 4 кв. | 0.045 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,025 | 0.045
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 18,07307906 | 17,86569195 | 18,07307906 | 17,86569195 | 0 | 18,07307906 | 4 кв. | 17,86569195 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18,07307906 | 17,86569195
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 0 | 1,278 | 4 кв. | 1,278 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,278 | 1,278
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 1.031 | 0.222 | 0.025 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0110040.0002. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту «Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от Л-63-7 кВ (0,55 км) с установкой реклоузера (1 шт), ЛЭП 10 кВ от вновь установленной ячейки на ПС-63 (0,85 км), установка дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), ТП 10/0,4 кВ (2х1000 кВ*А), приборов учета электроэнергии 0,4 кВ (4 шт.) в ТП в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 14491.7909 | Сводный сметный расчет | 14491.7909 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 14491.7909 | нд | 0 | 14491.7909 | 14491.7909 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 17390.1491 | 16320.2421 | mr-sz24105DP | lot-online.ru | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | 12.03.2024 | нд | нд |  |  | 31.03.2024 | 28.03.2024 | 31.03.2024 | 28.03.2024 | 31.05.2025 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 13.08.2025 на сумму 1 069,907 тыс. руб с учётом НДС
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 1.031 | 0.222 | 0.025 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 15587.2878 | Сводный сметный расчет | 15587.2878 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ПСК" | 15587.2878 | нд | 0 | 15587.2878 | 15587.2878 | АО "ПСК" | 18704.7454 | 0.3454 |  | Неэлектронная | 01.09.2025 |  |  | 16.09.2029 | нд | нд |  |  | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 31.10.2025 | 01.10.2025 | 30.11.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-33-2-01.32-3207
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство линейных ответвлений ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-63-7 (протяженностью 0,536 км, в том числе 0,111 км - двухцепная ВЛ) с установкой реклоузера (1 шт.) и КВЛ 10 кВ (протяженностью 0,742 км, из них КЛ 10 кВ - 0,025 км, ВЛ 10 кВ – 0,717 км, в том числе 0,111 км – двухцепная ВЛ) от вновь устанавливаемой дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВ*А с установкой приборов учета электроэнергии 0,4 кВ в монтируемую ТП (4 т.у.) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, п. Березовка, д. Горка
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 2(2) км: ввод - 1,278(1,278)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 4
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 21,36885446
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 77 от 29.04.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 19,7746524
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 19,7746524
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.03.2024 № КАР/00082/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 13.08.2025)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1,06990700
% от сметной стоимости проекта | 5,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,06990702
освоено по договору, млн. руб. | 0,89158918
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 16.09.2025 № КАР/00227/25 подрядчик АО "ПСК"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 18,70474540
% от сметной стоимости проекта | 87,53 %
оплачено по договору, млн. руб. | 18,7044
освоено по договору, млн. руб. | 15,587
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 37,95%
- поставка основного оборудования, % | 56,41%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,64%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99,03 %
всего оплачено по объекту | 21,16140979
% освоения по объекту за отчетный период | 98,85 %
всего освоено по объекту | 17,86569195
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.03.2024 , КАР/00082/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ПСК" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 16.09.2025 , КАР/00227/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.03.2024 , КАР/00082/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)