## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 1 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 41,276 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 34,397 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 41,27630966 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 34 396 924,72 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4,2
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4,2
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 6 581 249,06
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 10 247
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 12 734; 2039: -17 896; 2048: 20 340; 2051: -28 586; 2060: 32 491; 2063: -45 662; 2072: 51 899; 2075: -72 937
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 2 358 874 | 2 452 758 | 2 550 377 | 2 651 882 | 2 757 427 | 2 867 173 | 2 981 286 | 3 099 942 | 3 223 319 | 3 351 607 | 3 485 001 | 3 623 704 | 3 767 928 | 3 917 891 | 4 073 823 | 4 235 962 | 4 404 553 | 4 579 854 | 4 762 132 | 4 951 665 | 5 148 741 | 5 353 661 | 5 566 737 | 5 788 293 | 6 018 667 | 6 258 210 | 6 507 287 | 6 766 277 | 7 035 575 | 7 315 591 | 7 606 751 | 7 909 500 | 8 224 298 | 8 551 625 | 8 891 980 | 9 245 880 | 9 613 866 | 9 996 498 | 10 394 359 | 10 808 054 | 11 238 215 | 11 685 496 | 12 150 579 | 12 634 172 | 13 137 012 | 13 659 865 | 14 203 527 | 14 768 828 | 15 356 627 | 15 967 821 | 16 603 340
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 1 376 105 | 1 469 988 | 1 567 608 | 1 669 113 | 1 774 658 | 1 884 404 | 1 998 517 | 2 117 172 | 2 240 550 | 2 381 572 | 2 502 232 | 2 640 935 | 2 767 263 | 2 935 122 | 3 091 054 | 3 253 192 | 3 421 784 | 3 597 085 | 3 779 363 | 3 968 896 | 4 165 972 | 4 391 232 | 4 583 968 | 4 805 524 | 5 007 312 | 5 275 441 | 5 524 518 | 5 783 508 | 6 052 805 | 6 332 821 | 6 623 982 | 6 926 730 | 7 241 529 | 7 601 346 | 7 909 210 | 9 245 880 | 9 568 205 | 9 996 498 | 10 394 359 | 10 808 054 | 11 238 215 | 11 685 496 | 12 150 579 | 12 634 172 | 13 137 012 | 13 711 764 | 14 203 527 | 14 768 828 | 15 283 690 | 15 967 821 | 16 603 340
Амортизация |  |  |  | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769 | -982 769
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 1 376 105 | 1 469 988 | 1 567 608 | 1 669 113 | 1 774 658 | 1 884 404 | 1 998 517 | 2 117 172 | 2 240 550 | 2 381 572 | 2 502 232 | 2 640 935 | 2 767 263 | 2 935 122 | 3 091 054 | 3 253 192 | 3 421 784 | 3 597 085 | 3 779 363 | 3 968 896 | 4 165 972 | 4 391 232 | 4 583 968 | 4 805 524 | 5 007 312 | 5 275 441 | 5 524 518 | 5 783 508 | 6 052 805 | 6 332 821 | 6 623 982 | 6 926 730 | 7 241 529 | 7 601 346 | 7 909 210 | 9 245 880 | 9 568 205 | 9 996 498 | 10 394 359 | 10 808 054 | 11 238 215 | 11 685 496 | 12 150 579 | 12 634 172 | 13 137 012 | 13 711 764 | 14 203 527 | 14 768 828 | 15 283 690 | 15 967 821 | 16 603 340
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 1 376 105 | 1 469 988 | 1 567 608 | 1 669 113 | 1 774 658 | 1 884 404 | 1 998 517 | 2 117 172 | 2 240 550 | 2 381 572 | 2 502 232 | 2 640 935 | 2 767 263 | 2 935 122 | 3 091 054 | 3 253 192 | 3 421 784 | 3 597 085 | 3 779 363 | 3 968 896 | 4 165 972 | 4 391 232 | 4 583 968 | 4 805 524 | 5 007 312 | 5 275 441 | 5 524 518 | 5 783 508 | 6 052 805 | 6 332 821 | 6 623 982 | 6 926 730 | 7 241 529 | 7 601 346 | 7 909 210 | 9 245 880 | 9 568 205 | 9 996 498 | 10 394 359 | 10 808 054 | 11 238 215 | 11 685 496 | 12 150 579 | 12 634 172 | 13 137 012 | 13 711 764 | 14 203 527 | 14 768 828 | 15 283 690 | 15 967 821 | 16 603 340
Налог на прибыль | [5 empty] | -317 210 | -441 847 | -468 234 | -495 670 | -524 198 | -553 862 | -584 707 | -619 962 | -650 127 | -684 803 | -716 385 | -758 350 | -797 333 | -837 867 | -880 015 | -923 840 | -969 410 | -1 016 793 | -1 066 062 | -1 122 377 | -1 170 561 | -1 225 950 | -1 276 397 | -1 343 429 | -1 405 699 | -1 470 446 | -1 537 771 | -1 607 775 | -1 680 565 | -1 756 252 | -1 834 951 | -1 924 906 | -2 001 872 | -2 311 470 | -2 392 051 | -2 499 125 | -2 598 590 | -2 702 014 | -2 809 554 | -2 921 374 | -3 037 645 | -3 158 543 | -3 284 253 | -3 427 941 | -3 550 882 | -3 692 207 | -3 820 923 | -3 991 955 | -4 150 835
Чистая прибыль |  |  |  | 1 376 105 | 1 469 988 | 1 250 398 | 1 227 266 | 1 306 424 | 1 388 733 | 1 474 319 | 1 563 310 | 1 655 843 | 1 761 610 | 1 852 105 | 1 956 132 | 2 050 878 | 2 176 772 | 2 293 721 | 2 415 325 | 2 541 768 | 2 673 244 | 2 809 953 | 2 952 103 | 3 099 910 | 3 268 855 | 3 413 407 | 3 579 574 | 3 730 915 | 3 932 011 | 4 118 819 | 4 313 061 | 4 515 035 | 4 725 047 | 4 943 417 | 5 170 479 | 5 406 577 | 5 676 441 | 5 907 338 | 6 934 410 | 7 176 154 | 7 497 374 | 7 795 769 | 8 106 041 | 8 428 661 | 8 764 122 | 9 112 934 | 9 475 629 | 9 852 759 | 10 283 823 | 10 652 646 | 11 076 621 | 11 462 768 | 11 975 866 | 12 452 505
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 1 376 105 | 1 469 988 | 1 567 608 | 1 669 113 | 1 774 658 | 1 884 404 | 1 998 517 | 2 117 172 | 2 240 550 | 2 381 572 | 2 502 232 | 2 640 935 | 2 767 263 | 2 935 122 | 3 091 054 | 3 253 192 | 3 421 784 | 3 597 085 | 3 779 363 | 3 968 896 | 4 165 972 | 4 391 232 | 4 583 968 | 4 805 524 | 5 007 312 | 5 275 441 | 5 524 518 | 5 783 508 | 6 052 805 | 6 332 821 | 6 623 982 | 6 926 730 | 7 241 529 | 7 601 346 | 7 909 210 | 9 245 880 | 9 568 205 | 9 996 498 | 10 394 359 | 10 808 054 | 11 238 215 | 11 685 496 | 12 150 579 | 12 634 172 | 13 137 012 | 13 711 764 | 14 203 527 | 14 768 828 | 15 283 690 | 15 967 821 | 16 603 340
Амортизация |  |  |  | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769 | 982 769
Проценты
Налог на прибыль | [5 empty] | -317 210 | -441 847 | -468 234 | -495 670 | -524 198 | -553 862 | -584 707 | -619 962 | -650 127 | -684 803 | -716 385 | -758 350 | -797 333 | -837 867 | -880 015 | -923 840 | -969 410 | -1 016 793 | -1 066 062 | -1 122 377 | -1 170 561 | -1 225 950 | -1 276 397 | -1 343 429 | -1 405 699 | -1 470 446 | -1 537 771 | -1 607 775 | -1 680 565 | -1 756 252 | -1 834 951 | -1 924 906 | -2 001 872 | -2 311 470 | -2 392 051 | -2 499 125 | -2 598 590 | -2 702 014 | -2 809 554 | -2 921 374 | -3 037 645 | -3 158 543 | -3 284 253 | -3 427 941 | -3 550 882 | -3 692 207 | -3 820 923 | -3 991 955 | -4 150 835
НДС | [14 empty] | -203 832 | -750 006 | -783 578 | -814 765 | -847 192 | -880 911 | -915 971 | -952 426 | -990 333 | -1 029 748 | -1 074 800 | -1 113 347 | -1 157 659 | -1 198 016 | -1 251 642 | -1 301 457 | -1 353 255 | -1 407 115 | -1 463 118 | -1 521 350 | -1 581 900 | -1 644 860 | -1 716 823 | -1 778 396 | -1 849 176 | -1 913 641 | -1 999 300 | -2 078 872 | -2 161 611 | -2 247 643 | -2 337 099 | -2 430 116 | -2 526 834 | -2 627 402 | -2 742 353 | -2 840 705 | -2 953 766 | -3 056 738 | -3 193 564 | -3 320 668
Изменения в рабочем капитале | [5 empty] | 26 434 | 10 386 | 2 199 | 2 286 | 2 377 | 2 472 | 2 570 | 2 938 | 2 514 | 53 848 | 139 175 | 11 890 | 11 045 | 11 485 | 11 942 | 12 417 | 12 911 | 13 425 | 13 960 | 15 956 | 13 652 | 15 694 | 14 293 | 18 992 | 17 643 | 18 345 | 19 075 | 19 834 | 20 624 | 21 445 | 22 298 | 25 487 | 21 807 | 43 495 | 22 831 | 30 337 | 28 182 | 29 303 | 30 470 | 31 682 | 32 943 | 34 255 | 35 618 | 40 712 | 34 833 | 40 042 | 36 469 | 48 459 | 45 016
Инвестиции | -2 044 661 | -22 166 932 |  | 2027: -16 714 458
Изменения финансовых обязательств | 511 165 | 16 663 593 |  | 2027: 17 222 167
Чистый денежный поток | -1 533 496 | -5 503 339 |  | 3 338 358 | 2 943 309 | 2 769 677 | 2 750 798 | 2 842 878 | 2 947 224 | 3 055 722 | 3 168 540 | 3 285 847 | 3 420 185 | 3 534 388 | 3 513 658 | 3 172 822 | 3 171 432 | 3 287 536 | 3 409 579 | 3 536 480 | 3 668 431 | 3 805 634 | 3 948 297 | 4 096 639 | 4 267 580 | 4 409 828 | 4 578 036 | 4 727 977 | 4 933 773 | 5 119 231 | 5 314 176 | 5 516 879 | 5 727 650 | 5 946 810 | 6 174 693 | 6 411 645 | 6 684 697 | 6 911 915 | 6 977 905 | 7 198 985 | 7 527 711 | 7 823 951 | 8 135 344 | 8 459 131 | 8 795 804 | 9 145 877 | 9 509 883 | 9 888 377 | 10 324 534 | 10 687 479 | 11 116 663 | 11 499 237 | 12 024 325 | 12 497 521
Накопленный чистый денежный поток | -1 533 496 | -7 036 835 |  | -3 698 477 | -755 168 | 2 014 509 | 4 765 307 | 7 608 185 | 10 555 408 | 13 611 131 | 16 779 670 | 20 065 517 | 23 485 702 | 27 020 090 | 30 533 748 | 33 706 570 | 36 878 002 | 40 165 538 | 43 575 117 | 47 111 596 | 50 780 027 | 54 585 661 | 58 533 958 | 62 630 596 | 66 898 177 | 71 308 005 | 75 886 041 | 80 614 018 | 85 547 792 | 90 667 023 | 95 981 199 | 101 498 078 | 107 225 728 | 113 172 539 | 119 347 231 | 125 758 876 | 132 443 573 | 139 355 488 | 146 333 393 | 153 532 378 | 161 060 089 | 168 884 040 | 177 019 384 | 185 478 515 | 194 274 320 | 203 420 197 | 212 930 080 | 222 818 457 | 233 142 991 | 243 830 470 | 254 947 133 | 266 446 370 | 278 470 695 | 290 968 216
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 325 293 | -4 110 404 |  | 2 154 866 | 1 641 921 | 1 335 287 | 1 146 128 | 1 023 675 | 917 162 | 821 818 | 736 462 | 660 036 | 593 744 | 530 265 | 455 582 | 355 535 | 307 129 | 275 147 | 246 618 | 221 067 | 198 181 | 177 680 | 159 313 | 142 856 | 128 612 | 114 855 | 103 047 | 91 973 | 82 946 | 74 379 | 66 728 | 59 868 | 53 717 | 48 200 | 43 252 | 38 814 | 34 973 | 31 252 | 27 267 | 24 311 | 21 970 | 19 734 | 17 734 | 15 936 | 14 320 | 12 869 | 11 564 | 10 392 | 9 377 | 8 389 | 7 541 | 6 741 | 6 092 | 5 472
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 325 293 | -5 435 696 |  | -3 280 831 | -1 638 909 | -303 622 | 842 506 | 1 866 181 | 2 783 343 | 3 605 161 | 4 341 623 | 5 001 659 | 5 595 402 | 6 125 667 | 6 581 249 | 6 936 784 | 7 243 913 | 7 519 061 | 7 765 678 | 7 986 746 | 8 184 927 | 8 362 607 | 8 521 919 | 8 664 775 | 8 793 386 | 8 908 241 | 9 011 288 | 9 103 262 | 9 186 207 | 9 260 586 | 9 327 314 | 9 387 182 | 9 440 899 | 9 489 099 | 9 532 351 | 9 571 165 | 9 606 137 | 9 637 389 | 9 664 656 | 9 688 967 | 9 710 937 | 9 730 671 | 9 748 405 | 9 764 341 | 9 778 661 | 9 791 530 | 9 803 094 | 9 813 486 | 9 822 863 | 9 831 252 | 9 838 793 | 9 845 534 | 9 851 626 | 9 857 099
Внутренняя норма доходности (IRR) | 39,
Срок окупаемости (PBP) | 4,2
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 4,2
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2026 | 31.08.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 41,27630966 | 41,27630966 | 41,27630966 | 41,27630966 | 0 | 0,61339840 | 2 кв. | 0,61339840 | 2 кв. | 19,99631129 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 20,66659997 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41,27630966 | 0,61339840
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 41,27630966 | 41,27630966 | 41,27630966 | 41,27630966 | 0 | 0,61339840 | 2 кв. | 0,61339840 | 2 кв. | 19,99631129 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 20,66659997 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41,27630966 | 0,61339840
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 34,39692472 | 34,39692472 | 34,39692472 | 34,39692472 | 0 | 1,70388445 | 4 кв. | 1,70388445 | 4 кв. | 18,56504836 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 14,12799191 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,39692472 | 1,70388445
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,70388445 | 1,70388445 | 1,70388445 | 1,70388445 | 0 | 1,70388445 | 4 кв. | 1,70388445 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,70388445 | 1,70388445
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 30,94174726 | 30,94174726 | 30,94174726 | 30,94174726 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18,56504836 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 12,37669890 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30,94174726 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,75129301 | 1,75129301 | 1,75129301 | 1,75129301 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,75129301 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,75129301 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 34,39692472 | 34,39692472 | 34,39692472 | 34,39692472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,39692472 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,39692472 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 13,68 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).; | ДЗО | 34828.6313 | Укрупненный расчет | 34828.6313 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 32846.2928 | нд | 0 | 32846.2928 | 32645.6317 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 39174.758 | 38561.3596 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 257р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 39 174,75804 тыс. руб на 39 174,75805 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4010 P_000-61-1-01.12-4016 P_000-61-1-01.32-4161 P_000-61-1-01.32-4166 P_000-63-1-01.32-4306 P_000-63-1-01.32-4307 P_000-63-1-01.32-4308

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 1(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 41,27630966
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 39,17475805
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 39,17475805
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ566-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 01.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 39,17475805
% от сметной стоимости проекта | 94,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,6133984
освоено по договору, млн. руб. | 1,70388445
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1,49 %
всего оплачено по объекту | 0,6133984
% освоения по объекту за отчетный период | 4,95 %
всего освоено по объекту | 1,70388445
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)