## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +( № АБ-50-р от 24.01.2025)
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: -3,45 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 168,105 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 140,087 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 39,55403472 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 140 087 206,32 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4,7
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4,7
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 20 259 238,80
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 43 549
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -29 | -31 | -32 | -33 | -34 | -36 | -37 | -39 | -40 | -42 | -43 | -45 | -47 | -49 | -51 | -53 | -55 | -57 | -59 | -62 | -64 | -67 | -69 | -72 | -75 | -78 | -81 | -84 | -88 | -91 | -95 | -99 | -103 | -107 | -111 | -115 | -120 | -125 | -130 | -135 | -140 | -146 | -151 | -157 | -164 | -170 | -177 | -184 | -191 | -199 | -207
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | -29 | -31 | -32 | -33 | -34 | -36 | -37 | -39 | -40 | -42 | -43 | -45 | -47 | -49 | -51 | -53 | -55 | -57 | -59 | -62 | -64 | -67 | -69 | -72 | -75 | -78 | -81 | -84 | -88 | -91 | -95 | -99 | -103 | -107 | -111 | -115 | -120 | -125 | -130 | -135 | -140 | -146 | -151 | -157 | -164 | -170 | -177 | -184 | -191 | -199 | -207
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 54 917; 2039: -76 057; 2048: 87 722; 2051: -121 488; 2060: 140 122; 2063: -194 058; 2072: 223 822; 2075: -309 977
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 8 807 870 | 9 158 423 | 9 522 929 | 9 901 941 | 10 296 038 | 10 705 821 | 11 131 912 | 11 574 963 | 12 035 646 | 12 514 665 | 13 012 748 | 13 530 656 | 14 069 176 | 14 629 129 | 15 211 368 | 15 816 781 | 16 446 289 | 17 100 851 | 17 781 465 | 18 489 167 | 19 225 036 | 19 990 193 | 20 785 802 | 21 613 077 | 22 473 278 | 23 367 714 | 24 297 749 | 25 264 800 | 26 270 339 | 27 315 898 | 28 403 071 | 29 533 513 | 30 708 947 | 31 931 163 | 33 202 023 | 34 523 464 | 35 897 498 | 37 326 218 | 38 811 801 | 40 356 511 | 41 962 700 | 43 632 816 | 45 369 402 | 47 175 104 | 49 052 673 | 51 004 970 | 53 034 967 | 55 145 759 | 57 340 560 | 59 622 715 | 61 995 699
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 8 807 841 | 9 158 393 | 9 522 897 | 9 901 908 | 10 296 004 | 10 705 785 | 11 131 875 | 11 574 924 | 12 035 606 | 12 569 540 | 13 012 705 | 13 530 611 | 13 993 072 | 14 629 080 | 15 211 318 | 15 816 728 | 16 446 234 | 17 100 794 | 17 781 406 | 18 489 106 | 19 224 972 | 20 077 848 | 20 785 733 | 21 613 005 | 22 351 714 | 23 367 636 | 24 297 668 | 25 264 715 | 26 270 251 | 27 315 807 | 28 402 976 | 29 533 414 | 30 708 844 | 32 071 178 | 33 201 912 | 34 523 348 | 35 703 320 | 37 326 093 | 38 811 672 | 40 356 376 | 41 962 560 | 43 632 670 | 45 369 250 | 47 174 947 | 49 052 509 | 51 228 622 | 53 034 790 | 55 145 575 | 57 030 392 | 59 622 516 | 61 995 492
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 8 807 841 | 9 158 393 | 9 522 897 | 9 901 908 | 10 296 004 | 10 705 785 | 11 131 875 | 11 574 924 | 12 035 606 | 12 569 540 | 13 012 705 | 13 530 611 | 13 993 072 | 14 629 080 | 15 211 318 | 15 816 728 | 16 446 234 | 17 100 794 | 17 781 406 | 18 489 106 | 19 224 972 | 20 077 848 | 20 785 733 | 21 613 005 | 22 351 714 | 23 367 636 | 24 297 668 | 25 264 715 | 26 270 251 | 27 315 807 | 28 402 976 | 29 533 414 | 30 708 844 | 32 071 178 | 33 201 912 | 34 523 348 | 35 703 320 | 37 326 093 | 38 811 672 | 40 356 376 | 41 962 560 | 43 632 670 | 45 369 250 | 47 174 947 | 49 052 509 | 51 228 622 | 53 034 790 | 55 145 575 | 57 030 392 | 59 622 516 | 61 995 492
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 8 807 841 | 9 158 393 | 9 522 897 | 9 901 908 | 10 296 004 | 10 705 785 | 11 131 875 | 11 574 924 | 12 035 606 | 12 569 540 | 13 012 705 | 13 530 611 | 13 993 072 | 14 629 080 | 15 211 318 | 15 816 728 | 16 446 234 | 17 100 794 | 17 781 406 | 18 489 106 | 19 224 972 | 20 077 848 | 20 785 733 | 21 613 005 | 22 351 714 | 23 367 636 | 24 297 668 | 25 264 715 | 26 270 251 | 27 315 807 | 28 402 976 | 29 533 414 | 30 708 844 | 32 071 178 | 33 201 912 | 34 523 348 | 35 703 320 | 37 326 093 | 38 811 672 | 40 356 376 | 41 962 560 | 43 632 670 | 45 369 250 | 47 174 947 | 49 052 509 | 51 228 622 | 53 034 790 | 55 145 575 | 57 030 392 | 59 622 516 | 61 995 492
Налог на прибыль |  |  |  |  | -989 378 | -2 380 724 | -2 475 477 | -2 574 001 | -2 676 446 | -2 782 969 | -2 893 731 | -3 008 901 | -3 142 385 | -3 253 176 | -3 382 653 | -3 498 268 | -3 657 270 | -3 802 829 | -3 954 182 | -4 111 558 | -4 275 199 | -4 445 351 | -4 622 276 | -4 806 243 | -5 019 462 | -5 196 433 | -5 403 251 | -5 587 929 | -5 841 909 | -6 074 417 | -6 316 179 | -6 567 563 | -6 828 952 | -7 100 744 | -7 383 354 | -7 677 211 | -8 017 795 | -8 300 478 | -8 630 837 | -8 925 830 | -9 331 523 | -9 702 918 | -10 089 094 | -10 490 640 | -10 908 168 | -11 342 313 | -11 793 737 | -12 263 127 | -12 807 155 | -13 258 698 | -13 786 394 | -14 257 598 | -14 905 629 | -15 498 873
Чистая прибыль |  |  |  | 8 807 841 | 8 169 015 | 7 142 173 | 7 426 431 | 7 722 003 | 8 029 339 | 8 348 906 | 8 681 193 | 9 026 704 | 9 427 155 | 9 759 529 | 10 147 958 | 10 494 804 | 10 971 810 | 11 408 488 | 11 862 546 | 12 334 675 | 12 825 596 | 13 336 054 | 13 866 829 | 14 418 729 | 15 058 386 | 15 589 300 | 16 209 754 | 16 763 786 | 17 525 727 | 18 223 251 | 18 948 536 | 19 702 688 | 20 486 855 | 21 302 232 | 22 150 061 | 23 031 633 | 24 053 384 | 24 901 434 | 25 892 511 | 26 777 490 | 27 994 570 | 29 108 754 | 30 267 282 | 31 471 920 | 32 724 503 | 34 026 938 | 35 381 210 | 36 789 382 | 38 421 466 | 39 776 093 | 41 359 181 | 42 772 794 | 44 716 887 | 46 496 619
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 8 807 841 | 9 158 393 | 9 522 897 | 9 901 908 | 10 296 004 | 10 705 785 | 11 131 875 | 11 574 924 | 12 035 606 | 12 569 540 | 13 012 705 | 13 530 611 | 13 993 072 | 14 629 080 | 15 211 318 | 15 816 728 | 16 446 234 | 17 100 794 | 17 781 406 | 18 489 106 | 19 224 972 | 20 077 848 | 20 785 733 | 21 613 005 | 22 351 714 | 23 367 636 | 24 297 668 | 25 264 715 | 26 270 251 | 27 315 807 | 28 402 976 | 29 533 414 | 30 708 844 | 32 071 178 | 33 201 912 | 34 523 348 | 35 703 320 | 37 326 093 | 38 811 672 | 40 356 376 | 41 962 560 | 43 632 670 | 45 369 250 | 47 174 947 | 49 052 509 | 51 228 622 | 53 034 790 | 55 145 575 | 57 030 392 | 59 622 516 | 61 995 492
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -989 378 | -2 380 724 | -2 475 477 | -2 574 001 | -2 676 446 | -2 782 969 | -2 893 731 | -3 008 901 | -3 142 385 | -3 253 176 | -3 382 653 | -3 498 268 | -3 657 270 | -3 802 829 | -3 954 182 | -4 111 558 | -4 275 199 | -4 445 351 | -4 622 276 | -4 806 243 | -5 019 462 | -5 196 433 | -5 403 251 | -5 587 929 | -5 841 909 | -6 074 417 | -6 316 179 | -6 567 563 | -6 828 952 | -7 100 744 | -7 383 354 | -7 677 211 | -8 017 795 | -8 300 478 | -8 630 837 | -8 925 830 | -9 331 523 | -9 702 918 | -10 089 094 | -10 490 640 | -10 908 168 | -11 342 313 | -11 793 737 | -12 263 127 | -12 807 155 | -13 258 698 | -13 786 394 | -14 257 598 | -14 905 629 | -15 498 873
НДС | [15 empty] | -1 230 791 | -2 925 816 | -3 042 264 | -3 163 346 | -3 289 247 | -3 420 159 | -3 556 281 | -3 697 821 | -3 844 994 | -4 015 570 | -4 157 147 | -4 322 601 | -4 470 343 | -4 673 527 | -4 859 534 | -5 052 943 | -5 254 050 | -5 463 161 | -5 680 595 | -5 906 683 | -6 141 769 | -6 414 236 | -6 640 382 | -6 904 670 | -7 140 664 | -7 465 219 | -7 762 334 | -8 071 275 | -8 392 512 | -8 726 534 | -9 073 850 | -9 434 989 | -9 810 502 | -10 245 724 | -10 606 958 | -11 029 115 | -11 406 078 | -11 924 503 | -12 399 098
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 82 448 | 115 945 | 7 896 | 8 210 | 8 537 | 8 877 | 9 230 | 9 598 | 11 124 | 9 233 | 10 790 | 317 332 | 437 006 | 41 242 | 42 883 | 44 590 | 46 365 | 48 210 | 50 129 | 52 124 | 60 412 | 50 142 | 58 598 | 52 325 | 71 961 | 65 877 | 68 499 | 71 225 | 74 060 | 77 008 | 80 073 | 83 260 | 96 499 | 80 094 | 93 602 | 83 581 | 114 946 | 105 228 | 109 417 | 113 771 | 118 299 | 123 008 | 127 903 | 132 994 | 154 141 | 127 937 | 149 514 | 133 508 | 183 609 | 168 086
Инвестиции | -1 100 822 | -93 197 444 |  | 2027: -73 206 381
Изменения финансовых обязательств | 275 206 | 67 115 744 |  | 2027: 72 696 257
Чистый денежный поток | -825 617 | -26 081 700 |  | 10 059 284 | 10 083 141 | 9 162 697 | 9 414 709 | 9 789 414 | 10 179 033 | 10 584 158 | 11 005 408 | 11 443 423 | 11 952 187 | 12 371 302 | 12 864 870 | 12 379 960 | 11 408 817 | 11 449 730 | 11 905 429 | 12 379 265 | 12 871 960 | 13 384 264 | 13 916 958 | 14 470 853 | 15 118 798 | 15 639 442 | 16 268 352 | 16 816 111 | 17 597 688 | 18 289 128 | 19 017 036 | 19 773 914 | 20 560 915 | 21 379 240 | 22 230 134 | 23 114 893 | 24 149 882 | 24 981 528 | 25 986 113 | 26 861 071 | 28 109 517 | 29 213 982 | 30 376 699 | 31 585 692 | 32 842 802 | 34 149 946 | 35 509 113 | 36 922 376 | 38 575 608 | 39 904 030 | 41 508 695 | 42 906 302 | 44 900 495 | 46 664 705
Накопленный чистый денежный поток | -825 617 | -26 907 317 |  | -16 848 032 | -6 764 891 | 2 397 806 | 11 812 515 | 21 601 929 | 31 780 962 | 42 365 121 | 53 370 529 | 64 813 952 | 76 766 139 | 89 137 441 | 102 002 311 | 114 382 271 | 125 791 088 | 137 240 818 | 149 146 247 | 161 525 513 | 174 397 473 | 187 781 737 | 201 698 695 | 216 169 548 | 231 288 346 | 246 927 787 | 263 196 140 | 280 012 251 | 297 609 939 | 315 899 067 | 334 916 103 | 354 690 016 | 375 250 932 | 396 630 172 | 418 860 305 | 441 975 198 | 466 125 080 | 491 106 608 | 517 092 721 | 543 953 792 | 572 063 309 | 601 277 291 | 631 653 990 | 663 239 682 | 696 082 484 | 730 232 429 | 765 741 543 | 802 663 919 | 841 239 526 | 881 143 556 | 922 652 251 | 965 558 553 | 1 010 459 048 | 1 057 123 753
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -713 522 | -19 480 231 |  | 6 493 134 | 5 624 867 | 4 417 422 | 3 922 668 | 3 525 011 | 3 167 666 | 2 846 547 | 2 557 980 | 2 298 667 | 2 074 898 | 1 856 068 | 1 668 065 | 1 387 254 | 1 104 858 | 958 275 | 861 131 | 773 834 | 695 387 | 624 893 | 561 545 | 504 619 | 455 634 | 407 332 | 366 185 | 327 123 | 295 849 | 265 728 | 238 790 | 214 583 | 192 830 | 173 282 | 155 715 | 139 930 | 126 346 | 112 953 | 101 542 | 90 711 | 82 038 | 73 686 | 66 216 | 59 503 | 53 471 | 48 051 | 43 180 | 38 802 | 35 036 | 31 322 | 28 158 | 25 154 | 22 749 | 20 433
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -713 522 | -20 193 754 |  | -13 700 619 | -8 075 752 | -3 658 330 | 264 338 | 3 789 349 | 6 957 015 | 9 803 561 | 12 361 542 | 14 660 209 | 16 735 106 | 18 591 174 | 20 259 239 | 21 646 492 | 22 751 350 | 23 709 625 | 24 570 755 | 25 344 589 | 26 039 977 | 26 664 870 | 27 226 415 | 27 731 034 | 28 186 668 | 28 594 000 | 28 960 185 | 29 287 308 | 29 583 157 | 29 848 885 | 30 087 675 | 30 302 258 | 30 495 088 | 30 668 369 | 30 824 085 | 30 964 015 | 31 090 361 | 31 203 314 | 31 304 856 | 31 395 567 | 31 477 605 | 31 551 291 | 31 617 507 | 31 677 011 | 31 730 482 | 31 778 533 | 31 821 712 | 31 860 515 | 31 895 550 | 31 926 872 | 31 955 029 | 31 980 183 | 32 002 932 | 32 023 365
Внутренняя норма доходности (IRR) | 36,
Срок окупаемости (PBP) | 4,7
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 4,7
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.10.2025 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2026 | 31.08.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 168,10464758 | 168,10464758 | 168,10464758 | 168,10464758 | 0 | 0,33024675 | 2 кв. | 0,33024675 | 2 кв. | 80,53889265 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 87,23550818 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 168,10464758 | 0,33024675
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 168,10464758 | 168,10464758 | 168,10464758 | 168,10464758 | 0 | 0,33024675 | 2 кв. | 0,33024675 | 2 кв. | 80,53889265 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 87,23550818 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 168,10464758 | 0,33024675
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 140,08720632 | 140,08720632 | 140,08720632 | 140,08720632 | 0 | 0,91735208 | 4 кв. | 0 | нд | 77,99786967 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 61,17198457 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 140,08720632 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,91735208 | 0,91735208 | 0,91735208 | 0,91735208 | 0 | 0,91735208 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,91735208 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 131,91158034 | 131,91158034 | 131,91158034 | 131,91158034 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77,99786967 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 53,91371067 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131,91158034 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 7,25827390 | 7,25827390 | 7,25827390 | 7,25827390 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,25827390 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,25827390 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 140,08720632 | 140,08720632 | 140,08720632 | 140,08720632 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 140,08720632 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 140,08720632 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,250 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС 110 кВ Окуловка, ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 330 кВ Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 9,35 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.); Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-10 кВ Л-5, Л-10 ТПС 110 кВ Угловка в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 2,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Варгусово / ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 4,0 км), ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Варгусово (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 24,74 км) в Окуловском районе Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ 35 кВ Угловка – Дом Отдыха Валдай с отпайкой на ПС Нелюшка (Л.Угловская-1) в Окуловском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС-35 кВ Д.О. "Валдай" с ВЛ-35 кВ (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 0,5 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; | ДЗО | 143778.5253 | Укрупненный расчет | 143778.5253 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 120082.1055 | нд | 0 | 120082.1055 | 120082.1065 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 159394.7189 | 159064.4721 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 256р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4011 P_000-61-1-01.12-4014 P_000-61-1-01.32-4162 P_000-61-1-01.32-4163 P_000-62-1-01.21-4003

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 4,25(-3,45)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 168,10464758
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 159,3947189
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 159,3947189
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ567-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 01.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 159,39471890
% от сметной стоимости проекта | 94,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,33024675
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,2 %
всего оплачено по объекту | 0,33024675
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ567-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ567-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)