## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 0,25 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.; 0,8 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2027 г.; 5,13 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 406,483 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 338,736 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 97,24469334 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 338 735 681,79 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 9,2
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 9,2
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1 465 730,91
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 167 303
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -39 052 | -40 606 | -42 222 | -43 903 | -45 650 | -47 467 | -49 356 | -51 320 | -53 363 | -55 487 | -57 695 | -59 991 | -62 379 | -64 862 | -67 443 | -70 128 | -72 919 | -75 821 | -78 838 | -81 976 | -85 239 | -88 631 | -92 159 | -95 827 | -99 641 | -103 606 | -107 730 | -112 018 | -116 476 | -121 112 | -125 932 | -130 944 | -136 156 | -141 575 | -147 209 | -153 068 | -159 160 | -165 495 | -172 082 | -178 930 | -186 052
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | -39 052 | -40 606 | -42 222 | -43 903 | -45 650 | -47 467 | -49 356 | -51 320 | -53 363 | -55 487 | -57 695 | -59 991 | -62 379 | -64 862 | -67 443 | -70 128 | -72 919 | -75 821 | -78 838 | -81 976 | -85 239 | -88 631 | -92 159 | -95 827 | -99 641 | -103 606 | -107 730 | -112 018 | -116 476 | -121 112 | -125 932 | -130 944 | -136 156 | -141 575 | -147 209 | -153 068 | -159 160 | -165 495 | -172 082 | -178 930 | -186 052
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: 35 645; 2036: 109 200; 2037: -80 146; 2039: -205 535; 2044: 52 662; 2047: -118 407; 2048: 174 429; 2051: -328 310; 2054: 77 803; 2057: -174 935; 2060: 278 623; 2063: -524 424; 2064: 114 946; 2067: -258 449
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 6 574 443 | 6 836 106 | 7 108 183 | 7 391 088 | 7 685 254 | 7 991 127 | 8 309 173 | 8 639 879 | 8 983 746 | 9 341 299 | 9 713 083 | 10 099 663 | 10 501 630 | 10 919 595 | 11 354 195 | 11 806 091 | 12 275 974 | 12 764 558 | 13 272 587 | 13 800 836 | 14 350 109 | 14 921 244 | 15 515 109 | 16 132 610 | 16 774 688 | 17 442 321 | 18 136 525 | 18 858 359 | 19 608 922 | 20 389 357 | 21 200 853 | 22 044 647 | 22 922 024 | 23 834 321 | 24 782 927 | 25 769 287 | 26 794 905 | 27 861 342 | 28 970 223 | 30 123 238 | 31 322 143
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -3 142 771 | -2 882 663 | -2 612 202 | -2 330 977 | -2 038 559 | -1 734 503 | -1 418 345 | -1 053 959 | -747 780 | -283 151 | -102 921 | 361 509 | 555 553 | 1 176 571 | 1 608 589 | 2 057 802 | 2 524 893 | 3 063 237 | 3 515 586 | 4 040 697 | 4 468 301 | 5 328 879 | 5 744 788 | 6 358 621 | 6 668 575 | 7 660 552 | 8 350 633 | 9 145 982 | 9 814 283 | 10 590 083 | 11 221 824 | 12 235 541 | 13 107 706 | 14 293 206 | 14 957 555 | 25 616 219 | 26 111 321 | 27 810 794 | 28 798 142 | 29 944 308 | 30 877 642
Амортизация |  |  |  | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162 | -9 678 162
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 142 771 | -2 882 663 | -2 612 202 | -2 330 977 | -2 038 559 | -1 734 503 | -1 418 345 | -1 053 959 | -747 780 | -283 151 | -102 921 | 361 509 | 555 553 | 1 176 571 | 1 608 589 | 2 057 802 | 2 524 893 | 3 063 237 | 3 515 586 | 4 040 697 | 4 468 301 | 5 328 879 | 5 744 788 | 6 358 621 | 6 668 575 | 7 660 552 | 8 350 633 | 9 145 982 | 9 814 283 | 10 590 083 | 11 221 824 | 12 235 541 | 13 107 706 | 14 293 206 | 14 957 555 | 25 616 219 | 26 111 321 | 27 810 794 | 28 798 142 | 29 944 308 | 30 877 642
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -3 142 771 | -2 882 663 | -2 612 202 | -2 330 977 | -2 038 559 | -1 734 503 | -1 418 345 | -1 053 959 | -747 780 | -283 151 | -102 921 | 361 509 | 555 553 | 1 176 571 | 1 608 589 | 2 057 802 | 2 524 893 | 3 063 237 | 3 515 586 | 4 040 697 | 4 468 301 | 5 328 879 | 5 744 788 | 6 358 621 | 6 668 575 | 7 660 552 | 8 350 633 | 9 145 982 | 9 814 283 | 10 590 083 | 11 221 824 | 12 235 541 | 13 107 706 | 14 293 206 | 14 957 555 | 25 616 219 | 26 111 321 | 27 810 794 | 28 798 142 | 29 944 308 | 30 877 642
Налог на прибыль |  |  |  | 2049: -1 121 195; 2050: -1 831 609; 2051: -1 909 098; 2052: -2 157 092; 2053: -2 329 612; 2054: -2 528 450; 2055: -2 695 525; 2056: -2 889 475; 2057: -3 047 410; 2058: -3 300 839; 2059: -3 518 881; 2060: -3 815 256; 2061: -3 981 343; 2062: -6 404 055; 2063: -6 527 830; 2064: -6 952 698; 2065: -7 199 535; 2066: -7 486 077; 2067: -7 719 411
Чистая прибыль |  |  |  | -3 142 771 | -2 882 663 | -2 612 202 | -2 330 977 | -2 038 559 | -1 734 503 | -1 418 345 | -1 053 959 | -747 780 | -283 151 | -102 921 | 361 509 | 555 553 | 1 176 571 | 1 608 589 | 2 057 802 | 2 524 893 | 3 063 237 | 3 515 586 | 4 040 697 | 4 468 301 | 5 328 879 | 4 623 593 | 4 527 012 | 4 759 477 | 5 503 460 | 6 021 021 | 6 617 533 | 7 118 759 | 7 700 608 | 8 174 414 | 8 934 702 | 9 588 826 | 10 477 951 | 10 976 212 | 19 212 164 | 19 583 491 | 20 858 095 | 21 598 606 | 22 458 231 | 23 158 232
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 142 771 | -2 882 663 | -2 612 202 | -2 330 977 | -2 038 559 | -1 734 503 | -1 418 345 | -1 053 959 | -747 780 | -283 151 | -102 921 | 361 509 | 555 553 | 1 176 571 | 1 608 589 | 2 057 802 | 2 524 893 | 3 063 237 | 3 515 586 | 4 040 697 | 4 468 301 | 5 328 879 | 5 744 788 | 6 358 621 | 6 668 575 | 7 660 552 | 8 350 633 | 9 145 982 | 9 814 283 | 10 590 083 | 11 221 824 | 12 235 541 | 13 107 706 | 14 293 206 | 14 957 555 | 25 616 219 | 26 111 321 | 27 810 794 | 28 798 142 | 29 944 308 | 30 877 642
Амортизация |  |  |  | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162 | 9 678 162
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2049: -1 121 195; 2050: -1 831 609; 2051: -1 909 098; 2052: -2 157 092; 2053: -2 329 612; 2054: -2 528 450; 2055: -2 695 525; 2056: -2 889 475; 2057: -3 047 410; 2058: -3 300 839; 2059: -3 518 881; 2060: -3 815 256; 2061: -3 981 343; 2062: -6 404 055; 2063: -6 527 830; 2064: -6 952 698; 2065: -7 199 535; 2066: -7 486 077; 2067: -7 719 411
НДС |  |  |  | 2055: -1 205 650; 2056: -4 053 649; 2057: -4 179 997; 2058: -4 382 741; 2059: -4 557 174; 2060: -4 794 274; 2061: -4 927 143; 2062: -5 123 244; 2063: -5 222 264; 2064: -5 562 159; 2065: -5 759 628; 2066: -5 988 862; 2067: -6 175 528
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2049: 93 433; 2050: 59 201; 2051: 6 457; 2052: 20 666; 2053: 14 377; 2054: 16 570; 2055: 315 335; 2056: 728 162; 2057: 44 748; 2058: 71 805; 2059: 61 778; 2060: 83 973; 2061: 47 058; 2062: 250 918; 2063: 35 070; 2064: 120 379; 2065: 69 937; 2066: 81 187; 2067: 66 111
Инвестиции | -9 198 991 | -214 320 675 |  | 2027: -179 475 769
Изменения финансовых обязательств | 7 665 826 | 285 054 974 |  | 2027: 46 014 882
Чистый денежный поток | -1 533 165 | 70 734 299 |  | -125 618 418 | 8 154 599 | 8 479 152 | 8 816 623 | 9 167 524 | 9 532 392 | 9 911 781 | 10 349 044 | 10 716 459 | 11 274 014 | 11 490 290 | 12 047 606 | 12 280 458 | 13 025 679 | 13 544 101 | 14 083 157 | 14 643 666 | 15 289 679 | 15 832 498 | 16 462 632 | 16 975 756 | 18 008 449 | 17 479 778 | 17 471 732 | 17 713 444 | 18 670 032 | 19 319 319 | 20 077 094 | 19 805 096 | 18 106 933 | 17 897 325 | 18 684 669 | 19 328 766 | 20 240 086 | 20 701 433 | 19 463 082 | 19 618 560 | 20 978 474 | 21 668 544 | 22 539 418 | 23 224 343
Накопленный чистый денежный поток | -1 533 165 | 69 201 134 |  | -56 417 284 | -48 262 685 | -39 783 532 | -30 966 909 | -21 799 385 | -12 266 994 | -2 355 213 | 7 993 831 | 18 710 291 | 29 984 305 | 41 474 594 | 53 522 201 | 65 802 659 | 78 828 338 | 92 372 440 | 106 455 596 | 121 099 263 | 136 388 942 | 152 221 440 | 168 684 072 | 185 659 827 | 203 668 277 | 221 148 055 | 238 619 787 | 256 333 232 | 275 003 263 | 294 322 582 | 314 399 676 | 334 204 771 | 352 311 704 | 370 209 029 | 388 893 698 | 408 222 464 | 428 462 550 | 449 163 983 | 468 627 065 | 488 245 625 | 509 224 099 | 530 892 643 | 553 432 061 | 576 656 404
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 325 007 | 52 830 931 |  | -81 085 022 | 4 549 033 | 4 087 878 | 3 673 473 | 3 301 078 | 2 966 434 | 2 665 715 | 2 405 422 | 2 152 640 | 1 957 167 | 1 723 889 | 1 562 098 | 1 376 104 | 1 261 439 | 1 133 561 | 1 018 648 | 915 383 | 826 001 | 739 198 | 664 262 | 591 968 | 542 719 | 455 264 | 393 272 | 344 579 | 313 877 | 280 696 | 252 101 | 214 921 | 169 815 | 145 060 | 130 881 | 117 010 | 105 891 | 93 600 | 76 053 | 66 253 | 61 226 | 54 654 | 49 132 | 43 752
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 325 007 | 51 505 925 |  | -29 579 097 | -25 030 064 | -20 942 186 | -17 268 713 | -13 967 634 | -11 001 200 | -8 335 486 | -5 930 063 | -3 777 423 | -1 820 256 | -96 367 | 1 465 731 | 2 841 835 | 4 103 273 | 5 236 834 | 6 255 482 | 7 170 865 | 7 996 866 | 8 736 064 | 9 400 326 | 9 992 294 | 10 535 013 | 10 990 277 | 11 383 549 | 11 728 128 | 12 042 006 | 12 322 701 | 12 574 802 | 12 789 723 | 12 959 538 | 13 104 599 | 13 235 479 | 13 352 489 | 13 458 381 | 13 551 981 | 13 628 034 | 13 694 287 | 13 755 513 | 13 810 167 | 13 859 299 | 13 903 051
Внутренняя норма доходности (IRR) | 24,
Срок окупаемости (PBP) | 9,2
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 9,2
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 14.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 406,48281815 | 406,48281815 | 406,48281815 | 406,48281815 | 0 | 9,19899065 | 2 кв.; 4 кв. | 2.7597 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 292,65497441 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 55,21785821 | 4 кв. | 0 | нд | 49,41099488 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 406,48281815 | 2.7597
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 406,48281815 | 406,48281815 | 406,48281815 | 406,48281815 | 0 | 9,19899065 | 2 кв.; 4 кв. | 2.7597 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 292,65497441 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 55,21785821 | 4 кв. | 0 | нд | 49,41099488 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 406,48281815 | 2.7597
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 338,73568179 | 338,73568179 | 338,73568179 | 338,73568179 | 0 | 7,66582554 | 4 кв. | 7,66582554 | 4 кв. | 179,52991135 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 151,53994490 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 338,73568179 | 7,66582554
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7,66582554 | 7,66582554 | 7,66582554 | 7,66582554 | 0 | 7,66582554 | 4 кв. | 7,66582554 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,66582554 | 7,66582554
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 313,63293926 | 313,63293926 | 313,63293926 | 313,63293926 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 179,52991135 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 134,10302791 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 313,63293926 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 17,43691699 | 17,43691699 | 17,43691699 | 17,43691699 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,43691699 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,43691699 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,180 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,180 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,180 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,180 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 338,73568179 | 338,73568179 | 338,73568179 | 338,73568179 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 338,73568179 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 338,73568179 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,180 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,180 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 13,68 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).; | ДЗО | 590089.3777 |  | 590089.3777 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 323273.7045 | нд | 0 | 323273.7045 | 321298.7648 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 672831.7715 | 669746.5529 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 257р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 672 831,77149 тыс. руб на 385 558,51776 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4010 P_000-61-1-01.12-4013 P_000-61-1-01.12-4016 P_000-61-1-01.32-4166 P_000-63-1-01.32-4306 P_000-63-1-01.32-4307 P_000-63-1-01.32-4308

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.32-4161
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 6,18(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 406,48281815
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 385,55851776
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 385,55851776
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ566-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 01.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 385,55851776
% от сметной стоимости проекта | 94,85 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2.7597
освоено по договору, млн. руб. | 7,66582554
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.68%
всего оплачено по объекту | 2.7597
% освоения по объекту за отчетный период | 2,26 %
всего освоено по объекту | 7,66582554
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)