## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 1,07 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2027 г.; 7,74 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Замена силовых (авто-) трансформаторов: 0,96 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 606,081 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 505,067 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье; КТП №26 Подберезье 25 кВА; ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,023 МВА; ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП №1 Малое Замошье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от СТП №26 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-3 Теремец-6, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 150,76638429 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 505 067 387,37 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3,9
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 3,9
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 142 750 930,84
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 128 873
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -149 421 | -155 368 | -161 552 | -167 981 | -174 667 | -181 619 | -188 847 | -196 363 | -204 179 | -212 305 | -220 755 | -229 541 | -238 676 | -248 176 | -258 053 | -268 324 | -279 003 | -290 107 | -301 654 | -313 659 | -326 143 | -339 124 | -352 621 | -366 655 | -381 248 | -396 421 | -412 199 | -428 605 | -445 663 | -463 400 | -481 844 | -501 021 | -520 962 | -541 696 | -563 256 | -585 673 | -608 983 | -633 220 | -658 423 | -684 628 | -711 876
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | -149 421 | -155 368 | -161 552 | -167 981 | -174 667 | -181 619 | -188 847 | -196 363 | -204 179 | -212 305 | -220 755 | -229 541 | -238 676 | -248 176 | -258 053 | -268 324 | -279 003 | -290 107 | -301 654 | -313 659 | -326 143 | -339 124 | -352 621 | -366 655 | -381 248 | -396 421 | -412 199 | -428 605 | -445 663 | -463 400 | -481 844 | -501 021 | -520 962 | -541 696 | -563 256 | -585 673 | -608 983 | -633 220 | -658 423 | -684 628 | -711 876
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: 14 413; 2036: 94 678; 2037: -69 745; 2039: -149 664; 2044: 21 294; 2047: -103 041; 2048: 151 232; 2051: -239 065; 2054: 31 459; 2057: -152 232; 2060: 241 570; 2063: -381 869; 2064: 46 478; 2067: -224 908
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 40 395 926 | 42 003 684 | 43 675 431 | 45 413 713 | 47 221 179 | 49 100 582 | 51 054 785 | 53 086 765 | 55 199 619 | 57 396 563 | 59 680 947 | 62 056 248 | 64 526 087 | 67 094 225 | 69 764 575 | 72 541 206 | 75 428 345 | 78 430 394 | 81 551 923 | 84 797 690 | 88 172 638 | 91 681 909 | 95 330 849 | 99 125 017 | 103 070 192 | 107 172 386 | 111 437 847 | 115 873 073 | 120 484 822 | 125 280 117 | 130 266 266 | 135 450 864 | 140 841 808 | 146 447 312 | 152 275 915 | 158 336 496 | 164 638 289 | 171 190 893 | 178 004 290 | 185 088 861 | 192 455 398
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 25 816 009 | 27 417 819 | 29 083 382 | 30 815 235 | 32 616 015 | 34 488 466 | 36 435 441 | 38 474 318 | 40 564 943 | 42 848 439 | 44 959 950 | 47 396 211 | 49 707 249 | 52 415 553 | 55 076 025 | 57 842 385 | 60 718 846 | 63 731 083 | 66 819 773 | 70 053 534 | 73 312 957 | 77 063 521 | 80 547 731 | 84 327 865 | 88 019 382 | 92 345 468 | 96 595 151 | 101 045 431 | 105 608 662 | 110 386 220 | 115 201 693 | 120 519 346 | 125 890 349 | 131 716 689 | 137 282 163 | 157 750 823 | 163 647 437 | 170 604 150 | 177 345 868 | 184 404 233 | 191 518 613
Амортизация |  |  |  | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497 | -14 430 497
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 25 816 009 | 27 417 819 | 29 083 382 | 30 815 235 | 32 616 015 | 34 488 466 | 36 435 441 | 38 474 318 | 40 564 943 | 42 848 439 | 44 959 950 | 47 396 211 | 49 707 249 | 52 415 553 | 55 076 025 | 57 842 385 | 60 718 846 | 63 731 083 | 66 819 773 | 70 053 534 | 73 312 957 | 77 063 521 | 80 547 731 | 84 327 865 | 88 019 382 | 92 345 468 | 96 595 151 | 101 045 431 | 105 608 662 | 110 386 220 | 115 201 693 | 120 519 346 | 125 890 349 | 131 716 689 | 137 282 163 | 157 750 823 | 163 647 437 | 170 604 150 | 177 345 868 | 184 404 233 | 191 518 613
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 25 816 009 | 27 417 819 | 29 083 382 | 30 815 235 | 32 616 015 | 34 488 466 | 36 435 441 | 38 474 318 | 40 564 943 | 42 848 439 | 44 959 950 | 47 396 211 | 49 707 249 | 52 415 553 | 55 076 025 | 57 842 385 | 60 718 846 | 63 731 083 | 66 819 773 | 70 053 534 | 73 312 957 | 77 063 521 | 80 547 731 | 84 327 865 | 88 019 382 | 92 345 468 | 96 595 151 | 101 045 431 | 105 608 662 | 110 386 220 | 115 201 693 | 120 519 346 | 125 890 349 | 131 716 689 | 137 282 163 | 157 750 823 | 163 647 437 | 170 604 150 | 177 345 868 | 184 404 233 | 191 518 613
Налог на прибыль |  |  |  |  | -1 403 297 | -7 631 608 | -8 064 571 | -8 514 766 | -8 982 879 | -9 469 623 | -9 979 342 | -10 501 998 | -11 072 872 | -11 600 750 | -12 209 815 | -12 787 575 | -13 464 651 | -14 129 769 | -14 821 359 | -15 540 474 | -16 293 533 | -17 065 706 | -17 874 146 | -18 689 002 | -19 626 643 | -20 497 695 | -21 442 729 | -22 365 608 | -23 447 129 | -24 509 550 | -25 622 120 | -26 762 928 | -27 957 317 | -29 161 186 | -30 490 599 | -31 833 350 | -33 289 935 | -34 681 303 | -39 437 706 | -40 911 859 | -42 651 038 | -44 336 467 | -46 101 058 | -47 879 653
Чистая прибыль |  |  |  | 25 816 009 | 26 014 522 | 21 451 774 | 22 750 664 | 24 101 249 | 25 505 587 | 26 965 818 | 28 494 976 | 30 062 945 | 31 775 567 | 33 359 200 | 35 186 396 | 36 919 675 | 38 950 902 | 40 946 257 | 43 021 026 | 45 178 372 | 47 437 550 | 49 754 067 | 52 179 388 | 54 623 956 | 57 436 878 | 60 050 036 | 62 885 136 | 65 653 774 | 68 898 338 | 72 085 601 | 75 423 311 | 78 845 734 | 82 428 903 | 86 040 507 | 90 028 747 | 94 057 000 | 98 426 754 | 102 600 859 | 118 313 117 | 122 735 578 | 127 953 113 | 133 009 401 | 138 303 175 | 143 638 960
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 25 816 009 | 27 417 819 | 29 083 382 | 30 815 235 | 32 616 015 | 34 488 466 | 36 435 441 | 38 474 318 | 40 564 943 | 42 848 439 | 44 959 950 | 47 396 211 | 49 707 249 | 52 415 553 | 55 076 025 | 57 842 385 | 60 718 846 | 63 731 083 | 66 819 773 | 70 053 534 | 73 312 957 | 77 063 521 | 80 547 731 | 84 327 865 | 88 019 382 | 92 345 468 | 96 595 151 | 101 045 431 | 105 608 662 | 110 386 220 | 115 201 693 | 120 519 346 | 125 890 349 | 131 716 689 | 137 282 163 | 157 750 823 | 163 647 437 | 170 604 150 | 177 345 868 | 184 404 233 | 191 518 613
Амортизация |  |  |  | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497 | 14 430 497
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -1 403 297 | -7 631 608 | -8 064 571 | -8 514 766 | -8 982 879 | -9 469 623 | -9 979 342 | -10 501 998 | -11 072 872 | -11 600 750 | -12 209 815 | -12 787 575 | -13 464 651 | -14 129 769 | -14 821 359 | -15 540 474 | -16 293 533 | -17 065 706 | -17 874 146 | -18 689 002 | -19 626 643 | -20 497 695 | -21 442 729 | -22 365 608 | -23 447 129 | -24 509 550 | -25 622 120 | -26 762 928 | -27 957 317 | -29 161 186 | -30 490 599 | -31 833 350 | -33 289 935 | -34 681 303 | -39 437 706 | -40 911 859 | -42 651 038 | -44 336 467 | -46 101 058 | -47 879 653
НДС | [13 empty] | -7 437 619 | -12 365 342 | -12 827 549 | -13 369 210 | -13 901 304 | -14 454 576 | -15 029 868 | -15 632 316 | -16 250 054 | -16 896 806 | -17 548 691 | -18 298 804 | -18 995 646 | -19 751 672 | -20 489 976 | -21 355 193 | -22 205 130 | -23 095 186 | -24 007 832 | -24 963 343 | -25 926 438 | -26 989 968 | -28 064 169 | -29 229 437 | -30 342 532 | -31 550 165 | -32 729 487 | -34 120 830 | -35 469 174 | -36 880 847 | -38 303 723
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 116 941 | 519 026 | 36 080 | 37 516 | 39 009 | 40 562 | 42 477 | 43 555 | 47 573 | 1 903 395 | 1 282 686 | 163 699 | 191 838 | 188 450 | 195 950 | 203 749 | 213 367 | 218 782 | 229 058 | 230 876 | 265 665 | 246 798 | 267 759 | 261 482 | 306 431 | 301 019 | 315 228 | 323 229 | 338 410 | 341 096 | 376 667 | 380 446 | 412 699 | 394 221 | 698 275 | 417 677 | 492 767 | 477 538 | 499 968 | 503 935
Инвестиции | -58 596 520 | -302 183 853 |  | 2027: -240 256 985
Изменения финансовых обязательств | 48 830 434 | 424 057 641 |  | 2027: 32 179 312
Чистый денежный поток | -9 766 087 | 121 873 788 |  | -159 781 866 | 48 931 624 | 45 104 073 | 46 266 387 | 47 978 564 | 49 758 886 | 51 610 064 | 53 548 913 | 55 536 084 | 57 709 424 | 54 133 562 | 50 899 578 | 51 513 870 | 53 573 237 | 55 565 204 | 57 647 474 | 59 812 618 | 62 081 414 | 64 403 346 | 66 838 943 | 69 285 328 | 72 133 040 | 74 727 331 | 77 583 393 | 80 345 754 | 83 635 266 | 86 817 117 | 90 169 036 | 93 599 459 | 97 197 810 | 100 812 100 | 104 835 911 | 108 867 942 | 113 269 950 | 117 425 577 | 119 011 392 | 123 153 255 | 128 445 880 | 133 486 939 | 138 803 142 | 144 142 895
Накопленный чистый денежный поток | -9 766 087 | 112 107 702 |  | -47 674 165 | 1 257 459 | 46 361 532 | 92 627 919 | 140 606 483 | 190 365 369 | 241 975 434 | 295 524 346 | 351 060 431 | 408 769 854 | 462 903 416 | 513 802 995 | 565 316 865 | 618 890 102 | 674 455 305 | 732 102 779 | 791 915 397 | 853 996 811 | 918 400 157 | 985 239 100 | 1 054 524 428 | 1 126 657 468 | 1 201 384 799 | 1 278 968 191 | 1 359 313 945 | 1 442 949 211 | 1 529 766 328 | 1 619 935 364 | 1 713 534 824 | 1 810 732 634 | 1 911 544 734 | 2 016 380 644 | 2 125 248 587 | 2 238 518 537 | 2 355 944 114 | 2 474 955 506 | 2 598 108 761 | 2 726 554 641 | 2 860 041 580 | 2 998 844 722 | 3 142 987 618
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -8 440 141 | 91 026 642 |  | -103 137 075 | 27 296 443 | 21 745 094 | 19 277 035 | 17 276 310 | 15 484 725 | 13 880 220 | 12 446 342 | 11 155 664 | 10 018 346 | 8 121 663 | 6 599 662 | 5 772 458 | 5 188 163 | 4 650 479 | 4 169 694 | 3 738 917 | 3 353 851 | 3 006 905 | 2 696 931 | 2 416 077 | 2 173 866 | 1 946 288 | 1 746 327 | 1 562 963 | 1 406 062 | 1 261 390 | 1 132 219 | 1 015 724 | 911 566 | 817 096 | 734 344 | 659 051 | 592 601 | 530 933 | 465 045 | 415 892 | 374 873 | 336 691 | 302 567 | 271 547
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -8 440 141 | 82 586 502 |  | -20 550 573 | 6 745 870 | 28 490 964 | 47 767 999 | 65 044 309 | 80 529 034 | 94 409 254 | 106 855 596 | 118 011 260 | 128 029 606 | 136 151 269 | 142 750 931 | 148 523 389 | 153 711 551 | 158 362 031 | 162 531 725 | 166 270 642 | 169 624 493 | 172 631 397 | 175 328 329 | 177 744 406 | 179 918 272 | 181 864 560 | 183 610 887 | 185 173 850 | 186 579 912 | 187 841 302 | 188 973 522 | 189 989 245 | 190 900 811 | 191 717 907 | 192 452 251 | 193 111 302 | 193 703 903 | 194 234 836 | 194 699 881 | 195 115 773 | 195 490 646 | 195 827 338 | 196 129 905 | 196 401 452
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 3,9
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 3,9
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 11.12.2024 | 11.12.2024 | нд | нд | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 17.09.2025 | 17.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 11.12.2024 | 11.12.2024 | нд | нд | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 16.02.2026 | 26.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 28.09.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 14.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 606,08086484 | 606,08086484 | 606,08086484 | 606,08086484 | 0 | 58,59652021 | 2 кв.; 4 кв. | 52.7369 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 444,34016465 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 38,61517486 | 4 кв. | 0 | нд | 64,52900512 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 606,08086484 | 52.7369
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 606,08086484 | 606,08086484 | 606,08086484 | 606,08086484 | 0 | 58,59652021 | 2 кв.; 4 кв. | 52.7369 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 444,34016465 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 38,61517486 | 4 кв. | 0 | нд | 64,52900512 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 606,08086484 | 52.7369
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 505,06738737 | 505,06738737 | 505,06738737 | 505,06738737 | 0 | 48,83043351 | 4 кв. | 48,83043351 | 4 кв. | 252,53369369 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 203,70326017 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 505,06738737 | 48,83043351
2.1 | проектно-изыскательские работы | 48,83043351 | 48,83043351 | 48,83043351 | 48,83043351 | 0 | 48,83043351 | 4 кв. | 48,83043351 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48,83043351 | 48,83043351
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 431,01942161 | 431,01942161 | 431,01942161 | 431,01942161 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 252,53369369 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 178,48572792 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 431,01942161 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 25,21753225 | 25,21753225 | 25,21753225 | 25,21753225 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25,21753225 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25,21753225 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,020 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,790 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,790 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,020 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,790 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,790 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 505,06738737 | 505,06738737 | 505,06738737 | 505,06738737 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 505,06738737 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 505,06738737 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,960 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,810 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,810 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0.96 | 0 | 4.02 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, реконструкция КТП №26 Подберезье 25 кВА, строительство трех ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,023 МВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП №1 Малое Замошье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от СТП №26 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-3 Теремец-6, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3 в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 10,03 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»; Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС РП "Азот" с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженностьодноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ); Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Подберезье (Боровая-2) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС Подберезье (110-10 кВ) с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяжённость участка ЛЭП 0,95 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ); | ДЗО | 523735.859 | Укрупненный расчет | 523735.859 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 497268.2978 | нд | 0 | 497268.2978 | 479849.8551 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 599388.4071 | 546651.5389 |  | b2b-mrsk.ru | 11.12.2024 |  |  | 11.12.2024 | нд | Распоряжение 249р от 11.12.2024 г. |  |  | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 14.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 599 388,4071 тыс. руб на 575 819,82616 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-63-1-01.12-3585 P_000-63-1-01.12-3586 P_000-63-1-01.12-3587

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4305
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,96(0) км: ввод - 8,81(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 606,08086484
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 575,81982616
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 575,81982616
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.12.2024 № НОВ558-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 14.07.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 575,81982616
% от сметной стоимости проекта | 95,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 52,73686819
освоено по договору, млн. руб. | 48,83043351
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 8,7 %
всего оплачено по объекту | 52,73686819
% освоения по объекту за отчетный период | 9,67 %
всего освоено по объекту | 48,83043351
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.12.2024 , НОВ558-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.12.2024 , НОВ558-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)