## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 0,2 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.; 0,57 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2027 г.; 1,69 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Замена силовых (авто-) трансформаторов: 0,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 157,576 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 131,314 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 84,71842078 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 131 313 552,22 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3,7
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 3,7
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 41 022 693,48
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 49 169
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -79 098 | -82 246 | -85 520 | -88 924 | -92 463 | -96 143 | -99 969 | -103 948 | -108 085 | -112 387 | -116 860 | -121 511 | -126 347 | -131 376 | -136 604 | -142 041 | -147 695 | -153 573 | -159 685 | -166 040 | -172 649 | -179 520 | -186 665 | -194 094 | -201 819 | -209 852 | -218 204 | -226 888 | -235 919 | -245 308 | -255 071 | -265 223 | -275 779 | -286 755 | -298 168 | -310 035 | -322 375 | -335 205 | -348 546 | -362 418 | -376 843
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | -79 098 | -82 246 | -85 520 | -88 924 | -92 463 | -96 143 | -99 969 | -103 948 | -108 085 | -112 387 | -116 860 | -121 511 | -126 347 | -131 376 | -136 604 | -142 041 | -147 695 | -153 573 | -159 685 | -166 040 | -172 649 | -179 520 | -186 665 | -194 094 | -201 819 | -209 852 | -218 204 | -226 888 | -235 919 | -245 308 | -255 071 | -265 223 | -275 779 | -286 755 | -298 168 | -310 035 | -322 375 | -335 205 | -348 546 | -362 418 | -376 843
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: 28 826; 2036: 46 947; 2037: -48 610; 2039: -33 315; 2044: 42 587; 2047: -71 816; 2048: 74 990; 2051: -53 216; 2054: 62 919; 2057: -106 101; 2060: 119 784; 2063: -85 004; 2064: 92 956; 2067: -156 754
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 12 147 850 | 12 631 334 | 13 134 061 | 13 656 797 | 14 200 337 | 14 765 511 | 15 353 178 | 15 964 235 | 16 599 611 | 17 260 276 | 17 947 235 | 18 661 534 | 19 404 264 | 20 176 553 | 20 979 580 | 21 814 567 | 22 682 787 | 23 585 562 | 24 524 267 | 25 500 333 | 26 515 247 | 27 570 553 | 28 667 861 | 29 808 842 | 30 995 234 | 32 228 844 | 33 511 552 | 34 845 312 | 36 232 156 | 37 674 196 | 39 173 628 | 40 732 739 | 42 353 902 | 44 039 587 | 45 792 363 | 47 614 899 | 49 509 972 | 51 480 469 | 53 529 391 | 55 659 861 | 57 875 124
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 8 316 935 | 8 797 272 | 9 296 725 | 9 816 057 | 10 356 059 | 10 917 552 | 11 501 393 | 12 137 297 | 12 739 710 | 13 443 019 | 14 029 949 | 14 788 208 | 15 492 785 | 16 293 362 | 17 091 160 | 17 920 710 | 18 783 277 | 19 722 761 | 20 612 767 | 21 582 477 | 22 518 966 | 23 714 207 | 24 729 380 | 25 862 932 | 26 988 383 | 28 267 177 | 29 541 533 | 30 929 527 | 32 244 421 | 33 677 072 | 35 060 640 | 36 715 700 | 38 326 307 | 40 120 800 | 41 742 379 | 47 304 864 | 49 102 593 | 51 238 220 | 53 180 845 | 55 297 443 | 57 341 527
Амортизация |  |  |  | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816 | -3 751 816
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 8 316 935 | 8 797 272 | 9 296 725 | 9 816 057 | 10 356 059 | 10 917 552 | 11 501 393 | 12 137 297 | 12 739 710 | 13 443 019 | 14 029 949 | 14 788 208 | 15 492 785 | 16 293 362 | 17 091 160 | 17 920 710 | 18 783 277 | 19 722 761 | 20 612 767 | 21 582 477 | 22 518 966 | 23 714 207 | 24 729 380 | 25 862 932 | 26 988 383 | 28 267 177 | 29 541 533 | 30 929 527 | 32 244 421 | 33 677 072 | 35 060 640 | 36 715 700 | 38 326 307 | 40 120 800 | 41 742 379 | 47 304 864 | 49 102 593 | 51 238 220 | 53 180 845 | 55 297 443 | 57 341 527
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 8 316 935 | 8 797 272 | 9 296 725 | 9 816 057 | 10 356 059 | 10 917 552 | 11 501 393 | 12 137 297 | 12 739 710 | 13 443 019 | 14 029 949 | 14 788 208 | 15 492 785 | 16 293 362 | 17 091 160 | 17 920 710 | 18 783 277 | 19 722 761 | 20 612 767 | 21 582 477 | 22 518 966 | 23 714 207 | 24 729 380 | 25 862 932 | 26 988 383 | 28 267 177 | 29 541 533 | 30 929 527 | 32 244 421 | 33 677 072 | 35 060 640 | 36 715 700 | 38 326 307 | 40 120 800 | 41 742 379 | 47 304 864 | 49 102 593 | 51 238 220 | 53 180 845 | 55 297 443 | 57 341 527
Налог на прибыль |  |  |  |  | -1 183 304 | -2 417 977 | -2 547 810 | -2 682 810 | -2 823 183 | -2 969 144 | -3 128 120 | -3 278 723 | -3 454 550 | -3 601 283 | -3 790 847 | -3 966 992 | -4 167 136 | -4 366 585 | -4 573 973 | -4 789 615 | -5 024 486 | -5 246 987 | -5 489 415 | -5 723 537 | -6 022 347 | -6 276 140 | -6 559 528 | -6 840 891 | -7 160 590 | -7 479 179 | -7 826 177 | -8 154 901 | -8 513 063 | -8 858 955 | -9 272 720 | -9 675 372 | -10 123 995 | -10 529 390 | -11 826 216 | -12 275 648 | -12 809 555 | -13 295 211 | -13 824 361 | -14 335 382
Чистая прибыль |  |  |  | 8 316 935 | 7 613 968 | 6 878 749 | 7 268 248 | 7 673 249 | 8 094 369 | 8 532 249 | 9 009 177 | 9 460 987 | 9 988 469 | 10 428 666 | 10 997 360 | 11 525 794 | 12 126 226 | 12 724 574 | 13 346 737 | 13 993 662 | 14 698 275 | 15 365 780 | 16 093 062 | 16 795 429 | 17 691 860 | 18 453 240 | 19 303 404 | 20 147 492 | 21 106 587 | 22 062 354 | 23 103 350 | 24 089 521 | 25 164 008 | 26 201 685 | 27 442 979 | 28 650 935 | 29 996 805 | 31 212 989 | 35 478 648 | 36 826 945 | 38 428 665 | 39 885 634 | 41 473 082 | 43 006 145
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 8 316 935 | 8 797 272 | 9 296 725 | 9 816 057 | 10 356 059 | 10 917 552 | 11 501 393 | 12 137 297 | 12 739 710 | 13 443 019 | 14 029 949 | 14 788 208 | 15 492 785 | 16 293 362 | 17 091 160 | 17 920 710 | 18 783 277 | 19 722 761 | 20 612 767 | 21 582 477 | 22 518 966 | 23 714 207 | 24 729 380 | 25 862 932 | 26 988 383 | 28 267 177 | 29 541 533 | 30 929 527 | 32 244 421 | 33 677 072 | 35 060 640 | 36 715 700 | 38 326 307 | 40 120 800 | 41 742 379 | 47 304 864 | 49 102 593 | 51 238 220 | 53 180 845 | 55 297 443 | 57 341 527
Амортизация |  |  |  | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816 | 3 751 816
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -1 183 304 | -2 417 977 | -2 547 810 | -2 682 810 | -2 823 183 | -2 969 144 | -3 128 120 | -3 278 723 | -3 454 550 | -3 601 283 | -3 790 847 | -3 966 992 | -4 167 136 | -4 366 585 | -4 573 973 | -4 789 615 | -5 024 486 | -5 246 987 | -5 489 415 | -5 723 537 | -6 022 347 | -6 276 140 | -6 559 528 | -6 840 891 | -7 160 590 | -7 479 179 | -7 826 177 | -8 154 901 | -8 513 063 | -8 858 955 | -9 272 720 | -9 675 372 | -10 123 995 | -10 529 390 | -11 826 216 | -12 275 648 | -12 809 555 | -13 295 211 | -13 824 361 | -14 335 382
НДС | [12 empty] | -2 705 325 | -3 556 353 | -3 708 005 | -3 848 920 | -4 009 036 | -4 168 595 | -4 334 505 | -4 507 019 | -4 694 915 | -4 872 916 | -5 066 859 | -5 254 156 | -5 493 205 | -5 696 239 | -5 922 950 | -6 148 040 | -6 403 799 | -6 658 670 | -6 936 268 | -7 199 247 | -7 485 777 | -7 762 491 | -8 093 503 | -8 415 625 | -8 774 523 | -9 098 839 | -9 460 973 | -9 820 519 | -10 247 644 | -10 636 169 | -11 059 489 | -11 468 305
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 98 609 | 102 889 | 10 819 | 11 250 | 11 698 | 12 163 | 13 248 | 12 550 | 690 984 | 224 985 | 53 710 | 49 908 | 56 708 | 56 511 | 58 760 | 61 098 | 66 547 | 63 042 | 68 688 | 66 335 | 84 663 | 71 908 | 80 293 | 79 719 | 90 581 | 90 267 | 98 316 | 93 138 | 101 479 | 98 003 | 117 233 | 114 085 | 127 110 | 114 862 | 198 602 | 127 339 | 151 274 | 137 603 | 149 926 | 144 789
Инвестиции | -20 795 950 | -76 374 371 |  | 2027: -59 114 040
Изменения финансовых обязательств | 17 329 958 | 86 148 701 |  | 2027: 27 834 893
Чистый денежный поток | -3 465 992 | 9 774 330 |  | -16 796 645 | 13 974 210 | 13 343 162 | 13 744 458 | 14 257 889 | 14 791 756 | 15 346 870 | 15 952 063 | 16 523 658 | 15 164 910 | 14 405 467 | 14 802 886 | 15 327 517 | 15 934 749 | 16 532 901 | 17 157 313 | 17 806 576 | 18 516 638 | 19 180 637 | 19 913 566 | 20 613 579 | 21 528 338 | 22 276 964 | 23 135 513 | 23 979 027 | 24 948 984 | 25 904 437 | 26 953 482 | 27 934 475 | 29 017 303 | 30 051 503 | 31 312 029 | 32 516 835 | 33 875 730 | 35 079 666 | 35 677 250 | 36 954 284 | 38 579 938 | 40 023 236 | 41 623 008 | 43 150 935
Накопленный чистый денежный поток | -3 465 992 | 6 308 339 |  | -10 488 306 | 3 485 904 | 16 829 066 | 30 573 524 | 44 831 413 | 59 623 169 | 74 970 039 | 90 922 103 | 107 445 761 | 122 610 671 | 137 016 138 | 151 819 024 | 167 146 541 | 183 081 290 | 199 614 191 | 216 771 504 | 234 578 081 | 253 094 719 | 272 275 356 | 292 188 922 | 312 802 501 | 334 330 840 | 356 607 804 | 379 743 316 | 403 722 343 | 428 671 327 | 454 575 764 | 481 529 246 | 509 463 721 | 538 481 024 | 568 532 527 | 599 844 556 | 632 361 391 | 666 237 122 | 701 316 788 | 736 994 038 | 773 948 322 | 812 528 260 | 852 551 497 | 894 174 504 | 937 325 439
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2 995 412 | 7 300 376 |  | -10 842 011 | 7 795 495 | 6 432 863 | 5 726 671 | 5 134 037 | 4 603 123 | 4 127 450 | 3 707 729 | 3 319 146 | 2 632 626 | 2 161 254 | 1 919 349 | 1 717 546 | 1 543 160 | 1 383 706 | 1 241 004 | 1 113 098 | 1 000 332 | 895 518 | 803 506 | 718 824 | 648 797 | 580 208 | 520 758 | 466 463 | 419 438 | 376 373 | 338 445 | 303 140 | 272 138 | 243 572 | 219 331 | 196 846 | 177 230 | 158 611 | 139 411 | 124 796 | 112 597 | 100 950 | 90 731 | 81 291
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2 995 412 | 4 304 964 |  | -6 537 048 | 1 258 447 | 7 691 310 | 13 417 981 | 18 552 018 | 23 155 141 | 27 282 591 | 30 990 319 | 34 309 465 | 36 942 091 | 39 103 345 | 41 022 693 | 42 740 240 | 44 283 399 | 45 667 106 | 46 908 110 | 48 021 208 | 49 021 540 | 49 917 058 | 50 720 564 | 51 439 389 | 52 088 186 | 52 668 394 | 53 189 152 | 53 655 615 | 54 075 053 | 54 451 426 | 54 789 871 | 55 093 011 | 55 365 148 | 55 608 720 | 55 828 051 | 56 024 898 | 56 202 127 | 56 360 738 | 56 500 149 | 56 624 945 | 56 737 542 | 56 838 491 | 56 929 223 | 57 010 513
Внутренняя норма доходности (IRR) | 116
Срок окупаемости (PBP) | 3,7
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 3,7
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2026 | 31.08.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.08.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 157,57626266 | 157,57626266 | 157,57626266 | 157,57626266 | 0 | 20,79594958 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 40.7532 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 103,37844092 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 33,40187216 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 157,57626266 | 40.7532
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 157,57626266 | 157,57626266 | 157,57626266 | 157,57626266 | 0 | 20,79594958 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 40.7532 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 103,37844092 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 33,40187216 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 157,57626266 | 40.7532
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 131,31355222 | 131,31355222 | 131,31355222 | 131,31355222 | 0 | 17,32995798 | 4 кв. | 17,32995798 | 4 кв. | 63,81385242 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 50,16974182 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131,31355222 | 17,32995798
2.1 | проектно-изыскательские работы | 17,32995798 | 17,32995798 | 17,32995798 | 17,32995798 | 0 | 17,32995798 | 4 кв. | 17,32995798 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,32995798 | 17,32995798
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 107,52407934 | 107,52407934 | 107,52407934 | 107,52407934 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63,81385242 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 43,71022692 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 107,52407934 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 6,45951490 | 6,45951490 | 6,45951490 | 6,45951490 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,45951490 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,45951490 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,860 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,860 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,600 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,860 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,860 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,600 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 131,31355222 | 131,31355222 | 131,31355222 | 131,31355222 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131,31355222 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131,31355222 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,460 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,460 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0.26 | 0 | 1.86 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 13,68 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).; | ДЗО | 128787.4842 | Укрупненный расчет | 128787.4842 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 125621.4894 | нд | 0 | 125621.4894 | 124854.0373 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 147683.8304 | 106930.6558 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 257р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 147 683,83042 тыс. руб на 149 824,84478 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4010 P_000-61-1-01.12-4013 P_000-61-1-01.12-4016 P_000-61-1-01.32-4161 P_000-61-1-01.32-4166 P_000-63-1-01.32-4306 P_000-63-1-01.32-4308

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.32-4307
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,26(0) км: ввод - 2,46(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 157,57626266
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 149,82484478
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 149,82484478
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ566-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 01.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 149,82484478
% от сметной стоимости проекта | 95,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 40,75317462
освоено по договору, млн. руб. | 17,32995798
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 25,86 %
всего оплачено по объекту | 40,75317462
% освоения по объекту за отчетный период | 13,2 %
всего освоено по объекту | 17,32995798
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)