## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 66,34653798 2025 г.;Замена линий электропередачи: 10,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,092800919 2026 г.; -0,092800919 2027 г.; -0,092800919 2028 г.; -0,092800919 2029 г.; -0,092800919 2030 г.; -0,092800919 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000262687 2026 г.; -0,000262687 2027 г.; -0,000262687 2028 г.; -0,000262687 2029 г.; -0,000262687 2030 г.; -0,000262687 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 66,347 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 55,289 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-5 ТПС 110 кВ Угловка | ВЛ 10 Л-5 ТПС 110 кВ Угловка | Магистраль: пр. опор №№ 6-190-319 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А35, АС-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 10,5 | 10,5 | нд | нд | 2 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,3187179 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 97,87 | 6 019,67 | 67,54 | 97 828,67 | 107,046 | 149 484 | 0,656 | 0,041
| ВСЕГО 2023 | 94,02 | 6 131 | 0,73 | 40 067,16 | 3,697 | 147 466 | 0,272 | 0,042 |  |  | 2 026 | 4 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,5 | 218 | 0,1 | 327 | 0,15 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №210 от 20.01.2023 | Падение дерева на провода | 2 027 | 3 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,93 | 150 | 0,03 | 439,5 | 0,088 | 147 466 | 0,003 | 0,001 | Акт №227 от 07.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 028 | 2 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,07 | 629 | 0,15 | 1 302,03 | 0,311 | 147 466 | 0,009 | 0,004 | Акт №255 от 08.04.2023 | Падение дерева на провода | 2 029 | 1 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,58 | 629 | 0,05 | 2 880,82 | 0,229 | 147 466 | 0,02 | 0,004 | Акт №200 от 05.07.2023 | Падение дерева на провода | 2 030 | 0 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,77 | 629 | 0,05 | 3 000,33 | 0,239 | 147 466 | 0,02 | 0,004 | Акт №392 от 08.08.2023 | Падение дерева на провода | 2 031 | 0 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 9,98 | 320 | 0,02 | 3 193,6 | 0,2 | 147 466 | 0,022 | 0,002 | Акт №460 от 07.09.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,85 | 629 | 0,05 | 3 679,65 | 0,293 | 147 466 | 0,025 | 0,004 | Акт №503 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,35 | 49 | 0,01 | 262,15 | 0,054 | 147 466 | 0,002 |  | Акт №508 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 19,17 | 580 | 0,04 | 11 118,6 | 0,767 | 147 466 | 0,075 | 0,004 | Акт №508 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5 | 629 | 0,05 | 3 145 | 0,25 | 147 466 | 0,021 | 0,004 | Акт №584 от 26.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 8,78 | 199 | 0,03 | 1 747,22 | 0,263 | 147 466 | 0,012 | 0,001 | Акт №587 от 28.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 6,57 | 629 | 0,05 | 4 132,53 | 0,329 | 147 466 | 0,028 | 0,004 | Акт №591 от 04.12.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,73 | 271 | 0,05 | 1 552,83 | 0,287 | 147 466 | 0,011 | 0,002 | Акт №605 от 12.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,67 | 310 | 0,05 | 1 447,7 | 0,234 | 147 466 | 0,01 | 0,002 | Акт №616 от 16.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 7,07 | 260 |  | 1 838,2 | 0,007 | 147 466 | 0,012 | 0,002 | Акт №651 от 28.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 25,09 | 2 160 | 200,54 | 4 655,2 | 301,333 | 147 174 | 0,032 | 0,015
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 0,63 | 176 | 0,08 | 110,88 | 0,05 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,67 | 18 | 0,01 | 84,06 | 0,023 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,55 | 15 | 0,01 | 83,25 | 0,028 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,17 | 169 | 0,03 | 366,73 | 0,065 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №375 от 09.05.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,9 | 629 | 0,05 | 1 195,1 | 0,095 | 147 174 | 0,008 | 0,004 | Акт №416 от 26.07.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,92 | 629 | 0,2 | 1 207,68 | 0,384 | 147 174 | 0,008 | 0,004 | Акт №285 от 02.11.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5 | 224 | 0,12 | 1 120 | 0,6 | 147 174 | 0,008 | 0,002 | Акт №298 от 13.11.2022 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,75 | 150 | 0,05 | 262,5 | 0,088 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №319 от 22.12.2022 | Падение дерева на провода
2024 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,5 | 150 | 200 | 225 | 300 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №331 от 27.12.2022 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 174,5 | 9 768 | 1,35 | 248 763,65 | 16,108 | 149 484 | 1,664 | 0,065
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,67 | 631 | 0,06 | 1 053,77 | 0,1 | 149 484 | 0,007 | 0,004 | Ат №215 от 23.04.2021 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 6,65 | 634 | 0,44 | 4 216,1 | 2,943 | 149 484 | 0,028 | 0,004 | Акт №219 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,65 | 120 | 0,04 | 198 | 0,066 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт №279 от 14.09.2021 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 12,28 | 145 | 0,05 | 1 780,6 | 0,641 | 149 484 | 0,012 | 0,001 | Акт №506 от 27.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 3,75 | 330 | 0,04 | 1 237,5 | 0,154 | 149 484 | 0,008 | 0,002 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 8,42 | 100 | 0,06 | 842 | 0,522 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 10,93 | 199 | 0,21 | 2 175,07 | 2,261 | 149 484 | 0,015 | 0,001 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 34,32 | 6 239 | 0,08 | 214 122,48 | 2,849 | 149 484 | 1,432 | 0,042 | Акт №327 от 13.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,58 | 636 | 0,13 | 3 548,88 | 0,725 | 149 484 | 0,024 | 0,004 | Акт №332 от 19.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 69,75 | 105 | 0,03 | 7 323,75 | 1,946 | 149 484 | 0,049 | 0,001 | Акт №334 от 23.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 19,5 | 629 | 0,2 | 12 265,5 | 3,9 | 149 484 | 0,082 | 0,004 | Акт №336 от 25.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 66.347 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 55 288 781,65 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 35,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 35,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -2 479 001,81
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 62 290
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 152 752 |  | 159 461 | 166 468 | 173 787 | 181 431 | 189 416 | 197 756 | 206 468 | 215 569 | 225 075 | 235 006 | 245 380 | 256 218 | 267 540 | 279 369 | 291 727 | 304 638 | 318 128 | 332 222 | 346 949 | 362 336 | 378 414 | 395 214 | 412 769 | 431 113 | 450 283 | 470 315 | 491 249 | 513 127 | 535 991 | 559 886 | 584 860 | 610 960 | 638 240 | 666 753 | 696 556 | 727 706 | 760 267 | 794 302 | 829 880 | 867 071
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 152 752 |  | 159 461 | 166 468 | 173 787 | 181 431 | 189 416 | 197 756 | 206 468 | 215 569 | 225 075 | 235 006 | 245 380 | 256 218 | 267 540 | 279 369 | 291 727 | 304 638 | 318 128 | 332 222 | 346 949 | 362 336 | 378 414 | 395 214 | 412 769 | 431 113 | 450 283 | 470 315 | 491 249 | 513 127 | 535 991 | 559 886 | 584 860 | 610 960 | 638 240 | 666 753 | 696 556 | 727 706 | 760 267 | 794 302 | 829 880 | 867 071
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 96 137; 2037: -104 002; 2047: 154 095; 2049: -166 701; 2059: 246 993; 2061: -267 198
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -901 452 |  | -888 825 | -875 691 | -862 031 | -847 822 | -833 044 | -817 674 | -801 687 | -785 059 | -767 764 | -749 776 | -731 066 | -711 607 | -691 366 | -670 315 | -648 419 | -625 645 | -601 958 | -577 321 | -551 696 | -525 044 | -497 323 | -468 490 | -438 501 | -407 310 | -374 868 | -341 125 | -306 029 | -269 525 | -231 558 | -192 068 | -150 995 | -108 275 | -63 842 | -17 627 | 30 441 | 80 436 | 132 436 | 186 522 | 242 776 | 301 286
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 328 380 |  | -2 309 043 | -2 288 902 | -2 267 923 | -2 246 071 | -2 223 308 | -2 199 597 | -2 174 898 | -2 149 170 | -2 122 368 | -1 998 312 | -2 065 366 | -2 139 070 | -2 003 506 | -1 970 625 | -1 936 372 | -1 900 686 | -1 863 510 | -1 824 778 | -1 784 427 | -1 742 387 | -1 698 588 | -1 498 861 | -1 605 412 | -1 722 577 | -1 504 264 | -1 450 489 | -1 394 459 | -1 336 078 | -1 275 246 | -1 211 862 | -1 145 815 | -1 076 994 | -1 005 281 | -683 560 | 726 996 | 540 944 | 892 703 | 980 824 | 1 072 656 | 1 168 357
Амортизация |  | -1 579 679 |  | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679 | -1 579 679
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 328 380 |  | -2 309 043 | -2 288 902 | -2 267 923 | -2 246 071 | -2 223 308 | -2 199 597 | -2 174 898 | -2 149 170 | -2 122 368 | -1 998 312 | -2 065 366 | -2 139 070 | -2 003 506 | -1 970 625 | -1 936 372 | -1 900 686 | -1 863 510 | -1 824 778 | -1 784 427 | -1 742 387 | -1 698 588 | -1 498 861 | -1 605 412 | -1 722 577 | -1 504 264 | -1 450 489 | -1 394 459 | -1 336 078 | -1 275 246 | -1 211 862 | -1 145 815 | -1 076 994 | -1 005 281 | -683 560 | 726 996 | 540 944 | 892 703 | 980 824 | 1 072 656 | 1 168 357
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 328 380 |  | -2 309 043 | -2 288 902 | -2 267 923 | -2 246 071 | -2 223 308 | -2 199 597 | -2 174 898 | -2 149 170 | -2 122 368 | -1 998 312 | -2 065 366 | -2 139 070 | -2 003 506 | -1 970 625 | -1 936 372 | -1 900 686 | -1 863 510 | -1 824 778 | -1 784 427 | -1 742 387 | -1 698 588 | -1 498 861 | -1 605 412 | -1 722 577 | -1 504 264 | -1 450 489 | -1 394 459 | -1 336 078 | -1 275 246 | -1 211 862 | -1 145 815 | -1 076 994 | -1 005 281 | -683 560 | 726 996 | 540 944 | 892 703 | 980 824 | 1 072 656 | 1 168 357
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -2 328 380 |  | -2 309 043 | -2 288 902 | -2 267 923 | -2 246 071 | -2 223 308 | -2 199 597 | -2 174 898 | -2 149 170 | -2 122 368 | -1 998 312 | -2 065 366 | -2 139 070 | -2 003 506 | -1 970 625 | -1 936 372 | -1 900 686 | -1 863 510 | -1 824 778 | -1 784 427 | -1 742 387 | -1 698 588 | -1 498 861 | -1 605 412 | -1 722 577 | -1 504 264 | -1 450 489 | -1 394 459 | -1 336 078 | -1 275 246 | -1 211 862 | -1 145 815 | -1 076 994 | -1 005 281 | -683 560 | 726 996 | 540 944 | 892 703 | 980 824 | 1 072 656 | 1 168 357
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 328 380 |  | -2 309 043 | -2 288 902 | -2 267 923 | -2 246 071 | -2 223 308 | -2 199 597 | -2 174 898 | -2 149 170 | -2 122 368 | -1 998 312 | -2 065 366 | -2 139 070 | -2 003 506 | -1 970 625 | -1 936 372 | -1 900 686 | -1 863 510 | -1 824 778 | -1 784 427 | -1 742 387 | -1 698 588 | -1 498 861 | -1 605 412 | -1 722 577 | -1 504 264 | -1 450 489 | -1 394 459 | -1 336 078 | -1 275 246 | -1 211 862 | -1 145 815 | -1 076 994 | -1 005 281 | -683 560 | 726 996 | 540 944 | 892 703 | 980 824 | 1 072 656 | 1 168 357
Амортизация |  | 1 579 679 |  | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679 | 1 579 679
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 304 090
Инвестиции |  | -66 346 538
Изменения финансовых обязательств |  | 66 346 538
Чистый денежный поток |  | -351 078 |  | -631 964 | -607 795 | -582 620 | -556 397 | -529 082 | -500 629 | -470 990 | -440 116 | -407 955 | -259 087 | -339 551 | -427 997 | -265 320 | -225 863 | -184 758 | -141 936 | -97 324 | -50 846 | -2 425 | 48 022 | 100 581 | 340 255 | 212 393 | 71 795 | 333 770 | 398 300 | 465 537 | 535 594 | 608 592 | 684 653 | 763 909 | 846 494 | 932 550 | 1 318 615 | 1 115 668 | 892 405 | 1 314 516 | 1 420 261 | 1 530 459 | 1 645 300
Накопленный чистый денежный поток |  | -351 078 |  | -983 042 | -1 590 838 | -2 173 458 | -2 729 855 | -3 258 937 | -3 759 566 | -4 230 557 | -4 670 673 | -5 078 628 | -5 337 715 | -5 677 266 | -6 105 263 | -6 370 583 | -6 596 446 | -6 781 204 | -6 923 140 | -7 020 464 | -7 071 311 | -7 073 736 | -7 025 713 | -6 925 132 | -6 584 878 | -6 372 484 | -6 300 689 | -5 966 919 | -5 568 619 | -5 103 082 | -4 567 487 | -3 958 896 | -3 274 243 | -2 510 333 | -1 663 839 | -731 289 | 587 326 | 1 702 993 | 2 595 398 | 3 909 914 | 5 330 175 | 6 860 634 | 8 505 934
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -270 285 |  | -426 895 | -360 243 | -302 993 | -253 888 | -211 831 | -175 870 | -145 177 | -119 031 | -96 809 | -53 946 | -62 034 | -68 608 | -37 317 | -27 874 | -20 006 | -13 485 | -8 113 | -3 719 | -156 | 2 704 | 4 970 | 14 751 | 8 079 | 2 396 | 9 775 | 10 235 | 10 496 | 10 595 | 10 564 | 10 427 | 10 208 | 9 925 | 9 594 | 11 903 | 8 837 | 6 202 | 8 016 | 7 599 | 7 185 | 6 777
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -270 285 |  | -697 180 | -1 057 423 | -1 360 416 | -1 614 304 | -1 826 135 | -2 002 005 | -2 147 181 | -2 266 213 | -2 363 022 | -2 416 968 | -2 479 002 | -2 547 610 | -2 584 927 | -2 612 801 | -2 632 807 | -2 646 292 | -2 654 406 | -2 658 125 | -2 658 280 | -2 655 576 | -2 650 606 | -2 635 855 | -2 627 776 | -2 625 379 | -2 615 605 | -2 605 370 | -2 594 874 | -2 584 279 | -2 573 715 | -2 563 287 | -2 553 079 | -2 543 154 | -2 533 560 | -2 521 657 | -2 512 820 | -2 506 618 | -2 498 603 | -2 491 004 | -2 483 819 | -2 477 042
Внутренняя норма доходности (IRR) | 2,9
Срок окупаемости (PBP) | 35,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 35,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100 | 100 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 66,34653798 | 66,34653798 | 66,34653798 | 66,34653798 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 66,34653798 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 5.6047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,34653798 | 5.6047
1.1 | федерального бюджета | 66,34653798 | 66,34653798 | 66,34653798 | 66,34653798 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 66,34653798 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 5.6047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,34653798 | 5.6047
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 55,28878165 | 55,28878165 | 55,28878165 | 55,28878165 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55,28878165 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 5.6047 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,28878165 | 5.6047
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,76209473 | 1,76209473 | 1,76209473 | 1,76209473 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,76209473 | 2 кв. | 1.8633 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,76209473 | 1.8633
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 48,71956015 | 48,71956015 | 48,71956015 | 48,71956015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48,71956015 | 3 кв.; 4 кв. | 3.663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48,71956015 | 3.663
2.3 | оборудование | 1,46036270 | 1,46036270 | 1,46036270 | 1,46036270 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,46036270 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,46036270 | 0
2.4 | прочие затраты | 3,34676407 | 3,34676407 | 3,34676407 | 3,34676407 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,34676407 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0.078389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,34676407 | 0.078389
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 55,28878165 | 55,28878165 | 55,28878165 | 55.2888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55,28878165 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,28878165 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0010/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 52532.8729 |  | 52532.8729 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 52438.8192 | нд | 1 | 52438.8192 | 52438.8192 | Альфа инжиниринг | 62926.583 | 62926.583 | mr-sz24688DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | нд
[26 empty] | СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО | 52532.8729 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "РЕМСЕРВИС" | 52532.8729 |  |  | нд
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | [10 empty] | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1 053,75086 |  | 1 053,75086 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 053,75083 | нд | 1 | 1 053,75083 | 1 053,75083 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 264,50103 | 1 264,50103 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 1 053,75083 |  |  | 1 053,75083
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1 053,75083 |  |  | 1 048,51248

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 10,5(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 66,34653798
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 62,926583
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 62,926583
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ429-2024 подрядчик Альфа инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 62,92658300
% от сметной стоимости проекта | 94,85 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5.5264
освоено по договору, млн. руб. | 5.5264
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1.2645
% от сметной стоимости проекта | 1.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.078389
освоено по договору, млн. руб. | 0.078389
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 5.6047
% освоения по объекту за отчетный период | 3.37%
всего освоено по объекту | 5.6047
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ429-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ429-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)