## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пестовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 94,46532334 2025 г.;Замена линий электропередачи: 14,95 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003702418 2026 г.; -0,003702418 2027 г.; -0,003702418 2028 г.; -0,003702418 2029 г.; -0,003702418 2030 г.; -0,003702418 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000045329 2026 г.; -0,000045329 2027 г.; -0,000045329 2028 г.; -0,000045329 2029 г.; -0,000045329 2030 г.; -0,000045329 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 94,465 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 78,721 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-5 ПС Погорелово | ВЛ 10 Л-5 ПС Погорелово | Магистраль: пр. опор №№ 249-423 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 14,95 | 14,95 | нд | нд | 2 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31875073 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 81,21 | 1 003,33 | 0,58 | 8 681,77 | 3,253 | 149 484 | 0,058 | 0,007
| ВСЕГО 2023 | 11,71 | 717 | 1 | 1 516,02 | 2,563 | 147 466 | 0,01 | 0,005 |  |  | 2 026 | 4 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 3,03 | 75 | 0,05 | 227,25 | 0,152 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №232 от 15.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 027 | 3 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 0,33 | 169 | 0,04 | 55,77 | 0,013 | 147 466 |  | 0,001 | Акт №234 от 21.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 028 | 1 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 2,58 | 45 | 0,01 | 116,1 | 0,026 | 147 466 | 0,001 |  | Акт №234 от 21.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 029 | 0 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 0,42 | 40 | 0,05 | 16,8 | 0,021 | 147 466 |  |  | Акт №268 от 03.05.2023 | Угрожд. Дерево | 2 030 | 0 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 1,12 | 174 | 0,4 | 194,88 | 0,448 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №268 от 03.05.2024 | Угрожд. Дерево | 2 031 | 0 | 8 148,07 | 8,121 |  | 149 484 | 0,055 | 0,007 |  |  | -0,003702418 | -0,000045329 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 4,23 | 214 | 0,45 | 905,22 | 1,904 | 147 466 | 0,006 | 0,001 | Акт №646 от 26.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 44,02 | 670 | 0,36 | 2 454,22 | 1,942 | 147 174 | 0,017 | 0,005
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 4,92 | 30 | 0,04 | 147,6 | 0,197 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №202 от 01.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 9,92 | 33 | 0,01 | 327,36 | 0,099 | 147 174 | 0,002 |  | Акт №202 от 01.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 3,42 | 20 | 0,04 | 68,4 | 0,144 | 147 174 |  |  | Акт №217 от 13.01.2022 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 14,82 | 18 | 0,06 | 266,76 | 0,934 | 147 174 | 0,002 |  | Акт №217 от 13.01.2022 | Падение дерева на провода
2024 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 2,78 | 71 | 0,05 | 197,38 | 0,139 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №240 от 30.01.2022 | Падение дерева на провода
2025 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 2,5 | 214 | 0,05 | 535 | 0,125 | 147 174 | 0,004 | 0,001 | Акт №249 от 17.02.2022 | Падение дерева на провода
2026 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 3,58 | 214 | 0,06 | 766,12 | 0,2 | 147 174 | 0,005 | 0,001 | Акт №261 от 27.03.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 2,08 | 70 | 0,05 | 145,6 | 0,104 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №289 от 11.11.2022 | Угрожд. Дерево
| ВСЕГО 2021 | 187,9 | 1 623 | 0,38 | 22 075,06 | 5,253 | 149 484 | 0,148 | 0,011
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 1,95 | 214 | 0,05 | 417,3 | 0,098 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Ат №295 от 29.10.2021 | Угрожд. Дерево
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 6,22 | 214 | 0,05 | 1 331,08 | 0,311 | 149 484 | 0,009 | 0,001 | Акт №305 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 6,08 | 195 | 0,05 | 1 185,6 | 0,304 | 149 484 | 0,008 | 0,001 | Акт №305 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 3,92 | 214 | 0,05 | 838,88 | 0,196 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт №305 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 22,95 | 214 | 0,05 | 4 911,3 | 1,148 | 149 484 | 0,033 | 0,001 | Акт №308 от 30.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 8,92 | 214 | 0,02 | 1 908,88 | 0,146 | 149 484 | 0,013 | 0,001 | Акт №311 от 01.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 23,67 | 2 | 0,02 | 47,34 | 0,585 | 149 484 |  |  | Акт №311 от 01.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 6,08 | 214 | 0,05 | 1 301,12 | 0,304 | 149 484 | 0,009 | 0,001 | Акт №314 от 02.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 96,43 | 100 | 0,02 | 9 643 | 1,929 | 149 484 | 0,065 | 0,001 | Акт №338 от 08.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Погорелово" | 11,68 | 42 | 0,02 | 490,56 | 0,234 | 149 484 | 0,003 |  | Акт №372 от 28.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 94.465 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 78 721 102,78 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -6 542 834,63
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 88 689
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 28 501 |  | 29 789 | 31 137 | 32 546 | 34 019 | 35 560 | 37 172 | 38 858 | 40 620 | 42 464 | 44 393 | 46 410 | 48 520 | 50 727 | 53 035 | 55 450 | 57 976 | 60 619 | 63 383 | 66 275 | 69 300 | 72 465 | 75 776 | 79 241 | 82 865 | 86 657 | 90 625 | 94 776 | 99 120 | 103 665 | 108 421 | 113 397 | 118 605 | 124 054 | 129 757 | 135 725 | 141 970 | 148 505 | 155 345 | 162 504 | 169 996
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 28 501 |  | 29 789 | 31 137 | 32 546 | 34 019 | 35 560 | 37 172 | 38 858 | 40 620 | 42 464 | 44 393 | 46 410 | 48 520 | 50 727 | 53 035 | 55 450 | 57 976 | 60 619 | 63 383 | 66 275 | 69 300 | 72 465 | 75 776 | 79 241 | 82 865 | 86 657 | 90 625 | 94 776 | 99 120 | 103 665 | 108 421 | 113 397 | 118 605 | 124 054 | 129 757 | 135 725 | 141 970 | 148 505 | 155 345 | 162 504 | 169 996
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 136 881; 2037: -148 079; 2047: 219 402; 2049: -237 350; 2059: 351 671; 2061: -380 439
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -1 519 320 |  | -1 510 797 | -1 501 933 | -1 492 712 | -1 483 123 | -1 473 148 | -1 462 774 | -1 451 984 | -1 440 761 | -1 429 088 | -1 416 947 | -1 404 319 | -1 391 185 | -1 377 524 | -1 363 315 | -1 348 536 | -1 333 165 | -1 317 178 | -1 300 549 | -1 283 254 | -1 265 265 | -1 246 555 | -1 227 095 | -1 206 854 | -1 185 801 | -1 163 905 | -1 141 130 | -1 117 442 | -1 092 804 | -1 067 179 | -1 040 525 | -1 012 803 | -983 970 | -953 980 | -922 788 | -890 344 | -856 600 | -821 503 | -784 998 | -747 030 | -707 539
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -3 739 993 |  | -3 730 182 | -3 719 970 | -3 709 341 | -3 698 278 | -3 686 762 | -3 674 777 | -3 662 301 | -3 649 315 | -3 635 798 | -3 484 847 | -3 607 083 | -3 739 918 | -3 575 971 | -3 559 454 | -3 542 261 | -3 524 364 | -3 505 734 | -3 486 341 | -3 466 154 | -3 445 139 | -3 423 264 | -3 181 091 | -3 376 788 | -3 589 461 | -3 326 422 | -3 299 680 | -3 271 840 | -3 242 859 | -3 212 688 | -3 181 279 | -3 148 580 | -3 114 539 | -3 079 100 | -2 690 534 | -754 620 | -1 095 070 | -672 998 | -629 653 | -584 526 | -537 543
Амортизация |  | -2 249 174 |  | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174 | -2 249 174
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 739 993 |  | -3 730 182 | -3 719 970 | -3 709 341 | -3 698 278 | -3 686 762 | -3 674 777 | -3 662 301 | -3 649 315 | -3 635 798 | -3 484 847 | -3 607 083 | -3 739 918 | -3 575 971 | -3 559 454 | -3 542 261 | -3 524 364 | -3 505 734 | -3 486 341 | -3 466 154 | -3 445 139 | -3 423 264 | -3 181 091 | -3 376 788 | -3 589 461 | -3 326 422 | -3 299 680 | -3 271 840 | -3 242 859 | -3 212 688 | -3 181 279 | -3 148 580 | -3 114 539 | -3 079 100 | -2 690 534 | -754 620 | -1 095 070 | -672 998 | -629 653 | -584 526 | -537 543
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -3 739 993 |  | -3 730 182 | -3 719 970 | -3 709 341 | -3 698 278 | -3 686 762 | -3 674 777 | -3 662 301 | -3 649 315 | -3 635 798 | -3 484 847 | -3 607 083 | -3 739 918 | -3 575 971 | -3 559 454 | -3 542 261 | -3 524 364 | -3 505 734 | -3 486 341 | -3 466 154 | -3 445 139 | -3 423 264 | -3 181 091 | -3 376 788 | -3 589 461 | -3 326 422 | -3 299 680 | -3 271 840 | -3 242 859 | -3 212 688 | -3 181 279 | -3 148 580 | -3 114 539 | -3 079 100 | -2 690 534 | -754 620 | -1 095 070 | -672 998 | -629 653 | -584 526 | -537 543
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -3 739 993 |  | -3 730 182 | -3 719 970 | -3 709 341 | -3 698 278 | -3 686 762 | -3 674 777 | -3 662 301 | -3 649 315 | -3 635 798 | -3 484 847 | -3 607 083 | -3 739 918 | -3 575 971 | -3 559 454 | -3 542 261 | -3 524 364 | -3 505 734 | -3 486 341 | -3 466 154 | -3 445 139 | -3 423 264 | -3 181 091 | -3 376 788 | -3 589 461 | -3 326 422 | -3 299 680 | -3 271 840 | -3 242 859 | -3 212 688 | -3 181 279 | -3 148 580 | -3 114 539 | -3 079 100 | -2 690 534 | -754 620 | -1 095 070 | -672 998 | -629 653 | -584 526 | -537 543
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 739 993 |  | -3 730 182 | -3 719 970 | -3 709 341 | -3 698 278 | -3 686 762 | -3 674 777 | -3 662 301 | -3 649 315 | -3 635 798 | -3 484 847 | -3 607 083 | -3 739 918 | -3 575 971 | -3 559 454 | -3 542 261 | -3 524 364 | -3 505 734 | -3 486 341 | -3 466 154 | -3 445 139 | -3 423 264 | -3 181 091 | -3 376 788 | -3 589 461 | -3 326 422 | -3 299 680 | -3 271 840 | -3 242 859 | -3 212 688 | -3 181 279 | -3 148 580 | -3 114 539 | -3 079 100 | -2 690 534 | -754 620 | -1 095 070 | -672 998 | -629 653 | -584 526 | -537 543
Амортизация |  | 2 249 174 |  | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174 | 2 249 174
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 432 966
Инвестиции |  | -94 465 323
Изменения финансовых обязательств |  | 94 465 323
Чистый денежный поток |  | -1 009 643 |  | -1 430 836 | -1 418 582 | -1 405 827 | -1 392 551 | -1 378 733 | -1 364 350 | -1 349 379 | -1 333 795 | -1 317 575 | -1 136 434 | -1 283 118 | -1 442 519 | -1 245 783 | -1 225 962 | -1 205 331 | -1 183 854 | -1 161 498 | -1 138 227 | -1 114 002 | -1 088 785 | -1 062 535 | -771 927 | -1 006 763 | -1 261 971 | -946 324 | -914 233 | -880 826 | -846 048 | -809 843 | -772 152 | -732 914 | -692 065 | -649 538 | -183 259 | -559 171 | -967 711 | -461 224 | -409 211 | -355 058 | -298 679
Накопленный чистый денежный поток |  | -1 009 643 |  | -2 440 480 | -3 859 062 | -5 264 889 | -6 657 440 | -8 036 172 | -9 400 522 | -10 749 901 | -12 083 696 | -13 401 271 | -14 537 706 | -15 820 823 | -17 263 343 | -18 509 126 | -19 735 088 | -20 940 419 | -22 124 273 | -23 285 771 | -24 423 998 | -25 538 000 | -26 626 785 | -27 689 320 | -28 461 247 | -29 468 009 | -30 729 980 | -31 676 304 | -32 590 538 | -33 471 364 | -34 317 412 | -35 127 255 | -35 899 408 | -36 632 322 | -37 324 387 | -37 973 925 | -38 157 184 | -38 716 354 | -39 684 065 | -40 145 289 | -40 554 500 | -40 909 558 | -41 208 237
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -777 297 |  | -966 537 | -840 799 | -731 104 | -635 430 | -552 009 | -479 293 | -415 929 | -360 731 | -312 665 | -236 623 | -234 417 | -231 235 | -175 220 | -151 296 | -130 517 | -112 478 | -96 827 | -83 256 | -71 496 | -61 313 | -52 500 | -33 466 | -38 297 | -42 121 | -27 714 | -23 492 | -19 859 | -16 737 | -14 057 | -11 760 | -9 794 | -8 115 | -6 682 | -1 654 | -4 429 | -6 725 | -2 812 | -2 189 | -1 667 | -1 230
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -777 297 |  | -1 743 833 | -2 584 633 | -3 315 737 | -3 951 167 | -4 503 176 | -4 982 469 | -5 398 398 | -5 759 129 | -6 071 794 | -6 308 417 | -6 542 835 | -6 774 070 | -6 949 290 | -7 100 586 | -7 231 103 | -7 343 582 | -7 440 409 | -7 523 665 | -7 595 162 | -7 656 474 | -7 708 975 | -7 742 441 | -7 780 737 | -7 822 858 | -7 850 572 | -7 874 064 | -7 893 923 | -7 910 660 | -7 924 717 | -7 936 477 | -7 946 271 | -7 954 386 | -7 961 068 | -7 962 723 | -7 967 152 | -7 973 877 | -7 976 689 | -7 978 879 | -7 980 545 | -7 981 776
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 94,46532334 | 94,46532334 | 94,46532334 | 94,46532334 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 94,46532334 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,46532334 | 2.172
1.1 | федерального бюджета | 94,46532334 | 94,46532334 | 94,46532334 | 94,46532334 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 94,46532334 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,46532334 | 2.172
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 78,72110278 | 78,72110278 | 78,72110278 | 78,72110278 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 78,72110278 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78,72110278 | 2.172
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,39817584 | 2,39817584 | 2,39817584 | 2,39817584 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,39817584 | 2 кв. | 2.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,39817584 | 2.172
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 69,48419083 | 69,48419083 | 69,48419083 | 69,48419083 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 69,48419083 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69,48419083 | 0
2.3 | оборудование | 2,08365434 | 2,08365434 | 2,08365434 | 2,08365434 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,08365434 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,08365434 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,75508177 | 4,75508177 | 4,75508177 | 4,75508177 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,75508177 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,75508177 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 78,72110278 | 78.7211 | 78,72110278 | 78,72110278 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 78,72110278 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78,72110278 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,950 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0009/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 74794.876 |  | 74794.876 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 3 | КАПИТАЛ-ПРОЕКТ | 74658.5375 | нд | 1 | 74658.5375 | 74658.5375 | КАПИТАЛ-ПРОЕКТ | 89590.245 | 89590.245 | mr-sz24683DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 23.10.2024 | 30.09.2024 | 23.10.2024 | 31.12.2025 | нд | нд
[26 empty] | СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО | 74794.876 |  |  | нд
[26 empty] | ООО Капитал-Проект | 74778.2093 |  |  | 74658.5375
[26 empty] | КАПИТАЛ-ПРОЕКТ | 74658.5375 |  |  | 74658.5375
[26 empty] | СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО | 74794.876 |  |  | нд
[26 empty] | ООО Капитал-Проект | 74778.2093 |  |  | 74658.5375
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | нд | нд | 0 | [10 empty] | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1 502,66967 | Мониторинг цен рынка | 1 502,66967 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 502,66963 | нд | 1 | 1 502,66963 | 1 502,66963 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 803,20360 | 1 803,20360 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 1 502,66963 |  |  | 1 502,66963
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1 502,66963 |  |  | 1 495,19963

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4149
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Пестовский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 14,95(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 94,46532334
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 89,59024502
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 89,59024502
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 23.10.2024 № (ППН) НОВ428-2024 подрядчик КАПИТАЛ-ПРОЕКТ
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 89,59024502
% от сметной стоимости проекта | 94,84 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2.172
освоено по договору, млн. руб. | 2.172
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1.8032
% от сметной стоимости проекта | 1.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 2.172
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 2.172
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | КАПИТАЛ-ПРОЕКТ , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 23.10.2024 , (ППН) НОВ428-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " КАПИТАЛ-ПРОЕКТ , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 23.10.2024 , (ППН) НОВ428-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)