## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Мошенской район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 53,73778759 2025 г.;Замена линий электропередачи: 8,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,019340964 2026 г.; -0,019340964 2027 г.; -0,019340964 2028 г.; -0,019340964 2029 г.; -0,019340964 2030 г.; -0,019340964 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000165371 2026 г.; -0,000165371 2027 г.; -0,000165371 2028 г.; -0,000165371 2029 г.; -0,000165371 2030 г.; -0,000165371 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 53,738 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 44,781 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Мошенское | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Мошенское | Магистраль: пр. опор №№ 593-503, на участке ЛР-268 - ЛР-254. | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 8,505 | 8,505 | нд | нд | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31837597 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 62,03 | 2 584,67 | 30,52 | 25 731,91 | 28,368 | 149 484 | 0,173 | 0,017
| ВСЕГО 2023 | 38,96 | 3 536 | 90,51 | 10 019,56 | 71,275 | 147 466 | 0,068 | 0,024 |  |  | 2 026 | 4 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 1,92 | 626 | 0,09 | 1 201,92 | 0,173 | 147 466 | 0,008 | 0,004 | Акт №242 от 18.03.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 027 | 3 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 2,58 | 564 | 0,08 | 1 455,12 | 0,206 | 147 466 | 0,01 | 0,004 | Акт №454 от 05.09.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 028 | 2 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 4,52 | 62 | 0,01 | 280,24 | 0,045 | 147 466 | 0,002 |  | Акт №454 от 05.09.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 029 | 1 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 0,02 | 416 | 40 | 8,32 | 0,8 | 147 466 |  | 0,003 | Акт №495 от 30.09.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 030 | 0 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 1,37 | 209 | 50 | 286,33 | 68,5 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №495 от 30.09.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 031 | 0 | 22 903,839047619 | 8,861 |  | 149 484 | 0,153 | 0,017 |  |  | -0,019340964 | -0,000165371 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 0,9 | 410 | 0,05 | 369 | 0,045 | 147 466 | 0,003 | 0,003 | Акт №532 от 12.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 4,5 | 216 | 0,04 | 972 | 0,18 | 147 467 | 0,007 | 0,001 | Акт №532 от 12.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 10,17 | 209 | 0,05 | 2 125,53 | 0,509 | 147 468 | 0,014 | 0,001 | Акт №542 от 16.10.2023 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 4,2 | 626 | 0,09 | 2 629,2 | 0,378 | 147 469 | 0,018 | 0,004 | Акт №582 от 23.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 7,25 | 68 | 0,05 | 493 | 0,363 | 147 467 | 0,003 |  | Акт №607 от 13.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 1,53 | 130 | 0,05 | 198,9 | 0,077 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №617 от 16.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 13,28 | 1 642 | 0,33 | 3 324,36 | 0,858 | 147 174 | 0,023 | 0,011
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 0,57 | 213 | 0,09 | 121,41 | 0,051 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №214 от 06.01.2022 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 0,28 | 130 | 0,07 | 36,4 | 0,02 | 147 174 |  | 0,001 | Акт №222 от 15.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 7,97 | 47 | 0,07 | 374,59 | 0,558 | 147 174 | 0,003 |  | Акт №222 от 15.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 2,08 | 626 | 0,03 | 1 302,08 | 0,062 | 147 174 | 0,009 | 0,004 | Акт №430 от 05.08.2022 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 2,38 | 626 | 0,07 | 1 489,88 | 0,167 | 147 174 | 0,01 | 0,004 | Акт №278 от 30.10.2022 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 133,85 | 2 576 | 0,72 | 63 851,8 | 12,971 | 149 484 | 0,427 | 0,017
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 6,48 | 646 | 0,37 | 4 186,08 | 2,372 | 149 484 | 0,028 | 0,004 | Акт №221 от 18.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 5,98 | 629 | 0,09 | 3 761,42 | 0,538 | 149 484 | 0,025 | 0,004 | Акт №305 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 70 | 626 | 0,09 | 43 820 | 6,3 | 149 484 | 0,293 | 0,004 | Акт №342 от 13.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 34,33 | 46 | 0,08 | 1 579,18 | 2,746 | 149 484 | 0,011 |  | Акт №342 от 13.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 0,28 | 3 | 0,03 | 0,84 | 0,008 | 149 484 |  |  | Акт №380 от 31.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Мошенское" | 16,78 | 626 | 0,06 | 10 504,28 | 1,007 | 149 484 | 0,07 | 0,004 | Акт №380 от 31.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 53.738 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 44 781 489,66 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -2 836 233,23
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 50 425
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 90 915 |  | 94 900 | 99 061 | 103 407 | 107 946 | 112 687 | 117 638 | 122 809 | 128 211 | 133 853 | 139 746 | 145 902 | 152 332 | 159 049 | 166 066 | 173 396 | 181 054 | 189 054 | 197 411 | 206 143 | 215 266 | 224 797 | 234 756 | 245 161 | 256 033 | 267 392 | 279 262 | 291 666 | 304 627 | 318 171 | 332 324 | 347 115 | 362 573 | 378 726 | 395 609 | 413 253 | 431 694 | 450 968 | 471 112 | 492 168 | 514 176
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 90 915 |  | 94 900 | 99 061 | 103 407 | 107 946 | 112 687 | 117 638 | 122 809 | 128 211 | 133 853 | 139 746 | 145 902 | 152 332 | 159 049 | 166 066 | 173 396 | 181 054 | 189 054 | 197 411 | 206 143 | 215 266 | 224 797 | 234 756 | 245 161 | 256 033 | 267 392 | 279 262 | 291 666 | 304 627 | 318 171 | 332 324 | 347 115 | 362 573 | 378 726 | 395 609 | 413 253 | 431 694 | 450 968 | 471 112 | 492 168 | 514 176
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 77 825; 2037: -84 192; 2047: 124 743; 2049: -134 948; 2059: 199 946; 2061: -216 303
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -814 350 |  | -807 499 | -800 374 | -792 963 | -785 255 | -777 237 | -768 898 | -760 225 | -751 204 | -741 821 | -732 062 | -721 912 | -711 355 | -700 374 | -688 953 | -677 074 | -664 719 | -651 868 | -638 502 | -624 600 | -610 141 | -595 101 | -579 459 | -563 190 | -546 268 | -528 667 | -510 361 | -491 320 | -471 517 | -450 919 | -429 495 | -407 212 | -384 035 | -359 930 | -334 857 | -308 779 | -281 656 | -253 445 | -224 102 | -193 583 | -161 840
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 002 906 |  | -1 992 071 | -1 980 784 | -1 969 027 | -1 956 780 | -1 944 022 | -1 930 732 | -1 916 887 | -1 902 465 | -1 887 440 | -1 793 963 | -1 855 482 | -1 922 686 | -1 820 796 | -1 802 358 | -1 783 149 | -1 763 136 | -1 742 286 | -1 720 562 | -1 697 928 | -1 674 346 | -1 649 775 | -1 499 432 | -1 597 500 | -1 704 654 | -1 540 746 | -1 510 570 | -1 479 126 | -1 446 361 | -1 412 219 | -1 376 642 | -1 339 568 | -1 300 934 | -1 260 674 | -1 018 774 | 104 474 | -66 264 | 197 523 | 247 010 | 298 585 | 352 336
Амортизация |  | -1 279 471 |  | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471 | -1 279 471
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 002 906 |  | -1 992 071 | -1 980 784 | -1 969 027 | -1 956 780 | -1 944 022 | -1 930 732 | -1 916 887 | -1 902 465 | -1 887 440 | -1 793 963 | -1 855 482 | -1 922 686 | -1 820 796 | -1 802 358 | -1 783 149 | -1 763 136 | -1 742 286 | -1 720 562 | -1 697 928 | -1 674 346 | -1 649 775 | -1 499 432 | -1 597 500 | -1 704 654 | -1 540 746 | -1 510 570 | -1 479 126 | -1 446 361 | -1 412 219 | -1 376 642 | -1 339 568 | -1 300 934 | -1 260 674 | -1 018 774 | 104 474 | -66 264 | 197 523 | 247 010 | 298 585 | 352 336
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 002 906 |  | -1 992 071 | -1 980 784 | -1 969 027 | -1 956 780 | -1 944 022 | -1 930 732 | -1 916 887 | -1 902 465 | -1 887 440 | -1 793 963 | -1 855 482 | -1 922 686 | -1 820 796 | -1 802 358 | -1 783 149 | -1 763 136 | -1 742 286 | -1 720 562 | -1 697 928 | -1 674 346 | -1 649 775 | -1 499 432 | -1 597 500 | -1 704 654 | -1 540 746 | -1 510 570 | -1 479 126 | -1 446 361 | -1 412 219 | -1 376 642 | -1 339 568 | -1 300 934 | -1 260 674 | -1 018 774 | 104 474 | -66 264 | 197 523 | 247 010 | 298 585 | 352 336
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -2 002 906 |  | -1 992 071 | -1 980 784 | -1 969 027 | -1 956 780 | -1 944 022 | -1 930 732 | -1 916 887 | -1 902 465 | -1 887 440 | -1 793 963 | -1 855 482 | -1 922 686 | -1 820 796 | -1 802 358 | -1 783 149 | -1 763 136 | -1 742 286 | -1 720 562 | -1 697 928 | -1 674 346 | -1 649 775 | -1 499 432 | -1 597 500 | -1 704 654 | -1 540 746 | -1 510 570 | -1 479 126 | -1 446 361 | -1 412 219 | -1 376 642 | -1 339 568 | -1 300 934 | -1 260 674 | -1 018 774 | 104 474 | -66 264 | 197 523 | 247 010 | 298 585 | 352 336
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 002 906 |  | -1 992 071 | -1 980 784 | -1 969 027 | -1 956 780 | -1 944 022 | -1 930 732 | -1 916 887 | -1 902 465 | -1 887 440 | -1 793 963 | -1 855 482 | -1 922 686 | -1 820 796 | -1 802 358 | -1 783 149 | -1 763 136 | -1 742 286 | -1 720 562 | -1 697 928 | -1 674 346 | -1 649 775 | -1 499 432 | -1 597 500 | -1 704 654 | -1 540 746 | -1 510 570 | -1 479 126 | -1 446 361 | -1 412 219 | -1 376 642 | -1 339 568 | -1 300 934 | -1 260 674 | -1 018 774 | 104 474 | -66 264 | 197 523 | 247 010 | 298 585 | 352 336
Амортизация |  | 1 279 471 |  | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471 | 1 279 471
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 246 298
Инвестиции |  | -53 737 788
Изменения финансовых обязательств |  | 53 737 788
Чистый денежный поток |  | -424 784 |  | -658 081 | -644 537 | -630 428 | -615 732 | -600 422 | -584 474 | -567 860 | -550 553 | -532 524 | -420 351 | -494 174 | -574 819 | -452 551 | -430 426 | -407 375 | -383 359 | -358 339 | -332 270 | -305 110 | -276 811 | -247 326 | -66 914 | -184 596 | -313 181 | -116 491 | -80 279 | -42 547 | -3 229 | 37 741 | 80 434 | 124 923 | 171 283 | 219 595 | 509 876 | 322 407 | 117 522 | 434 067 | 493 451 | 555 341 | 619 842
Накопленный чистый денежный поток |  | -424 784 |  | -1 082 865 | -1 727 402 | -2 357 830 | -2 973 561 | -3 573 984 | -4 158 457 | -4 726 318 | -5 276 871 | -5 809 395 | -6 229 746 | -6 723 920 | -7 298 739 | -7 751 290 | -8 181 716 | -8 589 091 | -8 972 451 | -9 330 789 | -9 663 059 | -9 968 169 | -10 244 980 | -10 492 306 | -10 559 220 | -10 743 816 | -11 056 996 | -11 173 487 | -11 253 766 | -11 296 313 | -11 299 542 | -11 261 801 | -11 181 367 | -11 056 444 | -10 885 161 | -10 665 566 | -10 155 690 | -9 833 282 | -9 715 761 | -9 281 694 | -8 788 243 | -8 232 903 | -7 613 061
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -327 030 |  | -444 537 | -382 019 | -327 856 | -280 962 | -240 394 | -205 325 | -175 036 | -148 900 | -126 370 | -87 524 | -90 282 | -92 143 | -63 652 | -53 119 | -44 112 | -36 423 | -29 873 | -24 304 | -19 582 | -15 588 | -12 220 | -2 901 | -7 022 | -10 453 | -3 412 | -2 063 | -959 | -64 | 655 | 1 225 | 1 669 | 2 008 | 2 259 | 4 603 | 2 554 | 817 | 2 647 | 2 640 | 2 607 | 2 553
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -327 030 |  | -771 567 | -1 153 586 | -1 481 442 | -1 762 404 | -2 002 798 | -2 208 122 | -2 383 158 | -2 532 058 | -2 658 427 | -2 745 951 | -2 836 233 | -2 928 376 | -2 992 028 | -3 045 147 | -3 089 259 | -3 125 682 | -3 155 555 | -3 179 859 | -3 199 441 | -3 215 029 | -3 227 249 | -3 230 150 | -3 237 172 | -3 247 625 | -3 251 036 | -3 253 099 | -3 254 059 | -3 254 122 | -3 253 467 | -3 252 242 | -3 250 573 | -3 248 565 | -3 246 305 | -3 241 703 | -3 239 149 | -3 238 333 | -3 235 686 | -3 233 046 | -3 230 439 | -3 227 885
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 53,73778759 | 53,73778759 | 53,73778759 | 53,73778759 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53,73778759 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.8166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,73778759 | 1.8166
1.1 | федерального бюджета | 53,73778759 | 53,73778759 | 53,73778759 | 53,73778759 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53,73778759 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.8166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,73778759 | 1.8166
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 44,78148966 | 44,78153433 | 44,78148966 | 44,78153433 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,78148966 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.8166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,78148966 | 1.8166
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,46973467 | 0,78062624 | 1,46973467 | 0,78062624 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,46973467 | 2 кв. | 1.8166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,46973467 | 1.8166
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 39,41999177 | 33,41537034 | 39,41999177 | 33,41537034 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39,41999177 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,41999177 | 0
2.3 | оборудование | 1,18095032 | 5,83755006 | 1,18095032 | 5,83755006 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,18095032 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,18095032 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,71081290 | 4,74798769 | 2,71081290 | 4,74798769 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,71081290 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,71081290 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 8,505 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 8,505 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 44,78148966 | 44,78153433 | 44,78148966 | 44,78153433 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,78148966 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,78148966 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 8,505 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 8,505 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,505 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0008/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 42550.2142 |  | 42550.2142 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "РЕМСЕРВИС" | 42550.2142 | нд | 0 | 42550.2142 | 42550.2142 | ООО "РЕМСЕРВИС" | 51060.257 | 51060.257 | mr-sz24689DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | нд
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | нд | нд | 0 | [10 empty] | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1 502,66967 | Мониторинг цен рынка | 1 502,66967 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 502,66963 | нд | 1 | 1 502,66963 | 1 502,66963 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 803,20360 | 1 803,20360 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 1 502,66963 |  |  | 1 502,66963
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1 502,66963 |  |  | 1 495,19963

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4151
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Мошенской р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 8,505(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 53,73778759
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 51,06025699
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 51,06025699
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ427-2024 подрядчик ООО "РЕМСЕРВИС"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 51,06025699
% от сметной стоимости проекта | 95,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1.8166
освоено по договору, млн. руб. | 1.8166
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.0231
% от сметной стоимости проекта | 1.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 1.8166
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 1.8166
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "РЕМСЕРВИС" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ427-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " ООО ""РЕМСЕРВИС"" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ427-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)