## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пестовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 32,19083755 2025 г.;Замена линий электропередачи: 10,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,004603963 2026 г.; -0,004603963 2027 г.; -0,004603963 2028 г.; -0,004603963 2029 г.; -0,004603963 2030 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000031463 2026 г.; -0,000031463 2027 г.; -0,000031463 2028 г.; -0,000031463 2029 г.; -0,000031463 2030 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 32,191 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 26,826 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Пестово | ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Пестово | Магистраль: пр. опор № 73-180; №117-147 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | АС-50 | СИП-3 70 мм2 | ВЛ | ВЛ | 10,5 | 10,5 | нд | нд | 0 | ж/б | ж/б | Акт тех. освидетельствования б/н от 10.07.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Реконструкция ВЛ по техническому состоянию
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,06579405 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Пестово б/н от 10.07.2024 г.; Приказ Минэнерго России от 04 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (п. XXXVII), акты расследования технологических нарушений (аварий) за период 2021-2023 гг.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 40,99 | 272,33 | 1 256 | 11 164,15 | 51 489,008 | 149 484 | 0,023 | 0,002
| ВСЕГО 2023 | 12,3 | 325 | 1 163 | 718,85 | 14 304,9 | 147 466 | 0,005 | 0,002 |  |  | 2 026 | 4 | 2 791,03766944444 | 10,249 |  | 151 000 | 0,018 | 0,002 |  |  | -0,004603963 | -0,000031463 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 1,83 | 91 | 290 | 166,83 | 531,657 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №214 от 28.01.2023 | Дерево | 2 027 | 3 | 2 791,03766944444 | 10,249 |  | 151 000 | 0,018 | 0,002 |  |  | -0,004603963 | -0,000031463 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 2,62 | 94 | 290 | 245,97 | 758,843 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №449 от 04.09.2023 | обрыв провода из-за нарушения стр.материала | 2 028 | 2 | 2 791,03766944444 | 10,249 |  | 151 000 | 0,018 | 0,002 |  |  | -0,004603963 | -0,000031463 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 2,1 | 18 | 3 | 37,8 | 6,3 | 147 466 |  |  | Акт №562 от 05.11.2023 | Дерево | 2 029 | 0 | 2 791,03766944444 | 10,249 |  | 151 000 | 0,018 | 0,002 |  |  | -0,004603963 | -0,000031463 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 1,5 | 91 | 290 | 136,5 | 435 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №568 от 12.11.2023 | Дерево из-за ветра | 2 030 | 0 | 2 791,03766944444 | 10,249 |  | 151 000 | 0,018 | 0,002 |  |  | -0,004603963 | -0,000031463 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 4,25 | 31 | 290 | 131,75 | 1 232,5 | 147 466 | 0,001 |  | Акт №638 от 25.12.2023 | Дерево из-за ГИО
| ВСЕГО 2022 | 10,38 | 93 | 93 | 965,65 | 965,647 | 147 174 | 0,007 | 0,001
2022 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 10,38 | 93 | 93 | 965,65 | 965,647 | 147 174 | 0,007 | 0,001 | Акт №219 от 15.01.2022 | Дерево из-за ГИО
| ВСЕГО 2021 | 100,3 | 399 | 1 259,41 | 8 644,22 | 30 317,818 | 149 484 | 0,058 | 0,003
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 1,95 | 89 | 50 | 173,55 | 97,5 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт №252от 19.07.2021 | Дерево
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 6,12 | 90 | 300 | 550,5 | 1 835,01 | 149 484 | 0,004 | 0,001 | Акт №305 от 28.11.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 7,62 | 40 | 300 | 304,67 | 2 285,01 | 149 484 | 0,002 |  | Акт №314 от 02.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 8,58 | 90 | 300 | 772,5 | 2 574,99 | 149 484 | 0,005 | 0,001 | Акт №314 от 02.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 76,03 | 90 | 309,41 | 6 843 | 23 525,308 | 149 484 | 0,046 | 0,001 | Акт №320 от 07.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 0,38 | 45 | 150 | 17,25 | 57,495 | 149 484 |  |  | Акт №344 от 15.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 74,88 | 48 | 600 | 3 594,4 | 44 929,98 | 149 484 | 0,024 |  | Акт №344 от 15.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-9 ПС 110 кВ "Пестово" | 16,08 | 3 | 99,64 | 48,25 | 1 602,565 | 149 484 |  |  | Акт №351 от 23.12.2021 | Дерево из-за ГИО

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 26 825 697,96 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 26,
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -24 805 161,07
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 62 290
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410
Доход, руб. без НДС | 82 564 | 315 511 |  | 339 154 | 362 163 | 387 207 | 414 495 | 444 278 | 476 812 | 512 395 | 551 377 | 594 114 | 641 033 | 692 599 | 749 330 | 811 793 | 880 659 | 956 656 | 1 040 597 | 1 133 366 | 1 236 036 | 1 345 775 | 1 471 550 | 1 611 060 | 1 765 874 | 1 937 817 | 2 128 914 | 2 341 341 | 2 577 701 | 2 840 759 | 3 133 678 | 3 460 064 | 3 823 937 | 4 229 629 | 4 682 262 | 5 187 290 | 5 751 133 | 6 380 759 | 7 084 091 | 7 869 915 | 8 748 417 | 9 730 265
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход | 82 564 | 315 511 |  | 339 154 | 362 163 | 387 207 | 414 495 | 444 278 | 476 812 | 512 395 | 551 377 | 594 114 | 641 033 | 692 599 | 749 330 | 811 793 | 880 659 | 956 656 | 1 040 597 | 1 133 366 | 1 236 036 | 1 345 775 | 1 471 550 | 1 611 060 | 1 765 874 | 1 937 817 | 2 128 914 | 2 341 341 | 2 577 701 | 2 840 759 | 3 133 678 | 3 460 064 | 3 823 937 | 4 229 629 | 4 682 262 | 5 187 290 | 5 751 133 | 6 380 759 | 7 084 091 | 7 869 915 | 8 748 417 | 9 730 265
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 96 767; 2037: -100 618; 2048: 154 570; 2049: -160 722; 2060: 246 901; 2061: -256 728
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 42 800 | 44 991 |  | 46 796 | 48 658 | 50 595 | 52 608 | 54 702 | 56 879 | 59 143 | 61 497 | 63 944 | 66 489 | 69 136 | 71 887 | 74 748 | 77 723 | 80 817 | 84 033 | 87 378 | 90 855 | 94 472 | 98 231 | 102 141 | 106 206 | 110 433 | 114 829 | 119 399 | 124 151 | 129 092 | 134 230 | 139 572 | 145 127 | 150 903 | 156 909 | 163 154 | 169 648 | 176 400 | 183 420 | 190 721 | 198 311 | 206 204
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -768 826 | -533 688 |  | -508 240 | -483 368 | -456 389 | -427 086 | -395 210 | -360 499 | -322 652 | -281 316 | -236 131 | -89 901 | -233 073 | -72 972 | -7 649 | 64 193 | 143 283 | 230 440 | 326 554 | 432 702 | 546 056 | 675 592 | 819 011 | 1 132 460 | 993 338 | 1 349 552 | 1 566 550 | 1 807 662 | 2 075 661 | 2 373 718 | 3 599 636 | 3 969 065 | 4 380 532 | 4 839 171 | 5 350 444 | 6 167 682 | 6 300 431 | 7 267 512 | 8 060 635 | 8 946 728 | 9 936 469
Амортизация | -894 190 | -894 190 |  | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190 | -894 190
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -768 826 | -533 688 |  | -508 240 | -483 368 | -456 389 | -427 086 | -395 210 | -360 499 | -322 652 | -281 316 | -236 131 | -89 901 | -233 073 | -72 972 | -7 649 | 64 193 | 143 283 | 230 440 | 326 554 | 432 702 | 546 056 | 675 592 | 819 011 | 1 132 460 | 993 338 | 1 349 552 | 1 566 550 | 1 807 662 | 2 075 661 | 2 373 718 | 3 599 636 | 3 969 065 | 4 380 532 | 4 839 171 | 5 350 444 | 6 167 682 | 6 300 431 | 7 267 512 | 8 060 635 | 8 946 728 | 9 936 469
Проценты
Прибыль до налогообложения | -768 826 | -533 688 |  | -508 240 | -483 368 | -456 389 | -427 086 | -395 210 | -360 499 | -322 652 | -281 316 | -236 131 | -89 901 | -233 073 | -72 972 | -7 649 | 64 193 | 143 283 | 230 440 | 326 554 | 432 702 | 546 056 | 675 592 | 819 011 | 1 132 460 | 993 338 | 1 349 552 | 1 566 550 | 1 807 662 | 2 075 661 | 2 373 718 | 3 599 636 | 3 969 065 | 4 380 532 | 4 839 171 | 5 350 444 | 6 167 682 | 6 300 431 | 7 267 512 | 8 060 635 | 8 946 728 | 9 936 469
Налог на прибыль |  |  |  | 2050: -294 626; 2051: -413 992; 2052: -474 270; 2053: -541 270; 2054: -615 784; 2055: -899 909; 2056: -992 266; 2057: -1 095 133; 2058: -1 209 793; 2059: -1 337 611; 2060: -1 541 920; 2061: -1 575 108; 2062: -1 816 878; 2063: -2 015 159; 2064: -2 236 682; 2065: -2 484 117
Чистая прибыль | -768 826 | -533 688 |  | -508 240 | -483 368 | -456 389 | -427 086 | -395 210 | -360 499 | -322 652 | -281 316 | -236 131 | -89 901 | -233 073 | -72 972 | -7 649 | 64 193 | 143 283 | 230 440 | 326 554 | 432 702 | 546 056 | 675 592 | 819 011 | 1 132 460 | 993 338 | 1 054 926 | 1 152 558 | 1 333 392 | 1 534 391 | 1 757 934 | 2 699 727 | 2 976 799 | 3 285 399 | 3 629 378 | 4 012 833 | 4 625 761 | 4 725 323 | 5 450 634 | 6 045 476 | 6 710 046 | 7 452 352
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -768 826 | -533 688 |  | -508 240 | -483 368 | -456 389 | -427 086 | -395 210 | -360 499 | -322 652 | -281 316 | -236 131 | -89 901 | -233 073 | -72 972 | -7 649 | 64 193 | 143 283 | 230 440 | 326 554 | 432 702 | 546 056 | 675 592 | 819 011 | 1 132 460 | 993 338 | 1 349 552 | 1 566 550 | 1 807 662 | 2 075 661 | 2 373 718 | 3 599 636 | 3 969 065 | 4 380 532 | 4 839 171 | 5 350 444 | 6 167 682 | 6 300 431 | 7 267 512 | 8 060 635 | 8 946 728 | 9 936 469
Амортизация | 894 190 | 894 190 |  | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190 | 894 190
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2050: -294 626; 2051: -413 992; 2052: -474 270; 2053: -541 270; 2054: -615 784; 2055: -899 909; 2056: -992 266; 2057: -1 095 133; 2058: -1 209 793; 2059: -1 337 611; 2060: -1 541 920; 2061: -1 575 108; 2062: -1 816 878; 2063: -2 015 159; 2064: -2 236 682; 2065: -2 484 117
НДС |  |  |  | 2051: -84 032; 2052: -540 370; 2053: -593 970; 2054: -653 582; 2055: -719 927; 2056: -793 813; 2057: -876 106; 2058: -967 834; 2059: -1 070 089; 2060: -1 233 536; 2061: -1 260 086; 2062: -1 453 502; 2063: -1 612 127; 2064: -1 789 346; 2065: -1 987 294
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2050: 24 552; 2051: 30 955; 2052: 119 108; 2053: 18 983; 2054: 21 112; 2055: 40 263; 2056: 26 168; 2057: 29 146; 2058: 32 487; 2059: 36 215; 2060: 57 888; 2061: 9 403; 2062: 68 502; 2063: 56 180; 2064: 62 765; 2065: 70 107
Инвестиции | -31 722 525
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -31 572 088 | 432 603 |  | 463 140 | 492 986 | 525 361 | 560 524 | 598 776 | 640 429 | 685 846 | 735 449 | 789 671 | 965 147 | 793 340 | 985 461 | 1 063 849 | 1 150 059 | 1 244 967 | 1 349 556 | 1 464 892 | 1 592 270 | 1 728 295 | 1 883 738 | 2 055 841 | 2 431 980 | 2 265 034 | 2 422 417 | 2 485 819 | 2 346 690 | 2 447 565 | 2 673 236 | 2 739 991 | 3 002 966 | 3 314 545 | 3 661 865 | 4 049 048 | 4 683 649 | 4 734 727 | 5 519 135 | 6 101 656 | 6 772 811 | 7 522 459
Накопленный чистый денежный поток | -31 572 088 | -31 139 485 |  | -30 676 346 | -30 183 360 | -29 657 998 | -29 097 474 | -28 498 698 | -27 858 269 | -27 172 423 | -26 436 975 | -25 647 304 | -24 682 157 | -23 888 817 | -22 903 356 | -21 839 507 | -20 689 448 | -19 444 480 | -18 094 924 | -16 630 032 | -15 037 762 | -13 309 467 | -11 425 728 | -9 369 887 | -6 937 907 | -4 672 873 | -2 250 456 | 235 362 | 2 582 052 | 5 029 617 | 7 702 852 | 10 442 843 | 13 445 809 | 16 760 354 | 20 422 219 | 24 471 267 | 29 154 917 | 33 889 643 | 39 408 778 | 45 510 434 | 52 283 246 | 59 805 704
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -27 285 531 | 323 108 |  | 298 951 | 275 011 | 253 282 | 233 544 | 215 610 | 199 298 | 184 454 | 170 940 | 158 623 | 167 549 | 119 025 | 127 775 | 119 211 | 111 375 | 104 196 | 97 615 | 91 571 | 86 020 | 80 692 | 76 008 | 71 690 | 73 292 | 58 993 | 54 526 | 48 357 | 39 452 | 35 561 | 33 567 | 29 734 | 28 163 | 26 865 | 25 650 | 24 512 | 24 504 | 21 408 | 21 566 | 20 605 | 19 767 | 18 974
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -27 285 531 | -26 962 423 |  | -26 663 473 | -26 388 461 | -26 135 180 | -25 901 635 | -25 686 026 | -25 486 727 | -25 302 273 | -25 131 333 | -24 972 710 | -24 805 161 | -24 686 136 | -24 558 361 | -24 439 150 | -24 327 775 | -24 223 579 | -24 125 964 | -24 034 393 | -23 948 373 | -23 867 681 | -23 791 673 | -23 719 983 | -23 646 691 | -23 587 697 | -23 533 171 | -23 484 815 | -23 445 363 | -23 409 801 | -23 376 234 | -23 346 500 | -23 318 337 | -23 291 472 | -23 265 822 | -23 241 311 | -23 216 807 | -23 195 399 | -23 173 833 | -23 153 227 | -23 133 461 | -23 114 487
Внутренняя норма доходности (IRR) | 4,0
Срок окупаемости (PBP) | 26,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100 | 100 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.01.2025 | 01.01.2025 | нд | нд | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100 | 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.02.2025 | 01.02.2025 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.05.2025 | 01.12.2025 | нд | нд | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 100 | 100 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.02.2025 | 01.11.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2025 | 14.12.2025 | нд | нд | 2025-08-31 | 2025-09-25 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 100 | 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 100 | 100 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 32,19083755 | 32,19083755 | 32,19083755 | 32,19083755 | 0 | 32,19083755 | 3 кв.; 4 кв. | 31.1542 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,19083755 | 31.1542
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 32,19083755 | 32,19083755 | 32,19083755 | 32,19083755 | 0 | 32,19083755 | 3 кв.; 4 кв. | 31.1542 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,19083755 | 31.1542
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 26,82569796 | 26,82569796 | 26,82569796 | 26,82569796 | 0 | 26,82569796 | 3 кв.; 4 кв. | 26,30461456 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,82569796 | 26,30461456
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,37401268 | 1,37401268 | 1,37401268 | 1,37401268 | 0 | 1,37401268 | 3 кв. | 1,42654378 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,37401268 | 1,42654378
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 20,55020172 | 20,55020172 | 20,55020172 | 20,55020172 | 0 | 20,55020172 | 3 кв. | 18,87665496 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,55020172 | 18,87665496
2.3 | оборудование | 1,99151898 | 1,99151898 | 1,99151898 | 1,99151898 | 0 | 1,99151898 | 3 кв. | 2,96096781 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,99151898 | 2,96096781
2.4 | прочие затраты | 2,90996458 | 2,90996458 | 2,90996458 | 2,90996458 | 0 | 2,90996458 | 3 кв.; 4 кв. | 3,04044801 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,90996458 | 3,04044801
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 10,500 | 4 кв. | 0,364 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0,364
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 10,500 | 4 кв. | 0,364 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 0,364
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 26,82569796 | 26,82569796 | 26,82569796 | 26,82569796 | 0 | 26,82569796 | 4 кв. | 26,30461456 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,82569796 | 26,30461456
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 10,500 | 4 кв. | 11,079 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,500 | 11,079
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210070.0009. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ- 1 компл.) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» |  | 24247.7335 | Укрупненный расчет | 24247.7335 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 24247.7335 | нд | 2 | 24247.7335 | 24247.7335 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 29097.2802 | 0 | mr-sz25198MC | b2b-mrsk.ru | 30.06.2025 | 06.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд |  |  | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 30.09.2025 | нд | нд
[26 empty] | ООО "РЕМСЕРВИС" | 24126.4948 |  |  | 24126.4948

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4159
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Пестовский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 10,5(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 32,19083755
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 29,09728024
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 29,09728024
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 14.07.2025 № НОВ317-2025 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 29,09728024
% от сметной стоимости проекта | 90,39 %
оплачено по договору, млн. руб. | 29,09728024
освоено по договору, млн. руб. | 24,24773353
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 96.78%
всего оплачено по объекту | 31.1542
% освоения по объекту за отчетный период | 98,06 %
всего освоено по объекту | 26.3046
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 14.07.2025 , НОВ317-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 14.07.2025 , НОВ317-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)