## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Крестецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 57,87984869 2025 г.;Замена линий электропередачи: 9,1601 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,025402737 2026 г.; -0,025402737 2027 г.; -0,025402737 2028 г.; -0,025402737 2029 г.; -0,025402737 2030 г.; -0,025402737 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000097652 2026 г.; -0,000097652 2027 г.; -0,000097652 2028 г.; -0,000097652 2029 г.; -0,000097652 2030 г.; -0,000097652 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 57,88 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 48,233 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево | Магистраль: пр. опор №№ 2-22; пр. опор №№ 6-125 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 9,1601 | 9,1601 | нд | 2022 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-2 ПС Зайцево ПО "ВЭС" от 24.04.2024г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (мероприятия и сроки указаны в табл. 2 с включением в целевую программу повышения надежности) | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31876077 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 267,97 | 2 177,33 | 0,8 | 51 869,8 | 84,086 | 149 484 | 0,351 | 0,015
| ВСЕГО 2023 | 67,65 | 1 451 | 0,38 | 15 882,77 | 25,707 | 147 466 | 0,108 | 0,01 |  |  | 2 026 | 2 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 5,47 | 268 | 0,01 | 1 465,96 | 0,055 | 147 466 | 0,01 | 0,002 | Акт №603 от 26.08.2023 | Падение дерева на провода | 2 027 | 1 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 6,03 | 111 | 0,01 | 669,33 | 0,06 | 147 466 | 0,005 | 0,001 | Акт №604 от 26.08.2023 | Падение дерева на провода | 2 028 | 0 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 6 | 268 | 0,09 | 1 608 | 0,54 | 147 466 | 0,011 | 0,002 | Акт №647 от 05.10.2023 | Падение дерева на провода | 2 029 | 0 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 9,08 | 268 | 0,09 | 2 433,44 | 0,817 | 147 466 | 0,017 | 0,002 | Акт №661 от 08.10.2023 | Падение дерева на провода | 2 030 | 0 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 0,37 | 62 | 0,02 | 22,94 | 0,007 | 147 466 |  |  | Акт №668 от 08.10.2023 | Падение дерева на провода | 2 031 | 0 | 48 621,062962963 | 22,331 |  | 149 484 | 0,325 | 0,015 |  |  | -0,025402737 | -0,000097652 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 19,75 | 206 | 0,07 | 4 068,5 | 1,383 | 147 466 | 0,028 | 0,001 | Акт №668 от 08.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 20,95 | 268 | 0,09 | 5 614,6 | 1,886 | 147 466 | 0,038 | 0,002 | Акт №754 от 29.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 344,43 | 1 525 | 0,6 | 91 001,9 | 206,658 | 147 174 | 0,618 | 0,01
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 2,7 | 89 | 0,09 | 240,3 | 0,243 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №223 от 08.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 5,38 | 268 | 0,06 | 1 441,84 | 0,323 | 147 174 | 0,01 | 0,002 | Акт №236 от 01.02.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 2,27 | 263 | 0,09 | 597,01 | 0,204 | 147 174 | 0,004 | 0,002 | Акт №257 от 27.05.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 1,75 | 101 | 0,17 | 176,75 | 0,298 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №322 от 22.07.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 1,67 | 268 | 0,01 | 447,56 | 0,017 | 147 174 | 0,003 | 0,002 | Акт №345 от 24.08.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 328 | 268 | 0,09 | 87 904 | 29,52 | 147 174 | 0,597 | 0,002 | Акт №397 от 19.11.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 0,58 | 242 | 0,04 | 140,36 | 0,023 | 147 174 | 0,001 | 0,002 | Акт №399 от 20.11.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 2,08 | 26 | 0,05 | 54,08 | 0,104 | 147 174 |  |  | Акт №399 от 20.11.2022 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 391,82 | 3 556 | 1,42 | 48 724,74 | 19,893 | 149 484 | 0,326 | 0,024
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 6,18 | 282 | 0,09 | 1 742,76 | 0,556 | 149 484 | 0,012 | 0,002 | Акт №554 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 4,92 | 241 | 0,1 | 1 185,72 | 0,492 | 149 484 | 0,008 | 0,002 | Акт №574 от 25.06.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 2 | 282 | 0,09 | 564 | 0,18 | 149 484 | 0,004 | 0,002 | Акт №587 от 28.06.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 2,85 | 261 | 0,1 | 743,85 | 0,285 | 149 484 | 0,005 | 0,002 | Акт №590 от 29.06.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 10,85 | 282 | 0,31 | 3 059,7 | 3,364 | 149 484 | 0,02 | 0,002 | Акт №599 от 13.08.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 6,85 | 268 | 0,2 | 1 835,8 | 1,377 | 149 484 | 0,012 | 0,002 | Акт №507 от 29.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 4,92 | 100 | 0,02 | 492 | 0,098 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Акт №508 от 03.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 8,53 | 104 | 0,11 | 887,12 | 0,938 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт №508 от 03.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 9,47 | 64 | 0,01 | 606,08 | 0,095 | 149 484 | 0,004 |  | Акт №508 от 03.12.2022 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 78,5 | 94 | 0,03 | 7 379 | 2,355 | 149 484 | 0,049 | 0,001 | Акт №510 от 07.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 18,92 | 123 | 0,04 | 2 327,16 | 0,757 | 149 484 | 0,016 | 0,001 | Акт №513 от 10.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 39,55 | 120 | 0,03 | 4 746 | 1,187 | 149 484 | 0,032 | 0,001 | Акт №513 от 10.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 42,33 | 25 | 0,02 | 1 058,25 | 0,847 | 149 484 | 0,007 |  | Акт №513 от 10.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 4,82 | 268 | 0,09 | 1 291,76 | 0,434 | 149 484 | 0,009 | 0,002 | Акт №516 от 13.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 63,88 | 132 | 0,04 | 8 432,16 | 2,555 | 149 484 | 0,056 | 0,001 | Акт №518 от 15.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 85,52 | 136 | 0,05 | 11 630,72 | 4,276 | 149 484 | 0,078 | 0,001 | Акт №518 от 15.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 0,2 | 332 | 0,03 | 66,4 | 0,006 | 149 484 |  | 0,002 | Акт №528 от 23.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС "Зайцево" | 1,53 | 442 | 0,06 | 676,26 | 0,092 | 149 484 | 0,005 | 0,003 | Акт №528 от 23.12.2022 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 57.88 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 48 233 207,24 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 40,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 40,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -2 514 319,52
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 51 043
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 86 863 |  | 91 024 | 95 385 | 99 957 | 104 749 | 109 772 | 115 039 | 120 559 | 126 346 | 132 414 | 138 774 | 145 442 | 152 432 | 159 761 | 167 444 | 175 500 | 183 945 | 192 800 | 202 083 | 211 816 | 222 021 | 232 721 | 243 940 | 255 703 | 268 037 | 280 969 | 294 529 | 308 748 | 323 657 | 339 291 | 355 684 | 372 873 | 390 899 | 409 801 | 429 622 | 450 407 | 472 204 | 495 062 | 519 032 | 544 170 | 570 532
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 86 863 |  | 91 024 | 95 385 | 99 957 | 104 749 | 109 772 | 115 039 | 120 559 | 126 346 | 132 414 | 138 774 | 145 442 | 152 432 | 159 761 | 167 444 | 175 500 | 183 945 | 192 800 | 202 083 | 211 816 | 222 021 | 232 721 | 243 940 | 255 703 | 268 037 | 280 969 | 294 529 | 308 748 | 323 657 | 339 291 | 355 684 | 372 873 | 390 899 | 409 801 | 429 622 | 450 407 | 472 204 | 495 062 | 519 032 | 544 170 | 570 532
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 78 779; 2037: -85 224; 2047: 126 272; 2049: -136 602; 2059: 202 396; 2061: -218 953
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -790 508 |  | -779 656 | -768 369 | -756 629 | -744 418 | -731 718 | -718 508 | -704 769 | -690 479 | -675 616 | -660 157 | -644 078 | -627 354 | -609 959 | -591 867 | -573 050 | -553 478 | -533 121 | -511 948 | -489 926 | -467 021 | -443 197 | -418 418 | -392 646 | -365 840 | -337 959 | -308 960 | -278 798 | -247 427 | -214 798 | -180 861 | -145 562 | -108 849 | -70 663 | -30 945 | 10 364 | 53 331 | 98 020 | 144 501 | 192 846 | 243 130
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 081 736 |  | -2 066 724 | -2 051 075 | -2 034 764 | -2 017 761 | -2 000 037 | -1 981 561 | -1 962 302 | -1 942 224 | -1 921 294 | -1 820 695 | -1 876 727 | -1 938 237 | -1 828 290 | -1 802 515 | -1 775 642 | -1 747 625 | -1 718 413 | -1 687 957 | -1 656 201 | -1 623 091 | -1 588 568 | -1 426 298 | -1 515 034 | -1 612 496 | -1 435 081 | -1 392 522 | -1 348 142 | -1 301 862 | -1 253 599 | -1 203 269 | -1 150 781 | -1 096 041 | -1 038 953 | -777 019 | 460 772 | 306 582 | 593 082 | 663 534 | 737 016 | 813 661
Амортизация |  | -1 378 092 |  | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092 | -1 378 092
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 081 736 |  | -2 066 724 | -2 051 075 | -2 034 764 | -2 017 761 | -2 000 037 | -1 981 561 | -1 962 302 | -1 942 224 | -1 921 294 | -1 820 695 | -1 876 727 | -1 938 237 | -1 828 290 | -1 802 515 | -1 775 642 | -1 747 625 | -1 718 413 | -1 687 957 | -1 656 201 | -1 623 091 | -1 588 568 | -1 426 298 | -1 515 034 | -1 612 496 | -1 435 081 | -1 392 522 | -1 348 142 | -1 301 862 | -1 253 599 | -1 203 269 | -1 150 781 | -1 096 041 | -1 038 953 | -777 019 | 460 772 | 306 582 | 593 082 | 663 534 | 737 016 | 813 661
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 081 736 |  | -2 066 724 | -2 051 075 | -2 034 764 | -2 017 761 | -2 000 037 | -1 981 561 | -1 962 302 | -1 942 224 | -1 921 294 | -1 820 695 | -1 876 727 | -1 938 237 | -1 828 290 | -1 802 515 | -1 775 642 | -1 747 625 | -1 718 413 | -1 687 957 | -1 656 201 | -1 623 091 | -1 588 568 | -1 426 298 | -1 515 034 | -1 612 496 | -1 435 081 | -1 392 522 | -1 348 142 | -1 301 862 | -1 253 599 | -1 203 269 | -1 150 781 | -1 096 041 | -1 038 953 | -777 019 | 460 772 | 306 582 | 593 082 | 663 534 | 737 016 | 813 661
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -2 081 736 |  | -2 066 724 | -2 051 075 | -2 034 764 | -2 017 761 | -2 000 037 | -1 981 561 | -1 962 302 | -1 942 224 | -1 921 294 | -1 820 695 | -1 876 727 | -1 938 237 | -1 828 290 | -1 802 515 | -1 775 642 | -1 747 625 | -1 718 413 | -1 687 957 | -1 656 201 | -1 623 091 | -1 588 568 | -1 426 298 | -1 515 034 | -1 612 496 | -1 435 081 | -1 392 522 | -1 348 142 | -1 301 862 | -1 253 599 | -1 203 269 | -1 150 781 | -1 096 041 | -1 038 953 | -777 019 | 460 772 | 306 582 | 593 082 | 663 534 | 737 016 | 813 661
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 081 736 |  | -2 066 724 | -2 051 075 | -2 034 764 | -2 017 761 | -2 000 037 | -1 981 561 | -1 962 302 | -1 942 224 | -1 921 294 | -1 820 695 | -1 876 727 | -1 938 237 | -1 828 290 | -1 802 515 | -1 775 642 | -1 747 625 | -1 718 413 | -1 687 957 | -1 656 201 | -1 623 091 | -1 588 568 | -1 426 298 | -1 515 034 | -1 612 496 | -1 435 081 | -1 392 522 | -1 348 142 | -1 301 862 | -1 253 599 | -1 203 269 | -1 150 781 | -1 096 041 | -1 038 953 | -777 019 | 460 772 | 306 582 | 593 082 | 663 534 | 737 016 | 813 661
Амортизация |  | 1 378 092 |  | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092 | 1 378 092
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 265 285
Инвестиции |  | -57 879 849
Изменения финансовых обязательств |  | 57 879 849
Чистый денежный поток |  | -366 860 |  | -614 130 | -595 352 | -575 778 | -555 375 | -534 106 | -511 936 | -488 824 | -464 731 | -439 615 | -318 896 | -386 135 | -459 946 | -328 010 | -297 079 | -264 832 | -231 211 | -196 158 | -159 610 | -121 504 | -81 771 | -40 343 | 154 380 | 47 897 | -69 057 | 143 841 | 194 911 | 248 168 | 303 704 | 361 619 | 422 016 | 485 001 | 550 689 | 619 194 | 933 516 | 765 154 | 580 126 | 923 927 | 1 008 468 | 1 096 648 | 1 188 622
Накопленный чистый денежный поток |  | -366 860 |  | -980 990 | -1 576 342 | -2 152 121 | -2 707 496 | -3 241 602 | -3 753 538 | -4 242 362 | -4 707 093 | -5 146 707 | -5 465 604 | -5 851 738 | -6 311 684 | -6 639 694 | -6 936 773 | -7 201 605 | -7 432 817 | -7 628 975 | -7 788 584 | -7 910 088 | -7 991 859 | -8 032 202 | -7 877 822 | -7 829 925 | -7 898 982 | -7 755 141 | -7 560 230 | -7 312 062 | -7 008 358 | -6 646 739 | -6 224 724 | -5 739 722 | -5 189 033 | -4 569 839 | -3 636 324 | -2 871 169 | -2 291 043 | -1 367 117 | -358 648 | 737 999 | 1 926 621
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -282 436 |  | -414 848 | -352 868 | -299 435 | -253 421 | -213 842 | -179 842 | -150 674 | -125 689 | -104 322 | -66 399 | -70 544 | -73 729 | -46 135 | -36 663 | -28 677 | -21 967 | -16 353 | -11 675 | -7 798 | -4 605 | -1 993 | 6 693 | 1 822 | -2 305 | 4 212 | 5 008 | 5 595 | 6 008 | 6 277 | 6 427 | 6 481 | 6 457 | 6 370 | 8 427 | 6 060 | 4 032 | 5 634 | 5 396 | 5 148 | 4 896
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -282 436 |  | -697 283 | -1 050 151 | -1 349 586 | -1 603 007 | -1 816 850 | -1 996 692 | -2 147 365 | -2 273 054 | -2 377 376 | -2 443 775 | -2 514 320 | -2 588 049 | -2 634 183 | -2 670 846 | -2 699 523 | -2 721 490 | -2 737 843 | -2 749 518 | -2 757 316 | -2 761 921 | -2 763 914 | -2 757 221 | -2 755 399 | -2 757 704 | -2 753 491 | -2 748 483 | -2 742 888 | -2 736 880 | -2 730 603 | -2 724 175 | -2 717 694 | -2 711 237 | -2 704 867 | -2 696 440 | -2 690 380 | -2 686 348 | -2 680 714 | -2 675 319 | -2 670 171 | -2 665 275
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 40,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 40,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 57,87984869 | 57,87984869 | 57,87984869 | 57,87984869 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 57,87984869 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.9518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57,87984869 | 1.9518
1.1 | федерального бюджета | 57,87984869 | 57,87984869 | 57,87984869 | 57,87984869 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 57,87984869 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.9518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57,87984869 | 1.9518
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 48,23320724 | 48,23320724 | 48,23320724 | 48,23320724 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48,23320724 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.9518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48,23320724 | 1.9518
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,57911175 | 1,57911175 | 1,57911175 | 1,57911175 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,57911175 | 2 кв. | 1.9518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,57911175 | 1.9518
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 42,46356972 | 42,46356972 | 42,46356972 | 42,46356972 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42,46356972 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42,46356972 | 0
2.3 | оборудование | 1,27157055 | 1,27157055 | 1,27157055 | 1,27157055 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,27157055 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,27157055 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,91895522 | 2,91895522 | 2,91895522 | 2,91895522 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,91895522 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,91895522 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 48,23320724 | 48,23320724 | 48.2332 | 48,23320724 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48,23320724 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48,23320724 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,160 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0012/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 45829.8652 |  | 45829.8652 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Альфа инжиниринг | 26733.6058 | нд | 1 | 26733.6058 | 26733.6058 | Альфа инжиниринг | 32080.327 | 32080.327 | mr-sz24690DP | lot-online.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Промышленный Инжиниринг" | 45829.8652 |  |  | 42236.8038
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 918.4003 | Мониторинг цен рынка | 918.4003 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 918.4003 | нд | 1 | 918.4003 | 918.4003 | Техническая инспекция ЕЭС | 1 102,08040 | 1 102,08040 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 918.4003 |  |  | 918.4003
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 918.4003 |  |  | 913.8348

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4242
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Крестецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 9,16(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 57,87984869
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 32,08032698
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 32,08032698
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ425-2024 подрядчик Альфа инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 32,08032698
% от сметной стоимости проекта | 55,43 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1.9518
освоено по договору, млн. руб. | 1.9518
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1.1021
% от сметной стоимости проекта | 1.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 1.9518
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 1.9518
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ425-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ425-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)