## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Крестецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 45,49468272 2025 г.;Замена линий электропередачи: 7,2 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003817386 2026 г.; -0,003817386 2027 г.; -0,003817386 2028 г.; -0,003817386 2029 г.; -0,003817386 2030 г.; -0,003817386 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000156642 2026 г.; -0,000156642 2027 г.; -0,000156642 2028 г.; -0,000156642 2029 г.; -0,000156642 2030 г.; -0,000156642 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 45,495 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 37,912 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево | пр. опор №№ 85-155 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | АС-50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 7,2 | 7,2 | нд | 2022 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево ПО "ВЭС" от 24.04.2024г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (мероприятия и сроки указаны в табл. 2 с включением в целевую программу повышения надежности) | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31870593 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 82,32 | 2 564,67 | 2 720 | 211 128,92 | 223 916,293 | 149 484 | 0,087 | 0,017
| ВСЕГО 2023 | 23,05 | 2 821 | 1 800 | 8 510,65 | 41 490 | 147 466 | 0,058 | 0,019 |  |  | 2 026 | 2 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,83 | 403 | 300 | 1 141,82 | 849,99 | 147 466 | 0,008 | 0,003 | Акт № 509 от 31.01.2023 | угрож. Дерево | 2 027 | 1 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 4,03 | 403 | 160 | 1 625,42 | 645,328 | 147 466 | 0,011 | 0,003 | Акт № 602 от 26.08.2023 | угрож. Дерево | 2 028 | 0 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,3 | 403 | 100 | 926,9 | 230 | 147 466 | 0,006 | 0,003 | Акт № 623 от 17.09.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 029 | 0 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 7,72 | 403 | 310 | 3 109,83 | 2 392,177 | 147 466 | 0,021 | 0,003 | Акт № 626 от 24.09.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 030 | 0 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 1,42 | 403 | 310 | 570,93 | 439,177 | 147 466 | 0,004 | 0,003 | Акт № 638 от 07.10.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 031 | 0 | 12 419,3480457516 | 4,842 |  | 149 484 | 0,083 | 0,017 |  |  | -0,003817386 | -0,000156642 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 1,17 | 185 | 200 | 215,84 | 233,34 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт № 744 от 23.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,83 | 218 | 110 | 617,66 | 311,663 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт № 744 от 23.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 0,75 | 403 | 310 | 302,25 | 232,5 | 147 466 | 0,002 | 0,003 | Акт № 752 от 29.12.2023 | Дерево из-за ГИО
| ВСЕГО 2022 | 11,57 | 2 016 | 920 | 4 662,84 | 10 641,272 | 147 174 | 0,032 | 0,014
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 3,52 | 403 | 200 | 1 417,23 | 703,34 | 147 174 | 0,01 | 0,003 | Акт № 266 от 14.06.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 0,48 | 403 | 190 | 194,77 | 91,827 | 147 174 | 0,001 | 0,003 | Акт № 297 от 10.07.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 1,5 | 404 | 310 | 606 | 465 | 147 174 | 0,004 | 0,003 | Акт № 330 от 06.08.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,78 | 403 | 110 | 1 121,67 | 306,163 | 147 174 | 0,008 | 0,003 | Акт № 385 от 30.10.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 3,28 | 403 | 110 | 1 323,17 | 361,163 | 147 174 | 0,009 | 0,003 | Акт № 392 от 13.11.2022 | обрыва провода
| ВСЕГО 2021 | 212,35 | 2 857 | 1 681,06 | 25 606,82 | 15 151,264 | 149 484 | 0,171 | 0,019
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,83 | 365 | 10 | 1 034,15 | 28,333 | 149 484 | 0,007 | 0,002 | Акт № 535 от 03.05.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 6,93 | 56 | 290 | 388,26 | 2 010,657 | 149 484 | 0,003 |  | Акт № 535 от 03.05.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 6,05 | 421 | 160 | 2 547,05 | 968 | 149 484 | 0,017 | 0,003 | Акт № 564 от 20.05.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 1,52 | 309 | 120,71 | 468,66 | 183,074 | 149 484 | 0,003 | 0,002 | Акт № 507 от 29.11.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 9,08 | 94 | 60,35 | 853,83 | 548,203 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт № 507 от 29.11.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВСЕГО 2021 | 1,15 | 330 | 210 | 379,5 | 241,5 | 149 484 | 0,003 | 0,002 | Акт № 513 от 10.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 39,72 | 71 | 90 | 2 819,89 | 3 574,503 | 149 484 | 0,019 |  | Акт № 513 от 10.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 44,8 | 2 | 10 | 89,6 | 448 | 149 484 | 0,001 |  | Акт № 513 от 10.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 0,75 | 250 | 260 | 187,5 | 195 | 149 484 | 0,001 | 0,002 | Акт № 514 от 11.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 1,42 | 10 | 20 | 14,17 | 28,334 | 149 484 |  |  | Акт № 514 от 11.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 18,5 | 143 | 50 | 2 645,5 | 925 | 149 484 | 0,018 | 0,001 | Акт № 514 от 11.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 2,23 | 190 | 100 | 424,33 | 223,33 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Акт № 516 от 13.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 18,23 | 171 | 80 | 3 117,89 | 1 458,664 | 149 484 | 0,021 | 0,001 | Акт № 516 от 13.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 19,93 | 42 | 20 | 837,2 | 398,666 | 149 484 | 0,006 |  | Акт № 516 от 13.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 0,78 | 151 | 100 | 118,28 | 78,33 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт № 518 от 15.12.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС «Зайцево» | 38,42 | 252 | 100 | 9 681,01 | 3 841,67 | 149 484 | 0,065 | 0,002 | Акт № 518 от 15.12.2021 | Дерево из-за ветра

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 45.495 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 37 912 235,60 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 600 497,50
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 40 121
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 310 632 |  | 324 151 | 338 266 | 353 003 | 368 390 | 384 455 | 401 229 | 418 743 | 437 031 | 456 127 | 476 068 | 496 890 | 518 635 | 541 342 | 565 055 | 589 819 | 615 682 | 642 692 | 670 902 | 700 364 | 731 136 | 763 276 | 796 847 | 831 911 | 868 537 | 906 795 | 946 759 | 988 506 | 1 032 115 | 1 077 672 | 1 125 264 | 1 174 984 | 1 226 927 | 1 281 194 | 1 337 891 | 1 397 127 | 1 459 018 | 1 523 685 | 1 591 252 | 1 661 852 | 1 735 623
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 310 632 |  | 324 151 | 338 266 | 353 003 | 368 390 | 384 455 | 401 229 | 418 743 | 437 031 | 456 127 | 476 068 | 496 890 | 518 635 | 541 342 | 565 055 | 589 819 | 615 682 | 642 692 | 670 902 | 700 364 | 731 136 | 763 276 | 796 847 | 831 911 | 868 537 | 906 795 | 946 759 | 988 506 | 1 032 115 | 1 077 672 | 1 125 264 | 1 174 984 | 1 226 927 | 1 281 194 | 1 337 891 | 1 397 127 | 1 459 018 | 1 523 685 | 1 591 252 | 1 661 852 | 1 735 623
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 61 922; 2037: -66 988; 2047: 99 253; 2049: -107 372; 2059: 159 088; 2061: -172 103
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -500 182 |  | -486 794 | -472 868 | -458 384 | -443 319 | -427 650 | -411 353 | -394 402 | -376 772 | -358 434 | -339 361 | -319 524 | -298 891 | -277 430 | -255 110 | -231 894 | -207 747 | -182 632 | -156 509 | -129 340 | -101 080 | -71 688 | -41 117 | -9 320 | 23 752 | 58 150 | 93 927 | 131 139 | 169 843 | 210 099 | 251 970 | 295 519 | 340 814 | 387 926 | 436 927 | 487 893 | 540 903 | 596 038 | 653 384 | 713 030 | 775 067
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -1 272 758 |  | -1 245 849 | -1 217 808 | -1 188 587 | -1 158 136 | -1 126 402 | -1 093 331 | -1 058 866 | -1 022 947 | -985 514 | -884 578 | -905 840 | -930 451 | -819 296 | -773 261 | -725 281 | -675 272 | -623 146 | -568 815 | -512 182 | -453 151 | -391 618 | -228 225 | -260 616 | -298 290 | -118 262 | -42 521 | 36 438 | 118 752 | 204 565 | 294 027 | 387 296 | 484 535 | 585 914 | 850 700 | 1 885 021 | 1 827 819 | 2 119 723 | 2 244 636 | 2 374 882 | 2 510 690
Амортизация |  | -1 083 207 |  | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207 | -1 083 207
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1 272 758 |  | -1 245 849 | -1 217 808 | -1 188 587 | -1 158 136 | -1 126 402 | -1 093 331 | -1 058 866 | -1 022 947 | -985 514 | -884 578 | -905 840 | -930 451 | -819 296 | -773 261 | -725 281 | -675 272 | -623 146 | -568 815 | -512 182 | -453 151 | -391 618 | -228 225 | -260 616 | -298 290 | -118 262 | -42 521 | 36 438 | 118 752 | 204 565 | 294 027 | 387 296 | 484 535 | 585 914 | 850 700 | 1 885 021 | 1 827 819 | 2 119 723 | 2 244 636 | 2 374 882 | 2 510 690
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -1 272 758 |  | -1 245 849 | -1 217 808 | -1 188 587 | -1 158 136 | -1 126 402 | -1 093 331 | -1 058 866 | -1 022 947 | -985 514 | -884 578 | -905 840 | -930 451 | -819 296 | -773 261 | -725 281 | -675 272 | -623 146 | -568 815 | -512 182 | -453 151 | -391 618 | -228 225 | -260 616 | -298 290 | -118 262 | -42 521 | 36 438 | 118 752 | 204 565 | 294 027 | 387 296 | 484 535 | 585 914 | 850 700 | 1 885 021 | 1 827 819 | 2 119 723 | 2 244 636 | 2 374 882 | 2 510 690
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -1 272 758 |  | -1 245 849 | -1 217 808 | -1 188 587 | -1 158 136 | -1 126 402 | -1 093 331 | -1 058 866 | -1 022 947 | -985 514 | -884 578 | -905 840 | -930 451 | -819 296 | -773 261 | -725 281 | -675 272 | -623 146 | -568 815 | -512 182 | -453 151 | -391 618 | -228 225 | -260 616 | -298 290 | -118 262 | -42 521 | 36 438 | 118 752 | 204 565 | 294 027 | 387 296 | 484 535 | 585 914 | 850 700 | 1 885 021 | 1 827 819 | 2 119 723 | 2 244 636 | 2 374 882 | 2 510 690
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -1 272 758 |  | -1 245 849 | -1 217 808 | -1 188 587 | -1 158 136 | -1 126 402 | -1 093 331 | -1 058 866 | -1 022 947 | -985 514 | -884 578 | -905 840 | -930 451 | -819 296 | -773 261 | -725 281 | -675 272 | -623 146 | -568 815 | -512 182 | -453 151 | -391 618 | -228 225 | -260 616 | -298 290 | -118 262 | -42 521 | 36 438 | 118 752 | 204 565 | 294 027 | 387 296 | 484 535 | 585 914 | 850 700 | 1 885 021 | 1 827 819 | 2 119 723 | 2 244 636 | 2 374 882 | 2 510 690
Амортизация |  | 1 083 207 |  | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207 | 1 083 207
Проценты
Налог на прибыль
НДС |  |  |  | 2055: -319 258; 2056: -460 916; 2057: -480 363; 2058: -500 639; 2059: -553 596; 2060: -543 819; 2061: -532 379; 2062: -590 760; 2063: -615 742; 2064: -641 792; 2065: -668 953
Изменения в рабочем капитале |  | 208 519 |  | 2055: 79 815; 2056: 35 414; 2057: 4 862; 2058: 5 069; 2059: 13 239; 2060: -2 444; 2061: -2 860; 2062: 14 595; 2063: 6 246; 2064: 6 512; 2065: 6 790
Инвестиции |  | -45 494 683
Изменения финансовых обязательств |  | 45 494 683
Чистый денежный поток |  | 147 873 |  | -28 356 | 5 293 | 40 358 | 76 900 | 114 981 | 154 666 | 196 024 | 239 127 | 284 047 | 405 169 | 379 655 | 350 122 | 483 509 | 538 749 | 596 326 | 656 337 | 718 888 | 784 086 | 852 044 | 922 882 | 996 721 | 1 192 794 | 1 153 924 | 1 108 715 | 1 324 749 | 1 415 638 | 1 510 389 | 1 609 165 | 1 712 141 | 1 580 052 | 1 505 917 | 1 572 603 | 1 674 189 | 1 947 146 | 1 882 576 | 1 824 959 | 2 134 318 | 2 250 882 | 2 381 394 | 2 517 481
Накопленный чистый денежный поток |  | 147 873 |  | 119 517 | 124 811 | 165 169 | 242 069 | 357 050 | 511 716 | 707 741 | 946 867 | 1 230 914 | 1 636 084 | 2 015 739 | 2 365 861 | 2 849 370 | 3 388 119 | 3 984 445 | 4 640 782 | 5 359 669 | 6 143 755 | 6 995 800 | 7 918 681 | 8 915 402 | 10 108 196 | 11 262 120 | 12 370 835 | 13 695 584 | 15 111 223 | 16 621 611 | 18 230 776 | 19 942 917 | 21 522 969 | 23 028 886 | 24 601 489 | 26 275 678 | 28 222 824 | 30 105 401 | 31 930 359 | 34 064 677 | 36 315 559 | 38 696 954 | 41 214 434
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 113 843 |  | -19 154 | 3 137 | 20 989 | 35 090 | 46 035 | 54 334 | 60 422 | 64 673 | 67 405 | 84 363 | 69 360 | 56 124 | 68 006 | 66 487 | 64 572 | 62 359 | 59 929 | 57 353 | 54 684 | 51 970 | 49 248 | 51 712 | 43 895 | 37 005 | 38 796 | 36 376 | 34 054 | 31 833 | 29 719 | 24 064 | 20 124 | 18 439 | 17 224 | 17 577 | 14 911 | 12 683 | 13 015 | 12 043 | 11 179 | 10 370
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 113 843 |  | 94 689 | 97 826 | 118 815 | 153 905 | 199 940 | 254 274 | 314 696 | 379 369 | 446 774 | 531 137 | 600 498 | 656 622 | 724 628 | 791 115 | 855 687 | 918 046 | 977 975 | 1 035 328 | 1 090 012 | 1 141 982 | 1 191 230 | 1 242 942 | 1 286 837 | 1 323 843 | 1 362 639 | 1 399 015 | 1 433 068 | 1 464 902 | 1 494 621 | 1 518 685 | 1 538 809 | 1 557 248 | 1 574 472 | 1 592 049 | 1 606 960 | 1 619 643 | 1 632 657 | 1 644 700 | 1 655 879 | 1 666 249
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 45,49468272 | 45,49468272 | 45,49468272 | 45,49468272 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45,49468272 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.6668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45,49468272 | 1.6668
1.1 | федерального бюджета | 45,49468272 | 45,49468272 | 45,49468272 | 45,49468272 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45,49468272 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.6668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45,49468272 | 1.6668
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 37,91223560 | 37,91223560 | 37,91223560 | 37,91223560 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37,91223560 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1.6668 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,91223560 | 1.6668
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,34850608 | 1.3485 | 1,34850608 | 1,34850608 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,34850608 | 2 кв. | 1.6668 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,34850608 | 1.6668
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 33,26303521 | 33,26303521 | 33,26303521 | 33,26303521 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,26303521 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,26303521 | 0
2.3 | оборудование | 1,00726153 | 1,00726153 | 1,00726153 | 1,00726153 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,00726153 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,00726153 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,29343278 | 2,29343278 | 2,29343278 | 2,29343278 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,29343278 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,29343278 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 37,91223560 | 37,91223560 | 37,91223560 | 37,91223560 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37,91223560 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,91223560 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,200 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0011/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надёжности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,20 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 36025.4077 |  | 36025.4077 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | Альфа инжиниринг | 25000 | нд | 1 | 25000 | 25000 | Альфа инжиниринг | 30000 | 30000 | mr-sz24687DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Промышленный Инжиниринг" | 36025.4077 |  |  | 27840.4354
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 719.631 | Мониторинг цен рынка | 719.631 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 719.631 | нд | 1 | 719.631 | 719.631 | Техническая инспекция ЕЭС | 863.5572 | 863.5572 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 719.631 |  |  | 719.631
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 719.631 |  |  | 716.0536

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4245
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Крестецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 7,2(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 45,49468272
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 30
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 30
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ423-2024 подрядчик Альфа инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 30,00000000
% от сметной стоимости проекта | 65,94 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1.6668
освоено по договору, млн. руб. | 1.6668
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0.86356
% от сметной стоимости проекта | 1.9%
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 1.6668
% освоения по объекту за отчетный период | 4.4%
всего освоено по объекту | 1.6668
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ423-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ423-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)