## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Батецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 279,9207704 2025 г.;Замена линий электропередачи: 44,3 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003370664 2026 г.; -0,003370664 2027 г.; -0,003370664 2028 г.; -0,003370664 2029 г.; -0,003370664 2030 г.; -0,003370664 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000404619 2026 г.; -0,000404619 2027 г.; -0,000404619 2028 г.; -0,000404619 2029 г.; -0,000404619 2030 г.; -0,000404619 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 279,921 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 233,267 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка | Магистраль: пр. опор №№1-171, пр. опор №№172-251; пр. опор №№252-357; пр. опор №№358-4/477 | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-70,АС35,АС-50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 44,3 | 44,3 | нд | 2023 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Мойка" ПО "ИЭС" от 15.11.2023г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31875328 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 31,27 | 2 689,67 | 3 514 | 84 097 | 109 871,184 | 149 484 | 0,059 | 0,018
| ВСЕГО 2023 | 74,8 | 4 649 | 2 504 | 17 510,91 | 187 299,45 | 147 466 | 0,119 | 0,032 |  |  | 2 026 | 12 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 1,77 | 584 | 320 | 1 031,75 | 565,344 | 147 466 | 0,007 | 0,004 | Акт №207 от 03.01.2023 | обрыв провода | 2 027 | 10 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 6,75 | 584 | 230 | 3 942 | 1 552,5 | 147 466 | 0,027 | 0,004 | Акт №215 от 10.01.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 028 | 8 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 0,47 | 458 | 300 | 213,75 | 140,01 | 147 466 | 0,001 | 0,003 | Акт №293 от 30.05.2023 | Дерево | 2 029 | 6 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 6,17 | 31 | 20 | 191,17 | 123,334 | 147 466 | 0,001 |  | Акт №293 от 30.05.2023 | Дерево | 2 030 | 3 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 1,6 | 489 | 320 | 782,4 | 512 | 147 466 | 0,005 | 0,003 | Акт №366 от 08.08.2023 | Дерево из-за ветра | 2 031 | 0 | 8 409,70007666667 | 3,127 |  | 151 000 | 0,056 | 0,018 |  |  | -0,003370664 | -0,000404619 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 4 | 489 | 32 | 1 956 | 128 | 147 466 | 0,013 | 0,003 | Акт №557 от 07.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 6,18 | 489 | 320 | 3 023,63 | 1 978,656 | 147 466 | 0,021 | 0,003 | Акт №492 от 24.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 0,43 | 53 | 20 | 22,96 | 8,666 | 147 466 |  |  | Акт №503 от 23.11.2023 | Дерево из-за ветра
2024 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 2,4 | 436 | 300 | 1 046,4 | 720 | 147 466 | 0,007 | 0,003 | Акт №503 от 23.11.2023 | Дерево из-за ветра
2025 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 0,22 | 442 | 138 | 95,78 | 29,905 | 147 466 | 0,001 | 0,003 | Акт №511 от 28.11.2023 | Дерево из-за ветра
2026 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 19,47 | 47 | 182 | 914,93 | 3 542,939 | 147 466 | 0,006 |  | Акт №511 от 28.11.2023 | Дерево из-за ветра
2027 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 2,7 | 215 | 210 | 580,5 | 567 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт №519 от 13.12.2023 | Дерево из-за ветра
2028 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 11,08 | 270 | 110 | 2 992,49 | 1 219,163 | 147 466 | 0,02 | 0,002 | Акт №519 от 13.12.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 11,57 | 62 | 2 | 717,14 | 23,133 | 147 466 | 0,005 |  | Акт №530 от 18.12.2023 | Дерево из-за ветра
| ВСЕГО 2022 | 10,53 | 2 346 | 1 010 | 4 749,82 | 10 638,633 | 147 174 | 0,032 | 0,016
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 2,17 | 584 | 230 | 1 265,35 | 498,341 | 147 174 | 0,009 | 0,004 | Акт №212 от 30.01.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 2,98 | 584 | 230 | 1 742,25 | 686,159 | 147 174 | 0,012 | 0,004 | Акт №227 от 05.04.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 0,78 | 520 | 210 | 407,32 | 164,493 | 147 174 | 0,003 | 0,004 | Акт №329 от 20.08.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 2,65 | 74 | 20 | 196,1 | 53 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №329 от 20.08.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 1,95 | 584 | 320 | 1 138,8 | 624 | 147 174 | 0,008 | 0,004 | Акт №341 от 31.08.2022 | Дерево
| ВСЕГО 2021 | 8,47 | 1 074 | 460 | 3 912,48 | 1 558,18 | 149 484 | 0,026 | 0,007
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 6,17 | 585 | 230 | 3 607,52 | 1 418,341 | 149 484 | 0,024 | 0,004 | Акт №276 от 20.05.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 0,42 | 420 | 200 | 175,01 | 83,34 | 149 484 | 0,001 | 0,003 | Акт №359 от 14.09.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Мойка" | 1,88 | 69 | 30 | 129,95 | 56,499 | 149 484 | 0,001 |  | Акт №359 от 14.09.2021 | Дерево из-за ветра

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | №419-ФЗ от 30.11.2024 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 279.921 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 233 267 308,67 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -20 467 025,79
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 212 527
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС |  | 510 735 |  | 531 536 | 553 186 | 575 722 | 599 178 | 623 594 | 649 008 | 675 462 | 702 999 | 731 661 | 761 497 | 792 554 | 824 883 | 858 535 | 893 566 | 930 031 | 967 991 | 1 007 505 | 1 048 640 | 1 091 460 | 1 136 036 | 1 182 440 | 1 230 747 | 1 281 036 | 1 333 388 | 1 387 889 | 1 444 627 | 1 503 694 | 1 565 187 | 1 629 205 | 1 695 854 | 146 839 | 154 181 | 161 890 | 169 984 | 178 484 | 187 408 | 196 778 | 206 617 | 216 948 | 227 795
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход |  | 510 735 |  | 531 536 | 553 186 | 575 722 | 599 178 | 623 594 | 649 008 | 675 462 | 702 999 | 731 661 | 761 497 | 792 554 | 824 883 | 858 535 | 893 566 | 930 031 | 967 991 | 1 007 505 | 1 048 640 | 1 091 460 | 1 136 036 | 1 182 440 | 1 230 747 | 1 281 036 | 1 333 388 | 1 387 889 | 1 444 627 | 1 503 694 | 1 565 187 | 1 629 205 | 1 695 854 | 146 839 | 154 181 | 161 890 | 169 984 | 178 484 | 187 408 | 196 778 | 206 617 | 216 948 | 227 795
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 328 011; 2037: -354 844; 2047: 525 756; 2049: -568 766; 2059: 842 714; 2061: -911 653
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -5 078 337 |  | -5 076 190 | -5 073 957 | -5 071 634 | -5 069 218 | -5 066 706 | -5 064 092 | -5 061 374 | -5 058 546 | -5 055 606 | -5 052 547 | -5 049 366 | -5 046 057 | -5 042 616 | -5 039 036 | -5 035 313 | -5 031 441 | -5 027 414 | -5 023 225 | -5 018 867 | -5 014 336 | -5 009 622 | -5 004 720 | -4 999 621 | -4 994 317 | -4 988 801 | -4 983 064 | -4 977 096 | -4 970 890 | -4 964 434 | -4 957 719 | -4 950 736 | -4 943 472 | -4 935 917 | -4 928 059 | -4 919 886 | -4 911 385 | -4 902 543 | -4 893 347 | -4 883 782 | -4 873 834
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -11 232 382 |  | -11 209 435 | -11 185 551 | -11 160 693 | -11 134 820 | -11 107 892 | -11 079 864 | -11 050 692 | -11 020 328 | -10 988 725 | -10 627 819 | -10 921 592 | -11 240 799 | -10 848 861 | -10 810 251 | -10 770 062 | -10 728 231 | -10 684 688 | -10 639 365 | -10 592 188 | -10 543 080 | -10 491 962 | -9 912 997 | -10 383 365 | -10 894 475 | -10 265 692 | -10 203 217 | -10 138 182 | -10 070 483 | -10 000 009 | -9 926 646 | -11 468 677 | -11 454 071 | -11 438 807 | -10 580 140 | -4 741 402 | -5 635 631 | -4 705 765 | -4 686 730 | -4 666 834 | -4 646 038
Амортизация |  | -6 664 780 |  | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780 | -6 664 780
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -11 232 382 |  | -11 209 435 | -11 185 551 | -11 160 693 | -11 134 820 | -11 107 892 | -11 079 864 | -11 050 692 | -11 020 328 | -10 988 725 | -10 627 819 | -10 921 592 | -11 240 799 | -10 848 861 | -10 810 251 | -10 770 062 | -10 728 231 | -10 684 688 | -10 639 365 | -10 592 188 | -10 543 080 | -10 491 962 | -9 912 997 | -10 383 365 | -10 894 475 | -10 265 692 | -10 203 217 | -10 138 182 | -10 070 483 | -10 000 009 | -9 926 646 | -11 468 677 | -11 454 071 | -11 438 807 | -10 580 140 | -4 741 402 | -5 635 631 | -4 705 765 | -4 686 730 | -4 666 834 | -4 646 038
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -11 232 382 |  | -11 209 435 | -11 185 551 | -11 160 693 | -11 134 820 | -11 107 892 | -11 079 864 | -11 050 692 | -11 020 328 | -10 988 725 | -10 627 819 | -10 921 592 | -11 240 799 | -10 848 861 | -10 810 251 | -10 770 062 | -10 728 231 | -10 684 688 | -10 639 365 | -10 592 188 | -10 543 080 | -10 491 962 | -9 912 997 | -10 383 365 | -10 894 475 | -10 265 692 | -10 203 217 | -10 138 182 | -10 070 483 | -10 000 009 | -9 926 646 | -11 468 677 | -11 454 071 | -11 438 807 | -10 580 140 | -4 741 402 | -5 635 631 | -4 705 765 | -4 686 730 | -4 666 834 | -4 646 038
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -11 232 382 |  | -11 209 435 | -11 185 551 | -11 160 693 | -11 134 820 | -11 107 892 | -11 079 864 | -11 050 692 | -11 020 328 | -10 988 725 | -10 627 819 | -10 921 592 | -11 240 799 | -10 848 861 | -10 810 251 | -10 770 062 | -10 728 231 | -10 684 688 | -10 639 365 | -10 592 188 | -10 543 080 | -10 491 962 | -9 912 997 | -10 383 365 | -10 894 475 | -10 265 692 | -10 203 217 | -10 138 182 | -10 070 483 | -10 000 009 | -9 926 646 | -11 468 677 | -11 454 071 | -11 438 807 | -10 580 140 | -4 741 402 | -5 635 631 | -4 705 765 | -4 686 730 | -4 666 834 | -4 646 038
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -11 232 382 |  | -11 209 435 | -11 185 551 | -11 160 693 | -11 134 820 | -11 107 892 | -11 079 864 | -11 050 692 | -11 020 328 | -10 988 725 | -10 627 819 | -10 921 592 | -11 240 799 | -10 848 861 | -10 810 251 | -10 770 062 | -10 728 231 | -10 684 688 | -10 639 365 | -10 592 188 | -10 543 080 | -10 491 962 | -9 912 997 | -10 383 365 | -10 894 475 | -10 265 692 | -10 203 217 | -10 138 182 | -10 070 483 | -10 000 009 | -9 926 646 | -11 468 677 | -11 454 071 | -11 438 807 | -10 580 140 | -4 741 402 | -5 635 631 | -4 705 765 | -4 686 730 | -4 666 834 | -4 646 038
Амортизация |  | 6 664 780 |  | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780 | 6 664 780
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 1 282 970
Инвестиции |  | -279 920 770
Изменения финансовых обязательств |  | 279 920 770
Чистый денежный поток |  | -3 171 776 |  | -4 427 209 | -4 398 549 | -4 368 719 | -4 337 672 | -4 305 357 | -4 271 724 | -4 236 717 | -4 200 281 | -4 162 357 | -3 729 271 | -4 081 798 | -4 464 846 | -3 994 520 | -3 948 188 | -3 899 962 | -3 849 764 | -3 797 513 | -3 743 126 | -3 686 513 | -3 627 583 | -3 566 242 | -2 871 484 | -3 435 925 | -4 049 258 | -3 294 718 | -3 219 748 | -3 141 706 | -3 060 467 | -2 975 898 | -2 887 863 | -4 738 300 | -4 720 773 | -4 702 456 | -3 672 056 | -4 663 307 | -5 736 381 | -4 620 542 | -4 597 700 | -4 573 825 | -4 548 870
Накопленный чистый денежный поток |  | -3 171 776 |  | -7 598 984 | -11 997 533 | -16 366 252 | -20 703 924 | -25 009 281 | -29 281 005 | -33 517 722 | -37 718 004 | -41 880 361 | -45 609 631 | -49 691 429 | -54 156 275 | -58 150 795 | -62 098 983 | -65 998 946 | -69 848 710 | -73 646 223 | -77 389 349 | -81 075 862 | -84 703 445 | -88 269 687 | -91 141 171 | -94 577 096 | -98 626 354 | -101 921 071 | -105 140 819 | -108 282 525 | -111 342 992 | -114 318 890 | -117 206 753 | -121 945 053 | -126 665 826 | -131 368 282 | -135 040 338 | -139 703 645 | -145 440 025 | -150 060 567 | -154 658 267 | -159 232 092 | -163 780 962
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -2 441 863 |  | -2 990 600 | -2 607 037 | -2 271 964 | -1 979 308 | -1 723 754 | -1 500 648 | -1 305 914 | -1 135 986 | -987 741 | -776 493 | -745 718 | -715 713 | -561 832 | -487 247 | -422 300 | -365 767 | -316 577 | -273 794 | -236 600 | -204 280 | -176 209 | -124 490 | -130 701 | -135 152 | -96 488 | -82 734 | -70 834 | -60 544 | -51 655 | -43 982 | -63 319 | -55 352 | -48 379 | -33 147 | -36 935 | -39 865 | -28 175 | -24 599 | -21 472 | -18 737
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -2 441 863 |  | -5 432 464 | -8 039 501 | -10 311 464 | -12 290 772 | -14 014 527 | -15 515 174 | -16 821 088 | -17 957 074 | -18 944 816 | -19 721 308 | -20 467 026 | -21 182 739 | -21 744 570 | -22 231 817 | -22 654 117 | -23 019 884 | -23 336 461 | -23 610 255 | -23 846 854 | -24 051 134 | -24 227 343 | -24 351 833 | -24 482 534 | -24 617 686 | -24 714 174 | -24 796 908 | -24 867 742 | -24 928 286 | -24 979 941 | -25 023 923 | -25 087 242 | -25 142 594 | -25 190 973 | -25 224 121 | -25 261 056 | -25 300 921 | -25 329 096 | -25 353 695 | -25 375 167 | -25 393 904
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2025 | 10.04.2025 | нд | нд | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2025 | 20.04.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2024 | 13.08.2024 | нд | нд | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100 | 100 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 2025-11-01 | 2025-12-12 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 19.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.12.2025 | 27.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 279,92077040 | 279,92077040 | 279,92077040 | 279,92077040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 279,92077040 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 15.1015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 279,92077040 | 15.1015
1.1 | федерального бюджета | 279,92077040 | 279,92077040 | 279,92077040 | 279,92077040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 279,92077040 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 15.1015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 279,92077040 | 15.1015
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 233,26730867 | 233,26730867 | 233,26730867 | 233,26730867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 233,26730867 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 15.1015 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 233,26730867 | 15.1015
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5,93325947 | 5,93325947 | 5,93325947 | 5,93325947 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,93325947 | 2 кв. | 7.1929 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,93325947 | 7.1929
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 207,48128009 | 207,48128009 | 207,48128009 | 207,48128009 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 207,48128009 | 3 кв.; 4 кв. | 7.7429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 207,48128009 | 7.7429
2.3 | оборудование | 5,87110241 | 5,87110241 | 5,87110241 | 5,87110241 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,87110241 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,87110241 | 0
2.4 | прочие затраты | 13,98166670 | 13,98166670 | 13,98166670 | 13,98166670 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,98166670 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0.1657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,98166670 | 0.1657
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 233.2673 | 233,26730867 | 233,26730867 | 233,26730867 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 233,26730867 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 233,26730867 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44,300 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0015/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 221608.5165 |  | 221608.5165 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 138267.9854 | РЭС | 1 | 138267.9854 | 138267.9854 | Альфа инжиниринг | 165921.5825 | 165921.5825 | mr-sz24691DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | нд
[26 empty] | РЭС | 221431.2296 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Промышленный Инжиниринг" | 221608.5165 |  |  | 172677.3551
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 4 477,32170 | Мониторинг цен рынка | 4 477,32170 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 4 477,32164 | нд | 1 | 4 477,32164 | 4 477,32164 | Техническая инспекция ЕЭС | 5 372,78604 | 5 372,78604 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | нд | нд |  |  | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-05-31 | 2025-07-16 | 2025-12-15 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 4 477,32164 |  |  | 4 477,32164
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 4 477,32164 |  |  | 4 455,06419

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4297
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Батецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 44,3(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 279,9207704
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 165,9215825
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 165,9215825
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ426-2024 подрядчик Альфа инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 165,92158250
% от сметной стоимости проекта | 59,27 %
оплачено по договору, млн. руб. | 14.9358
освоено по договору, млн. руб. | 14.9358
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 5.3728
% от сметной стоимости проекта | 1.92%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1657
освоено по договору, млн. руб. | 0.1657
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 15.1015
% освоения по объекту за отчетный период | 3.08%
всего освоено по объекту | 15.1015
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ426-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | " Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ426-2024 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)