## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Демянский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,02 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,5 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,103 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,919 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025 | нд | Договор исполнен | Новгородская область | Строительная площадка, Новгородская область | Опора №6/1 ВЛ 10 кВ Л-6 ПС 35 кВ Черный Ручей (для подключения ЗУ с кад.№53:05:0170704:). | 0.5 | 0 | 0.5 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Монтаж линейного разъединителя 10 кВ в пролете проектируемой ВЛ. Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.; Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ Л-6 ПС 35 кВ Черный Ручей до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации. | нд | 1.1395

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП .№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г., заявитель: "АвтоВолгастрой"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10кВ; линейный разъединитель 10кВ; прибор учёта 10кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 32,388176 млн руб./ км - ВЛ 0,45527816 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП .№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г., заявитель: "АвтоВолгастрой"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 919 201,40 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 51 336 594,14
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 111
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339 | 357 | 375 | 394 | 414
Доход, руб. без НДС | 10 683 006 | 11 356 053 |  | 11 810 295 | 12 282 707 | 12 774 015 | 13 284 975 | 13 816 374 | 14 369 029 | 14 943 789 | 15 541 541 | 16 163 202 | 16 809 730 | 17 482 119 | 18 181 403 | 18 908 659 | 19 665 005 | 20 451 604 | 21 269 668 | 22 120 455 | 23 005 272 | 23 925 483 | 24 882 501 | 25 877 801 | 26 912 913 | 27 989 428 | 29 109 005 | 30 273 365 | 31 484 299 | 32 743 670 | 34 053 416 | 35 415 552 | 36 832 173 | 38 305 459 | 39 837 677 | 41 431 183 | 43 088 430 | 44 811 966 | 46 604 444 | 48 468 621 | 50 407 364 | 52 423 658
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход | 10 683 006 | 11 356 053 |  | 11 810 295 | 12 282 707 | 12 774 015 | 13 284 975 | 13 816 374 | 14 369 029 | 14 943 789 | 15 541 541 | 16 163 202 | 16 809 730 | 17 482 119 | 18 181 403 | 18 908 659 | 19 665 005 | 20 451 604 | 21 269 668 | 22 120 455 | 23 005 272 | 23 925 483 | 24 882 501 | 25 877 801 | 26 912 913 | 27 989 428 | 29 109 005 | 30 273 365 | 31 484 299 | 32 743 670 | 34 053 416 | 35 415 552 | 36 832 173 | 38 305 459 | 39 837 677 | 41 431 183 | 43 088 430 | 44 811 966 | 46 604 444 | 48 468 621 | 50 407 364 | 52 423 658
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2037: -179; 2049: -287; 2061: -461
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -1 138 | -1 187 |  | -1 235 | -1 284 | -1 336 | -1 390 | -1 446 | -1 504 | -1 565 | -1 628 | -1 693 | -1 761 | -1 832 | -1 906 | -1 983 | -2 062 | -2 145 | -2 232 | -2 322 | -2 415 | -2 512 | -2 613 | -2 718 | -2 828 | -2 942 | -3 060 | -3 183 | -3 311 | -3 445 | -3 583 | -3 728 | -3 878 | -4 034 | -4 196 | -4 365 | -4 541 | -4 723 | -4 913 | -5 111 | -5 317 | -5 531
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 10 681 867 | 11 354 866 |  | 11 809 061 | 12 281 422 | 12 772 679 | 13 283 585 | 13 814 928 | 14 367 525 | 14 942 225 | 15 539 913 | 16 161 509 | 16 807 969 | 17 480 108 | 18 179 497 | 18 906 676 | 19 662 942 | 20 449 459 | 21 267 436 | 22 118 133 | 23 002 857 | 23 922 970 | 24 879 888 | 25 875 083 | 26 910 085 | 27 986 200 | 29 105 945 | 30 270 181 | 31 480 987 | 32 740 225 | 34 049 833 | 35 411 824 | 36 828 296 | 38 301 426 | 39 833 481 | 41 426 818 | 43 083 889 | 44 806 782 | 46 599 530 | 48 463 509 | 50 402 047 | 52 418 127
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 10 681 867 | 11 354 866 |  | 11 809 061 | 12 281 422 | 12 772 679 | 13 283 585 | 13 814 928 | 14 367 525 | 14 942 225 | 15 539 913 | 16 161 509 | 16 807 969 | 17 480 108 | 18 179 497 | 18 906 676 | 19 662 942 | 20 449 459 | 21 267 436 | 22 118 133 | 23 002 857 | 23 922 970 | 24 879 888 | 25 875 083 | 26 910 085 | 27 986 200 | 29 105 945 | 30 270 181 | 31 480 987 | 32 740 225 | 34 049 833 | 35 411 824 | 36 828 296 | 38 301 426 | 39 833 481 | 41 426 818 | 43 083 889 | 44 806 782 | 46 599 530 | 48 463 509 | 50 402 047 | 52 418 127
Проценты
Прибыль до налогообложения | 10 681 867 | 11 354 866 |  | 11 809 061 | 12 281 422 | 12 772 679 | 13 283 585 | 13 814 928 | 14 367 525 | 14 942 225 | 15 539 913 | 16 161 509 | 16 807 969 | 17 480 108 | 18 179 497 | 18 906 676 | 19 662 942 | 20 449 459 | 21 267 436 | 22 118 133 | 23 002 857 | 23 922 970 | 24 879 888 | 25 875 083 | 26 910 085 | 27 986 200 | 29 105 945 | 30 270 181 | 31 480 987 | 32 740 225 | 34 049 833 | 35 411 824 | 36 828 296 | 38 301 426 | 39 833 481 | 41 426 818 | 43 083 889 | 44 806 782 | 46 599 530 | 48 463 509 | 50 402 047 | 52 418 127
Налог на прибыль | -2 647 487 | -2 838 717 |  | -2 952 265 | -3 070 356 | -3 193 170 | -3 320 896 | -3 453 732 | -3 591 881 | -3 735 556 | -3 884 978 | -4 040 377 | -4 201 992 | -4 370 027 | -4 544 874 | -4 726 669 | -4 915 736 | -5 112 365 | -5 316 859 | -5 529 533 | -5 750 714 | -5 980 743 | -6 219 972 | -6 468 771 | -6 727 521 | -6 996 550 | -7 276 486 | -7 567 545 | -7 870 247 | -8 185 056 | -8 512 458 | -8 852 956 | -9 207 074 | -9 575 356 | -9 958 370 | -10 356 705 | -10 770 972 | -11 201 696 | -11 649 883 | -12 115 877 | -12 600 512 | -13 104 532
Чистая прибыль | 8 034 381 | 8 516 150 |  | 8 856 795 | 9 211 067 | 9 579 509 | 9 962 689 | 10 361 196 | 10 775 643 | 11 206 669 | 11 654 935 | 12 121 132 | 12 605 976 | 13 110 081 | 13 634 623 | 14 180 007 | 14 747 207 | 15 337 094 | 15 950 577 | 16 588 600 | 17 252 143 | 17 942 228 | 18 659 916 | 19 406 312 | 20 182 563 | 20 989 650 | 21 829 459 | 22 702 636 | 23 610 740 | 24 555 169 | 25 537 374 | 26 558 868 | 27 621 222 | 28 726 069 | 29 875 111 | 31 070 114 | 32 312 917 | 33 605 087 | 34 949 648 | 36 347 632 | 37 801 536 | 39 313 595
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 10 681 867 | 11 354 866 |  | 11 809 061 | 12 281 422 | 12 772 679 | 13 283 585 | 13 814 928 | 14 367 525 | 14 942 225 | 15 539 913 | 16 161 509 | 16 807 969 | 17 480 108 | 18 179 497 | 18 906 676 | 19 662 942 | 20 449 459 | 21 267 436 | 22 118 133 | 23 002 857 | 23 922 970 | 24 879 888 | 25 875 083 | 26 910 085 | 27 986 200 | 29 105 945 | 30 270 181 | 31 480 987 | 32 740 225 | 34 049 833 | 35 411 824 | 36 828 296 | 38 301 426 | 39 833 481 | 41 426 818 | 43 083 889 | 44 806 782 | 46 599 530 | 48 463 509 | 50 402 047 | 52 418 127
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль | -2 647 487 | -2 838 717 |  | -2 952 265 | -3 070 356 | -3 193 170 | -3 320 896 | -3 453 732 | -3 591 881 | -3 735 556 | -3 884 978 | -4 040 377 | -4 201 992 | -4 370 027 | -4 544 874 | -4 726 669 | -4 915 736 | -5 112 365 | -5 316 859 | -5 529 533 | -5 750 714 | -5 980 743 | -6 219 972 | -6 468 771 | -6 727 521 | -6 996 550 | -7 276 486 | -7 567 545 | -7 870 247 | -8 185 056 | -8 512 458 | -8 852 956 | -9 207 074 | -9 575 356 | -9 958 370 | -10 356 705 | -10 770 972 | -11 201 696 | -11 649 883 | -12 115 877 | -12 600 512 | -13 104 532
НДС | -1 952 533 | -2 270 973 |  | -2 361 812 | -2 456 284 | -2 554 536 | -2 656 717 | -2 762 986 | -2 873 505 | -2 988 445 | -3 107 983 | -3 232 302 | -3 361 594 | -3 496 022 | -3 635 899 | -3 781 335 | -3 932 588 | -4 089 892 | -4 253 487 | -4 423 627 | -4 600 571 | -4 784 594 | -4 975 978 | -5 175 017 | -5 382 017 | -5 597 240 | -5 821 189 | -6 054 036 | -6 296 197 | -6 548 045 | -6 809 967 | -7 082 365 | -7 365 659 | -7 660 285 | -7 966 696 | -8 285 364 | -8 616 778 | -8 961 356 | -9 319 906 | -9 692 702 | -10 080 409 | -10 483 625
Изменения в рабочем капитале | 708 757 | 95 546 |  | 32 172 | 33 459 | 34 797 | 36 189 | 37 637 | 39 142 | 40 708 | 42 336 | 44 030 | 45 791 | 47 610 | 49 540 | 51 509 | 53 569 | 55 712 | 57 940 | 60 258 | 62 668 | 65 175 | 67 782 | 70 493 | 73 313 | 76 225 | 79 315 | 82 467 | 85 765 | 89 196 | 92 764 | 96 474 | 100 333 | 104 347 | 108 521 | 112 861 | 117 376 | 122 038 | 126 986 | 132 032 | 137 313 | 142 806
Инвестиции | -1 103 042
Изменения финансовых обязательств | 1 103 042
Чистый денежный поток | 8 926 978 | 8 611 696 |  | 8 888 967 | 9 244 526 | 9 614 306 | 9 998 878 | 10 398 833 | 10 814 786 | 11 247 377 | 11 697 271 | 12 165 161 | 12 651 767 | 13 157 691 | 13 684 163 | 14 231 516 | 14 800 776 | 15 392 806 | 16 008 517 | 16 648 857 | 17 314 811 | 18 007 403 | 18 727 698 | 19 476 805 | 20 255 876 | 21 065 875 | 21 908 774 | 22 785 103 | 23 696 506 | 24 644 365 | 25 630 138 | 26 655 343 | 27 721 555 | 28 830 416 | 29 983 631 | 31 182 975 | 32 430 293 | 33 727 125 | 35 076 634 | 36 479 664 | 37 938 849 | 39 456 401
Накопленный чистый денежный поток | 8 926 978 | 17 538 674 |  | 26 427 641 | 35 672 167 | 45 286 473 | 55 285 351 | 65 684 184 | 76 498 970 | 87 746 346 | 99 443 617 | 111 608 779 | 124 260 546 | 137 418 237 | 151 102 400 | 165 333 915 | 180 134 691 | 195 527 497 | 211 536 014 | 228 184 872 | 245 499 683 | 263 507 085 | 282 234 783 | 301 711 588 | 321 967 464 | 343 033 339 | 364 942 112 | 387 727 215 | 411 423 721 | 436 068 086 | 461 698 224 | 488 353 567 | 516 075 122 | 544 905 538 | 574 889 169 | 606 072 144 | 638 502 437 | 672 229 562 | 707 306 196 | 743 785 860 | 781 724 708 | 821 181 109
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 7 714 958 | 6 432 013 |  | 5 737 711 | 5 157 047 | 4 635 147 | 4 166 064 | 3 744 453 | 3 365 509 | 3 024 915 | 2 718 790 | 2 443 645 | 2 196 345 | 1 974 050 | 1 774 295 | 1 594 732 | 1 433 343 | 1 288 287 | 1 157 911 | 1 040 729 | 935 405 | 840 741 | 755 657 | 679 184 | 610 449 | 548 665 | 493 145 | 443 238 | 398 382 | 358 065 | 321 828 | 289 259 | 259 985 | 233 675 | 210 026 | 188 771 | 169 668 | 152 495 | 137 064 | 123 193 | 110 726 | 99 520
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 7 714 958 | 14 146 971 |  | 19 884 681 | 25 041 728 | 29 676 875 | 33 842 938 | 37 587 391 | 40 952 900 | 43 977 815 | 46 696 605 | 49 140 250 | 51 336 594 | 53 310 644 | 55 084 938 | 56 679 670 | 58 113 014 | 59 401 301 | 60 559 211 | 61 599 940 | 62 535 345 | 63 376 086 | 64 131 743 | 64 810 927 | 65 421 376 | 65 970 041 | 66 463 186 | 66 906 424 | 67 304 806 | 67 662 871 | 67 984 699 | 68 273 958 | 68 533 943 | 68 767 618 | 68 977 644 | 69 166 415 | 69 336 083 | 69 488 578 | 69 625 642 | 69 748 835 | 69 859 561 | 69 959 081
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 06.05.2025 | 06.05.2025 | нд | нд | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 25.10.2025 | 25.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.11.2025 | 01.11.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 100 | 100 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 100 | 100 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 100 | 100 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1,10304168 | 1,10304168 | 1,10304168 | 1,10304168 | 0 | 1,10304168 | 4 кв. | 0.66644 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,10304168 | 0.66644
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1,10304168 | 1,10304168 | 1,10304168 | 1,10304168 | 0 | 1,10304168 | 4 кв. | 0.66644 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,10304168 | 0.66644
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0,91920140 | 0,91920140 | 0,91920140 | 0,91920140 | 0 | 0,91920140 | 4 кв. | 0,55664640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,91920140 | 0,55664640
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,04334399 | 0,04334399 | 0,04334399 | 0,04334399 | 0 | 0,04334399 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,04334399 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,27116881 | 0,27116881 | 0,27116881 | 0,27116881 | 0 | 0,27116881 | 4 кв. | 0,00990473 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,27116881 | 0,00990473
2.3 | оборудование | 0,53980293 | 0,53980293 | 0,53980293 | 0,53980293 | 0 | 0,53980293 | 4 кв. | 0,54674167 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53980293 | 0,54674167
2.4 | прочие затраты | 0,06488567 | 0,06488567 | 0,06488567 | 0,06488567 | 0 | 0,06488567 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,06488567 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0,91920140 | 0,91920140 | 0,91920140 | 0,91920140 | 0 | 0,91920140 | 4 кв. | 0,55664640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,91920140 | 0,55664640
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0003. Поставка пунктов коммерческого учета электрической энергии прямого включения 6-10 кВ (ПКУ-6(10) кВ) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 546.7417 | Мониторинг цен рынка | 546.7417 | ОК | ОК | 6 | 1 | НордГрид (Северный кабель) | 546.7417 | нд | 0 | 546.7417 | 546.7417 | НордГрид (Северный кабель) | 656.09 | 656.09 | 32514569592 | lot-online.ru | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 28.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 14.08.2025 | 14.09.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.32-4223
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,020км от существующей ВЛ 10кВ Л-6 ПС 35кВ Черный Ручей, монтаж линейного разъединителя 10кВ, установка трехфазного прибора учёта 10кВ э/э 1 комплект для электроснабжения строительной площадки Новгородская область, Демянский район, кадастровый квартал 53:05:0170704 (заявитель: "АвтоВолгастрой" дог.№ НОВ-01196-Э-В/25 от 06.05.2025г.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, д. Черный Ручей
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,02(0,02)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1,10304168
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,65609
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,65609
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.05.2025 № 322/268/25 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,65609
% от сметной стоимости проекта | 59,48 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,54647167
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 64 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 64%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,94 %
всего оплачено по объекту | 60.42%
% освоения по объекту за отчетный период | 60,56 %
всего освоено по объекту | 0,5566464
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 16.05.2025 , 322/268/25
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)