## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № №315/1 от 16.09.2024)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 6,615 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,74 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42,711 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 35,037 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022 | №НОВ-04801-Э-И/22-001 от 10.02.2023 №НОВ-04801-Э-И/22-002 от 27.11.2024 №НОВ-04801-Э-И/22-003 от 11.12.2025 | Договор подписан обеими сторонами | 173501, Новгородская обл, Новгородский р-н, Трубичино д, Трубичинское сельское поселение, км. 542 автомобильной дороги М-11, земельный участок 143 | Автозаправочная станция, 173501, Новгородская обл, Новгородский р-н, Трубичино д, Трубичинское сельское поселение, км. 542 автомобильной дороги М-11, земельный участок 143, ЗУ 53:11:0700302:143 | контактные соединения проводов на концевой опоре вновь строящейся ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ПС 110 кВ Магистральная¶; На верхних контактах первичной обмотки измерительных тт во вводной ячейке кабельного киоска (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0700302:143); Проектируемая опора проектируемой ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ ПС 110 кВ Магистральная (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0700302:143). | 1.74 | 0 | 1.74 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Выполнить строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ существующей ПС №___ до границы земельного участка заявителя. При строительстве использовать самонесущий изолированный провод расчетного сечения и типовые опоры.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 1 СШ ПС 110/10 кВ Магистральная до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Требования по учету электрической энергии. | нд | 51.5172

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022 г.., заявитель: ООО «РН-Северо-Запад»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичино Новгородского района
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110 кВ Магистральная
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,11889735 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022 г., заявитель: ООО «РН-Северо-Запад»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 39 846 081,19 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 302 626 390,54
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 26 618
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245
Доход, руб. без НДС | -44 586 | -46 869 |  | 69 157 599 | 77 460 420 | 86 759 736 | 97 175 132 | 108 840 543 | 121 905 978 | 136 539 447 | 152 929 122 | 171 285 755 | 191 845 388 | 214 872 389 | 240 662 852 | 269 548 400 | 301 900 454 | 338 135 002 | 378 717 954 | 424 171 129 | 475 078 965 | 532 096 031 | 595 955 448 | 667 478 308 | 747 584 239 | 837 303 221 | 937 788 834 | 1 050 333 088 | 1 176 383 033 | 1 317 559 370 | 1 475 677 280 | 1 652 769 768
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход | -44 586 | -46 869 |  | 69 157 599 | 77 460 420 | 86 759 736 | 97 175 132 | 108 840 543 | 121 905 978 | 136 539 447 | 152 929 122 | 171 285 755 | 191 845 388 | 214 872 389 | 240 662 852 | 269 548 400 | 301 900 454 | 338 135 002 | 378 717 954 | 424 171 129 | 475 078 965 | 532 096 031 | 595 955 448 | 667 478 308 | 747 584 239 | 837 303 221 | 937 788 834 | 1 050 333 088 | 1 176 383 033 | 1 317 559 370 | 1 475 677 280 | 1 652 769 768
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: -39 767; 2045: -58 752; 2055: -86 801
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -3 042 | -3 198 |  | -52 264 | -54 344 | -56 507 | -58 756 | -61 094 | -63 526 | -66 054 | -68 683 | -71 417 | -74 259 | -77 215 | -80 288 | -83 483 | -86 806 | -90 261 | -93 853 | -97 588 | -101 472 | -105 511 | -109 710 | -114 077 | -118 617 | -123 338 | -128 247 | -133 351 | -138 658 | -144 177 | -149 915 | -155 882
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -1 375 831 | -1 378 270 |  | 67 777 132 | 76 077 874 | 85 375 027 | 95 788 173 | 107 451 246 | 120 514 249 | 135 145 191 | 151 532 237 | 169 846 368 | 190 442 926 | 213 466 972 | 239 254 362 | 268 136 715 | 300 485 445 | 336 716 538 | 377 295 898 | 422 745 338 | 473 649 290 | 530 603 565 | 594 517 535 | 666 036 029 | 746 137 419 | 835 851 680 | 936 332 384 | 1 048 871 534 | 1 174 916 172 | 1 316 086 990 | 1 474 199 162 | 1 652 527 085
Амортизация | -1 328 203 | -1 328 203 |  | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203 | -1 328 203
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -1 375 831 | -1 378 270 |  | 67 777 132 | 76 077 874 | 85 375 027 | 95 788 173 | 107 451 246 | 120 514 249 | 135 145 191 | 151 532 237 | 169 846 368 | 190 442 926 | 213 466 972 | 239 254 362 | 268 136 715 | 300 485 445 | 336 716 538 | 377 295 898 | 422 745 338 | 473 649 290 | 530 603 565 | 594 517 535 | 666 036 029 | 746 137 419 | 835 851 680 | 936 332 384 | 1 048 871 534 | 1 174 916 172 | 1 316 086 990 | 1 474 199 162 | 1 652 527 085
Проценты
Прибыль до налогообложения | -1 375 831 | -1 378 270 |  | 67 777 132 | 76 077 874 | 85 375 027 | 95 788 173 | 107 451 246 | 120 514 249 | 135 145 191 | 151 532 237 | 169 846 368 | 190 442 926 | 213 466 972 | 239 254 362 | 268 136 715 | 300 485 445 | 336 716 538 | 377 295 898 | 422 745 338 | 473 649 290 | 530 603 565 | 594 517 535 | 666 036 029 | 746 137 419 | 835 851 680 | 936 332 384 | 1 048 871 534 | 1 174 916 172 | 1 316 086 990 | 1 474 199 162 | 1 652 527 085
Налог на прибыль |  |  |  | -15 359 221 | -19 052 674 | -21 376 962 | -23 980 248 | -26 896 016 | -30 161 767 | -33 819 503 | -37 916 264 | -42 494 797 | -47 643 937 | -53 399 948 | -59 846 796 | -67 067 384 | -75 154 566 | -84 212 340 | -94 357 180 | -105 719 540 | -118 445 527 | -132 684 096 | -148 662 589 | -166 542 212 | -186 567 560 | -208 996 125 | -234 116 301 | -262 251 089 | -293 762 248 | -329 054 953 | -368 582 996 | -413 131 771
Чистая прибыль | -1 375 831 | -1 378 270 |  | 52 417 911 | 57 025 200 | 63 998 065 | 71 807 925 | 80 555 229 | 90 352 482 | 101 325 688 | 113 615 972 | 127 351 571 | 142 798 989 | 160 067 024 | 179 407 566 | 201 069 331 | 225 330 879 | 252 504 199 | 282 938 718 | 317 025 798 | 355 203 762 | 397 919 469 | 445 854 946 | 499 493 817 | 559 569 859 | 626 855 555 | 702 216 083 | 786 620 445 | 881 153 924 | 987 032 038 | 1 105 616 166 | 1 239 395 314
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -1 375 831 | -1 378 270 |  | 67 777 132 | 76 077 874 | 85 375 027 | 95 788 173 | 107 451 246 | 120 514 249 | 135 145 191 | 151 532 237 | 169 846 368 | 190 442 926 | 213 466 972 | 239 254 362 | 268 136 715 | 300 485 445 | 336 716 538 | 377 295 898 | 422 745 338 | 473 649 290 | 530 603 565 | 594 517 535 | 666 036 029 | 746 137 419 | 835 851 680 | 936 332 384 | 1 048 871 534 | 1 174 916 172 | 1 316 086 990 | 1 474 199 162 | 1 652 527 085
Амортизация | 1 328 203 | 1 328 203 |  | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203 | 1 328 203
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -15 359 221 | -19 052 674 | -21 376 962 | -23 980 248 | -26 896 016 | -30 161 767 | -33 819 503 | -37 916 264 | -42 494 797 | -47 643 937 | -53 399 948 | -59 846 796 | -67 067 384 | -75 154 566 | -84 212 340 | -94 357 180 | -105 719 540 | -118 445 527 | -132 684 096 | -148 662 589 | -166 542 212 | -186 567 560 | -208 996 125 | -234 116 301 | -262 251 089 | -293 762 248 | -329 054 953 | -368 582 996 | -413 131 771
НДС |  |  |  | -5 832 312 | -15 481 215 | -17 340 646 | -19 423 275 | -21 755 890 | -24 368 490 | -27 294 679 | -30 572 088 | -34 234 914 | -38 354 226 | -42 959 035 | -48 116 513 | -53 892 983 | -60 362 730 | -67 608 948 | -75 724 820 | -84 814 708 | -94 995 498 | -106 386 354 | -119 169 147 | -133 472 846 | -149 493 124 | -167 435 977 | -187 532 117 | -210 039 947 | -235 248 875 | -263 483 039 | -295 105 473 | -330 505 417
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2 738 013 | 2 720 014 | 658 548 | 737 598 | 826 134 | 925 296 | 1 036 358 | 1 160 749 | 1 297 251 | 1 458 923 | 1 630 870 | 1 826 607 | 2 045 833 | 2 291 368 | 2 566 369 | 2 874 371 | 3 219 335 | 3 605 697 | 4 034 261 | 4 527 240 | 5 065 893 | 5 673 848 | 6 354 760 | 7 117 383 | 7 971 523 | 8 928 162 | 9 999 600 | 11 199 612 | 12 562 384
Инвестиции | -36 753 870
Изменения финансовых обязательств | 40 569 904 | 1 202 227 |  | 2027: 417 722; 2028: 239 221; 2029: 282 238
Чистый денежный поток | -2 198 562 | 1 142 147 |  | 64 890 605 | 61 312 637 | 66 267 054 | 73 873 725 | 82 709 566 | 92 605 981 | 103 690 249 | 116 104 924 | 129 977 025 | 145 586 115 | 163 026 097 | 182 562 376 | 204 443 367 | 228 950 450 | 256 398 770 | 287 141 293 | 321 573 336 | 360 137 661 | 403 281 933 | 451 710 388 | 505 887 913 | 566 571 911 | 634 538 518 | 710 661 669 | 795 920 171 | 891 410 289 | 998 359 840 | 1 118 143 981 | 1 251 957 698
Накопленный чистый денежный поток | -2 198 562 | -1 056 415 |  | 63 834 190 | 125 146 827 | 191 413 881 | 265 287 606 | 347 997 172 | 440 603 153 | 544 293 402 | 660 398 326 | 790 375 351 | 935 961 466 | 1 098 987 562 | 1 281 549 938 | 1 485 993 305 | 1 714 943 755 | 1 971 342 525 | 2 258 483 818 | 2 580 057 154 | 2 940 194 816 | 3 343 476 748 | 3 795 187 137 | 4 301 075 049 | 4 867 646 960 | 5 502 185 478 | 6 212 847 147 | 7 008 767 318 | 7 900 177 607 | 8 898 537 447 | 10 016 681 428 | 11 268 639 126
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 900 062 | 853 061 |  | 41 886 024 | 34 203 175 | 31 947 964 | 30 779 718 | 29 782 386 | 28 818 534 | 27 886 877 | 26 986 198 | 26 108 791 | 25 273 724 | 24 458 821 | 23 671 118 | 22 909 184 | 22 172 119 | 21 459 063 | 20 769 190 | 20 101 712 | 19 455 871 | 18 828 685 | 18 226 380 | 17 641 022 | 17 074 720 | 16 526 681 | 15 996 304 | 15 483 010 | 14 986 238 | 14 505 449 | 14 040 123 | 13 586 011
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 900 062 | -1 047 001 |  | 40 839 023 | 75 042 198 | 106 990 163 | 137 769 881 | 167 552 267 | 196 370 801 | 224 257 678 | 251 243 876 | 277 352 667 | 302 626 391 | 327 085 211 | 350 756 329 | 373 665 513 | 395 837 632 | 417 296 695 | 438 065 885 | 458 167 598 | 477 623 468 | 496 452 154 | 514 678 534 | 532 319 556 | 549 394 276 | 565 920 957 | 581 917 262 | 597 400 271 | 612 386 509 | 626 891 959 | 640 932 082 | 654 518 093
Внутренняя норма доходности (IRR) | 518
Срок окупаемости (PBP) | 2,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 2,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 18.11.2022 | 18.11.2022 | нд | нд | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 16.03.2023 | 16.03.2023 | нд | нд | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 28.03.2025 | 30.03.2025 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 16.09.2024 | 16.09.2024 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.04.2024 | 05.04.2024 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 16.03.2023 | 16.03.2023 | нд | нд | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 30.04.2025 | 30.04.2025 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.04.2025 | 30.04.2025 | нд | нд | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.04.2025 | 30.04.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 2025-01-15 | 2025-05-31 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 100 | 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 100 | 100 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 47,33451519 | 47,76279677 | 47,33451519 | 43,13959333 | 4,62320344 | 40,56990385 | 1 кв.; 2 кв. | 40,56990385 | 1 кв.; 2 кв. | 1,20222710 | 3 кв. | 0 | нд | 0,41772246 | 1 кв. | 0 | нд | 0,23922076 | 1 кв. | 0 | нд | 0,28223758 | 1 кв. | 0 | нд | 42,71131175 | 40,56990385
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 47,33451519 | 47,76279677 | 47,33451519 | 43,13959333 | 4,62320344 | 40,56990385 | 1 кв.; 2 кв. | 40,56990385 | 1 кв.; 2 кв. | 1,20222710 | 3 кв. | 0 | нд | 0,41772246 | 1 кв. | 0 | нд | 0,23922076 | 1 кв. | 0 | нд | 0,28223758 | 1 кв. | 0 | нд | 42,71131175 | 40,56990385
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 39,84608119 | 39,84608119 | 39,84608119 | 35,03682729 | 4,80925390 | 35,03682729 | 1 кв.; 2 кв. | 35,03682729 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35,03682729 | 39.8461
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,29358140 | 4,29358140 | 4,29358140 | 0 | 4,29358140 | 1,22034140 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,22034140 | 4.2936
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 30,75444820 | 32,32314746 | 30,75444820 | 32,32314746 | 0 | 30,75444820 | 1 кв. | 32,32314746 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30,75444820 | 32,32314746
2.3 | оборудование | 0,25392998 | 0,25392998 | 0,25392998 | 0,25392998 | 0 | 0,25392998 | 2 кв. | 0,25392998 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,25392998 | 0,25392998
2.4 | прочие затраты | 4,54412161 | 2,97542235 | 4,54412161 | 2,45974985 | 0,51567250 | 2,80810771 | 2 кв. | 2,45974985 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,80810771 | 2.9754
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 0 | 6,615 | 2 кв. | 6,615 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,615 | 6,615
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 0 | 6,615 | 2 кв. | 6,615 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,615 | 6,615
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 39,84608119 | 39,84608119 | 39,84608119 | 39,84608119 | 0 | 39,84608119 | 2 кв. | 39,84608119 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,84608119 | 39,84608119
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 6,615 | 0 | 6,615 | 2 кв. | 6,615 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,615 | 6,615
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110070.0026. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 37942.17 | Укрупненный расчет | 37942.17 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 37442.17 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ПОТОК" | 0 | 37442.17 | 37442.17 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 44930.604 | 0 | ¶mr-sz23308MC | lot-online.ru | 30.04.2023 | 13.04.2023 | 02.05.2023 | 23.05.2023 | нд | нд |  |  | 31.05.2023 | 09.06.2023 | 31.05.2023 | 09.06.2023 | 30.06.2025 | нд | нд
[26 empty] | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ПОТОК" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "РЕМСЕРВИС" | 35287.5 |  |  | 35287.5
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110070.0026. Аренда земельного участка (использование земель или земельного участка без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута) площадью 3926 кв.м., расположенного на территории Трубичинского сельского поселения, Новгородского района, Новгородской области, для размещения объекта «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3- фазного прибора учета 10 кВ 1 компдля электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 0.6208 |  | 0.6208 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация Новгородского муниципального района | 0.6208 | нд | 0 | 0.6208 | 0.6208 | Администрация Новгородского муниципального района | 0.6208 | 0 |  | Неэлектронная | 31.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.08.2024 | 19.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
3 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110070.0023. Аренда лесного участка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3- фазного прибора учета 10 кВ 1 компдля электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 135.3205 |  | 135.3205 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 135.3205 | нд | 0 | 135.3205 | 135.3205 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 135.3205 | 0 | - | Неэлектронная | 31.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.08.2024 | 12.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 30.06.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н, д. Трубичино
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 6,615(6,615)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 47,33451519
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № №315/1 от 16.09.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 45,06654535
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 45,06654535
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 09.06.2023 № 235 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг" с учетом ДС №3 от 13.01.2025
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 44,93060400
% от сметной стоимости проекта | 94,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 44,930604
освоено по договору, млн. руб. | 37,44217
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 12.07.2024 № 909/с контрагент Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,13532055
% от сметной стоимости проекта | 0,29 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,13532055
освоено по договору, млн. руб. | 0,13532055
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 19.07.2024 № Распоряжение 1917-рз контрагент Администрация Новгородского муниципального района
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0006208
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0006208
освоено по договору, млн. руб. | 0,0006208
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 95,48 %
всего оплачено по объекту | 45,19310729
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 39,84608119
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 09.06.2023 , 235
- технические агенты | нд
- подрядчики | Администрация Новгородского муниципального района , Аренды , Аренда имущества , 19.07.2024 , Распоряжение 1917-рз Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 12.07.2024 , 909/с ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 09.06.2023 , 235
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)