## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Великие Луки
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,95 2024 г.; 22,95197564 2025 г.;Замена линий электропередачи: 4,13 Км(на уровне напряжения 6 кВ) 2025 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001591683 2026 г.; -0,001591683 2027 г.; -0,001591683 2028 г.; -0,001591683 2029 г.; -0,001591683 2030 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000534949 2026 г.; -0,000534949 2027 г.; -0,000534949 2028 г.; -0,000534949 2029 г.; -0,000534949 2030 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22,952 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 19,127 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ-6 кВ ф.130-09 | КЛ-6 кВ ф.130-09 | ПС130 - РП13 | ПС130 - РП13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1973 | 1 | 1 | АСБ6 3х240, СБ6 3х120 | Согласно проекта | КЛ | КЛ | 4,13 | 4,13 | нд | нд | 0 | нд | нд | Акт ТО № 1 от 15.06.2022, производственное отделение "Южные электрические сети" Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | КЛ-6 кВ ф.130-09 ПС-130 - РП-13 находится в неудовлетворительном техническом состоянии, не соответствует требованиям ПУЭ, нуждается в реконструкции с заменой кабеля по всей длине | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция линии позволит привести электросетевой объект к нормативному состоянию в соответствии с требованиями ПУЭ. Повышение надежности.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ 6 кВ (4,1 км) от ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) ф.130-09 до РП-13
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция КЛ 6 кВ (4,1 км) от ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) ф.130-09 до РП-13
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,7874033 млн руб./ км - КЛ ;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Согласно акту ТО № 1 от 15.06.2022 за время эксплуатации КЛ 6 кВ произошел значительный износ и старение изоляции, по всей длине кабеля имеется коррозия брони. За период 2020-2022 гг. произошло 4 аварийных отключения КЛ 6 кВ от ПС-130 до РП-13 ф.130-09, по причине пробоя КЛ из-за значительного износа (Акт расследования № 13 от 29.01.2022, Акт расследования № 62 от 27.06.2021, Акт расследования № 18 от 31.03.2021, Акт расследования № 125 от 02.11.2020). Данная линия питает несколько жилых районов в черте г. Великие Луки, в том числе объекты социально-значимого характера: школа, детский сад, стоматология, а также население, сеть торговых магазинов, аптека, уличное освещение.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 |  | 3,55 | 66 | 3,03 | 117,15 | 5,141 | 295 791 |  |  |  |  | 2 026 | 1 | 219,842857142857 | 0,44 |  | 289 124 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,001591683 | -0,000534949 |  | Экспертная оценка
| КЛ-6 кВ 130-09 | 1,13 | 33 | 1,7 | 37,4 | 1,927 | 295 791 |  |  | Акт № 242 от 17.10.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 027 | 1 | 219,842857142857 | 0,44 |  | 289 124 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,001591683 | -0,000534949 |  | Экспертная оценка
| КЛ-6 кВ 130-09 | 2,42 | 33 | 1,33 | 79,75 | 3,214 | 295 791 |  |  | Акт № 238 от 09.10.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 028 | 1 | 219,842857142857 | 0,44 |  | 289 124 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,001591683 | -0,000534949 |  | Экспертная оценка
2023 |  | 1,17 | 726 | 1,2 | 423,51 | 0,7 | 291 990 | 0,001 | 0,002 |  |  | 2 029 | 1 | 219,842857142857 | 0,44 |  | 289 124 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,001591683 | -0,000534949 |  | Экспертная оценка
| КЛ-6 кВ 130-09 | 0,25 | 363 | 0,6 | 90,75 | 0,15 | 291 990 |  | 0,001 | Акт № 162 от 24.05.2023 | 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 030 | 1 | 219,842857142857 | 0,44 |  | 289 124 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,001591683 | -0,000534949 |  | Экспертная оценка
| КЛ-6 кВ 130-09 | 0,92 | 363 | 0,6 | 332,76 | 0,55 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | Акт № 124 от 03.04.2023 | 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2022 | КЛ-6 кВ 130-09 | 0,2 | 37 | 1 | 7,4 | 0,2 | 289 124 |  |  | Акт № 13 от 29.01.2022 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2021 |  | 3,77 | 673 | 1,75 | 1 217,61 | 2,566 | 289 124 | 0,004 | 0,002
| КЛ-6 кВ 130-09 | 2,57 | 300 | 0,35 | 770,01 | 0,886 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | Акт № 62 от 27.06.2021 | 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
| КЛ-6 кВ 130-09 | 1,2 | 373 | 1,4 | 447,6 | 1,68 | 289 124 | 0,002 | 0,001 | Акт № 18 от 31.03.2021 | 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2020 | КЛ-6 кВ 130-09 | 0,65 | 1 254 | 0,77 | 815,1 | 0,503 | 289 124 | 0,003 | 0,004 | Акт № 125 от 02.11.2020 | 3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 20 076 646,37 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 14,
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -13 703 589,76
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246
Доход, руб. без НДС | 698 035 | 877 357 |  | 951 848 | 1 031 783 | 1 116 250 | 1 206 177 | 1 301 551 | 1 402 585 | 1 509 947 | 1 623 725 | 1 744 237 | 1 872 112 | 2 007 093 | 2 149 877 | 2 301 736 | 2 462 361 | 2 631 159 | 2 811 120 | 3 000 617 | 3 201 014 | 3 413 099 | 3 637 029 | 3 873 412 | 4 122 964 | 4 386 946 | 4 665 534 | 4 959 881 | 5 269 801 | 5 597 449 | 5 943 527 | 6 306 717
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход | 698 035 | 877 357 |  | 951 848 | 1 031 783 | 1 116 250 | 1 206 177 | 1 301 551 | 1 402 585 | 1 509 947 | 1 623 725 | 1 744 237 | 1 872 112 | 2 007 093 | 2 149 877 | 2 301 736 | 2 462 361 | 2 631 159 | 2 811 120 | 3 000 617 | 3 201 014 | 3 413 099 | 3 637 029 | 3 873 412 | 4 122 964 | 4 386 946 | 4 665 534 | 4 959 881 | 5 269 801 | 5 597 449 | 5 943 527 | 6 306 717
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 35 744 | 37 270 |  | 38 771 | 40 331 | 41 954 | 43 643 | 45 399 | 47 227 | 49 128 | 51 105 | 53 162 | 55 302 | 57 527 | 59 843 | 62 251 | 64 757 | 67 363 | 70 075 | 72 895 | 75 829 | 78 881 | 82 056 | 85 359 | 88 794 | 92 368 | 96 086 | 99 953 | 103 976 | 108 161 | 112 515 | 117 043
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 64 557 | 245 406 |  | 321 397 | 402 892 | 488 983 | 580 598 | 677 729 | 780 590 | 889 853 | 1 005 609 | 1 128 177 | 1 258 192 | 1 395 399 | 1 540 498 | 1 694 766 | 1 857 896 | 2 029 301 | 2 211 974 | 2 404 291 | 2 607 622 | 2 822 758 | 3 049 863 | 3 289 549 | 3 542 536 | 3 810 093 | 4 092 399 | 4 390 613 | 4 704 555 | 5 036 388 | 5 386 820 | 6 423 760
Амортизация | -669 222 | -669 222 |  | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222 | -669 222
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 64 557 | 245 406 |  | 321 397 | 402 892 | 488 983 | 580 598 | 677 729 | 780 590 | 889 853 | 1 005 609 | 1 128 177 | 1 258 192 | 1 395 399 | 1 540 498 | 1 694 766 | 1 857 896 | 2 029 301 | 2 211 974 | 2 404 291 | 2 607 622 | 2 822 758 | 3 049 863 | 3 289 549 | 3 542 536 | 3 810 093 | 4 092 399 | 4 390 613 | 4 704 555 | 5 036 388 | 5 386 820 | 6 423 760
Проценты
Прибыль до налогообложения | 64 557 | 245 406 |  | 321 397 | 402 892 | 488 983 | 580 598 | 677 729 | 780 590 | 889 853 | 1 005 609 | 1 128 177 | 1 258 192 | 1 395 399 | 1 540 498 | 1 694 766 | 1 857 896 | 2 029 301 | 2 211 974 | 2 404 291 | 2 607 622 | 2 822 758 | 3 049 863 | 3 289 549 | 3 542 536 | 3 810 093 | 4 092 399 | 4 390 613 | 4 704 555 | 5 036 388 | 5 386 820 | 6 423 760
Налог на прибыль | [6 empty] | -99 540 | -148 930 | -169 502 | -191 355 | -214 506 | -239 020 | -265 023 | -292 464 | -321 484 | -352 338 | -384 964 | -419 245 | -455 779 | -494 243 | -534 909 | -577 936 | -623 357 | -671 294 | -721 892 | -775 403 | -831 864 | -891 507 | -954 296 | -1 020 662 | -1 090 748 | -1 284 752
Чистая прибыль | 64 557 | 245 406 |  | 321 397 | 402 892 | 488 983 | 481 058 | 528 799 | 611 088 | 698 498 | 791 103 | 889 157 | 993 169 | 1 102 935 | 1 219 014 | 1 342 428 | 1 472 932 | 1 610 056 | 1 756 194 | 1 910 048 | 2 072 713 | 2 244 822 | 2 426 506 | 2 618 255 | 2 820 645 | 3 034 690 | 3 260 534 | 3 499 106 | 3 750 260 | 4 015 726 | 4 296 071 | 5 139 008
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 64 557 | 245 406 |  | 321 397 | 402 892 | 488 983 | 580 598 | 677 729 | 780 590 | 889 853 | 1 005 609 | 1 128 177 | 1 258 192 | 1 395 399 | 1 540 498 | 1 694 766 | 1 857 896 | 2 029 301 | 2 211 974 | 2 404 291 | 2 607 622 | 2 822 758 | 3 049 863 | 3 289 549 | 3 542 536 | 3 810 093 | 4 092 399 | 4 390 613 | 4 704 555 | 5 036 388 | 5 386 820 | 6 423 760
Амортизация | 669 222 | 669 222 |  | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222 | 669 222
Проценты
Налог на прибыль | [6 empty] | -99 540 | -148 930 | -169 502 | -191 355 | -214 506 | -239 020 | -265 023 | -292 464 | -321 484 | -352 338 | -384 964 | -419 245 | -455 779 | -494 243 | -534 909 | -577 936 | -623 357 | -671 294 | -721 892 | -775 403 | -831 864 | -891 507 | -954 296 | -1 020 662 | -1 090 748 | -1 284 752
НДС | [14 empty] | -14 467 | -472 798 | -505 424 | -539 705 | -576 239 | -614 702 | -655 369 | -698 396 | -743 817 | -791 754 | -842 352 | -895 863 | -952 324 | -1 011 967 | -1 074 755 | -1 141 122 | -1 211 208 | -1 284 752
Изменения в рабочем капитале | [6 empty] | 8 295 | 4 116 | 1 714 | 1 821 | 1 929 | 2 043 | 2 167 | 2 287 | 6 035 | 117 154 | 10 875 | 11 427 | 12 178 | 12 821 | 13 555 | 14 342 | 15 140 | 15 979 | 16 866 | 17 837 | 18 820 | 19 881 | 20 929 | 22 122 | 23 362 | 34 553
Инвестиции | -22 001 976
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -23 021 441 | 1 097 553 |  | 1 188 742 | 1 286 537 | 1 389 845 | 1 408 538 | 1 471 527 | 1 571 986 | 1 681 355 | 1 797 219 | 1 919 901 | 2 050 041 | 2 187 367 | 2 321 748 | 2 128 804 | 2 153 029 | 2 290 705 | 2 437 594 | 2 592 091 | 2 755 490 | 2 928 386 | 3 110 868 | 3 303 455 | 3 506 732 | 3 721 749 | 3 948 576 | 4 188 209 | 4 440 411 | 4 707 070 | 4 988 655 | 5 173 561
Накопленный чистый денежный поток | -23 021 441 | -21 923 889 |  | -20 735 146 | -19 448 610 | -18 058 765 | -16 650 226 | -15 178 700 | -13 606 714 | -11 925 359 | -10 128 139 | -8 208 238 | -6 158 197 | -3 970 830 | -1 649 083 | 479 721 | 2 632 750 | 4 923 455 | 7 361 049 | 9 953 140 | 12 708 630 | 15 637 016 | 18 747 884 | 22 051 339 | 25 558 071 | 29 279 820 | 33 228 396 | 37 416 605 | 41 857 016 | 46 564 085 | 51 552 740 | 56 726 302
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -19 895 810 | 819 754 |  | 767 317 | 717 693 | 670 057 | 586 872 | 529 873 | 489 194 | 452 190 | 417 727 | 385 655 | 355 887 | 328 171 | 301 039 | 238 546 | 208 505 | 191 718 | 176 313 | 162 033 | 148 861 | 136 722 | 125 523 | 115 196 | 105 682 | 96 934 | 88 879 | 81 473 | 74 651 | 68 390 | 62 641 | 56 143
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -19 895 810 | -19 076 056 |  | -18 308 738 | -17 591 045 | -16 920 988 | -16 334 116 | -15 804 243 | -15 315 049 | -14 862 858 | -14 445 132 | -14 059 476 | -13 703 590 | -13 375 419 | -13 074 380 | -12 835 834 | -12 627 329 | -12 435 611 | -12 259 298 | -12 097 265 | -11 948 404 | -11 811 681 | -11 686 159 | -11 570 963 | -11 465 281 | -11 368 347 | -11 279 468 | -11 197 995 | -11 123 344 | -11 054 953 | -10 992 313 | -10 936 170
Внутренняя норма доходности (IRR) | 7,8
Срок окупаемости (PBP) | 14,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.10.2024 | 30.10.2024 | нд | нд | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2024 | 31.12.2024 | нд | нд | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 08.09.2025 | 08.09.2025 | нд | нд | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.09.2025 | 16.10.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.10.2025 | 14.12.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 23,90197564 | 34,01654099 | 23,90197564 | 33,06654099 | 0,95000000 | 22,95197564 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,95197564 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 23,90197564 | 34,01654099 | 23,90197564 | 33,06654099 | 0,95000000 | 22,95197564 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,95197564 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 20,07664637 | 28,34711749 | 20,07664637 | 27,39711749 | 0,95000000 | 19,12664637 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,12664637 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,95000000 | 0,95000000 | 0,95000000 | 0 | 0,95000000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 17,68027851 | 26,60620925 | 17,68027851 | 26,60620925 | 0 | 17,68027851 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,68027851 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,44636786 | 0,79090824 | 1,44636786 | 0,79090824 | 0 | 1,44636786 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,44636786 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4,130 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0 | 4,130 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,130 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4,130 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0 | 4,130 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,130 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 20,07664637 | 28,34711749 | 20,07664637 | 28,34711749 | 0 | 20,07664637 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,07664637 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 4,130 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0 | 4,130 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,130 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 24Т0210080.0014. Разработка проекта по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 980 | Мониторинг цен рынка | 980 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "Светосервис" | 950 | нд | 0 | 950 | 950 | ООО "Светосервис" | 950 | 0 | mr-sz24763MQ | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 11.12.2024 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_000-75-1-02.33-0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Великие Луки
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 4,13(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 23,90197564
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,95
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,95
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 30.10.2024 № 784 подрядчик ООО "Светосервис"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,95000000
% от сметной стоимости проекта | 3,97 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,95
освоено по договору, млн. руб. | 0,95
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 5,1 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,1%
% оплаты по объекту(предоплата) | 3,97 %
всего оплачено по объекту | 0,95
% освоения по объекту за отчетный период | 4,73 %
всего освоено по объекту | 0,95
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Светосервис" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 30.10.2024 , 784
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)