## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Бежаницкий район; Великолукский район; Гдовский район; Дедовичский район; Дновский район; Красногородский район; Куньинский район; Локнянский район; Невельский район; Новоржевский район; Новосокольнический район; Опочецкий район; Островский район; Палкинский район; Печорский район; Плюсский район; Порховский район; Псковский район; Пустошкинский район; Пушкиногорский район; Пыталовский район; Себежский район; Стругокрасненский район; Усвятский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 168 шт 2021 г.; 184 шт 2022 г.; 185 шт 2023 г.; 175 шт 2024 г.; 146 шт 2025 г.; 109 шт 2026 г.; 128 шт 2027 г.; 207 шт 2028 г.; 202 шт 2029 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 11,96898 МВт 2021 г.; 12,80059 МВт 2022 г.; 11,237668 МВт 2023 г.; 19,777 МВт 2024 г.; 9,363365209 МВт 2025 г.; 7,246 МВт 2026 г.; 7,653 МВт 2027 г.; 15,787 МВт 2028 г.; 14,151 МВт 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 14,42 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2021 г.; 8,084 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.; 9,07 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2023 г.; 7,174 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.; 6,349 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.; 4,627 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 4,433 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.; 13,313 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2028 г.; 14,302 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2029 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 42,119 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2021 г.; 24,008 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.; 38,172 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2023 г.; 26,551 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.; 18,896 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.; 13,981 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 13,395 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.; 40,232 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2028 г.; 43,219 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2029 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 787,273 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 692,338 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договоров ЛТП мощностью от 15кВ до 150кВ включительно Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России № 1333 от 16.12.2016. Информация по Предложению по корректировке утвержденного плана отражена в группе «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в соответствии с Правилами заполнения форм.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство объектов ТП, запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт (плановая протяженность линий -459,109 км, плановая мощность устанавливаемого силового оборудования- 21,417МВА, количество планируемых договоров ТП-1294шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,55188802 млн руб./ км - КЛ ; 2,17574387 млн руб./ км - ВЛ 7,67682075 млн руб./ - МВА 0,03083121 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление 861 от 27.12.04 в редакции 334 от 21.04.09
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП |  |  | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  |  | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  |  | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  |  | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  |  | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  |  | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  |  | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации |  |  | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство |  |  | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации |  |  | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  |  | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования |  |  | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  |  | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования |  |  | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования |  |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования |  |  | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  |  | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  |  | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1 383,00013710 | 0 | 963,92362766 | -583,62268002 | 127,90111313 | 102,55915420 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 173,90656318 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 91,98903101 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 85,82477644 | 4 кв. | 0 | нд | 248,48251643 | 4 кв. | 0 | нд | 258,41717957 | 4 кв. | 0 | нд | 787,27265765 | 173,90656318
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 722,68103172 | 0 | 509,93569757 | -197,72891074 | 0 | 55,47151951 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | -12,30799070 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 33,77844497 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 197,99674264 | 4 кв. | 0 | нд | 173,93913357 | 4 кв. | 0 | нд | 461,18584069 | -12,30799070
1.4 | платы за технологическое присоединение | 410,38902114 | 0 | 372,95095808 | -208,17822192 | 119,07867800 | 47,08763469 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 186,21455388 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 58,21058604 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 47,76012501 | 4 кв. | 0 | нд | 50,48577379 | 4 кв. | 0 | нд | 50,32816055 | 4 кв. | 0 | нд | 253,87228008 | 186,21455388
1.5 | иных источников финансирования | 249,93008424 | 0 | 81,03697201 | -177,71554736 | 8,82243513 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38,06465143 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,14988545 | 4 кв. | 0 | нд | 72,21453688 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1 226,70951180 | 874,66157183 | 819,49510848 | 873,87103431 | 0 | 83,87728983 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 73,89867577 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 71,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 231,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 231,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 692,33790669 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 122,67095118 | 87,46615718 | 81,94951085 | 87,46615718 | 0 | 70,77501906 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70,77501906 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 490,68380472 | 481,06386451 | 327,79804339 | 480,27332699 | 0 | 13,10227077 | 4 кв. | 0 | нд | 73,89867577 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 71,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 102,58762808 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 261,10922165 | 0
2.3 | оборудование | 368,01285354 | 218,66539296 | 245,84853254 | 218,66539296 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 128,93301895 | 4 кв. | 0 | нд | 73,03573422 | 4 кв. | 0 | нд | 201,96875317 | 0
2.4 | прочие затраты | 245,34190236 | 87,46615718 | 163,89902170 | 87,46615718 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 158,48491281 | 4 кв. | 0 | нд | 158,48491281 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 86,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,349 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,627 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,433 | 4 кв. | 0 | нд | 13,313 | 4 кв. | 0 | нд | 14,302 | 4 кв. | 0 | нд | 43,024 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 241,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,896 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,981 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,395 | 4 кв. | 0 | нд | 40,232 | 4 кв. | 0 | нд | 43,219 | 4 кв. | 0 | нд | 129,723 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 30,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1 884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 109,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 128,000 | 4 кв. | 0 | нд | 207,000 | 4 кв. | 0 | нд | 202,000 | 4 кв. | 0 | нд | 792,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 86,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,349 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,627 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,433 | 4 кв. | 0 | нд | 13,313 | 4 кв. | 0 | нд | 14,302 | 4 кв. | 0 | нд | 43,024 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 241,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,896 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,981 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,395 | 4 кв. | 0 | нд | 40,232 | 4 кв. | 0 | нд | 43,219 | 4 кв. | 0 | нд | 129,723 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 30,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1 884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 109,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 128,000 | 4 кв. | 0 | нд | 207,000 | 4 кв. | 0 | нд | 202,000 | 4 кв. | 0 | нд | 792,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1 226,70951180 | 874,66157183 | 825,64311070 | 874,66157183 | 0 | 101,04888673 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 74,89653717 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 71,75844991 | 4 кв. | 0 | нд | 215,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 231,52064703 | 4 кв. | 0 | нд | 694,74516787 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 86,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,349 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,627 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 4,433 | 4 кв. | 0 | нд | 13,313 | 4 кв. | 0 | нд | 14,302 | 4 кв. | 0 | нд | 43,024 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 271,928 | 0 | 0 | 0,310 | 0 | 18,896 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,981 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,395 | 4 кв. | 0 | нд | 40,232 | 4 кв. | 0 | нд | 43,219 | 4 кв. | 0 | нд | 129,723 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1 884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 109,000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 128,000 | 4 кв. | 0 | нд | 207,000 | 4 кв. | 0 | нд | 202,000 | 4 кв. | 0 | нд | 792,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0220010.0005. Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "ДС-Инжиниринг" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" | 0 | 0 | mr-sz23739DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 19.10.2023 | 08.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 20.11.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "МЕРКАТОР РУС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" | 0 |  |  | 0
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0005. Поставка металлопроката для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 5 | 5 | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "СТАЛЬ СПБ" | 0 | 0 | mr-sz23877DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 26.10.2023 | 10.11.2023 | 05.12.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 26.12.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "СТАЛЬ СПБ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "КАПИТАЛ МАРКЕТ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ТД СЭП | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | нд
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0005. Поставка изолированного провода (установочного провода) для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz241324DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 24.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 14.01.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Техэнергохолдинг" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120010.0005. Поставка деревянных опор, укомплектованных арматурой для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ЗОУ |  | 4 | 4 | ООО "ТД "ПДЗ" | 0 | ООО "ТД "ПДЗ" ООО СМЗ | 0 | 0 | 0 | ООО "ТД ДЭС" | 0 | 0 | mr-sz241090DP | lot-online.ru | 30.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД ДЭС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО СМЗ | 0 |  |  | 0
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0005. Поставка опор деревянных укомплектованных арматурой (ИД) для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 2 | ООО "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ТД ДЭС" | 0 | 0 | mr-sz22212MC | lot-online.ru | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 16.06.2022 | 27.06.2022 | нд | нд |  |  | 30.06.2022 | 08.07.2022 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ТД ДЭС" | 0 |  |  | 0
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0220010.0006. Поставка силового кабеля на напряжение до 6 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 1 | 1 | ООО "МЕРКАТОР РУС" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "МЕРКАТОР РУС" | 0 | 0 | mr-sz23738DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 19.10.2023 | 03.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 24.11.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-43-2-01.21-0001
7 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22К0120080.0006/1. Поставка металлопроката для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 11 | 11 | ООО "ПрогрессГрупп" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "СевМеталлСнаб" | 0 | 0 | mr-sz22553DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 20.10.2022 | 09.11.2022 | 01.12.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 22.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ВСПК" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛКРЕДИТ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Стальторг" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | Металлоснабжение | 0 |  |  | нд
[26 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное снабжение предприятий "Трубосталь Северо-Запад" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ОКМЕТ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ВМ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "СевМеталлСнаб" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | нд
8 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0006. Поставка рубильников для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 4 | 4 | ООО "Монтажникплюс" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | 0 | mrsz_23775DP | lot-online.ru | 30.09.2023 | 18.09.2023 | 21.09.2023 | 26.09.2023 | нд | нд |  |  | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 17.10.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Аник" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
9 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0006. Поставка металлопроката для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 3 | 3 | ООО "УралМеталлСтрой" | 0 | ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА" | 1 | 0 | 0 | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | 0 | 0 | mr-sz241286DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА" | 0 |  |  | нд
10 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220010.0006. Поставка пунктов коммерческого учета электрической энергии прямого включения 6-10 кВ (ПКУ-6(10) кВ) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022-2023 гг для осуществления технологического присоединения | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 2 | ООО "Группа компаний Энерготех" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz22569MC | lot-online.ru | 31.10.2022 | 21.10.2022 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | нд | нд |  |  | 30.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 25.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
11 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0017. Поставка ОПН-0,22 кВ, ОПНп-0,4кВ, ОПНп-6кВ, ОПНп-10кВ, ОПНп-15кВ, ОПНп-20кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 0 | 0 | mr-sz23921DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | 22.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 13.12.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Энергокомплект-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" | 0 |  |  | 0
12 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0017. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "СЭС" (Псковский РЭС) Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "СтройКом" | 0 | ООО "СтройКом" | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz23106MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 26.03.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
13 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0010. Поставка муфт кабельных на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 4 | 4 | ООО "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 0 | АО "МЕМОТЕРМ-ММ" | 0 | 0 | 0 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" | 0 | 0 | mr-sz23743DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 04.10.2023 | 27.10.2023 | 10.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_002-43-1-01.21-0001 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_002-43-2-01.21-0001
[26 empty] | АО "МЕМОТЕРМ-ММ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Техэлектро Северо-Запад" | 0 |  |  | 0
14 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0010. Поставка автоматических выключателей для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 6 | 6 | ООО "Центр Энергии" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ЭКМ" | 0 | 0 | mr-sz22682DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2022 | 03.11.2022 | 15.11.2022 | 23.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 18.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ГЛАВМОСЩИТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЭКМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОНАЭЛЕКТРО" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
15 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0010. Поставка шкафов учета для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz23900DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 27.10.2023 | 20.11.2023 | 04.12.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 27.12.2023 | 31.01.2024 | 27.12.2023 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
16 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220010.0010. Поставка неизолированного провода для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | mr-sz221179DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 20.01.2023 | 03.02.2023 | нд | нд |  |  | 28.02.2023 | 17.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 14.02.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
17 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0220010.0007. Поставка пунктов коммерческого учета электрической энергии прямого включения 6-10 кВ (ПКУ-6(10) кВ) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 гг для осуществления технологического присоединения | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | АО "Цифросеть" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz23939MC | lot-online.ru | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 16.11.2023 | 04.12.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 19.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 30.04.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
18 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0007. Поставка электроарматуры для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 9 | 9 | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | СФЕРАПРО | 0 | 0 | mr-sz241380DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | 14.01.2025 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 30.09.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ЭТМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Монолит" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | СФЕРАПРО | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "БЕТА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "АТЛАС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ДЭТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "АЙПИ66" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
19 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0007. Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ООО "МЕТРИКС" | 0 | ООО НПО "ХОРДА" ЛИК-94 | 1 | 0 | 0 | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 | 0 | mr-sz221086DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 20.12.2022 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | нд | нд |  |  | 31.01.2023 | 22.02.2023 | 31.01.2023 | 22.02.2023 | 30.01.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ЛИК-94 | 0 |  |  | нд
20 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0007. Поставка изоляторов для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 5 | 5 | АО "НПО ИЗОЛЯТОР" | 0 | АО "НПО ИЗОЛЯТОР" ООО НПО "ХОРДА" ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz23371DP | lot-online.ru | 30.04.2023 | 27.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | нд | нд |  |  | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 06.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Форэнерго-Трейд" | 0 |  |  | 0
21 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 23Т0220010.0008. Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад». | ПО | 46950.8945 | Мониторинг цен рынка | 46950.8945 | ОК | ОК | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 56195.4756 | нд | 0 | 56195.4756 | 56195.4756 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 52234.2734 | 52234.2734 | mr-sz231324MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | нд | нд |  |  | 29.02.2024 | 26.01.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
22 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0008. Поставка предохранителей и патронов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | mr-sz22690DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 03.11.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 11.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Энергия-10" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
23 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т3220080.0008. Поставка контрольного кабеля для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 6 | 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельснаб - Электро" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО ТД "МЕГАГРУПП" | 0 | 0 | 32515061465 | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 22.07.2025 | 01.08.2025 | 13.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 03.09.2025 | 31.08.2025 | 03.09.2025 | 30.09.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ЭТМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ВЕГА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО ТД "МЕГАГРУПП" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ ГАРАНТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ" | 0 |  |  | 0
24 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0008. Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ (инвестиционная программа) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП ЕП |  | 1 | 1 | АО "Михневский завод электроизделий" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "Михневский завод электроизделий" | 0 | 0 | mr-sz221128DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 23.12.2022 | 11.01.2023 | 26.01.2023 | нд | нд |  |  | 31.01.2023 | 15.02.2023 | 31.01.2023 | 15.02.2023 | 11.10.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
25 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0008. Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023-2024гг | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 2 | ООО "Параметр" | 1032308.3415 | нд | 0 | 1032308.3415 | 1032308.3415 | ООО "Параметр" | 1238.77 | 1238.77 | mr-sz221201MC | lot-online.ru | 31.12.2022 | 29.12.2022 | 20.02.2023 | 01.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.01.2023 | 20.03.2023 | 31.01.2023 | 20.03.2023 | 29.01.2024 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 1032308.3415 |  |  | 1032308.3415
26 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120010.0008. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ (ИД) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 0 | 7 | ООО "АГВ-ЭНЕРГО" | 0 | нд | 2 | нд | нд | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 | 0 | mr-sz211014DP | b2b-mrsk.ru | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 | 20.01.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.03.2023 | нд | Закупка проводилась по ед. расценкам.; Расторгнут с сохранением заактированного освоения 20.09.2023 на сумму тыс. руб с учётом НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Уникаб" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ПЭК" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ЭЗОИС-Урал" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 0 |  |  | нд
27 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0020. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до/свыше 1000 В для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "Аура-М" | 0 | ООО "ИНТЭКО" | 1 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz231321DP | lot-online.ru | 31.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | 23.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 17.06.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ИНТЭКО" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
28 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0020. Поставка метизов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 3 | 3 | ООО "Торговая сеть "Мастер" | 0 | ООО "Профессиональный крепеж" | 0 | 0 | 0 | ООО "Стройметиз" | 0 | 0 |  | Неэлектронная | 31.12.2022 | 26.12.2022 | 26.12.2022 | 11.01.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 30.06.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:_000-71-1-01.33-0001 F_000-76-1-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Стройметиз" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Профессиональный крепеж" | 0 |  |  | 0
29 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0020. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4-10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Псковского городского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "МонтажЮнион" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | 32514570197 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 08.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
30 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0023. Поставка металлоконструкций опор воздушных линий для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 8361.063 | Мониторинг цен рынка | 8361.063 | ОК | ОК | 3 | 2 | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 9518.4187 | нд | 0 | 9518.4187 | 9518.419 | ООО "Феррум" | 9462.6204 | 9462.6204 | mr-sz231301MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 16.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Феррум" | 9518.4187 |  |  | 9518.4187
31 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0023. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Печорского РЭС, Стругокрасненского РЭС, Гдовского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | 32514558457 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 26.02.2025 | 14.03.2025 | 18.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
32 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0016. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 5 | 5 | ООО "Энергокомплект-М" | 0 | ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙД" ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz23935DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 05.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ЭЛКОМ ТРЕЙД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
33 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0016. Поставка железобетонных приставок для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 1 | 1 | ООО "Производственное объединение Никольское" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Производственное объединение Никольское" | 0 | 0 | mrsz_22694DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2022 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 23.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:_000-75-1-01.32-0166 F_000-76-1-01.41-0001
34 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0016. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "ЮЭС" (Невельский РЭС, Себежский РЭС и Опочецкий РЭС) Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 5 | 5 | ООО "СтройКом" | 0 | ООО "СтройКом" ЭЛЕКТРОЛАБ | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | mr-sz23105MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 25.03.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ЭЛЕКТРОЛАБ | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ВЕЛЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 0 |  |  | 0
35 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120010.0016. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение свыше 1000В. Инвестиционная программа 2022-2023гг. | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 0 | 5 | ООО «АРМАТЕХ» | 0 | ООО «АРМАТЕХ» ООО "ТД ЗЕВС" | 0 | 0 | 0 | ООО «ГК АТОМ» | 0 | 0 | mr-sz211204DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2021 | 23.12.2021 | 19.01.2022 | 10.02.2022 | нд | нд |  |  | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 20.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД ЗЕВС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 0 |  |  | 0
36 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120010.0014. Поставка изоляторов на напряжение от 6 кВ до 500 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | mr-sz231282DP | lot-online.ru | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 26.01.2024 | 02.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 21.02.2024 | 31.01.2024 | 21.02.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
37 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0014. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "ВЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ООО "СтройКом" | 0 | ООО "СтройКом" | 0 | 0 | 0 | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 | 0 | mr-sz23109MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 01.02.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
38 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3220080.0014. Поставка щитового оборудования для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 5 | 5 | ООО "КРОНАЭЛЕКТРО" | 0 | ООО "КРОНАЭЛЕКТРО" ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" ООО "ПАЭР" ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz23598DP | lot-online.ru | 31.08.2023 | 17.08.2023 | 25.08.2023 | 21.09.2023 | нд | нд |  |  | 30.09.2023 | 10.10.2023 | 30.09.2023 | 10.10.2023 | 07.11.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:_000-73-1-02.41-0028 F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПАЭР" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
39 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0014. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4-10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Островского РЭС, Порховского РЭС ПО "ВЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "МонтажЮнион" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | 661963 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 08.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 28.04.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
40 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120080.0078. Поставка металлопроката для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 1 | 1 | ООО "СТАЛЬЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "СТАЛЬЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 0 | 0 | mr-sz21947DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2021 | 25.11.2021 | 09.12.2021 | 16.12.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 22.09.2022 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
41 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120080.0078. Поставка рубильников для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 6 | 6 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" ООО "Центр Энергии" | 0 | 0 | 0 | ООО "Энергия-10" | 0 | 0 | mr-sz23874DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 26.10.2023 | 03.11.2023 | 11.12.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 22.12.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 23.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Центр Энергии" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Энергия-10" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
42 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120080.0083. Поставка электроарматуры для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 1 | 2 | ООО "ЭТМ" | 0 | ООО "ЭТМ" | 0 | 0 | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | mr-sz21991DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2021 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | нд | Разрешение ЗК № 113/5 от 20.12.2021 |  |  | 31.12.2021 | 02.02.2022 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 19.09.2022 | нд | прием заявок продлен с 07.12 по 13.12.2021; закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
43 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0013. Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 1 | 1 | ООО "Монтажникплюс" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Монтажникплюс" | 0 | 0 | mrsz_22585DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | нд | нд |  |  | 30.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 18.11.2022 | 12.12.2022 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
44 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0013. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "СЭС" (Псковский городской РЭС) Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "СтройКом" | 0 | ООО "СтройКом" | 0 | 0 | 0 | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 | 0 | mr-sz23103MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 09.04.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
45 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0013. Поставка железобетонных изделий для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "БЕТОКОН" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "БЕТОКОН" | 0 | 0 | mr-sz23856MQ | lot-online.ru | 31.10.2023 | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 03.11.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 20.11.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 21.01.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Производственное объединение Никольское" | 0 |  |  | 0
46 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0009. Поставка рубильников для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | ООО "ТД ЗЕВС" | 0 | 0 | 0 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | 0 | mr-sz22689DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 03.11.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 06.12.2022 | 31.01.2023 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ТД ЗЕВС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
47 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0009. Поставка провода установочного для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Компания "Мегагрупп" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Псков-Электрокомплект" | 0 | 0 | mr-sz23880DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 27.11.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Псков-Электрокомплект" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
48 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220010.0009. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 8 | 8 | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " | 0 | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " ООО "Торговый Дом "Ункомтех" ООО "ТД "ХКА"" ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" ООО "ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ" ООО "МайстерВерк Юнион" | 1 | нд | нд | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz221176DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 06.02.2023 | 10.03.2023 | нд | нд |  |  | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 10.04.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ТД "ХКА"" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МайстерВерк Юнион" | 0 |  |  | нд
49 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т3120080.0091. Поставка опорных и опорно-стержневых изоляторов (фарфор) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 4 | 4 | ООО "Энергокомплект-М" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО НПО "ХОРДА" | 0 | 0 | mr-sz22692DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 03.11.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 14.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
50 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120080.0011. Поставка электроарматуры для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "ЭТМ" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | mr-sz22685DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 03.11.2022 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | нд | нд |  |  | 31.12.2022 | 20.12.2022 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | нд
51 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка ограничителей перенапряжения ОПН-0,4кВ, ОПН-6кВ, ОПН-10кВ, ОПН-15кВ, ОПН-20кВ (инвестиционная программа) | ДЗО | 72.1875 | Мониторинг цен рынка | 72.1875 | ОЗК | ОЗК | 0 | 6 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 94.4365 | нд | 2 | нд | нд | АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" | 75.3494 | 75.3494 | mr-sz20005DP | roseltorg.ru | 30.11.2020 | 30.10.2020 | 11.11.2020 | 30.11.2020 | нд | нд |  |  | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.10.2021 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_001-56-1-00.00-0000 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 93.4643 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Инвест Стафф" | 62.8652 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Инвест Стафф" | 62.8652 |  |  | нд
[26 empty] | АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" | 62.7912 |  |  | нд
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 92.4116 |  |  | нд
52 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120010.0011. Поставка КТП ("киоскового типа"), МТП, СТП (ИД) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 0 | 5 | ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" | 0 | 0 | mr-sz211192DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2021 | 21.12.2021 | 08.06.2022 | 05.07.2022 | нд | нд |  |  | 31.01.2022 | 20.07.2022 | 31.01.2022 | 20.07.2022 | 27.06.2024 | нд | Торговались единичные расценки, НМЦ закупки оставалась неизменна.; закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО «НПО «Завод Энергооборудование» | 0 |  |  | нд
[26 empty] | "ООО "РоЭлПром" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | "ООО "ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ" | 0 |  |  | нд
53 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220080.0068. Поставка шкафов распределительных для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 5 | 5 | ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" | 0 | ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" ООО ЭТЗ"Силектра" ООО "ТРИУМФ" | 1 | нд | нд | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | mr-sz221172DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 19.01.2023 | 31.01.2023 | нд | нд |  |  | 31.01.2023 | 17.02.2023 | 31.01.2023 | 17.02.2023 | 25.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО ЭТЗ"Силектра" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ТРИУМФ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | нд
54 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0018. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "СЭС" (Печорский РЭС, Стругокрасненский РЭС, Гдовский РЭС) Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "СтройКом" | 0 | ООО "СтройКом" | 0 | 0 | 0 | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 | 0 | mr-sz23108MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 27.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 09.04.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РосЭлектроСтрой" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
55 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0018. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4-10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Бежаницкого РЭС, Новоржевского РЭС ПО "ВЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Укрупненный расчет | 0 | ОК |  | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | 32514558448 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 26.02.2025 | 14.03.2025 | 27.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
56 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0015. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "ЮЭС" (Великолукский РЭС, Куньинский РЭС) Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | mr-sz23111MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 30.04.2023 | 11.04.2023 | 02.09.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
57 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0015. Поставка электроарматуры для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 1 | 1 | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " | 0 | 0 | mr-sz231370DP | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 29.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 08.02.2024 | 29.02.2024 | 08.02.2024 | 16.10.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
58 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21К0120010.0015. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В. Инвестиционная программа 2022-2023гг. | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ООК |  | 0 | 5 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 0 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" ООО «АРМАТЕХ» | 0 | 0 | 0 | ООО «ГК АТОМ» | 0 | 0 | mr-sz211143DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2021 | 14.12.2021 | 30.12.2021 | 03.02.2022 | нд | нд |  |  | 28.02.2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 13.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО «АРМАТЕХ» | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 0 |  |  | 0
59 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | Поставка оборудования для учета электроэнергии для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ЕП |  | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 0 | 0 | нд | Неэлектронная | 28.02.2023 |  |  | 29.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
60 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0220080.0012. Поставка блочной модульной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке (БМКТПБ) 1000/10/0,4 для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛТЕХ" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛТЕХ" | 0 | 0 | mr-sz23507DP | lot-online.ru | 31.07.2023 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | нд | нд |  |  | 31.08.2023 | 08.08.2023 | 31.08.2023 | 08.08.2023 | 31.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
61 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120080.0012. Поставка щитов учета для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz23901DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 27.10.2023 | 20.11.2023 | 04.12.2023 | нд | нд |  |  | 31.10.2023 | 27.12.2023 | 30.11.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
62 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т7320080.0012. Поставка пломбировочных материалов для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | ООО "Технологии Контроля" | 0 | ООО "Аспломб Технолоджи" | 0 | 0 | 0 | Авалон | 0 | 0 | mr-sz24970MQ | lot-online.ru | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | нд | нд |  |  | 30.11.2024 | 04.12.2024 | 28.02.2025 | 01.02.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Аспломб Технолоджи" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Авалон | 0 |  |  | 0
63 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120080.0075. Поставка предохранителей и патронов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 4 | 4 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 0 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 | 0 | 0 | ООО "Энергия-10" | 0 | 0 | mr-sz23838DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 08.11.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 29.11.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Энергия-10" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
64 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т7320080.0039. Поставка пломбировочных материалов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 4 | 4 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТЕМУКУЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 0 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТЕМУКУЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ООО "Аспломб Технолоджи" | 0 | 0 | 0 | Авалон | 0 | 0 | mr-sz231166MQ | lot-online.ru | 30.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | 30.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 15.12.2023 | 29.02.2024 | 01.02.2024 | 30.11.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Технологии Контроля" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Аспломб Технолоджи" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Авалон | 0 |  |  | 0
65 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0110080.0039. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) для нужд ПО "ЮЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 0 | Укрупненный расчет | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | ООО Энергомонтаж-плюс | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | mr-sz24742MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 26.09.2024 | 14.10.2024 | 02.11.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "ВЕЛЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО Энергомонтаж-плюс | 0 |  |  | 0
66 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120080.0084. Поставка разрядников для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 | 0 | mr-sz231083DP | lot-online.ru | 30.11.2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 07.12.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 22.12.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | нд
67 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120080.0111. Поставка метизов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 3 | 3 | ООО "Бис-Металл" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Бис-Металл" | 0 | 0 | mrsz_231457DP | lot-online.ru | 31.12.2023 | 05.12.2023 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 31.01.2024 | 01.01.2024 | 30.06.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБПРОМГАРАНТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Торговый дом Стронг | 0 |  |  | 0
68 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т3120080.0050. Поставка автоматических выключателей для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 7 | 7 | ООО «Торгово-промышленное объединение «Рил» | 0 | ООО "МЕРКАТОР РУС" ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | 0 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | 0 | mr-sz231052DP | lot-online.ru | 30.11.2023 | 10.11.2023 | 13.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 08.02.2024 | 31.01.2024 | 08.02.2024 | 15.11.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МЕРКАТОР РУС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД ЗЕВС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
69 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0066. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) ПО «СЭС» (Псковский городской РЭС) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz231365MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 08.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 11.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
70 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120080.0066. Поставка железобетонных изделий для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО "БЕТОКОН" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "БЕТОКОН" | 0 | 0 | mr-sz241325MQ | lot-online.ru | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 09.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Производственное объединение Никольское" | 0 |  |  | 0
71 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0064. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) ПО «СЭС» (Псковский РЭС) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz231366MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 08.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 09.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
72 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120080.0064. Поставка электродов для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | СЦ |  | 4 | 4 | ИП Шувалов Алексей Юрьевич | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | mrsz_241116DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 02.12.2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 26.12.2024 | 31.01.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "СПЕЦСЕРВИС ПРОМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПКФ СВАРКОМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
73 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0065. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ ПО «ВЭС» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | mr-sz231368MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 08.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 27.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" | 0 |  |  | 0
74 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0067. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ ПО «СЭС» (Печорский РЭС, Стругокрасненский РЭС, Гдовский РЭС) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АКТИС ЭЛЕКТРИК" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz231367MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 13.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 27.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
75 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120080.0067. Поставка рубильников для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 2 | 2 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 0 | 0 | mr-sz241381DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 24.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 15.01.2025 | 31.01.2025 | 15.01.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
76 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0001. Поставка щитов н/в, для КТП ЩРУ-10/0,4 кВ для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 3 | 3 | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" | 0 | АО "ПСКОВЭНЕРГОРЕМОНТ" ООО "Завод Псковэлектрощит" | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz24110DP | lot-online.ru | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 13.03.2024 | 26.03.2024 | нд | нд |  |  | 31.03.2024 | 15.04.2024 | 31.03.2024 | 15.04.2024 | 05.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Завод Псковэлектрощит" | 0 |  |  | 0
77 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3220080.0001. Поставка трансформаторов тока на напряжение до 1000В для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельснаб - Электро" | 0 | Общество с ограниченной ответственностью "Кабельснаб - Электро" | 0 | 0 | 0 | АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" | 0 | 0 | mr-sz24050DP | lot-online.ru | 29.02.2024 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | 19.03.2024 | нд | нд |  |  | 31.03.2024 | 08.04.2024 | 31.03.2024 | 08.04.2024 | 30.04.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | СТРОЙЭНЕРГОАУДИТ | 0 |  |  | 0
78 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т3120080.0001. Поставка предохранителей и патронов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 3 | 3 | ООО "ВЕГА" | 0 | ООО "Энергия-10" | 1 | 0 | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | 32514603940 | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2025 | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 26.05.2025 | 30.04.2025 | 26.05.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Энергия-10" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
79 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0120080.0001. Поставка автоматических выключателей для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 8 | 8 | ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " | 0 | ООО "ЭТК Партнер" | 1 | 0 | 0 | ООО "ЭЧ" | 0 | 0 | 32514597894 | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2025 | 10.03.2025 | 17.04.2025 | 16.05.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 06.06.2025 | 30.04.2025 | 06.06.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "Центр Энергии" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МЕРКАТОР РУС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | СФЕРАПРО | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО ТД "МЕГАГРУПП" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЭЧ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО-НН" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЭТК Партнер" | 0 |  |  | нд
80 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0001. Поставка КТП («киоскового типа»), МТП, СТП (комплектные трансформаторные подстанции типа СТП, МТП) для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" | 7734.5735 | ООО "НОРДГРИД" ООО ТД "СЭМЗ" | 1 | 7734.5735 | 7734.5735 | ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" | 8627.405 | 8627.405 | mr-sz25021DP | lot-online.ru | 28.02.2025 | 05.02.2025 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 18.04.2025 | 31.03.2025 | 18.04.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 7734.5735 |  |  | нд
[26 empty] | ООО ТД "СЭМЗ" | 7734.5735 |  |  | нд
81 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 24Т0220010.0001. Поставка провода для воздушных линий электропередач для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 75186.6373 | Мониторинг цен рынка | 75186.6373 | ЗОУ | ЗОУ | 2 | 2 | ООО "НОРДГРИД" | 122728.5442 | нд | 1 | 122728.5442 | 122728.5442 | ООО "НОРДГРИД" | 84898.9378 | 84898.9378 | mr-sz24339DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 08.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 30.06.2024 | 21.06.2024 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 31.01.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" | 122728.5442 |  |  | 122728.5442
82 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120010.0001. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "Аура-М" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz24354DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.03.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
83 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т3120010.0001. Поставка изоляторов на напряжение от 6 кВ до 220 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО НПО "ХОРДА" | 0 | ООО НПО "ХОРДА" ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 1 | нд | нд | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | mr-sz25009DP | lot-online.ru | 31.01.2025 | 22.01.2025 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | нд | нд |  |  | 28.02.2025 | 05.05.2025 | 28.02.2025 | 05.05.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
84 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0001. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ (ИД) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ООО "ТКС" | 0 | ООО "ТКС" ООО "ТЭК-Строй" | 1 | нд | нд | ООО «ГК АТОМ» | 0 | 0 | mr-sz22033DP | lot-online.ru | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 05.05.2022 | 02.06.2022 | нд | нд |  |  | 31.03.2022 | 15.06.2022 | 31.03.2022 | 15.06.2022 | 20.04.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТЭК-Строй" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 0 |  |  | 0
85 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120010.0001. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 6 | 4 | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 0 | 0 | mr-sz23081MC | lot-online.ru | 28.02.2023 | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 23.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 31.03.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ЗАО "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "МИТЕП-ВОЛГА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ЗАО "ВЫНЕСЕННЫЙ СКЛАД "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД ЖБИИК" | 0 |  |  | 0
86 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0002. Поставка металлопроката для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 10 | 10 | ООО "ПрогрессГрупп" | 0 | ИП Орлов Юрий Анатольевич ООО "ОДРИ-ТРЕЙД" | 1 | нд | нд | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | 0 | 0 | mr-sz24419DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 24.05.2024 | 13.06.2024 | 25.06.2024 | нд | нд |  |  | 30.06.2024 | 12.07.2024 | 30.06.2024 | 12.07.2024 | 31.12.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "УралМеталлСтрой" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛКРЕДИТ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ИП Орлов Юрий Анатольевич | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ТД СЭП | 0 |  |  | нд
[26 empty] | Руссталь | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ОДРИ-ТРЕЙД" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ВМ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Энлико" | 0 |  |  | нд
87 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220010.0002. Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» (Технологическое присоединение в рамках реализации программы развития интеллектуального учета электроэнергии) | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | ООО "НОРДГРИД" ООО "Тайпит-ИП" | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz22125MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 18.04.2022 | 29.04.2022 | нд | нд |  |  | 30.04.2022 | 17.05.2022 | 30.04.2022 | 17.05.2022 | 18.04.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Тайпит-ИП" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Параметр" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
88 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25К0120010.0002/1. Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | 32514628501 | Неэлектронная | 31.03.2025 | 18.03.2025 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 25.04.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
89 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т3120010.0002. Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 5 | 5 | ООО "РОСЭНЕРГОТЕХ" | 0 | ООО "ДЖЕДЭЛЕКТРО" ООО "ПК "РУСГАРД" | 1 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz25022DP | lot-online.ru | 28.02.2025 | 05.02.2025 | 19.03.2025 | 16.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 07.05.2025 | 30.04.2025 | 07.05.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ДЖЕДЭЛЕКТРО" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ПК "РУСГАРД" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ТЕХСИП" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
90 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0002. Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "МЕТРИКС" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 | 0 | mr-sz22047DP | lot-online.ru | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | нд | нд |  |  | 31.03.2022 | 22.06.2022 | 31.03.2022 | 22.06.2022 | 17.11.2022 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 |  |  | 0
91 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0120010.0002. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО «ГК АТОМ» | 0 | 0 | mr-sz23500DP | lot-online.ru | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 27.04.2023 | нд | нд |  |  | 31.05.2023 | 15.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 19.06.2024 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 0 |  |  | 0
92 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120080.0053. Поставка метизов для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 4 | 4 | ООО "Бис-Металл" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Пирра" | 0 | 0 | mr-sz241283MQ | lot-online.ru | 31.12.2024 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 31.01.2025 | 01.01.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | Торговый дом Стронг | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Пирра" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Крепежные Изделия" | 0 |  |  | 0
93 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0004. Поставка щитового оборудования для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 1 | 0 | 0 | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 | 0 | mr-sz241233DP | lot-online.ru | 30.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 30.11.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | нд
94 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0004. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 58291.2 | Мониторинг цен рынка | 58291.2 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС" | 70652.3469 | ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС" | 1 | нд | нд | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 69949.44 | 69949.44 | 32514618138 | roseltorg.ru | 31.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 70652.3469 |  |  | 70652.3469
95 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т3120010.0004. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ООО НПО "ХОРДА" | 0 | ООО НПО "ХОРДА" ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 4 | нд | нд | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | 32514570310 | lot-online.ru | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Сбытовая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "РОСЭНЕРГОТЕХ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
96 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0120010.0004. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации (инвестиционная программа 2022-2023гг.) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "МЕТРИКС" | 0 | ООО "МЕТРИКС" | 0 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz22192DP | lot-online.ru | 31.05.2022 | 17.05.2022 | 14.06.2022 | 05.07.2022 | нд | нд |  |  | 30.06.2022 | 21.07.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022 | 20.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Форэнерго-Трейд" | 0 |  |  | 0
97 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21Т0120010.0004. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021-2022 г.г. | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОА |  | 0 | 10 | ООО "Камский кабель" | 0 | ООО "Камский кабель" ООО ТД "Уральский кабель" ООО "Энергофонд" ООО "ТД САРАНСК КАБЕЛЬ ОПТИКА" ООО "ТД УНКОМТЕХ" АО "ЭНЕРГОСНАБ" ООО "МКК" "ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 0 | 0 | 0 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | mr-sz21361DP | b2b-mrsk.ru | 30.06.2021 | 24.06.2021 | 12.07.2021 | 03.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 08.02.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО ТД "Уральский кабель" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД ДЭС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД САРАНСК КАБЕЛЬ ОПТИКА" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ТД УНКОМТЕХ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МКК" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | "ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 0 |  |  | 0
98 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0120080.0003. Поставка трансформаторов тока на напряжение до 1000В для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 6 | 6 | ООО "ЭТМ" | 0 | ООО "ЭТМ" АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" ООО Производственно-Коммерческая Фирма "Электрокомплекс" Свердловский завод трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | ООО "КРОМЕКС" | 0 | 0 | mr-sz24972DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 26.02.2025 | нд | нд |  |  | 30.11.2024 | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 21.03.2025 | 19.05.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО Производственно-Коммерческая Фирма "Электрокомплекс" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Свердловский завод трансформаторов тока | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Нэтэкс | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "КРОМЕКС" | 0 |  |  | 0
99 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0003. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 11623.156 | Мониторинг цен рынка | 11623.156 | ЗОУ | ЗОУ | 5 | 5 | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 23246.3115 | ЗАО "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ" ООО "110/95" ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" АО "МИТЕП-ВОЛГА" | 1 | 23246.3115 | 23246.3115 | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 7630.32 | 7630.32 | mr-sz24636DP | Неэлектронная | 31.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ЗАО "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ" | 23246.3115 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "110/95" | 23246.3115 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 23246.3115 |  |  | нд
[26 empty] | АО "МИТЕП-ВОЛГА" | 23246.3115 |  |  | нд
100 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0120010.0003. Поставка пунктов коммерческого учета электрической энергии прямого включения 6-10 кВ (ПКУ-6(10) кВ) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 6 | 1 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "НОРДГРИД" | 0 | 0 | 32514569592 | lot-online.ru | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 28.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 16.05.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
101 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0220010.0003. Поставка металлоконструкции опор воздушных линий (ИД) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 6 | 6 | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 0 | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" ООО "Терминал МТД" ООО "ПО Гарантия " | 0 | 0 | 0 | ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz22120MC | lot-online.ru | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | нд | нд |  |  | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 31.03.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Терминал МТД" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МЕТРИКС" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "УФПК "АТОМ" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПО Гарантия " | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
102 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 21Т0120010.0003 Поставка силовых трансформаторов 6-35 кВ в 2021 году для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 0 | 5 | АО "Торговый дом «Узэлектротехкомплект" | 0 | АО "Торговый дом «Узэлектротехкомплект" ООО "МИТЭК" АО "Трест Волгасетьстрой" | 0 | 0 | 0 | ООО "Балтийский Комплекс" | 0 | 0 | 1981997 | b2b-mrsk.ru | 31.01.2021 | 16.02.2021 | 15.03.2021 | 20.04.2021 | нд | нд |  |  | 31.03.2021 | 11.05.2021 | 30.04.2021 | 11.05.2021 | 21.01.2022 | нд | Поручение № 103 от 18.12.2020; закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "СпецЭнергоСервис" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "МИТЭК" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "Балтийский Комплекс" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АО "Трест Волгасетьстрой" | 0 |  |  | 0
103 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0028. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Невельского РЭС, Куньинского РЭС, Великолукского РЭС ПО "ЮЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | ООО Энергомонтаж-плюс | 0 | 0 | 0 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | 32514558469 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 26.02.2025 | 14.03.2025 | 04.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО Энергомонтаж-плюс | 0 |  |  | 0
104 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0022. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Псковского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 3 | 3 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 | 0 | 32514570550 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 17.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "МонтажЮнион" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
105 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0019. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4-10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Себежского РЭС, Опочецкого РЭС ПО "ЮЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 0 | нд | 1 | нд | нд | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 | 0 | 32514570425 | lot-online.ru | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 18.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.12.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 G_000-76-2-01.41-0001
[26 empty] | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 0 |  |  | 0
106 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | Поставка изоляторов линейных стеклянных (инвестиционная программа) | ДЗО | 1214.22 | Мониторинг цен рынка | 1214.22 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "Энергокомплект-М" | 1211.1601 | нд | 1 | нд | нд | ООО "Форэнерго-Трейд" | 1193.6988 | 1193.6988 | mr-sz20056DP | roseltorg.ru | 30.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 | 16.02.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2020 | 03.03.2021 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 12.04.2023 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_001-15-1-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_002-15-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "ТД "ТЭХ" | 1005.2053 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Форэнерго-Трейд" | 994.749 |  |  | нд
107 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (Технологическое присоединение в рамках реализации программы развития интеллектуального учета электроэнергии) | ДЗО | 34255.903 | Мониторинг цен рынка | 34255.903 | ОК | ОК | 0 | 5 | ООО "Гермес-Трейд Комплект" | 35040.7559 | нд | 3 | нд | нд | ООО "НОРДГРИД" | 41101.0176 | 41101.0176 | 32009871832 | b2b-mrsk.ru | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 15.01.2021 | 12.02.2021 | нд | нд |  |  | 31.03.2021 | 25.02.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | нд | Поручение № 103 от 18.12.2020; На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 41 101,0176 тыс. руб на 52 006,3566 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "АВАЛОН" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "НОРДГРИД" | 34250.8488 |  |  | нд
[26 empty] | АО ГК "Системы и технологии" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | 0 |  |  | нд
108 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлоконструкции опор воздушных линий (инвестиционная программа) | ДЗО | 11292.983 | Мониторинг цен рынка | 11292.983 | ОК | ОК | 0 | 7 | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 11292.983 | нд | 0 | 11292.983 | 11292.983 | ООО "Феррум" | 13551.5796 | 13551.5796 | 32009872793 | b2b-mrsk.ru | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 18.01.2021 | 11.02.2021 | нд | нд |  |  | 31.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 24.01.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Терминал МТД" | 11292.983 |  |  | 11292.983
[26 empty] | ООО "Феррум" | 11292.983 |  |  | 11292.983
[26 empty] | ООО "Энергофонд" | 11292.983 |  |  | 11292.983
[26 empty] | ООО "Аура-М" | 11292.983 |  |  | 11292.983
[26 empty] | ООО "ИНТЭКО" | 11292.983 |  |  | 11292.983
[26 empty] | ООО «ГК АТОМ» | 11292.983 |  |  | 11292.983
109 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗК |  | 0 | 2 | ООО "Кромекс" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "Кромекс" | 0 | 0 | 32009822645 | roseltorg.ru | 30.11.2020 | 18.12.2020 | 28.12.2020 | 10.03.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2020 | 30.03.2021 | 31.01.2021 | 30.03.2021 | 24.12.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-56-2-00.00-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088
[26 empty] | ООО "ЛИК-94" | 0 |  |  | 0
110 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | СМР | 24Т3120010.0025. Поставка ограничителей перенапряжения (ОПН 0,4-150 кВ) для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 206.6332 | Мониторинг цен рынка | 206.6332 | ОК | ОК | 4 | 4 | АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" | 689.8282 | ООО "Энергокомплект-М" АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 4 | 574.8568 | 574.8568 | АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" | 247.9599 | 247.9599 | mr-sz24923DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 25.11.2024 | 26.02.2025 | нд | нд |  |  | 30.11.2024 | 10.03.2025 | 30.11.2024 | 10.03.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Энергокомплект-М" | 689.8282 |  |  | нд
[26 empty] | АО "ЭНЕРГОСНАБ" | 689.8282 |  |  | нд
[26 empty] | АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" | 689.8282 |  |  | 574.8568
111 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120010.0026. Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОЗП |  | 3 | 3 | ООО "ДС-Инжиниринг" | 0 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" | 1 | 0 | 0 | ООО "ДС-Инжиниринг" | 0 | 0 | mr-sz24931DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 25.10.2024 | 13.11.2024 | 03.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 31.01.2025 | 16.12.2024 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-43-2-01.21-0001
[26 empty] | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Техэлектро Северо-Запад" | 0 |  |  | 0
112 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120010.0027. Поставка разрядников для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ЗОУ |  | 2 | 2 | ООО "РОСЭНЕРГОТЕХ" | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | ООО "Атом ДВ" | 0 | 0 | mr-sz24937DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 | 12.12.2024 | нд | нд |  |  | 30.11.2024 | 26.12.2024 | 30.11.2024 | 26.12.2024 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Атом ДВ" | 0 |  |  | 0
113 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (столбового, мачтового и киоскового типа) (инвестиционная программа) | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 0 | 6 | ООО "СпецЭнергоСервис" | 0 | нд | 2 | нд | нд | ООО «НПО «Завод Энергооборудование» | 0 | 0 | mr-sz20630DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2020 | 29.12.2020 | 02.02.2021 | 19.04.2021 | нд | нд |  |  | 31.03.2021 | 11.05.2021 | 31.03.2021 | 11.05.2021 | 28.03.2022 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 F_002-65-0-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | "ООО ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | "ООО "УРАЛОБОРУДОВАНИЕ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | "ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ" | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО «НПО «Завод Энергооборудование» | 0 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Алттранс-МБ" | 0 |  |  | нд
114 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 86.113 | 0 | 241.545 | 0 | 30.383 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 0 | комплекс | 24Т3120010.0033. Поставка металлоконструкций опор воздушных линий для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ОК |  | 4 | 4 | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" | 0 | 0 | mr-sz241320MC | lot-online.ru | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 21.02.2025 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 13.03.2025 | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 31.03.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-34-1-01.32-0088 F_000-34-1-01.41-0505 F_000-76-1-01.41-0001 F_001-15-1-00.00-0000 F_001-56-1-00.00-0000 F_001-65-0-00.00-0000 F_002-15-1-00.00-0000 F_002-43-1-01.21-0001 F_002-56-0-00.00-0000 F_002-56-2-00.00-0000 G_000-76-2-01.41-0001 G_001-15-2-00.00-0000 G_001-26-1-00.00-0000 G_001-26-2-00.00-0000 G_001-34-2-01.41-0505 G_001-43-1-01.41-0001 G_001-43-2-01.41-0001 G_001-56-2-00.00-0000 G_001-65-2-01.41-0000 G_002-15-2-00.00-0000 G_002-26-1-00.00-0000 G_002-26-2-00.00-0000 G_002-34-2-01.32-0088 G_002-43-2-01.21-0001 G_002-65-2-00.00-0000
[26 empty] | ООО "Феррум" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "АлтайЭнергоСпецКомплект" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" | 0 |  |  | 0
115 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка неизолированного провода для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа) | ПО | 154.2417 | Мониторинг цен рынка | 154.2417 | ОА | ОА | 5 | 4 | НордГрид (Северный кабель) | 154.2417 | нд | 1 | 154.2417 | 154.2417 | ООО ТД Людиновокабель | 0 | 0 | 31908740006 | roseltorg.ru | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 04.02.2020 | 18.03.2020 | нд | нд |  |  | 29.02.2020 | 07.04.2020 | 29.02.2020 | 18.11.2020 | 18.12.2020 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
ООО ТД УНКОМТЕХ
ООО ТД Людиновокабель

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-76-2-01.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Бежаницкий р-н, Великолукский р-н, Гдовский р-н, Дедовичский р-н, Дновский р-н, Красногородский р-н, Куньинский район, Локнянский р-н, Невельский р-н, Новоржевский р-н, Новосокольнический р-н, Опочецкий р-н, Островский р-н, Палкинский р-н, Печорский р-н, Плюсский р-н, Порховский р-н, Псковский р-н, Пустошкинский р-н, Пушкиногорский р-н, Пыталовский р-н, Себежский р-н, Стругокрасненский р-н, Усвятский р-н
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 86,113(81,772) км: ввод - 271,928(260,573)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1 884
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1 383,0001371
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 233,30730327
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 233,30730327
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-Р4-2023 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-Р3-2023 подрядчик ООО "РосЭлектроСтрой" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-Р5-2023 подрядчик ООО "РосЭлектроСтрой" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-Р1-2023 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-Р2-2023 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2023 № 76-2023-Псков подрядчик ООО "РосЭлектроСтрой" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2024 № 76-2024-Псков подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2024 № 76-Р4-2024 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2024 № 76-Р3-2024 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2024 № 76-Р5-2024 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 14.11.2024 № 76-Р1-2024 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 16.04.2025 № 76-Р1-2025 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.04.2025 № 76-Р3-2025 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.04.2025 № 76-Р4-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.04.2025 № 76-Р2-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р5-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р7-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р6-2025 подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.12.2024 № 733/598/24 поставщик ООО "ДС-Инжиниринг" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.04.2025 № 241/195/25 поставщик ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 8,627405
% от сметной стоимости проекта | 0,62 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.03.2021 № 156/205/21 поставщик ООО "Кромекс" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.06.2022 № 12/ТАР/2022 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 02.02.2022 № 8/ТАР/2022 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.12.2022 № 4/КЕВ-2023 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.12.2022 № 9/ТАР/2023 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.12.2024 № ПСК/МТОКЕВ/11/25 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.03.2025 № ПСК/МТОКЕВ/16/25 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 16.05.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.05.2025 № ПСК/МТОКЕВ/19/25 поставщик ООО "КРОМЕКС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 24.11.2023 № 553/437/23 поставщик ООО "МЕРКАТОР РУС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.11.2022 № 22/ЕОА-2022 поставщик ООО "Монтажникплюс"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.02.2024 № 61/58/24 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.02.2023 № 14/ТАР/2023 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.02.2021 № 79/125/21 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества с учетом ДС №2 от 22.12.2021
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 358/293/24 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 84,89893782
% от сметной стоимости проекта | 6,14 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.05.2025 № 292/240/25 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.05.2025 № 322/268/25 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.02.2023 № 42/38/23 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.08.2021 № 485/525/21 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.03.2023 № 84/71/23 поставщик ООО "Параметр" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.10.2024 № 579/486/24 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 7,63032
% от сметной стоимости проекта | 0,55 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.04.2023 № 132/116/23 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества с учетом ДС №Доп. соглашение от 08.11.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 28.12.2024 № ПСК/МТОТАР/08/25 поставщик ООО "Пирра" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.04.2025 № 272/223/25 поставщик ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 69,94944
% от сметной стоимости проекта | 5,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 23.12.2022 № 12/КЕВ-2023 поставщик ООО "Производственное объединение Никольское" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.08.2023 № 09/СВГ-2023 поставщик ООО "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛТЕХ"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 04.12.2023 № 05/ЕОА-2024 поставщик ООО "Псков-Электрокомплект" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.07.2022 № 324/355/22 поставщик ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 28.03.2023
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.12.2022 № 8/ТАР/2023 поставщик ООО "СевМеталлСнаб" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.12.2023 № 15/ТАР/2024 поставщик ООО "СТАЛЬ СПБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 12.07.2024 № ПСК/МТОТАР/23/24 поставщик ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.01.2025 № ПСК/МТОТАР/12/25 поставщик ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.01.2022 № 6/ТАР/2022 поставщик ООО "СТАЛЬЭНЕРГОПРОГРЕСС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.01.2023 № 12/ТАР/2023 поставщик ООО "Стройметиз" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.11.2023 № 552/436/23 поставщик ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.12.2024 № 771/618/24 поставщик ООО "ТД ДЭС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.07.2022 № 296/335/22 поставщик ООО "ТД ДЭС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.01.2025 № ПСК/МТОМНГ/03/25 поставщик ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 07.04.2020 № 218/289/20 поставщик ООО "Торговый дом" Людиновокабель" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.12.2023 № 08/ЕОА-2024 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.06.2022 № 263/293/22 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.02.2023 № 60/52/23 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 27/25/24 поставщик ООО "Феррум" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 9,46262036
% от сметной стоимости проекта | 0,68 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.03.2021 № 128/181/21 поставщик ООО "Феррум" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 03.03.2021 № 97/152/21 поставщик ООО "Форэнерго-Трейд" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.03.2025 № 156/126/25 поставщик ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.06.2022 № 242/267/22 поставщик ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.12.2022 № 8/КЕВ-2023 поставщик ООО "ЭКМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.11.2023 № 07/КЕВ-2024 поставщик ООО "Энергия-10" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.12.2023 № 09/ЕОА-2024 поставщик ООО "Энергия-10" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 06.06.2025 № ПСК/МТОКЕВ/22/25 поставщик ООО "ЭЧ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.06.2022 № 245/271/22 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.02.2022 № 78/71/22 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 01.03.2022 № 91/81/22 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.05.2023 № 195/167/23 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.05.2021 № 229/280/21 поставщик ООО «НПО «Завод Энергооборудование» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 06.12.2022 № 02/ЕОА-2023 поставщик ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 03.10.2023 № 20/ЕОА-2023 поставщик ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.02.2024 № 19/КЕВ-2024 поставщик ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.01.2025 № ПСК/МТОЕОА/13/25 поставщик ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.12.2022 № 5/ТАР/2023 поставщик ООО НПО "ХОРДА" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 03.09.2025 № ПСК/МТОМНГ/09/25 поставщик ООО ТД "МЕГАГРУПП" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.02.2024 № 18/ТАР/2024 поставщик ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.01.2025 № ПСК/МТОТАР/14/25 поставщик СФЕРАПРО под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.12.2020 № 694/739/20 поставщик АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.03.2025 № 150/120/25 поставщик АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,24795986
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.02.2023 № 47/41/23 поставщик АО "Михневский завод электроизделий" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.12.2023 № 592/464/23 поставщик АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.04.2024 № ПСК/МТОКЕВ/20/24 поставщик АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 07.04.2023 № 10/ЕОА-2023 поставщик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №2 от 20.12.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.12.2023 № 600/469/23 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.01.2024 № 19/17/24 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 52,23427342
% от сметной стоимости проекта | 3,78 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.10.2023 № 21/ТАР/2023 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.12.2023 № 16/ТАР/2024 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.12.2023 № 17/ТАР/2024 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.04.2024 № ПСК/МТОТАР/22/24 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.01.2025 № ПСК/МТОТАР/13/25 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 23.04.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.05.2022 № 195/207/22 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.04.2025 № 281/231/25 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 24.11.2022 № 540/558/22 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.03.2023 № 99/84/23 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества с учетом ДС №2 от 27.09.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.05.2023 № 230/194/23 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.11.2023 № 560/443/23 поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 34/32/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 33/31/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 348/285/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.12.2024 № 780/627/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 07.05.2025 № 298/245/25 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.05.2025 № 335/277/25 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.07.2022 № 342/366/22 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.05.2021 № 228/279/21 поставщик ООО "Балтийский Комплекс" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.11.2023 № 06/КЕВ-2024 поставщик ООО "БЕТОКОН" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.01.2025 № ПСК/МТОКЕВ/13/25 поставщик ООО "БЕТОКОН" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.12.2023 № 14/ТАР/2024 поставщик ООО "Бис-Металл" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.01.2022 № 28/27/22 поставщик ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" под потребность Общества (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 20.09.2023)
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.12.2023 № 06/ЕОА-2024 поставщик Авалон под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 04.12.2024 № ПСК/МТОЕОА/07/25 поставщик Авалон под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.09.2025 № 17/610125274/2025 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,07847484
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 25.07.2025 № 135/25 контрагент ООО "ГазРесурс" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0996
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 03.10.2025 № 15 контрагент МП г.Пскова "Горводоканал" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,07827197
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 19,79 %
в том числе
- СМР, % | 13,12%
- поставка основного оборудования, % | 6,67%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | -7,51 %
всего оплачено по объекту | -103,8447652
% освоения по объекту за отчетный период | 0,06 %
всего освоено по объекту | 0,79053752
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р4-2023 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-2024-Псков ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р4-2024 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р5-2024 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.04.2025 , 76-Р4-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.04.2025 , 76-Р2-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р7-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р1-2023 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р2-2023 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р3-2024 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 14.11.2024 , 76-Р1-2024 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 16.04.2025 , 76-Р1-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.04.2025 , 76-Р3-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р6-2025 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р3-2023 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р5-2023 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-2023-Псков
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , , 12.09.2025 , 17/610125274/2025 МП г.Пскова "Горводоканал" , Услуги , , 03.10.2025 , 15 ООО "ГазРесурс" , Услуги , , 25.07.2025 , 135/25 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р4-2023 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-2024-Псков ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р4-2024 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р5-2024 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.04.2025 , 76-Р4-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.04.2025 , 76-Р2-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р7-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р1-2023 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р2-2023 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-Р3-2024 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 14.11.2024 , 76-Р1-2024 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 16.04.2025 , 76-Р1-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.04.2025 , 76-Р3-2025 ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р6-2025 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р3-2023 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-Р5-2023 ООО "РосЭлектроСтрой" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2023 , 76-2023-Псков
- поставщики основного оборудования | ООО "ДС-Инжиниринг" , Поставки , Поставка материалов , 16.12.2024 , 733/598/24 ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" , Поставки , Поставка материалов , 18.04.2025 , 241/195/25 ООО "Кромекс" , Поставки , Поставка оборудования , 30.03.2021 , 156/205/21 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 29.06.2022 , 12/ТАР/2022 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 02.02.2022 , 8/ТАР/2022 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 11.12.2022 , 4/КЕВ-2023 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 20.12.2022 , 9/ТАР/2023 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 26.12.2024 , ПСК/МТОКЕВ/11/25 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 21.03.2025 , ПСК/МТОКЕВ/16/25 ООО "КРОМЕКС" , Поставки , Поставка материалов , 26.05.2025 , ПСК/МТОКЕВ/19/25 ООО "МЕРКАТОР РУС" , Поставки , Поставка материалов , 24.11.2023 , 553/437/23 ООО "Монтажникплюс" , Поставки , Поставка материалов , 18.11.2022 , 22/ЕОА-2022 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 21.02.2024 , 61/58/24 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 17.02.2023 , 14/ТАР/2023 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка оборудования , 25.02.2021 , 79/125/21 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 358/293/24 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 05.05.2025 , 292/240/25 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 16.05.2025 , 322/268/25 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 17.02.2023 , 42/38/23 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 19.08.2021 , 485/525/21 ООО "Параметр" , Поставки , Поставка материалов , 20.03.2023 , 84/71/23 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка материалов , 17.10.2024 , 579/486/24 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка материалов , 10.04.2023 , 132/116/23 ООО "Пирра" , Поставки , Поставка материалов , 28.12.2024 , ПСК/МТОТАР/08/25 ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" , Поставки , Поставка материалов , 30.04.2025 , 272/223/25 ООО "Производственное объединение Никольское" , Поставки , Поставка материалов , 23.12.2022 , 12/КЕВ-2023 ООО "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛТЕХ" , Поставки , Поставка оборудования , 08.08.2023 , 09/СВГ-2023 ООО "Псков-Электрокомплект" , Поставки , Поставка материалов , 04.12.2023 , 05/ЕОА-2024 ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" , Поставки , Поставка оборудования , 20.07.2022 , 324/355/22 ООО "СевМеталлСнаб" , Поставки , Поставка материалов , 22.12.2022 , 8/ТАР/2023 ООО "СТАЛЬ СПБ" , Поставки , Поставка материалов , 26.12.2023 , 15/ТАР/2024 ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" , Поставки , Поставка материалов , 12.07.2024 , ПСК/МТОТАР/23/24 ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" , Поставки , Поставка материалов , 15.01.2025 , ПСК/МТОТАР/12/25 ООО "СТАЛЬЭНЕРГОПРОГРЕСС" , Поставки , Поставка материалов , 26.01.2022 , 6/ТАР/2022 ООО "Стройметиз" , Поставки , Поставка материалов , 11.01.2023 , 12/ТАР/2023 ООО "ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"" , Поставки , Поставка материалов , 20.11.2023 , 552/436/23 ООО "ТД ДЭС" , Поставки , Поставка оборудования , 27.12.2024 , 771/618/24 ООО "ТД ДЭС" , Поставки , Поставка материалов , 08.07.2022 , 296/335/22 ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 14.01.2025 , ПСК/МТОМНГ/03/25 ООО "Торговый дом" Людиновокабель" , Поставки , Поставка материалов , 07.04.2020 , 218/289/20 ООО "УФПК "АТОМ" , Поставки , Поставка материалов , 22.12.2023 , 08/ЕОА-2024 ООО "УФПК "АТОМ" , Поставки , Поставка оборудования , 22.06.2022 , 263/293/22 ООО "УФПК "АТОМ" , Поставки , Поставка материалов , 22.02.2023 , 60/52/23 ООО "Феррум" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 27/25/24 ООО "Феррум" , Поставки , Поставка материалов , 26.03.2021 , 128/181/21 ООО "Форэнерго-Трейд" , Поставки , Поставка материалов , 03.03.2021 , 97/152/21 ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" , Поставки , Поставка материалов , 13.03.2025 , 156/126/25 ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" , Поставки , Поставка материалов , 14.06.2022 , 242/267/22 ООО "ЭКМ" , Поставки , Поставка материалов , 18.12.2022 , 8/КЕВ-2023 ООО "Энергия-10" , Поставки , Поставка материалов , 29.11.2023 , 07/КЕВ-2024 ООО "Энергия-10" , Поставки , Поставка материалов , 22.12.2023 , 09/ЕОА-2024 ООО "ЭЧ" , Поставки , Поставка материалов , 06.06.2025 , ПСК/МТОКЕВ/22/25 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка оборудования , 15.06.2022 , 245/271/22 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка материалов , 22.02.2022 , 78/71/22 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка материалов , 01.03.2022 , 91/81/22 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка материалов , 15.05.2023 , 195/167/23 ООО «НПО «Завод Энергооборудование» , Поставки , Поставка оборудования , 11.05.2021 , 229/280/21 ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" , Поставки , Поставка материалов , 06.12.2022 , 02/ЕОА-2023 ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" , Поставки , Поставка материалов , 03.10.2023 , 20/ЕОА-2023 ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" , Поставки , Поставка материалов , 08.02.2024 , 19/КЕВ-2024 ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" , Поставки , Поставка материалов , 15.01.2025 , ПСК/МТОЕОА/13/25 ООО НПО "ХОРДА" , Поставки , Поставка материалов , 14.12.2022 , 5/ТАР/2023 ООО ТД "МЕГАГРУПП" , Поставки , , 03.09.2025 , ПСК/МТОМНГ/09/25 ООО"ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ " , Поставки , Поставка материалов , 08.02.2024 , 18/ТАР/2024 СФЕРАПРО , Поставки , Поставка материалов , 31.01.2025 , ПСК/МТОТАР/14/25 АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" , Поставки , Поставка оборудования , 14.12.2020 , 694/739/20 АО "ЗАВОД ЭНЕРГОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ" , Поставки , Поставка материалов , 10.03.2025 , 150/120/25 АО "Михневский завод электроизделий" , Поставки , Поставка материалов , 15.02.2023 , 47/41/23 АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" , Поставки , Поставка материалов , 13.12.2023 , 592/464/23 АО "ТЕХОБОРУДОВАНИЕ" , Поставки , Поставка материалов , 08.04.2024 , ПСК/МТОКЕВ/20/24 АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Поставки , Поставка оборудования , 07.04.2023 , 10/ЕОА-2023 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 19.12.2023 , 600/469/23 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 26.01.2024 , 19/17/24 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 10.10.2023 , 21/ТАР/2023 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 27.12.2023 , 16/ТАР/2024 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 27.12.2023 , 17/ТАР/2024 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 15.04.2024 , ПСК/МТОТАР/22/24 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 17.01.2025 , ПСК/МТОТАР/13/25 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка оборудования , 17.05.2022 , 195/207/22 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 25.04.2025 , 281/231/25 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 24.11.2022 , 540/558/22 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 27.03.2023 , 99/84/23 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 31.05.2023 , 230/194/23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРГ" , Поставки , Поставка материалов , 27.11.2023 , 560/443/23 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 34/32/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 33/31/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 348/285/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 26.12.2024 , 780/627/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 07.05.2025 , 298/245/25 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 19.05.2025 , 335/277/25 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 21.07.2022 , 342/366/22 ООО "Балтийский Комплекс" , Поставки , Поставка оборудования , 11.05.2021 , 228/279/21 ООО "БЕТОКОН" , Поставки , Поставка материалов , 20.11.2023 , 06/КЕВ-2024 ООО "БЕТОКОН" , Поставки , Поставка материалов , 09.01.2025 , ПСК/МТОКЕВ/13/25 ООО "Бис-Металл" , Поставки , Поставка материалов , 21.12.2023 , 14/ТАР/2024 ООО "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" , Поставки , Поставка оборудования , 31.01.2022 , 28/27/22 Авалон , Поставки , Поставка материалов , 15.12.2023 , 06/ЕОА-2024 Авалон , Поставки , Поставка материалов , 04.12.2024 , ПСК/МТОЕОА/07/25
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)