## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Печорский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 3,49308555 2025 г.; 42,54114097 2030 г.;Замена линий электропередачи: 7,08 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,002425628 2031 г.; -0,002425628 2032 г.; -0,002425628 2033 г.; -0,002425628 2034 г.; -0,002425628 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000010458 2031 г.; -0,000010458 2032 г.; -0,000010458 2033 г.; -0,000010458 2034 г.; -0,000010458 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,493 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,493 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.11-03 | л.11-03 | Пр. опор №№ 1-61, 1-10 отп. на ТП-91 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 7,084 | 7,084 | нд | 2023 | 8 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО СЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 7,08 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,77153887 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 24.02.2025 № ТР-01-05-2025/-2001).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 11-03 | 12,35 | 125 | 0,05 | 332,92 | 0,166 | 295 791 | 0,001 |  |  |  | 2 031 | 2 | 2 477,598 | 4,129 | 924,333 | 291 990 | 0,013 | 0,003 |  |  | -0,002425628 | -0,000010458 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 8,07 | 11 | 0,01 | 88,77 | 0,081 | 295 791 |  |  | Акт № 703 от 01.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 032 | 2 | [8 empty] | -0,002425628 | -0,000010458 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,37 | 57 | 0,02 | 20,9 | 0,007 | 295 791 |  |  | Акт № 66 от 13.02.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 033 | 2 | [8 empty] | -0,002425628 | -0,000010458 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 3,92 | 57 | 0,02 | 223,25 | 0,078 | 295 791 | 0,001 |  | Акт № 64 от 13.02.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 034 | 3 | [8 empty] | -0,002425628 | -0,000010458 |  | Экспертная оценка
2023 | ВЛ-10 кВ 11-03 | 75,91 | 1 837 | 1,1 | 10 413,12 | 6,176 | 291 990 | 0,036 | 0,006 |  |  | 2 035 | 3 | [8 empty] | -0,002425628 | -0,000010458 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 7,73 | 57 |  | 440,8 |  | 291 990 | 0,002 |  | 832 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 6,08 | 186 | 0,1 | 1 131,49 | 0,608 | 291 990 | 0,004 | 0,001 | 800 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 12,63 | 69 | 0,1 | 871,7 | 1,263 | 291 990 | 0,003 |  | 724 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 3,08 | 187 | 0,1 | 576,58 | 0,308 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 629 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 9,33 | 186 | 0,1 | 1 735,38 | 0,933 | 291 990 | 0,006 | 0,001 | 592 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 3,92 | 48 |  | 188 |  | 291 990 | 0,001 |  | 589 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 14,85 | 186 | 0,1 | 2 762,1 | 1,485 | 291 990 | 0,009 | 0,001 | 464 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,48 | 186 | 0,1 | 89,89 | 0,048 | 291 990 |  | 0,001 | 393 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,85 | 186 | 0,1 | 530,1 | 0,285 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 287 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,12 | 16 | 0,1 | 33,87 | 0,212 | 291 990 |  |  | 233 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 7,12 | 186 | 0,1 | 1 323,71 | 0,712 | 291 990 | 0,005 | 0,001 | 151 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,5 | 186 |  | 465 |  | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 123 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,35 | 86 | 0,1 | 202,1 | 0,235 | 291 990 | 0,001 |  | 82 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,87 | 72 | 0,1 | 62,4 | 0,087 | 291 990 |  |  | 11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 11-03 | 35,23 | 610 | 0,7 | 2 107,15 | 2,707 | 289 124 | 0,007 | 0,002
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 1,32 | 227 | 0,1 | 298,89 | 0,132 | 289 124 | 0,001 | 0,001 | 758 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 8,33 | 72 |  | 600 |  | 289 124 | 0,002 |  | 731 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 6,55 | 72 | 0,3 | 471,6 | 1,965 | 289 124 | 0,002 |  | 656 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,7 | 72 | 0,1 | 50,4 | 0,07 | 289 124 |  |  | 479 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 5,08 | 72 | 0,1 | 366 | 0,508 | 289 124 | 0,001 |  | 236 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,32 | 72 | 0,1 | 22,8 | 0,032 | 289 124 |  |  | 106 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 12,93 | 23 |  | 297,47 |  | 289 124 | 0,001 |  | 67 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2021 | ВЛ-10 кВ 11-03 | 12,73 | 326 | 0,6 | 1 024,46 | 7,64 | 289 227 | 0,004 | 0,001
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 0,92 | 72 | 0,1 | 66 | 0,092 | 289 227 |  |  | 600 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,83 | 110 |  | 311,66 |  | 289 227 | 0,001 |  | 367 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 2,48 | 72 | 0,1 | 178,8 | 0,248 | 289 227 | 0,001 |  | 358 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 11-03 | 6,5 | 72 | 0,4 | 468 | 2,6 | 289 227 | 0,002 |  | 203 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 46 034 226,52 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 2 263 989,76
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 322 341 | 382 566 | 452 588 | 533 890 | 629 604 | 739 070 | 866 658 | 1 015 493 | 1 187 035 | 1 384 183 | 1 613 167 | 1 878 461 | 2 184 150 | 2 534 443 | 2 942 008 | 3 410 550 | 3 947 081 | 4 565 463 | 5 275 718 | 6 095 169 | 7 035 210 | 8 112 971 | 9 347 956 | 10 763 012 | 12 396 026 | 14 260 119 | 16 392 878 | 18 840 051 | 21 641 807 | 24 840 391 | 28 499 166 | 32 708 609 | 37 499 266 | 42 988 698 | 49 257 213 | 56 410 571 | 901 287 | 1 008 749 | 1 129 030 | 1 263 659 | 1 414 347
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 322 341 | 382 566 | 452 588 | 533 890 | 629 604 | 739 070 | 866 658 | 1 015 493 | 1 187 035 | 1 384 183 | 1 613 167 | 1 878 461 | 2 184 150 | 2 534 443 | 2 942 008 | 3 410 550 | 3 947 081 | 4 565 463 | 5 275 718 | 6 095 169 | 7 035 210 | 8 112 971 | 9 347 956 | 10 763 012 | 12 396 026 | 14 260 119 | 16 392 878 | 18 840 051 | 21 641 807 | 24 840 391 | 28 499 166 | 32 708 609 | 37 499 266 | 42 988 698 | 49 257 213 | 56 410 571 | 901 287 | 1 008 749 | 1 129 030 | 1 263 659 | 1 414 347
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 37 069 | 38 544 | 40 079 | 41 674 | 43 332 | 45 057 | 46 850 | 48 715 | 50 654 | 52 670 | 54 766 | 56 946 | 59 212 | 61 569 | 64 019 | 66 567 | 69 216 | 71 971 | 74 836 | 77 814 | 80 911 | 84 131 | 87 480 | 90 962 | 94 582 | 98 346 | 102 260 | 106 330 | 110 562 | 114 963 | 119 538 | 124 296 | 129 243 | 134 387 | 139 735 | 145 297 | 151 080 | 157 093 | 163 345 | 169 846 | 176 606
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -1 175 064 | -1 113 364 | -1 041 808 | -958 911 | -861 538 | -750 348 | -620 966 | -470 267 | -296 785 | -97 621 | 133 459 | 400 932 | 708 888 | 1 061 537 | 1 471 553 | 1 942 642 | 2 481 823 | 3 102 960 | 3 816 080 | 4 638 509 | 5 581 647 | 6 662 628 | 7 900 961 | 9 319 500 | 10 956 134 | 12 823 991 | 14 960 665 | 17 411 907 | 20 217 895 | 23 420 880 | 28 618 704 | 32 832 905 | 37 628 509 | 43 123 085 | 49 396 948 | 56 555 867 | 1 052 366 | 1 165 842 | 1 292 375 | 1 433 505 | 1 590 952
Амортизация | [6 empty] | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474 | -1 534 474
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -1 175 064 | -1 113 364 | -1 041 808 | -958 911 | -861 538 | -750 348 | -620 966 | -470 267 | -296 785 | -97 621 | 133 459 | 400 932 | 708 888 | 1 061 537 | 1 471 553 | 1 942 642 | 2 481 823 | 3 102 960 | 3 816 080 | 4 638 509 | 5 581 647 | 6 662 628 | 7 900 961 | 9 319 500 | 10 956 134 | 12 823 991 | 14 960 665 | 17 411 907 | 20 217 895 | 23 420 880 | 28 618 704 | 32 832 905 | 37 628 509 | 43 123 085 | 49 396 948 | 56 555 867 | 1 052 366 | 1 165 842 | 1 292 375 | 1 433 505 | 1 590 952
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -1 175 064 | -1 113 364 | -1 041 808 | -958 911 | -861 538 | -750 348 | -620 966 | -470 267 | -296 785 | -97 621 | 133 459 | 400 932 | 708 888 | 1 061 537 | 1 471 553 | 1 942 642 | 2 481 823 | 3 102 960 | 3 816 080 | 4 638 509 | 5 581 647 | 6 662 628 | 7 900 961 | 9 319 500 | 10 956 134 | 12 823 991 | 14 960 665 | 17 411 907 | 20 217 895 | 23 420 880 | 28 618 704 | 32 832 905 | 37 628 509 | 43 123 085 | 49 396 948 | 56 555 867 | 1 052 366 | 1 165 842 | 1 292 375 | 1 433 505 | 1 590 952
Налог на прибыль |  |  |  | 2047: -518 938; 2048: -992 382; 2049: -1 197 989; 2050: -1 433 774; 2051: -1 704 019; 2052: -2 013 602; 2053: -2 368 237; 2054: -2 777 395; 2055: -3 244 360; 2056: -3 778 528; 2057: -4 391 339; 2058: -5 092 836; 2059: -5 893 582; 2060: -7 154 676; 2061: -8 208 226; 2062: -9 407 127; 2063: -10 780 771; 2064: -12 349 237; 2065: -14 138 967; 2066: -263 092; 2067: -291 460; 2068: -323 094; 2069: -358 376; 2070: -397 738
Чистая прибыль | [6 empty] | -1 175 064 | -1 113 364 | -1 041 808 | -958 911 | -861 538 | -750 348 | -620 966 | -470 267 | -296 785 | -97 621 | 133 459 | 400 932 | 708 888 | 1 061 537 | 1 471 553 | 1 942 642 | 2 481 823 | 2 584 022 | 2 823 698 | 3 440 520 | 4 147 874 | 4 958 609 | 5 887 359 | 6 951 263 | 8 178 739 | 9 579 631 | 11 182 137 | 13 020 568 | 15 125 060 | 17 527 298 | 21 464 028 | 24 624 679 | 28 221 382 | 32 342 314 | 37 047 711 | 42 416 901 | 789 275 | 874 381 | 969 281 | 1 075 128 | 1 193 214
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -1 175 064 | -1 113 364 | -1 041 808 | -958 911 | -861 538 | -750 348 | -620 966 | -470 267 | -296 785 | -97 621 | 133 459 | 400 932 | 708 888 | 1 061 537 | 1 471 553 | 1 942 642 | 2 481 823 | 3 102 960 | 3 816 080 | 4 638 509 | 5 581 647 | 6 662 628 | 7 900 961 | 9 319 500 | 10 956 134 | 12 823 991 | 14 960 665 | 17 411 907 | 20 217 895 | 23 420 880 | 28 618 704 | 32 832 905 | 37 628 509 | 43 123 085 | 49 396 948 | 56 555 867 | 1 052 366 | 1 165 842 | 1 292 375 | 1 433 505 | 1 590 952
Амортизация | [6 empty] | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474 | 1 534 474
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2047: -518 938; 2048: -992 382; 2049: -1 197 989; 2050: -1 433 774; 2051: -1 704 019; 2052: -2 013 602; 2053: -2 368 237; 2054: -2 777 395; 2055: -3 244 360; 2056: -3 778 528; 2057: -4 391 339; 2058: -5 092 836; 2059: -5 893 582; 2060: -7 154 676; 2061: -8 208 226; 2062: -9 407 127; 2063: -10 780 771; 2064: -12 349 237; 2065: -14 138 967; 2066: -263 092; 2067: -291 460; 2068: -323 094; 2069: -358 376; 2070: -397 738
НДС |  |  |  | 2050: -828 618; 2051: -1 639 421; 2052: -1 887 087; 2053: -2 170 795; 2054: -2 498 122; 2055: -2 871 693; 2056: -3 299 028; 2057: -3 789 276; 2058: -4 350 474; 2059: -4 991 071; 2060: -5 723 741; 2061: -6 566 581; 2062: -7 525 702; 2063: -8 624 617; 2064: -9 879 390; 2065: -11 311 173; 2066: -210 473; 2067: -233 168; 2068: -258 475; 2069: -286 701; 2070: -318 190
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2047: 43 245; 2048: 39 454; 2049: 17 134; 2050: 226 803; 2051: 225 221; 2052: 87 715; 2053: 100 480; 2054: 115 928; 2055: 132 307; 2056: 151 348; 2057: 173 630; 2058: 198 758; 2059: 226 878; 2060: 288 259; 2061: 298 506; 2062: 339 689; 2063: 389 199; 2064: 444 399; 2065: 507 090; 2066: -3 931 498; 2067: 8 038; 2068: 8 963; 2069: 9 997; 2070: 11 153
Инвестиции | -3 493 086 |  |  | 2030: -42 541 141
Изменения финансовых обязательств | 3 493 086 |  |  | 2030: 42 541 141
Чистый денежный поток | [6 empty] | 431 292 | 505 332 | 591 200 | 690 676 | 807 524 | 940 952 | 1 096 210 | 1 277 049 | 1 485 226 | 1 724 224 | 2 001 520 | 2 322 488 | 2 692 035 | 3 115 214 | 3 607 232 | 4 172 540 | 4 819 557 | 5 089 228 | 5 467 736 | 6 226 725 | 6 503 757 | 6 718 305 | 7 509 549 | 8 586 217 | 9 829 141 | 11 246 412 | 12 867 959 | 14 728 672 | 16 858 291 | 19 288 650 | 21 752 287 | 24 923 185 | 28 561 070 | 32 731 513 | 37 492 110 | 42 923 991 | -3 142 223 | 882 419 | 978 244 | 1 085 125 | 1 204 367
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 431 292 | 936 624 | 1 527 824 | 2 218 500 | 3 026 023 | 3 966 975 | 5 063 185 | 6 340 234 | 7 825 461 | 9 549 684 | 11 551 204 | 13 873 691 | 16 565 726 | 19 680 940 | 23 288 172 | 27 460 712 | 32 280 269 | 37 369 497 | 42 837 233 | 49 063 958 | 55 567 715 | 62 286 020 | 69 795 568 | 78 381 785 | 88 210 926 | 99 457 338 | 112 325 297 | 127 053 969 | 143 912 260 | 163 200 911 | 184 953 198 | 209 876 382 | 238 437 453 | 271 168 966 | 308 661 076 | 351 585 066 | 348 442 843 | 349 325 262 | 350 303 506 | 351 388 631 | 352 592 998
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 179 699 | 181 962 | 183 978 | 185 753 | 187 692 | 189 011 | 190 302 | 191 596 | 192 575 | 193 210 | 193 832 | 194 378 | 194 717 | 194 734 | 194 875 | 194 810 | 194 468 | 177 469 | 164 781 | 162 176 | 146 393 | 130 691 | 126 249 | 124 752 | 123 421 | 122 044 | 120 682 | 119 378 | 118 087 | 116 767 | 113 803 | 112 689 | 111 604 | 110 535 | 109 422 | 108 266 | -6 850 | 1 662 | 1 593 | 1 527 | 1 465
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 179 699 | 361 661 | 545 640 | 731 393 | 919 085 | 1 108 096 | 1 298 398 | 1 489 994 | 1 682 569 | 1 875 779 | 2 069 611 | 2 263 990 | 2 458 707 | 2 653 441 | 2 848 316 | 3 043 126 | 3 237 594 | 3 415 062 | 3 579 843 | 3 742 019 | 3 888 412 | 4 019 103 | 4 145 353 | 4 270 104 | 4 393 525 | 4 515 569 | 4 636 251 | 4 755 628 | 4 873 716 | 4 990 483 | 5 104 286 | 5 216 974 | 5 328 579 | 5 439 114 | 5 548 536 | 5 656 802 | 5 649 953 | 5 651 615 | 5 653 208 | 5 654 735 | 5 656 199
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.10.2025 | 20.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.10.2025 | 30.10.2025 | нд | нд | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 14.06.2030 | 30.06.2030 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.07.2030 | 30.07.2030 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.06.2030 | 14.12.2030 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 46,03422652 | 35,84204400 | 46,03422652 | 35,84204400 | 0 | 3,49308555 | 4 кв. | 1,35726250 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,49308555 | 1,35726250
1.1 | федерального бюджета | 46,03422652 | 0 | 46,03422652 | 0 | 0 | 3,49308555 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,49308555 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 35,84204400 | 0 | 35,84204400 | 0 | 0 | нд | 1,35726250 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1,35726250
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 46,03422652 | 29,86837000 | 46,03422652 | 29,86837000 | 0 | 3,49308555 | 3 кв.; 4 кв. | 1,35726250 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,49308555 | 1,35726250
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,49308555 | 1,13106000 | 3,49308555 | 1,13106000 | 0 | 3,49308555 | 3 кв.; 4 кв. | 1,35726250 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,49308555 | 1,35726250
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 30,42185206 | 21,57051000 | 30,42185206 | 21,57051000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 10,05035280 | 4,57471000 | 10,05035280 | 4,57471000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,06893611 | 2,59209000 | 2,06893611 | 2,59209000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,080 | 7,084 | 0 | 7,084 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,080 | 7,084 | 0 | 7,084 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 46,03422652 | 29,86837000 | 46,03422652 | 29,86837000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 7,080 | 7,084 | 0 | 7,084 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0022. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,084 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)» для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 36444.6192 | Укрупненный расчет | 36444.6192 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 36444.6192 | нд | 1 | 36444.6192 | 36444.6192 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 43663.5694 | 42306.3069 | mr-sz24780DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 30.11.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 43 663,56941 тыс. руб на 33 167,31226 тыс. руб
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 36444.6192 |  |  | 36386.3078
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210080.0033. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области в 2025 года для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 735.4653 | Мониторинг цен рынка | 735.4653 | ОК | ОК | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 735.4654 | нд | 1 | 735.4654 | 735.4654 | Техническая инспекция ЕЭС | 882.5584 | 882.5584 | mr-sz25161DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 26.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 882,55841 тыс. руб на 677,60989 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-73-1-01.32-0465 O_007-73-1-01.32-0520 O_007-73-1-01.32-0525 O_007-73-1-01.32-0587 O_007-73-1-01.32-0701 O_007-73-1-01.32-0703 O_007-75-1-01.32-0132
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 735.4654 |  |  | 735.4654
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 735.4654 |  |  | 731.9574
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210080.0044. Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту " Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП- 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов- 1 шт.)" по заявлению Заказчика для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0 | Сметный расчет к договору подряда | 0 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 1e-05 | нд | 0 | 1e-05 | 1e-05 | ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 115.5628 | 115.5628 | нд | Неэлектронная | 31.07.2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 5.7.3.2 | нд |  |  | 31.07.2025 | 18.06.2025 | 31.07.2025 | 18.06.2025 | 31.07.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0641
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Печорский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 7,08(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 46,03422652
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 33,96048497
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 33,96048497
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 12.11.2024 № 76-ППН-3-2024 подрядчик ООО "Промышленный инжиниринг" с учетом ДС №8 от 05.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 33,16731226
% от сметной стоимости проекта | 72,05 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,3572625
освоено по договору, млн. руб. | 1,3572625
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.07.2025 № 76-СК-ППН-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,67760989
% от сметной стоимости проекта | 1,47 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.06.2025 № 2886Д - 25/ГГЭ - 54124/11/БС контрагент ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,11556282
% от сметной стоимости проекта | 0,25 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 60,31 %
в том числе
- СМР, % | 47,63%
- поставка основного оборудования, % | 10,1%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,57%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2,95 %
всего оплачено по объекту | 1,3572625
% освоения по объекту за отчетный период | 2,95 %
всего освоено по объекту | 1,3572625
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-3-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 18.07.2025 , 76-СК-ППН-2025 ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-3-2024 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" , Услуги , , 18.06.2025 , 2886Д - 25/ГГЭ - 54124/11/БС
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)