## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Островский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 60-1-1-2-077026-2024 от 18.12.2024)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 772 от 17.12.2024)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2024 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 24,762 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 2,20226 МВт 2024 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,01 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №СПБ80-26707/21 от 28.03.2023 | №СПБ80-26707/21-001 от 04.05.2023 | Договор подписан обеими сторонами | 181341, Псковская обл, Островский р-н, севернее д.Рубилово | Размещение технической позиции изделия 80ПБ ОКР "МРИК-ВКО", 181341, Псковская обл, Островский р-н, севернее д.Рубилово, ЗУ 60:13:0072801:138 | Концевая опора проектируемой ВЛ-10 кВ(2шт). | 2.2023 | 0 | 2.2023 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | 13.1. Требования к электрической сети: 13.1.1. Развитие существующих объектов Сетевой организации: не требуется. 13.1.2. Новое строительство. 13.1.2.1. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки №363-01 I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) до границы земельного участка Заявителя. Трассу и сечение проводов воздушной линии определить проектом. При строительстве использовать СИП и типовые опоры. 13.1.2.2. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки №363-06 II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) до границы земельного участка Заявителя. Трассу и сечение проводов воздушной линии определить проектом. При строительстве использовать СИП и типовые опоры. 13.2. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную автоматику): не требуются. 13.3. Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: 13.3.1. Требования к приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). 13.3.1.1. Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям следующих документов: 13.3.1.1.1. Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; 13.3.1.1.2. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94); 13.3.1.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; 13.3.1.1.4. Приказу Минэнерго России от 17.01.2019 № 10; 13.3.1.1.5. Стандарту Общества СТО 34.01-5.1-009-2019 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования"; 13.3.1.1.6. Стандарту Общества СТО 34.01-5.1-008-2018 "ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 6-20 кВ". 13.3.1.2. Место установки прибора учета электрической энергии (мощности): приборы учета электрической энергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики Заявителя и Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя и Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. 13.3.1.3. Классы точности и характеристики прибора учета в зависимости от класса напряжения и категории заявителя должны соответствовать требованиям: 13.3.1.3.1. Расчетный учет электроэнергии выполнить: — трехфазным прибором учета трансформаторного включения, обеспечивающим в точке учета измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях, класса точности 0,5S и выше (по активной энергии) и 1,0 и выше (по реактивной энергии) и установленным интервалом между поверками не менее 10 лет; — трансформаторами тока класса точности 0,5S и выше; — трансформаторами напряжения класса точности 0,5 и выше. 13.3.1.4. Технические решения, схемы подключения, метрологические характеристики, типы и параметры приборов учета и измерительных трансформаторов, каналы передачи данных, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. 13.3.1.5. Для определения способа размещения приборов учета электрической энергии и выполнения проектирования (при необходимости) применить типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже в соответствии с «Требованиями к местам установки, схемам подключения и метрологическим характеристикам приборов учета». 13.3.1.6. Организовать удаленный доступ к данным приборов учета по GSM-каналу. Приборы учета электроэнергии должны поддерживаться системой АИИС КУЭ Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Пирамида-2000" и целевым программным комплексом ПАО "Россети" - ПО "Пирамида-сети" (п. 2.10.15.1 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»). Допускается применение приборов учета, оборудованных удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации. 13.3.2. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии произвести в соответствии с п. 13.3.1. настоящих технических условий. 13.4. Требования к средствам диспетчерского и технологического управления (СДТУ): не требуется. 13.5. В целях выполнения технических условий осуществить урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями, в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. | нд | 170.724

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,07544831 млн руб./ км - КЛ ; 4,93857302 млн руб./ км - ВЛ 0,74769719 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
На 01.01.2025 года инвестиционный проект завершен. Расчет экономической эффективности не выполняется на основании примечания выше, что форма заполняется в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 28.03.2023 | 28.03.2023 | нд | нд | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.11.2023 | 30.11.2023 | нд | нд | 21.07.2023 30.11.2023 | 21.07.2023 30.11.2023 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 17.12.2024 | 17.12.2024 | нд | нд | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 18.12.2024 | 18.12.2024 | нд | нд | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 17.12.2024 | 17.12.2024 | нд | нд | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.11.2023 | 30.11.2023 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2024 | 17.12.2024 | нд | нд | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 17.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 15.01.2025 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 28.12.2024 | 29.12.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 28.12.2024 | 29.12.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2024 | 31.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 28.03.2025 | 28.03.2025 | нд | нд | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2024 | 31.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 124,49716029 | 124,49716029 | 124,49716029 | 0,00992810 | 124,48723219 | 0,00992810 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00992810 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 124,49716029 | 124,49716029 | 124,49716029 | 0,00992810 | 124,48723219 | 0,00992810 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00992810 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 104,29705482 | 104,29705482 | 104,29705482 | 0 | 104,29705482 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,71666667 | 4,71666667 | 4,71666667 | 0 | 4,71666667 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 89,71117151 | 89,71117151 | 89,71117151 | 0 | 89,71117151 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4,33976140 | 4,33976140 | 4,33976140 | 0 | 4,33976140 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5,52945524 | 5,52945524 | 5,52945524 | 0 | 5,52945524 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 24,135 | 24,135 | 24,135 | 0 | 24,135 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0,627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 24,135 | 24,135 | 24,135 | 0 | 24,135 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0 | 0,627 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 104,29705482 | 104,29705482 | 104,29705482 | 0 | 104,29705482 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 24,762 | 24,762 | 24,762 | 0 | 24,762 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПИР | 23Т0110080.0037. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 1316.6667 | Укрупненный расчет | 1316.6667 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "РосЭлектроСтрой" | 567.5 | нд | 0 | 567.5 | 567.5 | ООО "РосЭлектроСтрой" | 681 | 681 | mr-sz23480MQ | lot-online.ru | 30.06.2023 | 22.06.2023 | 29.06.2023 | 04.07.2023 | нд | нд |  |  | 31.08.2023 | 21.07.2023 | 31.08.2023 | 21.07.2023 |  | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 14.08.2023 на сумму тыс. руб с учётом НДС
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 708.3333 |  |  | 708.3333
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023); Реконструкция ячеек 10 кВ ф.363-02, ф.363-04 ПС-363 СОМ методом "ретрофит" (2 шт.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023); | ДЗО | 129010.0044 | Укрупненный расчет | 129010.0044 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 129010.0051 | нд | 0 | 129010.0051 | 129010.0044 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 154812.0053 | 33611.4469 | нд | Неэлектронная | 30.11.2023 |  |  |  | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.12.2024 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 121 200,55836 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 154 812,00528 тыс. руб на 139 477,2 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:N_009-71-1-04.60-0179
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды (сервитут) по объектам: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | ПО | 0.98232 | Сметный расчет к договору подряда | 0.98232 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | УФК по Псковской обл.(МУ КУМИ Островского района) | 0.98232 | нд | 0 | 0.98232 | 0.98232 | УФК по Псковской обл.(МУ КУМИ Островского района) | 0.98232 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |  | нд | нд |  |  | 30.06.2024 | 06.06.2024 | 30.06.2024 | 06.06.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
4 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0064. Оказание услуг по заключению соглашения об установлении публичного сервитута с ОАО "РЖД" по объекту: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее дРубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог№ СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0.57114 | Сметный расчет к договору подряда | 0.57114 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Октябрьская дирекция инфраструктуры- структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО "Российские железные дороги" | 0.57114 | нд | 0 | 0.57114 | 0.57114 | Октябрьская дирекция инфраструктуры- структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО "Российские железные дороги" | 0.57114 | 0.57114 | 40 | Неэлектронная | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.10.2024 | 27.12.2024 | 31.07.2024 | 06.06.2024 |  | нд | нд
5 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0063. Оказание услуг по заключению соглашения об установлении публичного сервитута с ООО "Нефедовское" по объекту: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее дРубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог№ СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 0.29422 | Сметный расчет к договору подряда | 0.29422 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Нефедовское" | 0.29422 | нд | 0 | 0.29422 | 0.29422 | ООО "Нефедовское" | 0.35306 | 0.27863 | нд | Неэлектронная | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 31.07.2024 | 24.10.2024 | 31.12.2024 | нд | нд
6 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.135 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0053. Оказание услуг по заключению соглашения об установлении публичного сервитута с Администрацией СП "Бережанская волость" по объекту: Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее дРубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог№ СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 2.0177 | Сметный расчет к договору подряда | 2.0177 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация сельского поселения "Бережанская волость" | 2.0177 | нд | 0 | 2.0177 | 2.0177 | Администрация сельского поселения "Бережанская волость" | 2.0177 | 1.5188 | нд | Неэлектронная | 31.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 31.07.2024 | 24.10.2024 | 31.12.2024 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-71-2-02.32-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-10 кВ (24,135 км), КЛ-10 кВ (0,627 км) от яч.N363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Рубилово
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 24,762(24,762)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 124,49716029
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 772 от 17.12.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 121,20448264
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 121,20448264
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 21.07.2023 № 772 подрядчик ООО "РосЭлектроСтрой" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 14.08.2023)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 30.11.2023 № 76-Н142-КЛ подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №4 от 31.07.2024
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 121,20055837
% от сметной стоимости проекта | 97,35 %
оплачено по договору, млн. руб. | 121,20055838
освоено по договору, млн. руб. | 101,00046531
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 06.06.2024 № Постановление № 472 контрагент УФК по Псковской обл.(МУ КУМИ Островского района)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00098232
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00935468
освоено по договору, млн. руб. | 0,00935468
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 24.10.2024 № 2 контрагент ООО "Нефедовское"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00035306
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00007443
освоено по договору, млн. руб. | 0,00006202
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 24.10.2024 № 1 контрагент Администрация сельского поселения "Бережанская волость"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00201775
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,000499
освоено по договору, млн. руб. | 0,000499
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 27.12.2024 № ЦРИ/04/СВ/5063/25/2924 контрагент Октябрьская дирекция инфраструктуры- структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО "Российские железные дороги"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00057114
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 90,71%
- поставка основного оборудования, % | 4,45%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,84%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99,99 %
всего оплачено по объекту | 124,48723219
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 104,29705482
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.11.2023 , 76-Н142-КЛ ООО "РосЭлектроСтрой" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 21.07.2023 , 772
- технические агенты | нд
- подрядчики | Администрация сельского поселения "Бережанская волость" , Аренды , Аренда имущества , 24.10.2024 , 1 АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.11.2023 , 76-Н142-КЛ Октябрьская дирекция инфраструктуры- структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО "Российские железные дороги" , Аренды , , 27.12.2024 , ЦРИ/04/СВ/5063/25/2924 ООО "Нефедовское" , Аренды , Аренда имущества , 24.10.2024 , 2 УФК по Псковской обл.(МУ КУМИ Островского района) , Аренды , Аренда имущества , 06.06.2024 , Постановление № 472
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)