## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Дновский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 590 от 09.10.2024)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,12 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,087 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,511 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,426 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024 | №ПСК-01023-Э-В/24-001 от 06.03.2025 | Договор исполнен | 182670, Псковская обл, Дновский р-н, г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь | Объекты Локомотиворемонтного предприятия, 182670, Псковская обл, Дновский р-н, г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь, ЗУ 60:05:0000000:587 | РУ 0,4 кВ ТП-116-05-1693 Паклинский хутор (для подключения ЗУ с кад.№60:05:0000000:587); РУ 0,4 кВ ТП-1693 Паклинский хутор - Л116-11-1693 (для подключения ЗУ с кад.№60:05:0000000:587). | 0.3708 | 0.2838 | 0.087 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0.5641

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,72927492 млн руб./ км - КЛ ; 0,10469678 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 451 792,26 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 12 301 368,53
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99
Доход, руб. без НДС | 2 220 399 | 2 622 543 |  | 2 790 023 | 2 945 323 | 3 107 918 | 3 302 627 | 3 508 659 | 3 726 262 | 3 956 048 | 4 199 062 | 4 455 608 | 4 726 396 | 5 012 626 | 5 314 665 | 5 633 829 | 5 970 535 | 6 325 694
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Доход | 2 220 399 | 2 622 543 |  | 2 790 023 | 2 945 323 | 3 107 918 | 3 302 627 | 3 508 659 | 3 726 262 | 3 956 048 | 4 199 062 | 4 455 608 | 4 726 396 | 5 012 626 | 5 314 665 | 5 633 829 | 5 970 535 | 6 325 694
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -54 131 | -61 327 |  | -64 971 | -68 406 | -72 001 | -76 222 | -80 679 | -85 379 | -90 334 | -95 564 | -101 077 | -106 887 | -113 019 | -119 479 | -126 295 | -133 476 | -141 040
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 2 151 208 | 2 546 156 |  | 2 709 993 | 2 861 856 | 3 020 857 | 3 211 345 | 3 412 920 | 3 625 823 | 3 850 654 | 4 088 438 | 4 339 471 | 4 604 449 | 4 884 548 | 5 180 126 | 5 492 475 | 5 821 999 | 6 169 594
Амортизация | -15 060 | -15 060 |  | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060 | -15 060
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 151 208 | 2 546 156 |  | 2 709 993 | 2 861 856 | 3 020 857 | 3 211 345 | 3 412 920 | 3 625 823 | 3 850 654 | 4 088 438 | 4 339 471 | 4 604 449 | 4 884 548 | 5 180 126 | 5 492 475 | 5 821 999 | 6 169 594
Проценты
Прибыль до налогообложения | 2 151 208 | 2 546 156 |  | 2 709 993 | 2 861 856 | 3 020 857 | 3 211 345 | 3 412 920 | 3 625 823 | 3 850 654 | 4 088 438 | 4 339 471 | 4 604 449 | 4 884 548 | 5 180 126 | 5 492 475 | 5 821 999 | 6 169 594
Налог на прибыль | -526 884 | -636 916 |  | -677 875 | -715 841 | -755 591 | -803 213 | -853 606 | -906 832 | -963 040 | -1 022 486 | -1 085 244 | -1 151 489 | -1 221 513 | -1 295 408 | -1 373 495 | -1 455 876 | -1 542 775
Чистая прибыль | 1 624 325 | 1 909 241 |  | 2 032 118 | 2 146 016 | 2 265 266 | 2 408 133 | 2 559 313 | 2 718 991 | 2 887 614 | 3 065 952 | 3 254 227 | 3 452 960 | 3 663 034 | 3 884 718 | 4 118 980 | 4 366 123 | 4 626 819
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 151 208 | 2 546 156 |  | 2 709 993 | 2 861 856 | 3 020 857 | 3 211 345 | 3 412 920 | 3 625 823 | 3 850 654 | 4 088 438 | 4 339 471 | 4 604 449 | 4 884 548 | 5 180 126 | 5 492 475 | 5 821 999 | 6 169 594
Амортизация | 15 060 | 15 060 |  | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060
Проценты
Налог на прибыль | -526 884 | -636 916 |  | -677 875 | -715 841 | -755 591 | -803 213 | -853 606 | -906 832 | -963 040 | -1 022 486 | -1 085 244 | -1 151 489 | -1 221 513 | -1 295 408 | -1 373 495 | -1 455 876 | -1 542 775
НДС | -342 895 | -512 243 |  | -545 011 | -575 383 | -607 183 | -645 281 | -685 596 | -728 177 | -773 143 | -820 700 | -870 906 | -923 902 | -979 921 | -1 039 037 | -1 101 507 | -1 167 412 | -1 236 931
Изменения в рабочем капитале | 129 631 | 51 506 |  | 11 605 | 10 757 | 11 263 | 13 493 | 14 278 | 15 081 | 15 926 | 16 843 | 17 781 | 18 769 | 19 840 | 20 937 | 22 125 | 23 341 | 24 621
Инвестиции | -484 465
Изменения финансовых обязательств | 510 686
Чистый денежный поток | 1 859 374 | 1 975 807 |  | 2 058 783 | 2 171 833 | 2 291 588 | 2 436 685 | 2 588 651 | 2 749 131 | 2 918 599 | 3 097 855 | 3 287 068 | 3 486 789 | 3 697 934 | 3 920 715 | 4 156 164 | 4 404 524 | 4 666 500
Накопленный чистый денежный поток | 1 859 374 | 3 835 180 |  | 5 893 963 | 8 065 796 | 10 357 384 | 12 794 070 | 15 382 721 | 18 131 852 | 21 050 451 | 24 148 306 | 27 435 374 | 30 922 163 | 34 620 097 | 38 540 812 | 42 696 976 | 47 101 500 | 51 768 000
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 1 606 926 | 1 475 716 |  | 1 328 917 | 1 211 554 | 1 104 796 | 1 015 253 | 932 132 | 855 516 | 784 940 | 720 033 | 660 281 | 605 306 | 554 801 | 508 362 | 465 725 | 426 545 | 390 558
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 1 606 926 | 3 082 641 |  | 4 411 558 | 5 623 112 | 6 727 908 | 7 743 161 | 8 675 293 | 9 530 809 | 10 315 749 | 11 035 782 | 11 696 063 | 12 301 369 | 12 856 170 | 13 364 532 | 13 830 256 | 14 256 801 | 14 647 360
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 27.05.2024 | 27.05.2024 | нд | нд | 27.05.2024 | 27.05.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 09.10.2024 | 09.10.2024 | нд | нд | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2024 | 16.12.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.12.2024 | 18.03.2025 | нд | нд |  | 22.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 08.04.2025 | 08.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 18.03.2025 | 23.04.2025 | нд | нд | 08.04.2025 | 23.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 20.03.2025 | 23.04.2025 | нд | нд | 20.04.2025 | 23.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 25.04.2025 | 25.04.2025 | нд | нд | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 25.04.2025 | 25.04.2025 | нд | нд | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 25.04.2025 | 25.04.2025 | нд | нд | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0,53690654 | 0,52951047 | 0,53690654 | 0,50328959 | 0,02622088 | 0,51068566 | 1 кв. | 0,50328959 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,51068566 | 0,50328959
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0,53690654 | 0,52951047 | 0,53690654 | 0,50328959 | 0,02622088 | 0,51068566 | 1 кв. | 0,50328959 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,51068566 | 0,50328959
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0,45179226 | 0,46983470 | 0,45179226 | 0,44361382 | 0,02622088 | 0,42557138 | 1 кв. | 0,44361382 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,42557138 | 0,44361382
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,02622088 | 0 | 0,02622088 | -0,02622088 | 0,02622088 | 0 | нд | -0,02622088 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0,02622088
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,26329126 | 0,46983470 | 0,26329126 | 0,46983470 | 0 | 0,26329126 | 1 кв. | 0,46983470 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,26329126 | 0,46983470
2.3 | оборудование | 0,12284078 | 0 | 0,12284078 | 0 | 0 | 0,12284078 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,12284078 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,03943934 | 0 | 0,03943934 | 0 | 0 | 0,03943934 | 1 кв. | 0 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,03943934 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0 | 0,120 | 2 кв. | 0,120 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,120 | 0,120
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0 | 0,120 | 2 кв. | 0,120 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,120 | 0,120
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0,45179226 | 0,46983470 | 0,45179226 | 0,46983470 | 0 | 0,45179226 | 2 кв. | 0,46983470 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,45179226 | 0,46983470
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0 | 0,120 | 2 кв. | 0,120 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,120 | 0,120
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Апрель 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 25Т0220010.0002. Поставка кабеля силового на напряжение до 110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 210.4895 | Мониторинг цен рынка | 210.4895 |  |  | 2 | 2 | ООО ВМБ | 210.4895 | нд | 0 | 210.4895 | 210.4895 | АКРОНЦЕНТР ООО | 252.5874 | 252.5874 | mr-sz25188DP | lot-online.ru | 31.05.2025 | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 03.06.2025 | 30.06.2025 | 05.06.2025 | 30.06.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
АКРОНЦЕНТР ООО
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 24Т3120010.0026. Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 8.9101 | Мониторинг цен рынка | 8.9101 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО ДС-Инжиниринг | 8.9101 | НПП ЭРГ | 1 | 8.9101 | 8.9101 | ООО ДС-Инжиниринг | 10.6921 | 10.6921 | mr-sz24931DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 25.10.2024 | 13.11.2024 | 03.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 31.01.2025 | 26.02.2025 | 31.03.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НПП ЭРГ
ООО Техэлектро СЗ
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120080.0004. Поставка щитового оборудования для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 93.16 | Мониторинг цен рынка | 93.16 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЭНЕРГОСНАБ | 93.16 | ООО Кромекс | 1 | 93.16 | 93.16 | ЭНЕРГОСНАБ | 111.792 | 111.792 | mr-sz241233DP | lot-online.ru | 30.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 24.03.2025 | 28.04.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Кромекс
4 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120080.0007. Поставка электроарматуры для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 0.882 | Мониторинг цен рынка | 0.882 | ОЗК | ОЗК | 9 | 9 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ | 0.882 | нд | 1 | 0.882 | 0.882 | СФЕРАПРО | 1.0584 | 1.0584 | mr-sz241380DP | lot-online.ru | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 28.12.2024 | 14.01.2025 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 05.03.2025 | 28.03.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ЭТМ
Монолит
СФЕРАПРО
БЕТА ООО
АТЛАС ООО
ДЭТ ООО
АЙПИ66 ООО
ООО Кромекс

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-71-2-02.41-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО "БалтТрансСервис" Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Паклинский хутор
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,12(0,12)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0,53690654
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 590 от 09.10.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,37612994
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,37612994
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.01.2025 № ПСК/МТОТАР/13/25 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 23.04.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,111792
% от сметной стоимости проекта | 20,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 03.06.2025 № 353/291/25 поставщик ООО "АКРОНЦЕНТР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,2525874
% от сметной стоимости проекта | 47,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.12.2024 № 733/598/24 поставщик ООО "ДС-Инжиниринг" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,01069214
% от сметной стоимости проекта | 1,99 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.01.2025 № ПСК/МТОТАР/14/25 поставщик СФЕРАПРО под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0010584
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 98,62 %
всего оплачено по объекту | 0,52951047
% освоения по объекту за отчетный период | 103,99 %
всего освоено по объекту | 0,4698347
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 17.01.2025 , ПСК/МТОТАР/13/25 ООО "АКРОНЦЕНТР" , Поставки , , 03.06.2025 , 353/291/25 ООО "ДС-Инжиниринг" , Поставки , Поставка материалов , 16.12.2024 , 733/598/24 СФЕРАПРО , Поставки , Поставка материалов , 31.01.2025 , ПСК/МТОТАР/14/25
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)