## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Палкинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 411 от 04.07.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 5,223 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,8 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,486 МВА от 18.12.2024
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,367 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 9,473 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022 | №ПСК-04388-Б-С/22-002 от 04.10.2024 №ПСК-04388-Б-С/22-003 от 10.06.2025 | Договор подписан обеими сторонами | 181270, Псковская обл, Палкинский р-н, урочище Халево | Трансформаторная подстанция для электроснабжения объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, 181270, Псковская обл, Палкинский р-н, урочище Халево, ЗУ 60:14:0100206:123 | Контактные соединения проводов на опоре(2шт); Неподвижные контакты коммутационного аппарата в линейной ячейке РУ-10 кВ ТП Заявителя; Проектируемая опора 10 кВ Л-25-05 (для подключения ЗУ с кад.№60:14:0100206:123)(3шт). | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство недостающего участка(-ов) л. 25-05. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии косвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации. | 26.4448

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ л.25-05 | ВЛ-10 кВ л.25-05 | ВЛ-10 кВ л.25-05 | ВЛ-10 кВ л.25-05 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 1 | 1 | АС-50; АС-35 | СИП-3 1х120 | ВЛ | ВЛ | 5,3 | 5,3 | нд | нд | 0 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,17635431 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 9 472 582,14 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 167 715 239,98
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339 | 357 | 375 | 394 | 414
Доход, руб. без НДС | 35 354 129 | 37 386 643 |  | 38 881 938 | 40 437 038 | 42 054 335 | 43 736 316 | 45 485 569 | 47 304 784 | 49 196 759 | 51 164 405 | 53 210 747 | 55 338 933 | 57 552 238 | 59 854 064 | 62 247 952 | 64 737 585 | 67 326 792 | 70 019 556 | 72 820 017 | 75 732 484 | 78 761 436 | 81 911 532 | 85 187 618 | 88 594 732 | 92 138 114 | 95 823 216 | 99 655 705 | 103 641 475 | 107 786 658 | 112 097 629 | 116 581 019 | 121 243 724 | 126 092 916 | 131 136 053 | 136 380 891 | 141 835 500 | 147 508 267 | 153 407 918 | 159 543 529 | 165 924 535 | 172 560 752
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход | 35 354 129 | 37 386 643 |  | 38 881 938 | 40 437 038 | 42 054 335 | 43 736 316 | 45 485 569 | 47 304 784 | 49 196 759 | 51 164 405 | 53 210 747 | 55 338 933 | 57 552 238 | 59 854 064 | 62 247 952 | 64 737 585 | 67 326 792 | 70 019 556 | 72 820 017 | 75 732 484 | 78 761 436 | 81 911 532 | 85 187 618 | 88 594 732 | 92 138 114 | 95 823 216 | 99 655 705 | 103 641 475 | 107 786 658 | 112 097 629 | 116 581 019 | 121 243 724 | 126 092 916 | 131 136 053 | 136 380 891 | 141 835 500 | 147 508 267 | 153 407 918 | 159 543 529 | 165 924 535 | 172 560 752
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -654 099 | -682 032 |  | -709 483 | -738 039 | -767 744 | -798 645 | -830 790 | -864 228 | -899 012 | -935 197 | -972 837 | -1 011 993 | -1 052 725 | -1 095 096 | -1 139 173 | -1 185 023 | -1 232 719 | -1 282 335 | -1 333 948 | -1 387 638 | -1 443 489 | -1 501 588 | -1 562 025 | -1 624 895 | -1 690 295 | -1 758 328 | -1 829 099 | -1 902 718 | -1 979 301 | -2 058 966 | -2 141 837 | -2 228 044 | -2 317 720 | -2 411 006 | -2 508 047 | -2 608 993 | -2 714 003 | -2 823 239 | -2 936 871 | -3 055 077 | -3 178 041
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 34 429 385 | 36 433 966 |  | 37 901 810 | 39 428 354 | 41 015 946 | 42 667 026 | 44 384 135 | 46 169 911 | 48 027 102 | 49 958 563 | 51 967 264 | 54 056 295 | 56 228 868 | 58 488 322 | 60 838 135 | 63 281 917 | 65 823 428 | 68 466 576 | 71 215 424 | 74 074 201 | 77 047 302 | 80 139 299 | 83 354 948 | 86 699 192 | 90 177 174 | 93 794 243 | 97 555 961 | 101 468 112 | 105 536 712 | 109 768 018 | 114 168 537 | 118 745 035 | 123 504 550 | 128 454 401 | 133 602 199 | 139 226 506 | 144 794 264 | 150 584 680 | 156 606 658 | 162 869 458 | 169 382 711
Амортизация | -270 645 | -270 645 |  | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645 | -270 645
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 34 429 385 | 36 433 966 |  | 37 901 810 | 39 428 354 | 41 015 946 | 42 667 026 | 44 384 135 | 46 169 911 | 48 027 102 | 49 958 563 | 51 967 264 | 54 056 295 | 56 228 868 | 58 488 322 | 60 838 135 | 63 281 917 | 65 823 428 | 68 466 576 | 71 215 424 | 74 074 201 | 77 047 302 | 80 139 299 | 83 354 948 | 86 699 192 | 90 177 174 | 93 794 243 | 97 555 961 | 101 468 112 | 105 536 712 | 109 768 018 | 114 168 537 | 118 745 035 | 123 504 550 | 128 454 401 | 133 602 199 | 139 226 506 | 144 794 264 | 150 584 680 | 156 606 658 | 162 869 458 | 169 382 711
Проценты
Прибыль до налогообложения | 34 429 385 | 36 433 966 |  | 37 901 810 | 39 428 354 | 41 015 946 | 42 667 026 | 44 384 135 | 46 169 911 | 48 027 102 | 49 958 563 | 51 967 264 | 54 056 295 | 56 228 868 | 58 488 322 | 60 838 135 | 63 281 917 | 65 823 428 | 68 466 576 | 71 215 424 | 74 074 201 | 77 047 302 | 80 139 299 | 83 354 948 | 86 699 192 | 90 177 174 | 93 794 243 | 97 555 961 | 101 468 112 | 105 536 712 | 109 768 018 | 114 168 537 | 118 745 035 | 123 504 550 | 128 454 401 | 133 602 199 | 139 226 506 | 144 794 264 | 150 584 680 | 156 606 658 | 162 869 458 | 169 382 711
Налог на прибыль | -8 377 298 | -9 115 258 |  | -9 482 219 | -9 863 855 | -10 260 753 | -10 673 523 | -11 102 800 | -11 549 244 | -12 013 542 | -12 496 407 | -12 998 582 | -13 520 840 | -14 063 983 | -14 628 847 | -15 216 300 | -15 827 245 | -16 462 623 | -17 123 410 | -17 810 622 | -18 525 316 | -19 268 592 | -20 041 591 | -20 845 503 | -21 681 564 | -22 551 060 | -23 455 327 | -24 395 756 | -25 373 794 | -26 390 944 | -27 448 771 | -28 548 900 | -29 693 025 | -30 882 904 | -32 120 366 | -33 407 316 | -34 806 627 | -36 198 566 | -37 646 170 | -39 151 664 | -40 717 364 | -42 345 678
Чистая прибыль | 26 052 087 | 27 318 709 |  | 28 419 592 | 29 564 500 | 30 755 193 | 31 993 504 | 33 281 335 | 34 620 667 | 36 013 560 | 37 462 156 | 38 968 682 | 40 535 455 | 42 164 885 | 43 859 476 | 45 621 835 | 47 454 672 | 49 360 805 | 51 343 166 | 53 404 802 | 55 548 885 | 57 778 711 | 60 097 708 | 62 509 445 | 65 017 628 | 67 626 114 | 70 338 916 | 73 160 204 | 76 094 318 | 79 145 768 | 82 319 248 | 85 619 637 | 89 052 010 | 92 621 647 | 96 334 035 | 100 194 883 | 104 419 880 | 108 595 698 | 112 938 510 | 117 454 993 | 122 152 093 | 127 037 033
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 34 429 385 | 36 433 966 |  | 37 901 810 | 39 428 354 | 41 015 946 | 42 667 026 | 44 384 135 | 46 169 911 | 48 027 102 | 49 958 563 | 51 967 264 | 54 056 295 | 56 228 868 | 58 488 322 | 60 838 135 | 63 281 917 | 65 823 428 | 68 466 576 | 71 215 424 | 74 074 201 | 77 047 302 | 80 139 299 | 83 354 948 | 86 699 192 | 90 177 174 | 93 794 243 | 97 555 961 | 101 468 112 | 105 536 712 | 109 768 018 | 114 168 537 | 118 745 035 | 123 504 550 | 128 454 401 | 133 602 199 | 139 226 506 | 144 794 264 | 150 584 680 | 156 606 658 | 162 869 458 | 169 382 711
Амортизация | 270 645 | 270 645 |  | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645 | 270 645
Проценты
Налог на прибыль | -8 377 298 | -9 115 258 |  | -9 482 219 | -9 863 855 | -10 260 753 | -10 673 523 | -11 102 800 | -11 549 244 | -12 013 542 | -12 496 407 | -12 998 582 | -13 520 840 | -14 063 983 | -14 628 847 | -15 216 300 | -15 827 245 | -16 462 623 | -17 123 410 | -17 810 622 | -18 525 316 | -19 268 592 | -20 041 591 | -20 845 503 | -21 681 564 | -22 551 060 | -23 455 327 | -24 395 756 | -25 373 794 | -26 390 944 | -27 448 771 | -28 548 900 | -29 693 025 | -30 882 904 | -32 120 366 | -33 407 316 | -34 806 627 | -36 198 566 | -37 646 170 | -39 151 664 | -40 717 364 | -42 345 678
НДС | -5 045 490 | -7 340 922 |  | -7 634 491 | -7 939 800 | -8 257 318 | -8 587 534 | -8 930 956 | -9 288 111 | -9 659 549 | -10 045 842 | -10 447 582 | -10 865 388 | -11 299 903 | -11 751 794 | -12 221 756 | -12 710 512 | -13 218 815 | -13 747 444 | -14 297 214 | -14 868 969 | -15 463 589 | -16 081 989 | -16 725 119 | -17 393 967 | -18 089 564 | -18 812 978 | -19 565 321 | -20 347 751 | -21 161 471 | -22 007 733 | -22 887 836 | -23 803 136 | -24 755 039 | -25 745 009 | -26 774 569 | -27 845 301 | -28 958 853 | -30 116 936 | -31 321 332 | -32 573 892 | -33 876 542
Изменения в рабочем капитале | 1 959 481 | 635 355 |  | 103 972 | 108 130 | 112 454 | 116 952 | 121 628 | 126 492 | 131 551 | 136 812 | 142 283 | 147 973 | 153 891 | 160 045 | 166 445 | 173 101 | 180 024 | 187 223 | 194 710 | 202 497 | 210 595 | 219 016 | 227 775 | 236 884 | 246 357 | 256 209 | 266 455 | 277 111 | 288 193 | 299 718 | 311 703 | 324 169 | 337 132 | 350 614 | 364 636 | 384 292 | 394 383 | 410 154 | 426 557 | 443 615 | 461 355
Инвестиции | -11 225 772
Изменения финансовых обязательств | 11 367 099
Чистый денежный поток | 30 318 056 | 28 224 709 |  | 28 794 209 | 29 943 275 | 31 138 293 | 32 381 100 | 33 673 608 | 35 017 805 | 36 415 756 | 37 869 613 | 39 381 610 | 40 954 073 | 42 589 420 | 44 290 166 | 46 058 925 | 47 898 418 | 49 811 474 | 51 801 034 | 53 870 157 | 56 022 027 | 58 259 950 | 60 587 370 | 63 007 865 | 65 525 157 | 68 143 117 | 70 865 770 | 73 697 305 | 76 642 074 | 79 704 606 | 82 889 610 | 86 201 985 | 89 646 824 | 93 229 424 | 96 955 294 | 100 830 164 | 104 804 172 | 108 990 081 | 113 348 664 | 117 881 550 | 122 595 708 | 127 498 389
Накопленный чистый денежный поток | 30 318 056 | 58 542 765 |  | 87 336 974 | 117 280 249 | 148 418 542 | 180 799 642 | 214 473 251 | 249 491 055 | 285 906 812 | 323 776 425 | 363 158 035 | 404 112 109 | 446 701 529 | 490 991 695 | 537 050 620 | 584 949 038 | 634 760 511 | 686 561 545 | 740 431 702 | 796 453 729 | 854 713 679 | 915 301 049 | 978 308 914 | 1 043 834 071 | 1 111 977 188 | 1 182 842 958 | 1 256 540 263 | 1 333 182 336 | 1 412 886 942 | 1 495 776 553 | 1 581 978 538 | 1 671 625 362 | 1 764 854 786 | 1 861 810 080 | 1 962 640 245 | 2 067 444 417 | 2 176 434 497 | 2 289 783 162 | 2 407 664 712 | 2 530 260 420 | 2 657 758 809
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 26 201 759 | 21 080 829 |  | 18 586 280 | 16 703 817 | 15 012 061 | 13 491 687 | 12 125 325 | 10 897 372 | 9 793 801 | 8 802 012 | 7 910 677 | 7 109 620 | 6 389 695 | 5 742 682 | 5 161 196 | 4 638 599 | 4 168 926 | 3 746 816 | 3 367 451 | 3 026 502 | 2 720 078 | 2 444 682 | 2 197 173 | 1 974 725 | 1 774 801 | 1 595 120 | 1 433 631 | 1 288 493 | 1 158 051 | 1 040 814 | 935 448 | 840 749 | 755 638 | 679 143 | 610 393 | 548 310 | 492 792 | 442 917 | 398 090 | 357 799 | 321 587
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 26 201 759 | 47 282 588 |  | 65 868 868 | 82 572 685 | 97 584 747 | 111 076 433 | 123 201 759 | 134 099 130 | 143 892 932 | 152 694 943 | 160 605 620 | 167 715 240 | 174 104 935 | 179 847 617 | 185 008 814 | 189 647 413 | 193 816 339 | 197 563 155 | 200 930 606 | 203 957 108 | 206 677 186 | 209 121 868 | 211 319 041 | 213 293 766 | 215 068 567 | 216 663 686 | 218 097 318 | 219 385 811 | 220 543 862 | 221 584 676 | 222 520 124 | 223 360 873 | 224 116 510 | 224 795 653 | 225 406 046 | 225 954 356 | 226 447 148 | 226 890 065 | 227 288 155 | 227 645 955 | 227 967 541
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 20.10.2022 | 20.10.2022 | нд | нд | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 07.05.2025 | 07.05.2025 | нд | нд | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.06.2025 | 01.06.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 04.06.2025 | 04.06.2025 | нд | нд | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 07.05.2025 | 07.05.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 04.06.2025 | 05.06.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 05.06.2025 | 10.06.2025 | нд | нд |  | 19.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.06.2025 | 25.06.2025 | нд | нд | 05.06.2025 | 20.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 23.06.2025 | 25.06.2025 | нд | нд | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 27.06.2025 | 27.06.2025 | нд | нд | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 27.06.2025 | 27.06.2025 | нд | нд | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 11,36709857 | 11,36709857 | 11,36709857 | 11,36709857 | 0 | 11,36709857 | 2 кв.; 3 кв. | 11,36709856 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,36709857 | 11,36709856
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 11,36709857 | 11,36709857 | 11,36709857 | 11,36709857 | 0 | 11,36709857 | 2 кв.; 3 кв. | 11,36709856 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,36709857 | 11,36709856
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 9,47258214 | 9,47258214 | 9,47258214 | 9,47258214 | 0 | 9,47258214 | 2 кв. | 9,47258214 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,47258214 | 9,47258214
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,53666700 | 0,53666700 | 0,53666700 | 0,53666700 | 0 | 0,53666700 | 2 кв. | 0,53666700 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53666700 | 0,53666700
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8,47161330 | 8,47161330 | 8,47161330 | 8,47161330 | 0 | 8,47161330 | 2 кв. | 8,47161330 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,47161330 | 8,47161330
2.3 | оборудование | 0,02050542 | 0,02050542 | 0,02050542 | 0,02050542 | 0 | 0,02050542 | 2 кв. | 0,02050542 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,02050542 | 0,02050542
2.4 | прочие затраты | 0,44379642 | 0,44379642 | 0,44379642 | 0,44379642 | 0 | 0,44379642 | 2 кв. | 0,44379642 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,44379642 | 0,44379642
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 0 | 5,223 | 2 кв. | 5,223 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,223 | 5,223
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 0 | 5,223 | 2 кв. | 5,223 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,223 | 5,223
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 9,47258214 | 9,47258214 | 9,47258214 | 9,47258214 | 0 | 9,47258214 | 2 кв. | 9,47258214 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,47258214 | 9,47258214
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 0 | 5,223 | 2 кв. | 5,223 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,223 | 5,223
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210080.0029. Выполнение полного комплекса работ по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,3 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог№ ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 9481.1107 | Сводный сметный расчет | 9481.1107 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 9481.1107 | нд | 0 | 9481.1107 | 9481.1107 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 11377.3328 | 10.2343 | mr-sz25057MP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2025 | 14.03.2025 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 07.05.2025 | 31.03.2025 | 07.05.2025 | 30.06.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 11 377,33282 тыс. руб на 11 367,09856 тыс. руб

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-1-01.32-0726
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,223 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Палкинский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 5,223(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 11,36709857
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 411 от 04.07.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 11,36709856
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 11,36709856
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 07.05.2025 № 76-Н154-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" с учетом ДС №1 от 20.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 11,36709856
% от сметной стоимости проекта | 100 %
оплачено по договору, млн. руб. | 11,36709856
освоено по договору, млн. руб. | 9,47258214
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 93,83%
- поставка основного оборудования, % | 0,23%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,94%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100 %
всего оплачено по объекту | 11,36709856
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 9,47258214
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 07.05.2025 , 76-Н154-КЛ
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 07.05.2025 , 76-Н154-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)