## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Псковский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации: 1,92378044 2023 г.; 2,1261588 2024 г.; 1,60471807 2025 г.;Число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 4 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 3,564 МВА от 18.12.2024
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,605 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,109 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №СПБ80-21491/21 от 12.11.2021 | №СПБ80-21491/21-001 от 29.06.2022 №СПБ80-21491/21-002 от 27.07.2022 №СПБ80-21491/21-003 от 14.11.2022 №СПБ80-21491/21-004 от 20.12.2023 | Договор подписан обеими сторонами | 180530, Псковская обл, Псковский р-н, ориентир д.Знаменка, примерно в 0,1 км, по направлению на восток от ориентира | Производственное здание, 180530, Псковская обл, Псковский р-н, ориентир д.Знаменка, примерно в 0,1 км, по направлению на восток от ориентира, ЗУ 60:18:0151402:1 | Кабельные наконечники проектируемой КЛ-10 кВ от ячейки ф.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 в ячейке РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ(2шт); Контакты выводов 10 кВ ПКУ на концевой опоре проектируемой КЛ-10 кВ от ячейки ф.138-11 РУ-10 кВ ПС-138(4шт); Отходящие контактные соединения реклоузера на концевой опоре проектируемой КЛ 10 кВ(2шт). | 4.4 | 0.4 | 4 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Пункт 13.1.2.2 ТУ изложить в следующей редакции: «Строительство двух КЛ-10 кВ (кабелями АСБ 3х240 каждый) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2СШ) до проектируемой по п.13.1.2.1 ТУ опоры 10 кВ. Трассу кабелей уточнить при проектировании». | 85.3625

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-21491/21 от 12.11.2021
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,82732866 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № СПБ80-21491/21 от 12.11.2021
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4 730 266,46 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 10 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -3 229 519,66
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 10 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 5
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 6 800
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 5
Периодичность расходов, лет | 4
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 43 511 | 46 252 |  | 48 103 | 50 027 | 52 028 | 54 109 | 56 273 | 58 524 | 60 865 | 63 300 | 65 832 | 68 465 | 71 204 | 74 052 | 77 014 | 80 094 | 83 298 | 86 630 | 90 095 | 93 699 | 97 447 | 101 345 | 105 399 | 109 615 | 113 999 | 118 559
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 43 511 | 46 252 |  | 48 103 | 50 027 | 52 028 | 54 109 | 56 273 | 58 524 | 60 865 | 63 300 | 65 832 | 68 465 | 71 204 | 74 052 | 77 014 | 80 094 | 83 298 | 86 630 | 90 095 | 93 699 | 97 447 | 101 345 | 105 399 | 109 615 | 113 999 | 118 559
Операционные расходы |  |  |  | 2028: 7 108; 2029: -7 981; 2032: 8 324; 2033: -9 346; 2036: 9 747; 2037: -10 944; 2040: 11 414; 2041: -12 815; 2044: 13 365; 2045: -15 006; 2048: 15 650; 2049: -17 572
Ремонт объекта |  |  |  | 2028: 22 567; 2029: -11 737; 2032: 26 425; 2033: -13 744; 2036: 30 943; 2037: -16 094; 2040: 36 234; 2041: -18 846; 2044: 42 429; 2045: -22 068; 2048: 49 683; 2049: -25 842
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -29 263 | -26 182 |  | 2027: -23 102; 2028: -20 022; 2029: -16 942; 2030: -13 861; 2031: -10 781; 2032: -7 701; 2033: -4 620; 2034: -1 540
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -458 778 | -452 957 |  | -448 026 | -413 347 | -457 659 | -432 779 | -427 534 | -387 454 | -439 872 | -411 267 | 65 832 | 109 155 | 44 165 | 74 052 | 77 014 | 127 742 | 51 637 | 86 630 | 90 095 | 149 493 | 60 372 | 101 345 | 105 399 | 174 948 | 70 585 | 118 559
Амортизация | -473 027 | -473 027 |  | 2027: -473 027; 2028: -473 027; 2029: -473 027; 2030: -473 027; 2031: -473 027; 2032: -473 027; 2033: -473 027; 2034: -473 027
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -458 778 | -452 957 |  | -448 026 | -413 347 | -457 659 | -432 779 | -427 534 | -387 454 | -439 872 | -411 267 | 65 832 | 109 155 | 44 165 | 74 052 | 77 014 | 127 742 | 51 637 | 86 630 | 90 095 | 149 493 | 60 372 | 101 345 | 105 399 | 174 948 | 70 585 | 118 559
Проценты
Прибыль до налогообложения | -458 778 | -452 957 |  | -448 026 | -413 347 | -457 659 | -432 779 | -427 534 | -387 454 | -439 872 | -411 267 | 65 832 | 109 155 | 44 165 | 74 052 | 77 014 | 127 742 | 51 637 | 86 630 | 90 095 | 149 493 | 60 372 | 101 345 | 105 399 | 174 948 | 70 585 | 118 559
Налог на прибыль
Чистая прибыль | -458 778 | -452 957 |  | -448 026 | -413 347 | -457 659 | -432 779 | -427 534 | -387 454 | -439 872 | -411 267 | 65 832 | 109 155 | 44 165 | 74 052 | 77 014 | 127 742 | 51 637 | 86 630 | 90 095 | 149 493 | 60 372 | 101 345 | 105 399 | 174 948 | 70 585 | 118 559
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -458 778 | -452 957 |  | -448 026 | -413 347 | -457 659 | -432 779 | -427 534 | -387 454 | -439 872 | -411 267 | 65 832 | 109 155 | 44 165 | 74 052 | 77 014 | 127 742 | 51 637 | 86 630 | 90 095 | 149 493 | 60 372 | 101 345 | 105 399 | 174 948 | 70 585 | 118 559
Амортизация | 473 027 | 473 027 |  | 2027: 473 027; 2028: 473 027; 2029: 473 027; 2030: 473 027; 2031: 473 027; 2032: 473 027; 2033: 473 027; 2034: 473 027
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале | 29 669 | -3 123 |  | 2027: -3 123; 2028: -3 123; 2029: -3 123; 2030: -3 123; 2031: -3 123; 2032: -3 123; 2033: -3 123; 2034: -3 123; 2035: -1 562
Инвестиции | -1 807 096
Изменения финансовых обязательств | 1 604 718
Чистый денежный поток | -3 997 319 | 26 197 |  | 31 498 | 72 497 | 18 706 | 47 946 | 53 624 | 101 104 | 37 586 | 71 296 | 77 436 | 130 986 | 52 998 | 88 862 | 92 416 | 153 290 | 61 964 | 103 956 | 108 114 | 179 392 | 72 447 | 121 614 | 126 478 | 209 938 | 84 702 | 142 271
Накопленный чистый денежный поток | -3 997 319 | -3 971 122 |  | -3 939 624 | -3 867 127 | -3 848 421 | -3 800 475 | -3 746 851 | -3 645 747 | -3 608 161 | -3 536 865 | -3 459 428 | -3 328 442 | -3 275 444 | -3 186 582 | -3 094 166 | -2 940 876 | -2 878 912 | -2 774 956 | -2 666 842 | -2 487 450 | -2 415 003 | -2 293 390 | -2 166 911 | -1 956 973 | -1 872 271 | -1 730 000
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -3 454 601 | 19 567 |  | 20 331 | 40 442 | 9 018 | 19 977 | 19 309 | 31 463 | 10 109 | 16 571 | 15 555 | 22 739 | 7 951 | 11 522 | 10 356 | 14 845 | 5 186 | 7 519 | 6 758 | 9 691 | 3 382 | 4 907 | 4 410 | 6 327 | 2 206 | 3 202
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -3 454 601 | -3 435 035 |  | -3 414 703 | -3 374 261 | -3 365 243 | -3 345 266 | -3 325 957 | -3 294 494 | -3 284 385 | -3 267 814 | -3 252 259 | -3 229 520 | -3 221 568 | -3 210 046 | -3 199 691 | -3 184 846 | -3 179 660 | -3 172 140 | -3 165 382 | -3 155 691 | -3 152 308 | -3 147 401 | -3 142 991 | -3 136 664 | -3 134 458 | -3 131 255
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 12.11.2021 | 12.11.2021 | нд | нд | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.11.2022 | 09.11.2022 | нд | нд | 09.11.2022 | 09.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 14.07.2023 | 14.07.2023 | нд | нд | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 14.07.2023 | 14.07.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 11.10.2023 11.09.2024 | 11.10.2023 11.09.2024 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.10.2023 01.10.2024 | 16.10.2023 16.10.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 17.10.2023 02.11.2024 | 31.10.2023 15.11.2024 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 31.10.2023 31.12.2024 | 12.03.2024 14.07.2025 | нд | нд |  | 28.03.2024 24.06.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 14.03.2024 10.06.2025 | 14.03.2024 10.06.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 12.03.2024 14.07.2025 | 27.03.2024 29.07.2025 | нд | нд | 14.03.2024 10.06.2025 | 29.03.2024 25.06.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 24.03.2024 26.07.2025 | 27.03.2024 29.07.2025 | нд | нд | 26.03.2024 22.06.2025 | 29.03.2024 25.06.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.03.2024 31.07.2025 | 29.03.2024 31.07.2025 | нд | нд | 28.04.2024 27.06.2025 31.07.2025 | 28.04.2024 27.06.2025 31.07.2025 | 100 100 100 | 0 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.12.2023 | 30.12.2023 | нд | нд | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.03.2024 31.07.2025 | 29.03.2024 31.07.2025 | нд | нд | 28.04.2024 27.06.2025 31.07.2025 | 28.04.2024 27.06.2025 31.07.2025 | 100 100 100 | 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5,65465731 | 5,52565257 | 3,73087687 | 1,47571333 | 2,12615880 | 1,60471807 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 1,47571333 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,60471807 | 1,47571333
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1,92378044 | 1,92378042 | 0 | -0,00000002 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1,60471807 | 1,47571332 | 1,60471807 | 1,47571332 | 0 | 1,60471807 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 1,47571333 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,60471807 | 1,47571333
1.5 | иных источников финансирования | 2,12615880 | 2,12615877 | 2,12615880 | -0,00000003 | 2,12615880 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4,73026646 | 4,85266227 | 3,10906406 | 3,23145987 | 0 | 3,10906406 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 3,23145987 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,10906406 | 3,23145987
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,40833333 | 0,40833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,11949847 | 1,02975594 | 0,00662940 | 0,91688687 | 0 | 0,00662940 | 1 кв. | 0,91688687 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00662940 | 0,91688687
2.3 | оборудование | 2,87179900 | 2,87179900 | 1,77179900 | 1,77179900 | 0 | 1,77179900 | 1 кв.; 2 кв. | 1,77179900 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,77179900 | 1,77179900
2.4 | прочие затраты | 1,33063566 | 0,54277400 | 1,33063566 | 0,54277400 | 0 | 1,33063566 | 2 кв.; 3 кв. | 0,54277400 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,33063566 | 0,54277400
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4,73026646 | 4,85266227 | 4,73026646 | 3,23145987 | 1,62120240 | 3,10906406 | 3 кв. | 3,23145987 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,10906406 | 3,23145987
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 29.03.2024 31.07.2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 22Т0210080.0040. Выполнение ПИР по объекту "Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог№ СПБ80-21491/21 от 12.11.21)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 412.5 | Мониторинг цен рынка | 412.5 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | ООО "ПраймЭнергоИнжиниринг" | 408.3333 | нд | 0 | 408.3333 | 408.3333 | ООО "ПраймЭнергоИнжиниринг" | 490 | 0 | нд | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2022 | 17.10.2022 | 26.10.2022 | 26.10.2022 | нд | нд |  |  | 31.10.2022 | 09.11.2022 | 31.10.2022 | 09.11.2022 | 30.06.2023 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 29.03.2024 31.07.2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 23Т0220080.0013. Поставка комплектов модернизации устройств релейной защиты и автоматики для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 1100 | Мониторинг цен рынка | 1100 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью НКП «Энергетика» | 1133 | нд | 1 | нд | нд | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1320 | 40.92 | mr-sz23596DP | lot-online.ru | 31.08.2023 | 17.08.2023 | 06.09.2023 | 19.09.2023 | нд | нд |  |  | 30.09.2023 | 11.10.2023 | 30.09.2023 | 11.10.2023 | 22.12.2023 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:N_009-73-1-04.60-0262 N_009-73-1-04.60-0263
[26 empty] | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1100 |  |  | нд
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 29.03.2024 31.07.2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 24Т0220080.0023. Поставка комплекта модернизации устройств релейной защиты и автоматики для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 1869 | Мониторинг цен рынка | 1869 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1771.799 | нд | 0 | 1771.799 | 1771.799 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 2126.1588 | 0 | mr-sz24544DP | lot-online.ru | 31.07.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 22.08.2024 | нд | нд |  |  | 31.08.2024 | 11.09.2024 | 31.08.2024 | 11.09.2024 | 15.11.2024 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-73-1-04.60-0256
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Знаменка
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 5,65465731
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчёт стоимости введённого ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3,9361588
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3,9361588
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 09.11.2022 № 757 подрядчик ООО "ПраймЭнергоИнжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,49000000
% от сметной стоимости проекта | 8,67 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49
освоено по договору, млн. руб. | 0,40833333
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.10.2023 № 36/КЕВ-2023 поставщик ООО "Юнител Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1,32
% от сметной стоимости проекта | 23,34 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,27908
освоено по договору, млн. руб. | 1,1
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.09.2024 № ПСК/МТОСВГ/21/24 поставщик ООО "Юнител Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 2,1261588
% от сметной стоимости проекта | 37,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,1261588
освоено по договору, млн. руб. | 1,771799
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 87,55%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 12,45%
% оплаты по объекту(предоплата) | 96,99 %
всего оплачено по объекту | 5,48473257
% освоения по объекту за отчетный период | 102,59 %
всего освоено по объекту | 4,85266227
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПраймЭнергоИнжиниринг" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 09.11.2022 , 757
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО "Юнител Инжиниринг" , Поставки , Поставка оборудования , 11.10.2023 , 36/КЕВ-2023 ООО "Юнител Инжиниринг" , Поставки , Поставка оборудования , 11.09.2024 , ПСК/МТОСВГ/21/24
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)