## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,33 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,3 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,261 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,051 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024 | нд | Договор исполнен | 180006, Псковская обл, Псков г, Новаторов ул, дом № 20 | Производственное здание/помещение, 180006, Псковская обл, Псков г, Новаторов ул, дом № 20, ЗУ 60:27:0130108:148 | Неподвижные контакты коммутационного аппарата после прибора учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-596. | 0.3 | 0 | 0.3 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-593 1 СШ-10 кВ Псков до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>. | нд | 1.3479

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024 c ИП Федоткиным Александром Геннадьевичем
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ 10 кВ (0,357 км) от РУ 10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ 10 кВ (0,357 км) от РУ 10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,55431424 млн руб./ км - КЛ ; 0,08828458 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024 c ИП Федоткиным Александром Геннадьевичем
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1 051 006,90 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 23 520 392,92
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246
Доход, руб. без НДС | 4 892 970 | 5 173 498 |  | 2027: 5 380 437; 2028: 5 595 654; 2029: 5 819 480; 2030: 6 052 259; 2031: 6 294 349; 2032: 6 546 123; 2033: 6 807 967; 2034: 7 080 286; 2035: 7 363 497; 2036: 7 658 036; 2037: 7 964 357; 2038: 8 282 931; 2039: 8 614 248; 2040: 8 958 817; 2041: 9 317 170
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход | 4 892 970 | 5 173 498 |  | 2027: 5 380 437; 2028: 5 595 654; 2029: 5 819 480; 2030: 6 052 259; 2031: 6 294 349; 2032: 6 546 123; 2033: 6 807 967; 2034: 7 080 286; 2035: 7 363 497; 2036: 7 658 036; 2037: 7 964 357; 2038: 8 282 931; 2039: 8 614 248; 2040: 8 958 817; 2041: 9 317 170
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -12 472 | -13 004 |  | -13 528 | -14 072 | -14 638 | -15 228 | -15 841 | -16 478 | -17 141 | -17 831 | -18 549 | -19 296 | -20 072 | -20 880 | -21 720 | -22 595 | -23 504 | -22 647 | -23 559 | -24 507 | -25 493 | -26 519 | -27 587 | -28 697 | -29 852 | -31 054 | -32 304 | -33 604 | -34 956 | -36 363 | -37 827
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 4 845 465 | 5 125 460 |  | 5 331 876 | 5 546 549 | 5 769 808 | 6 001 998 | 6 243 475 | 6 494 611 | 6 755 792 | 7 027 421 | 7 309 914 | 7 603 707 | 7 909 252 | 8 227 017 | 8 557 494 | 8 901 189 | 9 258 632 | -57 681 | -58 592 | -59 541 | -60 527 | -61 553 | -62 620 | -63 731 | -64 886 | -66 087 | -67 337 | -68 637 | -69 990 | -71 397 | -37 827
Амортизация | -35 034 | -35 034 |  | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034 | -35 034
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 4 845 465 | 5 125 460 |  | 5 331 876 | 5 546 549 | 5 769 808 | 6 001 998 | 6 243 475 | 6 494 611 | 6 755 792 | 7 027 421 | 7 309 914 | 7 603 707 | 7 909 252 | 8 227 017 | 8 557 494 | 8 901 189 | 9 258 632 | -57 681 | -58 592 | -59 541 | -60 527 | -61 553 | -62 620 | -63 731 | -64 886 | -66 087 | -67 337 | -68 637 | -69 990 | -71 397 | -37 827
Проценты
Прибыль до налогообложения | 4 845 465 | 5 125 460 |  | 5 331 876 | 5 546 549 | 5 769 808 | 6 001 998 | 6 243 475 | 6 494 611 | 6 755 792 | 7 027 421 | 7 309 914 | 7 603 707 | 7 909 252 | 8 227 017 | 8 557 494 | 8 901 189 | 9 258 632 | -57 681 | -58 592 | -59 541 | -60 527 | -61 553 | -62 620 | -63 731 | -64 886 | -66 087 | -67 337 | -68 637 | -69 990 | -71 397 | -37 827
Налог на прибыль | -1 185 967 | -1 282 241 |  | 2027: -1 333 845; 2028: -1 387 513; 2029: -1 443 328; 2030: -1 501 375; 2031: -1 561 745; 2032: -1 624 529; 2033: -1 689 824; 2034: -1 757 731; 2035: -1 828 354; 2036: -1 901 803; 2037: -1 978 189; 2038: -2 057 630; 2039: -2 140 249; 2040: -2 226 173; 2041: -2 315 534
Чистая прибыль | 3 659 498 | 3 843 219 |  | 3 998 031 | 4 159 036 | 4 326 480 | 4 500 623 | 4 681 730 | 4 870 082 | 5 065 968 | 5 269 690 | 5 481 560 | 5 701 904 | 5 931 063 | 6 169 387 | 6 417 245 | 6 675 016 | 6 943 098 | -57 681 | -58 592 | -59 541 | -60 527 | -61 553 | -62 620 | -63 731 | -64 886 | -66 087 | -67 337 | -68 637 | -69 990 | -71 397 | -37 827
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 4 845 465 | 5 125 460 |  | 5 331 876 | 5 546 549 | 5 769 808 | 6 001 998 | 6 243 475 | 6 494 611 | 6 755 792 | 7 027 421 | 7 309 914 | 7 603 707 | 7 909 252 | 8 227 017 | 8 557 494 | 8 901 189 | 9 258 632 | -57 681 | -58 592 | -59 541 | -60 527 | -61 553 | -62 620 | -63 731 | -64 886 | -66 087 | -67 337 | -68 637 | -69 990 | -71 397 | -37 827
Амортизация | 35 034 | 35 034 |  | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 35 034
Проценты
Налог на прибыль | -1 185 967 | -1 282 241 |  | 2027: -1 333 845; 2028: -1 387 513; 2029: -1 443 328; 2030: -1 501 375; 2031: -1 561 745; 2032: -1 624 529; 2033: -1 689 824; 2034: -1 757 731; 2035: -1 828 354; 2036: -1 901 803; 2037: -1 978 189; 2038: -2 057 630; 2039: -2 140 249; 2040: -2 226 173; 2041: -2 315 534
НДС | -765 898 | -1 032 099 |  | 2027: -1 073 382; 2028: -1 116 316; 2029: -1 160 968; 2030: -1 207 406; 2031: -1 255 702; 2032: -1 305 929; 2033: -1 358 165; 2034: -1 412 491; 2035: -1 468 990; 2036: -1 527 748; 2037: -1 588 857; 2038: -1 652 410; 2039: -1 718 505; 2040: -1 787 245; 2041: -1 858 733
Изменения в рабочем капитале | 290 305 | 74 573 |  | 2027: 14 621; 2028: 15 206; 2029: 15 814; 2030: 16 447; 2031: 17 105; 2032: 17 789; 2033: 18 500; 2034: 19 240; 2035: 20 010; 2036: 20 810; 2037: 21 643; 2038: 22 508; 2039: 23 409; 2040: 24 345; 2041: 25 319; 2042: -657 644
Инвестиции | -1 247 160
Изменения финансовых обязательств | 1 261 208
Чистый денежный поток | 4 209 087 | 3 952 825 |  | 4 047 686 | 4 209 275 | 4 377 328 | 4 552 103 | 4 733 869 | 4 922 905 | 5 119 502 | 5 323 964 | 5 536 603 | 5 757 748 | 5 987 739 | 6 226 929 | 6 475 687 | 6 734 395 | 7 003 451 | -684 821 | -28 271 | -29 408 | -30 592 | -31 823 | -33 104 | -34 437 | -35 823 | -37 264 | -38 764 | -40 325 | -41 948 | -43 636 | -45 392
Накопленный чистый денежный поток | 4 209 087 | 8 161 912 |  | 12 209 598 | 16 418 874 | 20 796 202 | 25 348 304 | 30 082 173 | 35 005 078 | 40 124 580 | 45 448 544 | 50 985 147 | 56 742 896 | 62 730 635 | 68 957 564 | 75 433 251 | 82 167 646 | 89 171 096 | 88 486 275 | 88 458 005 | 88 428 596 | 88 398 004 | 88 366 181 | 88 333 077 | 88 298 640 | 88 262 817 | 88 225 553 | 88 186 789 | 88 146 464 | 88 104 516 | 88 060 881 | 88 015 488
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 3 637 617 | 2 952 336 |  | 2 612 728 | 2 348 139 | 2 110 351 | 1 896 648 | 1 704 590 | 1 531 984 | 1 376 860 | 1 237 446 | 1 112 151 | 999 544 | 898 341 | 807 386 | 725 642 | 652 175 | 586 147 | -49 534 | -1 767 | -1 589 | -1 428 | -1 284 | -1 154 | -1 038 | -933 | -839 | -754 | -678 | -609 | -548 | -493
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 3 637 617 | 6 589 954 |  | 9 202 681 | 11 550 820 | 13 661 171 | 15 557 819 | 17 262 409 | 18 794 393 | 20 171 253 | 21 408 698 | 22 520 849 | 23 520 393 | 24 418 734 | 25 226 120 | 25 951 762 | 26 603 938 | 27 190 085 | 27 140 551 | 27 138 784 | 27 137 195 | 27 135 767 | 27 134 483 | 27 133 329 | 27 132 291 | 27 131 358 | 27 130 519 | 27 129 765 | 27 129 087 | 27 128 478 | 27 127 930 | 27 127 437
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 18.10.2024 | 18.10.2024 | нд | нд | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 25.09.2025 | 25.09.2025 | нд | нд | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.09.2025 | 01.10.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2025 | 10.10.2025 | нд | нд |  | 21.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.10.2025 | 16.10.2025 | нд | нд | 07.10.2025 | 22.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 13.10.2025 | 16.10.2025 | нд | нд | 19.10.2025 | 22.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 18.10.2025 | 18.10.2025 | нд | нд | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 18.10.2025 | 18.10.2025 | нд | нд | 10.11.2025 | 10.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 18.10.2025 | 18.10.2025 | нд | нд | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1,26120828 | 3,85067922 | 1,26120828 | 3,85067922 | 0 | 1,26120828 | 2 кв.; 4 кв. | 1,10153115 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,26120828 | 1,10153115
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1,26120828 | 3,85067922 | 1,26120828 | 3,85067922 | 0 | 1,26120828 | 2 кв.; 4 кв. | 1,10153115 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,26120828 | 1,10153115
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1,05100690 | 3,20889935 | 1,05100690 | 3,20889935 | 0 | 1,05100690 | 2 кв.; 4 кв. | 0,93412066 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,05100690 | 0,93412066
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,09470683 | 0,12278123 | 0,09470683 | 0,12278123 | 0 | 0,09470683 | 2 кв. | 0,09756576 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,09470683 | 0,09756576
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,83295245 | 2,72061203 | 0,83295245 | 2,72061203 | 0 | 0,83295245 | 2 кв.; 4 кв. | 0,81851403 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,83295245 | 0,81851403
2.3 | оборудование | 0,02978545 | 0,03459768 | 0,02978545 | 0,03459768 | 0 | 0,02978545 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,02978545 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,09356217 | 0,33090841 | 0,09356217 | 0,33090841 | 0 | 0,09356217 | 4 кв. | 0,01804087 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,09356217 | 0,01804087
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,330 | 0,390 | 0,357 | 0,390 | 0 | 0,330 | 4 кв. | 0,357 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,330 | 0,357
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,330 | 0,390 | 0,357 | 0,390 | 0 | 0,330 | 4 кв. | 0,357 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,330 | 0,357
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1,05100690 | 3,20889935 | 1,05100690 | 3,20889935 | 0 | 1,05100690 | 4 кв. | 0,93412066 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,05100690 | 0,93412066
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,330 | 0,390 | 0,357 | 0,390 | 0 | 0,330 | 4 кв. | 0,357 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,330 | 0,357
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Октябрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0039. Оказание услуг по согласованию планов, схем инженерных коммуникаций на полноту и правильность нанесения сетей водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия (на основе предоставленной топографической документации в масштабе 1:500): "Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 ту.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20Дог.№ ПСК--02860-Э-С/24 от 18.10.2024 г.)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 6.1988 | Сводный сметный расчет | 6.1988 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | МП г.Пскова "Горводоканал" | 6.1988 | нд | 0 | 6.1988 | 6.1988 | МП г.Пскова "Горводоканал" | 7.4386 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.04.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.04.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0045. Оказание услуг по согласованию места размещения КЛ-10 кВ в рамках разработки рабочего проекта "Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог№ ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)"для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 1.5569 | Сметный расчет к договору подряда | 1.5569 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.5569 | нд | 0 | 1.5569 | 1.5569 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.8683 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.04.2025 | 27.03.2025 | 30.04.2025 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | нд | нд
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по выдаче разрешения на использование земельного участка для строительства объекта "Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 7.2582 | Сметный расчет к договору подряда | 7.2582 |  |  | 1 | 1 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 7.2582 | нд | 0 | 7.2582 | 7.2582 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 7.2582 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.05.2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 |  | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 25.04.2025 | 31.05.2025 | 25.04.2025 | 27.05.2025 | нд | нд
4 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 25Т0110080.0022. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Псковского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 829.2967 | Мониторинг цен рынка | 829.2967 | ОК | ОК | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 829.2967 | нд | 1 | 829.2967 | 829.2967 | Псковсельхозэнерго | 995.156 | 0 | 32514570550 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 17.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 09.10.2025 | 25.12.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
МонтажЮнион
Псковсельхозэнерго

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.32-3847
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,33(0,33)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1,26120828
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,01172115
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,01172115
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р5-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,99515602
% от сметной стоимости проекта | 78,9 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,99515602
освоено по договору, млн. руб. | 0,82929668
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.04.2025 № 145 контрагент МП г.Пскова "Горводоканал"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00743861
% от сметной стоимости проекта | 0,59 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00743861
освоено по договору, млн. руб. | 0,00619884
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 27.03.2025 № 3207 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0018683
% от сметной стоимости проекта | 0,15 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0018683
освоено по договору, млн. руб. | 0,00155692
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 25.04.2025 № Приказ №3073 контрагент УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова)
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00725822
% от сметной стоимости проекта | 0,58 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00725822
освоено по договору, млн. руб. | 0,00725822
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 86,62 %
в том числе
- СМР, % | 86,62%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 87,34 %
всего оплачено по объекту | 1,10153115
% освоения по объекту за отчетный период | 88,88 %
всего освоено по объекту | 0,93412066
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , Оказание Услуг , 27.03.2025 , 3207 МП г.Пскова "Горводоканал" , Услуги , Оказание Услуг , 28.04.2025 , 145 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) , Аренды , Аренда имущества , 25.04.2025 , Приказ №3073
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)