## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 249 от 28.04.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,21 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,29 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,227 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,269 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024 | №ПСК-01541-Э-С/24-001 от 29.09.2025 №ПСК-01541-Э-С/24-003 от 10.11.2025 | Договор подписан обеими сторонами | Псковская обл, Псков г, (В границах Рижского пр-та, ул.: Киселева, Пароменской и Петровского пр-а) | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом), Псковская обл, Псков г, (В границах Рижского пр-та, ул.: Киселева, Пароменской и Петровского пр-а), ЗУ 60:27:0050218:463 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект.КЛ-0,4 кВ от ТП679 - КР1 (ПСК-01541-Э-С/24 ООО "ЭлитИнвест") (для подключения ЗУ; Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект.КЛ-0,4 кВ от ТП679 - КР2 (ПСК-01541-Э-С/24 ООО "ЭлитИнвест") (для подключения ЗУ. | 0.29 | 0 | 0.29 | 0,4 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд |  | нд | 6.352

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 29,65240124 млн руб./ км - КЛ ;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 5 269 170,22 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 13 962 227,08
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245
Доход, руб. без НДС | 1 929 270 | 2 237 526 |  | 2 597 537 | 2 900 214 | 3 237 258 | 3 612 538 | 4 030 355 | 4 495 493 | 5 013 274 | 5 589 614 | 6 231 096 | 6 945 039 | 7 739 582 | 8 623 779 | 9 607 697 | 10 702 532 | 11 920 736 | 13 276 156 | 14 784 190 | 16 461 965 | 18 328 523 | 20 405 044 | 22 715 080 | 25 284 822 | 28 143 396 | 31 323 192 | 34 860 229 | 38 794 562 | 43 170 734 | 48 038 278 | 53 452 277
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход | 1 929 270 | 2 237 526 |  | 2 597 537 | 2 900 214 | 3 237 258 | 3 612 538 | 4 030 355 | 4 495 493 | 5 013 274 | 5 589 614 | 6 231 096 | 6 945 039 | 7 739 582 | 8 623 779 | 9 607 697 | 10 702 532 | 11 920 736 | 13 276 156 | 14 784 190 | 16 461 965 | 18 328 523 | 20 405 044 | 22 715 080 | 25 284 822 | 28 143 396 | 31 323 192 | 34 860 229 | 38 794 562 | 43 170 734 | 48 038 278 | 53 452 277
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -129 455 | -136 083 |  | -141 540 | -147 173 | -153 031 | -159 121 | -165 454 | -172 039 | -178 886 | -186 006 | -193 409 | -201 107 | -209 111 | -217 433 | -226 087 | -235 086 | -244 442 | -254 171 | -264 287 | -274 805 | -285 743 | -297 115 | -308 940 | -321 236 | -334 021 | -347 315 | -361 139 | -375 512 | -390 457 | -405 998 | -422 156
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 1 624 176 | 1 925 804 |  | 2 280 358 | 2 577 402 | 2 908 589 | 3 277 778 | 3 689 262 | 4 147 815 | 4 658 748 | 5 227 969 | 5 862 048 | 6 568 293 | 7 354 832 | 8 230 706 | 9 205 970 | 10 291 807 | 11 500 655 | 12 846 346 | 14 344 264 | 16 011 520 | 17 867 141 | 19 932 290 | 22 230 501 | 24 787 947 | 27 633 736 | 30 800 238 | 34 323 452 | 38 243 411 | 42 604 637 | 47 456 641 | 53 030 121
Амортизация | -175 639 | -175 639 |  | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639 | -175 639
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 1 624 176 | 1 925 804 |  | 2 280 358 | 2 577 402 | 2 908 589 | 3 277 778 | 3 689 262 | 4 147 815 | 4 658 748 | 5 227 969 | 5 862 048 | 6 568 293 | 7 354 832 | 8 230 706 | 9 205 970 | 10 291 807 | 11 500 655 | 12 846 346 | 14 344 264 | 16 011 520 | 17 867 141 | 19 932 290 | 22 230 501 | 24 787 947 | 27 633 736 | 30 800 238 | 34 323 452 | 38 243 411 | 42 604 637 | 47 456 641 | 53 030 121
Проценты
Прибыль до налогообложения | 1 624 176 | 1 925 804 |  | 2 280 358 | 2 577 402 | 2 908 589 | 3 277 778 | 3 689 262 | 4 147 815 | 4 658 748 | 5 227 969 | 5 862 048 | 6 568 293 | 7 354 832 | 8 230 706 | 9 205 970 | 10 291 807 | 11 500 655 | 12 846 346 | 14 344 264 | 16 011 520 | 17 867 141 | 19 932 290 | 22 230 501 | 24 787 947 | 27 633 736 | 30 800 238 | 34 323 452 | 38 243 411 | 42 604 637 | 47 456 641 | 53 030 121
Налог на прибыль | -278 706 | -485 842 |  | -574 480 | -648 741 | -731 538 | -823 835 | -926 706 | -1 041 345 | -1 169 078 | -1 311 383 | -1 469 903 | -1 646 464 | -1 843 099 | -2 062 068 | -2 305 884 | -2 577 343 | -2 879 555 | -3 215 977 | -3 590 457 | -4 007 271 | -4 471 176 | -4 987 464 | -5 562 016 | -6 201 378 | -6 912 825 | -7 704 450 | -8 585 254 | -9 565 244 | -10 655 550 | -11 868 551 | -13 257 530
Чистая прибыль | 1 345 470 | 1 439 962 |  | 1 705 878 | 1 928 660 | 2 177 051 | 2 453 942 | 2 762 555 | 3 106 470 | 3 489 670 | 3 916 586 | 4 392 145 | 4 921 829 | 5 511 733 | 6 168 639 | 6 900 087 | 7 714 465 | 8 621 100 | 9 630 368 | 10 753 807 | 12 004 249 | 13 395 965 | 14 944 827 | 16 668 485 | 18 586 569 | 20 720 911 | 23 095 787 | 25 738 198 | 28 678 167 | 31 949 087 | 35 588 090 | 39 772 591
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 1 624 176 | 1 925 804 |  | 2 280 358 | 2 577 402 | 2 908 589 | 3 277 778 | 3 689 262 | 4 147 815 | 4 658 748 | 5 227 969 | 5 862 048 | 6 568 293 | 7 354 832 | 8 230 706 | 9 205 970 | 10 291 807 | 11 500 655 | 12 846 346 | 14 344 264 | 16 011 520 | 17 867 141 | 19 932 290 | 22 230 501 | 24 787 947 | 27 633 736 | 30 800 238 | 34 323 452 | 38 243 411 | 42 604 637 | 47 456 641 | 53 030 121
Амортизация | 175 639 | 175 639 |  | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639 | 175 639
Проценты
Налог на прибыль | -278 706 | -485 842 |  | -574 480 | -648 741 | -731 538 | -823 835 | -926 706 | -1 041 345 | -1 169 078 | -1 311 383 | -1 469 903 | -1 646 464 | -1 843 099 | -2 062 068 | -2 305 884 | -2 577 343 | -2 879 555 | -3 215 977 | -3 590 457 | -4 007 271 | -4 471 176 | -4 987 464 | -5 562 016 | -6 201 378 | -6 912 825 | -7 704 450 | -8 585 254 | -9 565 244 | -10 655 550 | -11 868 551 | -13 257 530
НДС |  |  |  | -217 617 | -550 608 | -616 846 | -690 683 | -772 980 | -864 691 | -966 877 | -1 080 722 | -1 207 537 | -1 348 786 | -1 506 094 | -1 681 269 | -1 876 322 | -2 093 489 | -2 335 259 | -2 604 397 | -2 903 981 | -3 237 432 | -3 608 556 | -4 021 586 | -4 481 228 | -4 992 717 | -5 561 875 | -6 195 175 | -6 899 818 | -7 683 810 | -8 556 055 | -9 526 456 | -10 606 024
Изменения в рабочем капитале | 23 225 | 17 261 |  | 61 791 | 89 436 | 23 459 | 26 151 | 29 147 | 32 481 | 36 191 | 40 320 | 44 914 | 50 026 | 55 713 | 62 041 | 69 081 | 76 913 | 85 627 | 95 320 | 106 103 | 118 097 | 131 440 | 146 281 | 162 790 | 181 152 | 201 577 | 224 294 | 249 561 | 277 664 | 308 920 | 343 684 | 385 640
Инвестиции | -6 227 004
Изменения финансовых обязательств | 6 227 004
Чистый денежный поток | 1 904 298 | 2 053 151 |  | 2 216 890 | 2 193 735 | 2 376 149 | 2 655 732 | 2 967 341 | 3 314 590 | 3 701 500 | 4 132 545 | 4 612 698 | 5 147 493 | 5 743 085 | 6 406 319 | 7 144 807 | 7 967 017 | 8 882 366 | 9 901 327 | 11 035 549 | 12 297 985 | 13 703 044 | 15 266 747 | 17 006 914 | 18 943 361 | 21 098 127 | 23 495 720 | 26 163 398 | 29 131 470 | 32 433 646 | 36 107 413 | 40 158 231
Накопленный чистый денежный поток | 1 904 298 | 3 957 449 |  | 6 174 338 | 8 368 074 | 10 744 223 | 13 399 955 | 16 367 296 | 19 681 886 | 23 383 387 | 27 515 931 | 32 128 630 | 37 276 123 | 43 019 208 | 49 425 527 | 56 570 334 | 64 537 351 | 73 419 717 | 83 321 044 | 94 356 593 | 106 654 578 | 120 357 622 | 135 624 369 | 152 631 283 | 171 574 644 | 192 672 770 | 216 168 491 | 242 331 888 | 271 463 359 | 303 897 005 | 340 004 417 | 380 162 648
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 1 645 750 | 1 533 484 |  | 1 430 973 | 1 223 772 | 1 145 563 | 1 106 519 | 1 068 492 | 1 031 484 | 995 497 | 960 525 | 926 564 | 893 604 | 861 636 | 830 646 | 800 621 | 771 545 | 743 402 | 716 172 | 689 838 | 664 379 | 639 777 | 616 009 | 593 055 | 570 894 | 549 505 | 528 866 | 508 956 | 489 753 | 471 238 | 453 388 | 435 790
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 1 645 750 | 3 179 234 |  | 4 610 207 | 5 833 979 | 6 979 543 | 8 086 062 | 9 154 554 | 10 186 038 | 11 181 535 | 12 142 060 | 13 068 623 | 13 962 227 | 14 823 863 | 15 654 509 | 16 455 130 | 17 226 675 | 17 970 077 | 18 686 249 | 19 376 087 | 20 040 466 | 20 680 242 | 21 296 251 | 21 889 306 | 22 460 200 | 23 009 705 | 23 538 571 | 24 047 527 | 24 537 280 | 25 008 518 | 25 461 905 | 25 897 695
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 24.07.2024 | 24.07.2024 | нд | нд | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 11.04.2025 | 11.04.2025 | нд | нд | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 28.04.2025 | 28.04.2025 | нд | нд | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 28.04.2025 | 28.04.2025 | нд | нд | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 11.04.2025 | 11.04.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 28.04.2025 | 13.05.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 13.05.2025 | 25.05.2025 | нд | нд |  | 18.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 25.05.2025 | 28.05.2025 | нд | нд | 04.04.2025 | 19.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.05.2025 | 28.05.2025 | нд | нд | 16.04.2025 | 19.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 24.07.2025 | 24.07.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6,22700426 | 6,26900426 | 6,22700426 | 6,26900426 | 0 | 6,22700426 | 2 кв. | 6,23400426 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,22700426 | 6,23400426
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 6,22700426 | 6,26900426 | 6,22700426 | 6,26900426 | 0 | 6,22700426 | 2 кв. | 6,23400426 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,22700426 | 6,23400426
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5,26917022 | 5,30417022 | 5,26917022 | 5,30417022 | 0 | 5,26917022 | 2 кв. | 5,26917022 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,26917022 | 5,26917022
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,27364660 | 0,27364660 | 0,27364660 | 0,27364660 | 0 | 0,27364660 | 2 кв. | 0,27364660 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,27364660 | 0,27364660
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4,54090756 | 4,54090756 | 4,54090756 | 4,54090756 | 0 | 4,54090756 | 2 кв. | 4,54090756 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,54090756 | 4,54090756
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,45461606 | 0,48961606 | 0,45461606 | 0,48961606 | 0 | 0,45461606 | 2 кв. | 0,45461606 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,45461606 | 0,45461606
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0 | 0,210 | 2 кв. | 0,210 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,210 | 0,210
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0 | 0,210 | 2 кв. | 0,210 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,210 | 0,210
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5,26917022 | 5,30417022 | 5,26917022 | 5,30417022 | 0 | 5,26917022 | 2 кв. | 5,26917022 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,26917022 | 5,26917022
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0 | 0,210 | 2 кв. | 0,210 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,210 | 0,210
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Май 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0013. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,215 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,215 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог№ ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 4834.4238 | Укрупненный расчет | 4834.4238 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 4834.4238 | нд | 0 | 4834.4238 | 4834.4238 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 5801.3086 | 12.3043 | нд | lot-online.ru | 31.03.2025 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 11.04.2025 | 30.04.2025 | 11.04.2025 | 31.05.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3883
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,105 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,21(0,21)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 6,22700426
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 249 от 28.04.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5,80130858
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5,80130858
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.04.2025 № 76-Н151-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 5,80130858
% от сметной стоимости проекта | 93,16 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,78900426
освоено по договору, млн. руб. | 4,82417022
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 94,33%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,67%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100,11 %
всего оплачено по объекту | 6,23400426
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 5,26917022
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2025 , 76-Н151-КЛ
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.04.2025 , 76-Н151-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)