## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Псковский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,9 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,543 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,221 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,017 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180024, Псковская обл, Псковский р-н, Родина д, Никольская ул, участок 7 | Многоэтажные жилые застройки (Многоквартирные дома) на земельных участках с кадастровыми номерами 60:18:0061309:2691; 60:18:0061309:2692, 180024, Псковская обл, Псковский р-н, Родина д, Никольская ул, участок 7, ЗУ 60:18:0061309:2687 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР10 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР11 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР12 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР7 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18:(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР8 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18:(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проектируемая КЛ-0,4 кВ от ТП668 - КР9 (Капиталстрой) (для подключения ЗУ с кад.№60:18:(6шт); Нижние контакты коммутационного аппарата в проектируемом КР(22шт). | 0.543 | 0 | 0.543 | 0,4 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-668 1 СШ-0,4 кВ Псков до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(9шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-668 2 СШ-0,4 кВ Псков до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(5шт); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации.(6шт). | нд | 13.381

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025 с ООО "СЗ Капиталстрой"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,68001236 млн руб./ км - КЛ ; 0,08813905 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025 с ООО "СЗ Капиталстрой"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 11 017 381,49 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 8 711 760,79
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245
Доход, руб. без НДС | -51 728 | 1 382 697 |  | 2027: 1 582 929; 2028: 1 764 301; 2029: 1 966 148; 2030: 2 190 772; 2031: 2 440 729; 2032: 2 718 864; 2033: 3 028 340; 2034: 3 372 675; 2035: 3 755 780; 2036: 4 182 008; 2037: 4 656 194; 2038: 5 183 721; 2039: 5 770 571; 2040: 6 423 397; 2041: 7 149 600; 2042: 7 957 407
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход | -51 728 | 1 382 697 |  | 2027: 1 582 929; 2028: 1 764 301; 2029: 1 966 148; 2030: 2 190 772; 2031: 2 440 729; 2032: 2 718 864; 2033: 3 028 340; 2034: 3 372 675; 2035: 3 755 780; 2036: 4 182 008; 2037: 4 656 194; 2038: 5 183 721; 2039: 5 770 571; 2040: 6 423 397; 2041: 7 149 600; 2042: 7 957 407
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -71 112 | -115 415 |  | -120 044 | -124 821 | -129 789 | -134 955 | -140 326 | -145 911 | -151 718 | -157 757 | -164 035 | -170 564 | -177 352 | -184 411 | -191 751 | -199 382 | -207 318 | -215 569 | -145 178 | -150 956 | -156 964 | -163 211 | -169 707 | -176 461 | -183 484 | -190 787 | -198 380 | -206 276 | -214 486 | -223 022 | -231 899
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -490 086 | 900 035 |  | 1 095 640 | 1 272 233 | 1 469 113 | 1 688 571 | 1 933 157 | 2 205 707 | 2 509 375 | 2 847 672 | 3 224 499 | 3 644 198 | 4 111 596 | 4 632 064 | 5 211 574 | 5 856 769 | 6 575 036 | 7 374 592 | -512 424 | -518 202 | -524 210 | -530 457 | -536 953 | -543 707 | -550 730 | -558 033 | -565 626 | -573 522 | -581 732 | -590 268 | -231 899
Амортизация | -367 246 | -367 246 |  | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246 | -367 246
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -490 086 | 900 035 |  | 1 095 640 | 1 272 233 | 1 469 113 | 1 688 571 | 1 933 157 | 2 205 707 | 2 509 375 | 2 847 672 | 3 224 499 | 3 644 198 | 4 111 596 | 4 632 064 | 5 211 574 | 5 856 769 | 6 575 036 | 7 374 592 | -512 424 | -518 202 | -524 210 | -530 457 | -536 953 | -543 707 | -550 730 | -558 033 | -565 626 | -573 522 | -581 732 | -590 268 | -231 899
Проценты
Прибыль до налогообложения | -490 086 | 900 035 |  | 1 095 640 | 1 272 233 | 1 469 113 | 1 688 571 | 1 933 157 | 2 205 707 | 2 509 375 | 2 847 672 | 3 224 499 | 3 644 198 | 4 111 596 | 4 632 064 | 5 211 574 | 5 856 769 | 6 575 036 | 7 374 592 | -512 424 | -518 202 | -524 210 | -530 457 | -536 953 | -543 707 | -550 730 | -558 033 | -565 626 | -573 522 | -581 732 | -590 268 | -231 899
Налог на прибыль |  |  |  | 2027: -128 506; 2028: -327 239; 2029: -376 459; 2030: -431 324; 2031: -492 470; 2032: -560 608; 2033: -636 525; 2034: -721 099; 2035: -815 306; 2036: -920 231; 2037: -1 037 080; 2038: -1 167 197; 2039: -1 312 075; 2040: -1 473 373; 2041: -1 652 940; 2042: -1 852 829
Чистая прибыль | -490 086 | 900 035 |  | 967 133 | 944 994 | 1 092 654 | 1 257 247 | 1 440 686 | 1 645 099 | 1 872 850 | 2 126 573 | 2 409 193 | 2 723 967 | 3 074 516 | 3 464 867 | 3 899 499 | 4 383 395 | 4 922 096 | 5 521 763 | -512 424 | -518 202 | -524 210 | -530 457 | -536 953 | -543 707 | -550 730 | -558 033 | -565 626 | -573 522 | -581 732 | -590 268 | -231 899
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -490 086 | 900 035 |  | 1 095 640 | 1 272 233 | 1 469 113 | 1 688 571 | 1 933 157 | 2 205 707 | 2 509 375 | 2 847 672 | 3 224 499 | 3 644 198 | 4 111 596 | 4 632 064 | 5 211 574 | 5 856 769 | 6 575 036 | 7 374 592 | -512 424 | -518 202 | -524 210 | -530 457 | -536 953 | -543 707 | -550 730 | -558 033 | -565 626 | -573 522 | -581 732 | -590 268 | -231 899
Амортизация | 367 246 | 367 246 |  | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246 | 367 246
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2027: -128 506; 2028: -327 239; 2029: -376 459; 2030: -431 324; 2031: -492 470; 2032: -560 608; 2033: -636 525; 2034: -721 099; 2035: -815 306; 2036: -920 231; 2037: -1 037 080; 2038: -1 167 197; 2039: -1 312 075; 2040: -1 473 373; 2041: -1 652 940; 2042: -1 852 829
НДС |  |  |  | 2032: -398 991; 2033: -575 324; 2034: -642 984; 2035: -718 349; 2036: -802 289; 2037: -895 768; 2038: -999 862; 2039: -1 115 764; 2040: -1 244 803; 2041: -1 388 456; 2042: -1 548 368
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 10 709; 2028: 16 561; 2029: 4 102; 2030: 4 572; 2031: 5 096; 2032: 105 426; 2033: 50 410; 2034: 23 963; 2035: 26 692; 2036: 29 729; 2037: 33 107; 2038: 36 866; 2039: 41 049; 2040: 45 701; 2041: 50 877; 2042: 56 635; 2043: -541 494
Инвестиции | -13 024 737
Изменения финансовых обязательств | 13 220 858
Чистый денежный поток | 48 713 | 1 520 738 |  | 1 637 665 | 1 656 697 | 1 831 273 | 2 040 228 | 2 273 109 | 2 233 370 | 2 290 506 | 2 517 782 | 2 803 131 | 3 120 942 | 3 474 869 | 3 868 979 | 4 307 794 | 4 796 343 | 5 340 219 | 5 945 644 | -715 708 | -181 147 | -188 357 | -195 853 | -203 648 | -211 754 | -220 181 | -228 945 | -238 057 | -247 531 | -257 383 | -267 627 | -278 278
Накопленный чистый денежный поток | 48 713 | 1 569 451 |  | 3 207 116 | 4 863 813 | 6 695 086 | 8 735 315 | 11 008 423 | 13 241 793 | 15 532 299 | 18 050 081 | 20 853 212 | 23 974 154 | 27 449 023 | 31 318 002 | 35 625 796 | 40 422 139 | 45 762 358 | 51 708 002 | 50 992 294 | 50 811 147 | 50 622 791 | 50 426 937 | 50 223 289 | 50 011 535 | 49 791 354 | 49 562 410 | 49 324 353 | 49 076 822 | 48 819 439 | 48 551 812 | 48 273 534
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 42 099 | 1 135 828 |  | 1 057 091 | 924 186 | 882 874 | 850 068 | 818 510 | 695 014 | 616 018 | 585 206 | 563 072 | 541 795 | 521 335 | 501 654 | 482 716 | 464 490 | 446 945 | 430 054 | -44 739 | -9 786 | -8 794 | -7 903 | -7 102 | -6 382 | -5 735 | -5 153 | -4 631 | -4 161 | -3 740 | -3 360 | -3 020
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 42 099 | 1 177 927 |  | 2 235 018 | 3 159 205 | 4 042 078 | 4 892 146 | 5 710 656 | 6 405 670 | 7 021 688 | 7 606 894 | 8 169 966 | 8 711 761 | 9 233 096 | 9 734 749 | 10 217 465 | 10 681 955 | 11 128 899 | 11 558 953 | 11 514 214 | 11 504 428 | 11 495 634 | 11 487 731 | 11 480 630 | 11 474 248 | 11 468 513 | 11 463 360 | 11 458 729 | 11 454 568 | 11 450 828 | 11 447 468 | 11 444 448
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 23.04.2025 | 23.04.2025 | нд | нд | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд | 26.12.2025 | 26.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.11.2025 | 15.12.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд |  | 23.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 09.12.2025 | 09.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 09.12.2025 | 24.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 21.12.2025 | 24.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 23.04.2026 | 23.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13,22085779 | 9,35073160 | 13,22085779 | 9,35073160 | 0 | 13,22085779 | 4 кв. | 9,35073160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,22085779 | 9,35073160
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 13,22085779 | 9,35073160 | 13,22085779 | 9,35073160 | 0 | 13,22085779 | 4 кв. | 9,35073160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,22085779 | 9,35073160
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 11,01738149 | 7,91409193 | 11,01738149 | 7,91409193 | 0 | 11,01738149 | 4 кв. | 7,91409193 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,01738149 | 7,91409193
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,40777939 | 0,39590232 | 0,40777939 | 0,39590232 | 0 | 0,40777939 | 4 кв. | 0,39590232 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,40777939 | 0,39590232
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8,35597831 | 6,71779604 | 8,35597831 | 6,71779604 | 0 | 8,35597831 | 4 кв. | 6,71779604 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,35597831 | 6,71779604
2.3 | оборудование | 1,09469943 | 0 | 1,09469943 | 0 | 0 | 1,09469943 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,09469943 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,15892436 | 0,80039357 | 1,15892436 | 0,80039357 | 0 | 1,15892436 | 4 кв. | 0,80039357 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,15892436 | 0,80039357
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,900 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 0 | 1,900 | 4 кв. | 1,844 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,900 | 1,844
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4 кв. | 6,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,900 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 0 | 1,900 | 4 кв. | 1,844 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,900 | 1,844
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4 кв. | 6,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 11,01738149 | 7,91409193 | 11,01738149 | 7,91409193 | 0 | 11,01738149 | 4 кв. | 7,91409193 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,01738149 | 7,91409193
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,900 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 0 | 1,900 | 4 кв. | 1,844 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,900 | 1,844
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4 кв. | 6,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0075. Выполнение полного комплекса работ по объекту "Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог№ ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 9715.8784 | Укрупненный расчет | 9715.8784 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 9715.8784 | нд | 0 | 9715.8784 | 9715.8784 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 11659.054 | 3039.216 | RAD250012910 | roseltorg.ru | 31.10.2025 | 22.10.2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | нд | нд |  |  | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 30.11.2025 | 25.11.2025 | 31.12.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-02.41-3903
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 1,3,5,7,11, КЛ 0,4 кВ (0,18 км; 0,28 км; 0,21 км; 0,08 км; 0,12 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-668 до проектируемых КР 2,4,6,8,12, КЛ 0,4 кВ (4х0,04 км) КР7 - КР9, КР8 - КР10, КР9 - КР11, КР10 - КР12 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (6 т.у.), Псковский р-н, д.Родина, ул.Никольская, уч.7 (ООО "СЗ Капиталстрой" Дог. № ПСК-00719-Э-С/25 от 23.04.2025)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Родина
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 1,9(1,9)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 6
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 13,22085779
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 11,65905403
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 11,65905403
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 25.11.2025 № 76-Н157-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 11,65905403
% от сметной стоимости проекта | 88,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 8,61983803
освоено по договору, млн. руб. | 7,18319836
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 95,86%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,14%
% оплаты по объекту(предоплата) | 70,73 %
всего оплачено по объекту | 9,3507316
% освоения по объекту за отчетный период | 71,83 %
всего освоено по объекту | 7,91409193
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , , 25.11.2025 , 76-Н157-КЛ Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , , 25.11.2025 , 76-Н157-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)