## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 5,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,926 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.; 3,209 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 0,424 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2027 г.; 1,322 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2028 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,88 МВт 2028 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2028 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,5;0,315;0,315
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 96,633 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 80,528 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180006, Псковская обл, Псков г | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом), 180006, Псковская обл, Псков г, ЗУ 60:27:0070107:280 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) (для подключения ЗУ с кад.№60:27:00701(10шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-1¶(ВРУ-1 МКД №2)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-10¶(ВРУ-2 МКД №3); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-11¶(ВРУ-1 МКД №1)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-12¶(ВРУ-1 МКД №1); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-12¶(ВРУ-1 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-13¶(ВРУ-2 МКД №1)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-13¶(ВРУ-2 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-14¶(ВРУ-2 МКД №1); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-14¶(ВРУ-2 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-15¶(ВРУ-1 МКД №7)¶(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-16¶(ВРУ-1 МКД №7); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-16¶(ВРУ-1 МКД №7)¶(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-17¶(ВРУ-2 МКД №7)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-18¶(ВРУ-2 МКД №7); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-18¶(ВРУ-2 МКД №7)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-19¶(ДКНС)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-19¶(КНС)¶(5шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-2¶(ВРУ-1 МКД №2); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(ДКНС); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(КНС); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(КНС)¶(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-21¶(ВРУ МКД №4)(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-21¶(ВРУ МКД №4)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-22¶(ВРУ МКД №4); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-22¶(ВРУ МКД №4)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-23¶(ВРУ МКД №5)(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-23¶(ВРУ МКД №5)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-24¶(ВРУ МКД №5); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-24¶(ВРУ МКД №5)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-25¶(ВРУ-1 МКД №6); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-25¶(ВРУ-1 МКД №6)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-26¶(ВРУ-1 МКД №6); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-26¶(ВРУ-1 МКД №6)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-27¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-27¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-28¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-28¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-3¶(ВРУ-2 МКД №2)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-4¶(ВРУ-2 МКД №2); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-5¶(ГРПБ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-6¶(ГРПБ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-7¶(ВРУ-1 МКД №3)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-8¶(ВРУ-1 МКД №3); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-9¶(ВРУ-2 МКД №3)(4шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-11¶(ВРУ-1 МКД №1). | 1.88 | 0 | 1.88 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(3шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) ТС-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 1СШ-10 ПС-283 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 2СШ-10 ПС-283 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство недостающего участка(-ов) ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283). Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 106.8435

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,79037749 млн руб./ км - КЛ ; 7,2474845 млн руб./ км - ВЛ 8,08337956 млн руб./ - МВА 10,00152879 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | I этап: Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), установка ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.) со сроком завершения СМР/ПНР в 2026 году; II этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до КР 1-4 (2х0,113 км; 2х0,051 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10 (2х0,126 км; 2х0,086 км) со сроком завершения СМР/ПНР в 2026 году; III этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых 11-14 (2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 21-22 (2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20 (2х0,211 км); IV этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 5-6 (2х0,088 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 15-18 (2х0,078 км; 2х0,14 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 23-28 (2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 80 527 606,93 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 40 795 683 133,66
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220
Доход, руб. без НДС |  |  |  |  | 14 973 004 971 | 15 571 924 739 | 16 194 801 280 | 16 842 592 865 | 17 516 296 095 | 18 216 947 434 | 18 945 624 807 | 19 703 449 253 | 20 491 586 656 | 21 311 249 531 | 22 163 698 898 | 23 050 246 215 | 23 972 255 398 | 24 931 144 923 | 25 928 390 000 | 26 965 524 852 | 28 044 145 067
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Доход |  |  |  |  | 14 973 004 971 | 15 571 924 739 | 16 194 801 280 | 16 842 592 865 | 17 516 296 095 | 18 216 947 434 | 18 945 624 807 | 19 703 449 253 | 20 491 586 656 | 21 311 249 531 | 22 163 698 898 | 23 050 246 215 | 23 972 255 398 | 24 931 144 923 | 25 928 390 000 | 26 965 524 852 | 28 044 145 067
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -1 529 546 394 | -1 591 109 107 | -1 655 149 657 | -1 721 767 776 | -1 791 067 207 | -1 863 155 871 | -1 938 146 032 | -2 016 154 471 | -2 097 302 673 | -2 181 717 008 | -2 269 528 936 | -2 360 875 206 | -2 455 898 072 | -2 554 745 514 | -2 657 571 466 | -2 764 536 060 | -2 875 805 871 | -515 914 | -536 679 | -558 280 | -580 750 | -604 125 | -628 440 | -653 734 | -680 046 | -707 417
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | 13 440 774 323 | 13 978 131 378 | 14 536 967 369 | 15 118 140 836 | 15 722 544 634 | 16 351 107 310 | 17 004 794 522 | 17 684 610 528 | 18 391 599 729 | 19 126 848 270 | 19 891 485 709 | 20 686 686 755 | 21 513 673 073 | 22 373 715 156 | 23 268 134 281 | 24 198 304 538 | 25 165 654 942 | -3 200 167 | -3 220 932 | -3 242 533 | -3 265 003 | -3 288 378 | -3 312 693 | -3 337 988 | -3 364 300 | -3 391 671
Амортизация |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254 | -2 684 254
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | 13 440 774 323 | 13 978 131 378 | 14 536 967 369 | 15 118 140 836 | 15 722 544 634 | 16 351 107 310 | 17 004 794 522 | 17 684 610 528 | 18 391 599 729 | 19 126 848 270 | 19 891 485 709 | 20 686 686 755 | 21 513 673 073 | 22 373 715 156 | 23 268 134 281 | 24 198 304 538 | 25 165 654 942 | -3 200 167 | -3 220 932 | -3 242 533 | -3 265 003 | -3 288 378 | -3 312 693 | -3 337 988 | -3 364 300 | -3 391 671
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | 13 440 774 323 | 13 978 131 378 | 14 536 967 369 | 15 118 140 836 | 15 722 544 634 | 16 351 107 310 | 17 004 794 522 | 17 684 610 528 | 18 391 599 729 | 19 126 848 270 | 19 891 485 709 | 20 686 686 755 | 21 513 673 073 | 22 373 715 156 | 23 268 134 281 | 24 198 304 538 | 25 165 654 942 | -3 200 167 | -3 220 932 | -3 242 533 | -3 265 003 | -3 288 378 | -3 312 693 | -3 337 988 | -3 364 300 | -3 391 671
Налог на прибыль |  |  |  |  | -3 357 171 438 | -3 494 599 951 | -3 634 308 949 | -3 779 602 315 | -3 930 703 265 | -4 087 843 934 | -4 251 265 737 | -4 421 219 738 | -4 597 967 039 | -4 781 779 174 | -4 972 938 533 | -5 171 738 795 | -5 378 485 375 | -5 593 495 895 | -5 817 100 677 | -6 049 643 241 | -6 291 480 842
Чистая прибыль |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | 10 083 602 885 | 10 483 531 427 | 10 902 658 421 | 11 338 538 520 | 11 791 841 369 | 12 263 263 376 | 12 753 528 785 | 13 263 390 790 | 13 793 632 691 | 14 345 069 096 | 14 918 547 175 | 15 514 947 960 | 16 135 187 698 | 16 780 219 260 | 17 451 033 604 | 18 148 661 297 | 18 874 174 100 | -3 200 167 | -3 220 932 | -3 242 533 | -3 265 003 | -3 288 378 | -3 312 693 | -3 337 988 | -3 364 300 | -3 391 671
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 358 373 |  | -2 424 112 | 13 440 774 323 | 13 978 131 378 | 14 536 967 369 | 15 118 140 836 | 15 722 544 634 | 16 351 107 310 | 17 004 794 522 | 17 684 610 528 | 18 391 599 729 | 19 126 848 270 | 19 891 485 709 | 20 686 686 755 | 21 513 673 073 | 22 373 715 156 | 23 268 134 281 | 24 198 304 538 | 25 165 654 942 | -3 200 167 | -3 220 932 | -3 242 533 | -3 265 003 | -3 288 378 | -3 312 693 | -3 337 988 | -3 364 300 | -3 391 671
Амортизация |  | 2 358 373 |  | 2 424 112 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254 | 2 684 254
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -3 357 171 438 | -3 494 599 951 | -3 634 308 949 | -3 779 602 315 | -3 930 703 265 | -4 087 843 934 | -4 251 265 737 | -4 421 219 738 | -4 597 967 039 | -4 781 779 174 | -4 972 938 533 | -5 171 738 795 | -5 378 485 375 | -5 593 495 895 | -5 817 100 677 | -6 049 643 241 | -6 291 480 842
НДС |  |  |  |  | -2 672 586 194 | -2 796 163 126 | -2 907 930 325 | -3 024 165 018 | -3 145 045 778 | -3 270 758 313 | -3 401 495 755 | -3 537 458 956 | -3 678 856 797 | -3 825 906 505 | -3 978 833 992 | -4 137 874 202 | -4 303 271 465 | -4 475 279 882 | -4 654 163 707 | -4 840 197 758 | -5 033 667 839
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 947 910 835 | 42 346 609 | 39 584 216 | 41 166 454 | 42 811 936 | 44 523 190 | 46 302 844 | 48 153 634 | 50 078 402 | 52 080 105 | 54 161 819 | 56 326 741 | 58 578 197 | 60 919 648 | 63 354 688 | 65 887 060 | 68 520 654 | -1 782 707 030
Инвестиции | -4 829 236 | -79 098 274 |  | 2027: -2 339 526; 2028: -9 258 078
Изменения финансовых обязательств | 4 829 236 | 80 072 206 |  | 2027: 2 366 574; 2028: 9 365 113
Чистый денежный поток |  | 973 932 |  | 27 048 | 11 050 410 530 | 10 528 562 290 | 10 944 926 890 | 11 382 389 228 | 11 837 337 559 | 12 310 470 819 | 12 802 515 883 | 13 314 228 677 | 13 846 395 346 | 14 399 833 454 | 14 975 393 247 | 15 573 958 954 | 16 196 450 149 | 16 843 823 161 | 17 517 072 546 | 18 217 232 611 | 18 945 379 007 | -1 783 326 127 | -644 015 | -669 936 | -696 900 | -724 949 | -754 128 | -784 481 | -816 055 | -848 901
Накопленный чистый денежный поток |  | 973 932 |  | 1 000 980 | 11 051 411 510 | 21 579 973 800 | 32 524 900 690 | 43 907 289 918 | 55 744 627 477 | 68 055 098 295 | 80 857 614 178 | 94 171 842 855 | 108 018 238 201 | 122 418 071 656 | 137 393 464 903 | 152 967 423 857 | 169 163 874 007 | 186 007 697 168 | 203 524 769 714 | 221 742 002 325 | 240 687 381 332 | 238 904 055 206 | 238 903 411 191 | 238 902 741 255 | 238 902 044 355 | 238 901 319 406 | 238 900 565 278 | 238 899 780 797 | 238 898 964 742 | 238 898 115 841
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 727 423 |  | 17 459 | 6 164 457 153 | 5 075 918 063 | 4 560 237 939 | 4 098 615 493 | 3 683 722 304 | 3 310 828 010 | 2 975 681 106 | 2 674 460 465 | 2 403 731 775 | 2 160 408 377 | 1 941 716 072 | 1 745 161 494 | 1 568 503 677 | 1 409 728 508 | 1 267 025 758 | 1 138 768 448 | 1 023 494 295 | -83 261 074 | -25 986 | -23 362 | -21 002 | -18 881 | -16 975 | -15 260 | -13 719 | -12 334
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 727 423 |  | 744 882 | 6 165 202 035 | 11 241 120 098 | 15 801 358 037 | 19 899 973 530 | 23 583 695 834 | 26 894 523 844 | 29 870 204 950 | 32 544 665 415 | 34 948 397 191 | 37 108 805 567 | 39 050 521 640 | 40 795 683 134 | 42 364 186 811 | 43 773 915 319 | 45 040 941 077 | 46 179 709 525 | 47 203 203 820 | 47 119 942 747 | 47 119 916 761 | 47 119 893 399 | 47 119 872 397 | 47 119 853 515 | 47 119 836 541 | 47 119 821 280 | 47 119 807 561 | 47 119 795 227
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 26.11.2024 | 26.11.2024 | нд | нд | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.11.2025 | 15.12.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 | 15.03.2026 14.06.2027 15.05.2028 10.11.2028 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.03.2026 14.06.2027 15.05.2028 10.11.2028 | 30.03.2026 29.06.2027 30.05.2028 25.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.03.2026 26.06.2027 27.05.2028 22.11.2028 | 30.03.2026 29.06.2027 30.05.2028 25.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 26.11.2028 | 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 96,63312832 | 0 | 96,63312832 | 0 | 0 | 4,82923559 | 3 кв. | 0,70611895 | 4 кв. | 80,07220566 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 2,36657395 | 2 кв. | 0 | нд | 9,36511312 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 96,63312832 | 0,70611895
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 96,63312832 | 0 | 96,63312832 | 0 | 0 | 4,82923559 | 3 кв. | 0,70611895 | 4 кв. | 80,07220566 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 2,36657395 | 2 кв. | 0 | нд | 9,36511312 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 96,63312832 | 0,70611895
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 80,52760693 | 0 | 80,52760693 | 0 | 0 | 4,02436299 | 3 кв. | 0,70295509 | 4 кв. | 66,72683805 | 1 кв. | 0 | нд | 1,97214496 | 2 кв. | 0 | нд | 7,80426093 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,52760693 | 0,70295509
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,02436299 | 0 | 4,02436299 | 0 | 0 | 4,02436299 | 3 кв. | 0,69148341 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,02436299 | 0,69148341
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 42,86784374 | 0 | 42,86784374 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42,86784374 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42,86784374 | 0
2.3 | оборудование | 28,93115937 | 0 | 28,93115937 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23,85899431 | 1 кв. | 0 | нд | 1,97214496 | 2 кв. | 0 | нд | 3,10002010 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,93115937 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,70424083 | 0 | 4,70424083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,01147168 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,70424083 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,70424083 | 0,01147168
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0,040 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,841 | 5,841 | 0 | 5,841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,095 | 1 кв. | 0 | нд | 0,424 | 2 кв. | 0 | нд | 1,322 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,841 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0,040 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,841 | 5,841 | 0 | 5,841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,095 | 1 кв. | 0 | нд | 0,424 | 2 кв. | 0 | нд | 1,322 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,841 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 80,52760693 | 0 | 80,52760693 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 70,75120104 | 1 кв. | 0 | нд | 1,97214496 | 2 кв. | 0 | нд | 7,80426093 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,52760693 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,260 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,881 | 5,881 | 0 | 5,881 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,135 | 1 кв. | 0 | нд | 0,424 | 2 кв. | 0 | нд | 1,322 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,881 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | нд | 0 | 5.26 | 0 | 0.04 | 0 | 5.841 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по выдаче разрешения на использование земельного участка для строительства объекта:"Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)" | ПО | 11.4717 | Сметный расчет к договору подряда | 11.4717 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 11.4717 | нд | 0 | 11.4717 | 11.4717 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 11.4717 | 0 |  | Неэлектронная | 31.10.2025 | 27.10.2025 | 27.10.2025 |  | нд | нд |  |  | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 09.09.2026 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0047. Заключение рамочного договора на согласование планов, схем инженерных коммуникаций на полноту и правильность нанесения сетей водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия в рамках разработки рабочего проекта на территории Псковской области для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 14.2624 | Мониторинг цен рынка | 14.2624 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Горводоканал Псков | 14.2624 | нд | 0 | 14.2624 | 14.2624 | Горводоканал Псков | 17.1148 | -1e-05 | нд | Неэлектронная | 30.06.2025 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2025 | 03.10.2025 | 30.06.2025 | 06.10.2025 | 23.10.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.03.2026 30.06.2027 31.05.2028 26.11.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0041. Заключение рамочного договора на осуществление согласования расположения электросетевых объектов филиала в рамках разработки рабочего проекта на территории Псковской области для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 1.5569 | Мониторинг цен рынка | 1.5569 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Газпром газораспределение Псков | 1.5569 | нд | 0 | 1.5569 | 1.5569 | Газпром газораспределение Псков | 1.8683 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2025 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2025 | 12.09.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 23.10.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 5,26(5,26) км: ввод - 5,881(5,881)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 6
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 96,63312832
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,03045481
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,03045481
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 03.10.2025 № 15 контрагент МП г.Пскова "Горводоканал" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,01711483
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01711484
освоено по договору, млн. руб. | 0,01426236
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.09.2025 № 17/610125274/2025 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0018683
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0018683
освоено по договору, млн. руб. | 0,00155692
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.10.2025 № Приказ № 2575 контрагент УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова)
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,01147168
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01147168
освоено по договору, млн. руб. | 0,01147168
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,73 %
всего оплачено по объекту | 0,70611895
% освоения по объекту за отчетный период | 0,87 %
всего освоено по объекту | 0,70295509
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , , 12.09.2025 , 17/610125274/2025 МП г.Пскова "Горводоканал" , Услуги , , 03.10.2025 , 15 УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) , Аренды , Аренда имущества , 09.10.2025 , Приказ № 2575
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)