## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Псковский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,492 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.; 0,66 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2024 г.; 3,948 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,317 2025 г.; 0,317 2026 г.; 0,317 2027 г.; 0,317 2028 г.; 0,317 2029 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,4353 МВт 2025 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,317
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 26,652 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22,21 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023 | №ПСК-03293-Э-С/23-001 от 05.12.2024 №ПСК-03293-Э-С/23-002 от 21.03.2025 №ПСК-03293-Э-С/23-003 от 09.10.2025 | Договор подписан обеими сторонами | Псковская обл, Псковский р-н, СП "Завеличенская волость", южнее д.Борисовичи, | Многоэтажная жилая застройка, Псковская обл, Псковский р-н, СП "Завеличенская волость", южнее д.Борисовичи,, ЗУ 60:18:0060201:5521 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР1 дом №12 (для подключения ЗУ с кад.№60:18:(5шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР1 дом №13.1 (для подключения ЗУ с кад.№60:1(7шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР1 дом №13.2 (для подключения ЗУ с кад.№60:1(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР2 дом №12 (для подключения ЗУ с кад.№60:18:; Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР2 дом №13.1 (для подключения ЗУ с кад.№60:1; Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект. ТП от РП-43 -КР2 дом №13.2 (для подключения ЗУ с кад.№60:1. | 0.4353 | 0 | 0.4353 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проект. ТП от РП-43 ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(3шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 1 СШ-10 РП-43 Борисовичи до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 2 СШ-10 РП-43 Борисовичи до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ 1 СШ-10 РП-43 Борисовичи до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ 2 СШ-10 РП-43 Борисовичи до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 37.7588

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,73059947 млн руб./ км - КЛ ; 7,0820129 млн руб./ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 27 700 236,28 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 3 211 963,63
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 683 592 | 710 758 |  | 739 113 | 768 599 | 799 261 | 831 147 | 864 304 | 898 784 | 934 640 | 971 926 | 1 010 699 | 1 051 020 | 1 092 948 | 1 136 550 | 1 181 890 | 1 229 040 | 1 278 070 | 1 329 056 | 1 382 076 | 1 437 212 | 1 494 546 | 1 554 168 | 1 616 169 | 1 680 643 | 1 747 688
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 683 592 | 710 758 |  | 739 113 | 768 599 | 799 261 | 831 147 | 864 304 | 898 784 | 934 640 | 971 926 | 1 010 699 | 1 051 020 | 1 092 948 | 1 136 550 | 1 181 890 | 1 229 040 | 1 278 070 | 1 329 056 | 1 382 076 | 1 437 212 | 1 494 546 | 1 554 168 | 1 616 169 | 1 680 643 | 1 747 688
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -248 367 | -258 973 |  | -269 397 | -280 239 | -291 519 | -303 252 | -315 458 | -328 155 | -341 362 | -355 102 | -369 394 | -384 262 | -399 728 | -415 817 | -432 553 | -449 963 | -468 074 | -486 913 | -506 511 | -526 898 | -548 105 | -570 165 | -593 114 | -616 986 | -641 819 | -367 731
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -488 116 | -471 556 |  | -453 625 | -434 982 | -415 599 | -395 447 | -374 495 | -352 712 | -330 064 | -306 517 | -282 036 | -256 584 | -230 121 | -202 609 | -174 004 | -144 265 | -113 345 | -81 198 | -47 776 | -13 027 | 23 101 | 60 662 | 99 714 | 140 315 | 182 528 | -1 291 072
Амортизация | -923 341 | -923 341 |  | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341 | -923 341
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -488 116 | -471 556 |  | -453 625 | -434 982 | -415 599 | -395 447 | -374 495 | -352 712 | -330 064 | -306 517 | -282 036 | -256 584 | -230 121 | -202 609 | -174 004 | -144 265 | -113 345 | -81 198 | -47 776 | -13 027 | 23 101 | 60 662 | 99 714 | 140 315 | 182 528 | -1 291 072
Проценты
Прибыль до налогообложения | -488 116 | -471 556 |  | -453 625 | -434 982 | -415 599 | -395 447 | -374 495 | -352 712 | -330 064 | -306 517 | -282 036 | -256 584 | -230 121 | -202 609 | -174 004 | -144 265 | -113 345 | -81 198 | -47 776 | -13 027 | 23 101 | 60 662 | 99 714 | 140 315 | 182 528 | -1 291 072
Налог на прибыль
Чистая прибыль | -488 116 | -471 556 |  | -453 625 | -434 982 | -415 599 | -395 447 | -374 495 | -352 712 | -330 064 | -306 517 | -282 036 | -256 584 | -230 121 | -202 609 | -174 004 | -144 265 | -113 345 | -81 198 | -47 776 | -13 027 | 23 101 | 60 662 | 99 714 | 140 315 | 182 528 | -1 291 072
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -488 116 | -471 556 |  | -453 625 | -434 982 | -415 599 | -395 447 | -374 495 | -352 712 | -330 064 | -306 517 | -282 036 | -256 584 | -230 121 | -202 609 | -174 004 | -144 265 | -113 345 | -81 198 | -47 776 | -13 027 | 23 101 | 60 662 | 99 714 | 140 315 | 182 528 | -1 291 072
Амортизация | 923 341 | 923 341 |  | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341 | 923 341
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -20 254 457
Изменения финансовых обязательств | 26 651 925
Чистый денежный поток | 522 270 | 542 142 |  | 563 660 | 586 032 | 609 291 | 633 474 | 658 616 | 684 756 | 711 933 | 740 189 | 769 566 | 800 109 | 831 864 | 864 879 | 899 204 | 934 892 | 971 996 | 1 010 572 | 1 050 679 | 1 092 377 | 1 135 730 | 1 180 804 | 1 227 666 | 1 276 388 | 1 327 043 | -441 277
Накопленный чистый денежный поток | 522 270 | 1 064 412 |  | 1 628 072 | 2 214 104 | 2 823 395 | 3 456 869 | 4 115 484 | 4 800 240 | 5 512 173 | 6 252 362 | 7 021 927 | 7 822 036 | 8 653 900 | 9 518 779 | 10 417 983 | 11 352 875 | 12 324 871 | 13 335 442 | 14 386 121 | 15 478 498 | 16 614 228 | 17 795 032 | 19 022 698 | 20 299 085 | 21 626 128 | 21 184 852
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 451 361 | 404 922 |  | 363 835 | 326 917 | 293 745 | 263 939 | 237 157 | 213 093 | 191 470 | 172 042 | 154 585 | 138 899 | 124 805 | 112 141 | 100 762 | 90 537 | 81 350 | 73 096 | 65 678 | 59 014 | 53 026 | 47 645 | 42 810 | 38 466 | 34 563 | -9 933
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 451 361 | 856 283 |  | 1 220 118 | 1 547 035 | 1 840 780 | 2 104 719 | 2 341 876 | 2 554 969 | 2 746 439 | 2 918 480 | 3 073 065 | 3 211 964 | 3 336 768 | 3 448 909 | 3 549 670 | 3 640 208 | 3 721 558 | 3 794 653 | 3 860 332 | 3 919 346 | 3 972 372 | 4 020 017 | 4 062 827 | 4 101 293 | 4 135 857 | 4 125 924
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 13.12.2023 | 13.12.2023 | нд | нд | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.12.2024 30.05.2025 | 10.12.2024 30.05.2025 | нд | нд | 28.02.2024 06.05.2025 | 28.02.2024 06.05.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 11.12.2024 30.06.2025 | 11.12.2024 30.06.2025 | нд | нд | нд01.11.2024 31.12.2024 | нд01.11.2024 31.12.2024 | 0 100 100 | 0 0 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | 11.12.2024 12.08.2025 | 11.12.2024 12.08.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 10.12.2024 06.05.2025 | 10.12.2024 06.05.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 10.12.2024 15.09.2025 | 11.12.2024 15.09.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 11.12.2024 15.09.2025 | 15.12.2024 14.12.2025 | нд | нд |  | 17.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 03.12.2024 27.10.2025 | 03.12.2024 27.10.2025 | 0 0 | 0 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.12.2024 14.12.2025 | 30.12.2024 29.12.2025 | нд | нд | 03.12.2024 03.12.2024 27.10.2025 27.10.2025 | 18.12.2024 11.11.2025 18.12.2024 11.11.2025 | 100 100 100 100 | 0 0 0 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.12.2024 26.12.2025 | 30.12.2024 29.12.2025 | нд | нд | 15.12.2024 08.11.2025 | 18.12.2024 11.11.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2024 31.12.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | нд | 31.12.2024 23.12.2025 | 31.12.2024 23.12.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.07.2027 | 31.07.2027 | нд | нд | 09.01.2025 11.12.2025 | 09.01.2025 11.12.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2024 31.12.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | нд | 31.12.2024 23.12.2025 | 31.12.2024 23.12.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 33,04939355 | 24,78163470 | 33,04939355 | 18,38416664 | 6,39746806 | 26,65192549 | 1 кв.; 4 кв. | 18,92381242 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,65192549 | 18,92381242
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 33,04939355 | 24,78163470 | 33,04939355 | 18,38416664 | 6,39746806 | 26,65192549 | 1 кв.; 4 кв. | 18,92381242 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,65192549 | 18,92381242
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 27,70023628 | 20,65136225 | 27,70023628 | 15,16106388 | 5,49029837 | 22,20993791 | 1 кв.; 4 кв. | 15,78588175 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,20993791 | 15,78588175
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,22921288 | 1,04816858 | 1,22921288 | -0,18104430 | 1,22921288 | 0 | нд | 0,09622841 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,09622841
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 18,07390407 | 4,38466562 | 18,07390407 | 0,15013749 | 4,23452813 | 13,83937594 | 1 кв.; 4 кв. | 2,80915704 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,83937594 | 2,80915704
2.3 | оборудование | 6,48057512 | 13,09947820 | 6,48057512 | 13,09947820 | 0 | 6,48057512 | 4 кв. | 12,78000000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,48057512 | 12,78000000
2.4 | прочие затраты | 1,91654421 | 2,11904985 | 1,91654421 | 2,09249249 | 0,02655736 | 1,88998685 | 4 кв. | 0,10049630 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,88998685 | 0,10049630
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 4 кв. | 1,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,100 | 0,880 | 1,789 | -0,272 | 1,152 | 3,948 | 4 кв. | 0,637 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,948 | 0,637
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 4 кв. | 1,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,100 | 0,880 | 1,789 | -0,272 | 1,152 | 3,948 | 4 кв. | 0,637 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,948 | 0,637
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 27,70023628 | 20,65136225 | 27,70023628 | 16,10265498 | 4,54870727 | 23,15152901 | 4 кв. | 16,72747285 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,15152901 | 16,72747285
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 4 кв. | 1,260 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,100 | 0,880 | 1,789 | -0,272 | 1,152 | 3,948 | 4 кв. | 0,637 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,948 | 0,637
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0029. Оказание услуг по сверке правильности нанесения газовых сетей по адресу: Псковская область, Псковский район, дБорисовичи, для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 009-73-2-03.31-4589 "Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог№ ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1.5 | Сметный расчет к договору подряда | 1.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "ГазРесурс" | 1.5 | нд | 0 | 1.5 | 1.5 | ООО "ГазРесурс" | 1.5 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2024 | 17.05.2024 | 30.06.2024 | 17.05.2024 | 17.05.2024 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0035. Оказание услуг по согласованию места размещения КЛ-10 кВ по объекту: "Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог№ ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1.4902 | Сметный расчет к договору подряда | 1.4902 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.4902 | нд | 0 | 1.4902 | 1.4902 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.7883 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2024 | 05.06.2024 | 30.06.2024 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | нд | нд
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0031. Оказание услуг по разработке и выдаче технических условий на пересечение линии связи ВОСП проектируемой КЛ-10 кВ по объекту: "Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог№ ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 22.27 | Сметный расчет к договору подряда | 22.27 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "Управление перспективных технологий" | 22.27 | нд | 0 | 22.27 | 22.27 | АО "Управление перспективных технологий" | 26.724 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2024 | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 03.06.2024 | 17.07.2024 | нд | нд
4 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 23Т0110080.0066. Заключение рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставка оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ (технологическое присоединение) ПО «СЭС» (Псковский городской РЭС) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Россети | 4512.0882 | Мониторинг цен рынка | 4512.0882 | ОК | ОК | 3 | 3 | Промышленный Инжиниринг | 4512.0882 | нд | 0 | 4512.0882 | 4512.0882 | Псковсельхозэнерго | 5414.5058 | 1e-05 | mr-sz231365MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 08.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 28.02.2024 | 31.01.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
Псковэнергоремонт
Псковсельхозэнерго
5 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.12.2024 31.12.2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 25Т0110080.0022. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Псковского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 15689.6533 | Мониторинг цен рынка | 15689.6533 | ОК | ОК | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 15689.6533 | нд | 1 | 15689.6533 | 15689.6533 | Псковсельхозэнерго | 18827.584 | 0 | 32514570550 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 17.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 05.09.2025 | 31.12.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
МонтажЮнион
Псковсельхозэнерго

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4589
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Борисовичи
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 1,26(1,26) км: ввод - 5,1(5,1)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 33,04939355
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 24,27210214
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 24,27210214
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2024 № 76-2024-Псков подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 5,41450584
% от сметной стоимости проекта | 16,38 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,41450584
освоено по договору, млн. руб. | 4,5120882
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р5-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 18,82758401
% от сметной стоимости проекта | 56,97 %
оплачено по договору, млн. руб. | 18,82758401
освоено по договору, млн. руб. | 15,68965334
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.05.2024 № 1338 контрагент ООО "ГазРесурс"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0015
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0015
освоено по договору, млн. руб. | 0,0015
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 05.06.2024 № 5447 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00178829
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00178829
освоено по договору, млн. руб. | 0,00149024
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 03.06.2024 № Д-100-24 контрагент АО "Управление перспективных технологий"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,026724
% от сметной стоимости проекта | 0,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,026724
освоено по договору, млн. руб. | 0,02227
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 78,33 %
в том числе
- СМР, % | 77,27%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,06%
% оплаты по объекту(предоплата) | 76,62 %
всего оплачено по объекту | 25,32128048
% освоения по объекту за отчетный период | 76,81 %
всего освоено по объекту | 21,27618012
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-2024-Псков ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , Оказание Услуг , 05.06.2024 , 5447 АО "Управление перспективных технологий" , Услуги , Оказание Услуг , 03.06.2024 , Д-100-24 ООО "ГазРесурс" , Услуги , Оказание Услуг , 17.05.2024 , 1338 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2024 , 76-2024-Псков ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)