## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 562 от 08.09.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,315 2025 г.; 0,315 2026 г.; 0,315 2027 г.; 0,315 2028 г.; 0,315 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,48 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.; 1,77 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,6009 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,315
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 21,499 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 17,916 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024 | №ПСК-03106-Б-С/23-002 от 04.06.2025 | Договор подписан обеими сторонами | Псковская обл, Псковский р-н, Псков | Общеобразовательная организация (учреждение), Псковская обл, Псковский р-н, Псков, ЗУ 60:27:0060302:1245 | Кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1СШ проектируемой ТП-10/0,4 кВ во ВРУ-1 Заявителя; Кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1СШ проектируемой ТП-10/0,4 кВ во ВРУ-2 Заявителя; Кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2СШ проектируемой ТП-10/0,4 кВ во ВРУ-1 Заявителя; Кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2СШ проектируемой ТП-10/0,4 кВ во ВРУ-2 Заявителя; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-1,после находящегося на балансе сетевой организации прибора учета, на отходящую КЛ-0,4 Заявителя; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-2, после находящегося на балансе сетевой организации прибора учета, на отходящую КЛ-0,4 Заявителя; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-3,после находящегося на балансе сетевой организации прибора учета, на отходящую КЛ-0,4 Заявителя; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-4, после находящегося на балансе сетевой организации прибора учета, на отходящую КЛ-0,4 Заявителя; Соединительная муфта КЛ-0,4 кВ, проектируемой в сторону ВРУ-1 возле фасада подключаемого объекта(5шт); Соединительная муфта КЛ-0,4 кВ, проектируемой в сторону ВРУ-2 возле фасада подключаемого объекта(4шт). | 0.6009 | 0 | 0.6009 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ с двумя кабелями в траншее (каждая кабельная линия), выполненных многожильными кабелями из резиновой или пластмассовой изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно от 1СШ РУ-0,4 проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 Заявителя. Трассу кабельных линий уточнить при проектировании; Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ с двумя кабелями в траншее (каждая кабельная линия), выполненных многожильными кабелями из резиновой или пластмассовой изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно от 2СШ РУ-0,4 проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 Заявителя. Трассу кабельных линий уточнить при проектировании; Строительство кабельной линии 0,4 кВ с двумя кабелями в траншее, выполненных многожильными кабелями из резиновой или пластмассовой изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно от разных секций шин РУ-0,4 проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 Заявителя. Трассу кабельной линии уточнить при проектировании.; Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.282-40 до проектируемой ТП, в том числе: в воздушном одноцепном исполнении (на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв. мм. включительно); Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.282-40 до проектируемой ТП, в том числе: в кабельном исполнении (в траншее многожильным кабелем из бумажной изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно). Трассу ЛЭП-10 кВ, сечение провода и кабеля уточнить при проектировании; Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.282-44 до проектируемой ТП, в том числе: в воздушном одноцепном исполнении (на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 кв. мм. включительно); Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.282-44 до проектируемой ТП, в том числе: в кабельном исполнении (в траншее многожильным кабелем из бумажной изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно). Трассу ЛЭП-10 кВ, сечение провода и кабеля уточнить при проектировании; Установка двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ блочного типа с силовыми трансформаторами мощностью от 630 кВА до 1000 кВА включительно. Место установки ТП, тип и мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании.; Учет электроэнергии выполнить во ВРУ-1 и ВРУ-2 Заявителя. | нд | 22.0593

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ 10 кВ (2х0,027 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,87 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛ 10 кВ (2х0,027 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,87 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,40083167 млн руб./ км - КЛ ; 3,38225764 млн руб./ - МВА 0,05455254 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 18 236 207,83 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 26 962 532,80
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100
Доход, руб. без НДС | 3 695 188 | 4 308 707 |  | 5 002 482 | 5 603 365 | 6 273 163 | 7 019 660 | 7 851 511 | 8 778 346 | 9 810 876 | 10 961 013 | 12 242 009 | 13 668 600 | 15 257 177 | 17 025 972 | 18 995 259 | 21 187 588 | 23 628 040
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Доход | 3 695 188 | 4 308 707 |  | 5 002 482 | 5 603 365 | 6 273 163 | 7 019 660 | 7 851 511 | 8 778 346 | 9 810 876 | 10 961 013 | 12 242 009 | 13 668 600 | 15 257 177 | 17 025 972 | 18 995 259 | 21 187 588 | 23 628 040
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -540 949 | -568 646 |  | -591 449 | -614 988 | -639 465 | -664 915 | -691 379 | -718 896 | -747 508 | -777 259 | -808 194 | -840 360 | -873 806 | -908 584 | -944 745 | -982 346 | -1 021 444
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 2 633 204 | 3 219 026 |  | 3 889 998 | 4 467 342 | 5 112 664 | 5 833 710 | 6 639 097 | 7 538 415 | 8 542 333 | 9 662 720 | 10 912 781 | 12 307 206 | 13 862 337 | 15 596 353 | 17 529 479 | 19 684 207 | 22 085 562
Амортизация | -521 035 | -521 035 |  | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035 | -521 035
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 633 204 | 3 219 026 |  | 3 889 998 | 4 467 342 | 5 112 664 | 5 833 710 | 6 639 097 | 7 538 415 | 8 542 333 | 9 662 720 | 10 912 781 | 12 307 206 | 13 862 337 | 15 596 353 | 17 529 479 | 19 684 207 | 22 085 562
Проценты
Прибыль до налогообложения | 2 633 204 | 3 219 026 |  | 3 889 998 | 4 467 342 | 5 112 664 | 5 833 710 | 6 639 097 | 7 538 415 | 8 542 333 | 9 662 720 | 10 912 781 | 12 307 206 | 13 862 337 | 15 596 353 | 17 529 479 | 19 684 207 | 22 085 562
Налог на прибыль | -215 422 | -817 782 |  | -985 525 | -1 129 861 | -1 291 192 | -1 471 453 | -1 672 800 | -1 897 630 | -2 148 609 | -2 428 706 | -2 741 221 | -3 089 827 | -3 478 610 | -3 912 114 | -4 395 396 | -4 934 078 | -5 534 416
Чистая прибыль | 2 417 783 | 2 401 244 |  | 2 904 473 | 3 337 481 | 3 821 472 | 4 362 256 | 4 966 297 | 5 640 786 | 6 393 724 | 7 234 014 | 8 171 560 | 9 217 378 | 10 383 727 | 11 684 239 | 13 134 083 | 14 750 130 | 16 551 146
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2 633 204 | 3 219 026 |  | 3 889 998 | 4 467 342 | 5 112 664 | 5 833 710 | 6 639 097 | 7 538 415 | 8 542 333 | 9 662 720 | 10 912 781 | 12 307 206 | 13 862 337 | 15 596 353 | 17 529 479 | 19 684 207 | 22 085 562
Амортизация | 521 035 | 521 035 |  | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035 | 521 035
Проценты
Налог на прибыль | -215 422 | -817 782 |  | -985 525 | -1 129 861 | -1 291 192 | -1 471 453 | -1 672 800 | -1 897 630 | -2 148 609 | -2 428 706 | -2 741 221 | -3 089 827 | -3 478 610 | -3 912 114 | -4 395 396 | -4 934 078 | -5 534 416
НДС | [5 empty] | -738 240 | -1 270 949 | -1 432 026 | -1 611 890 | -1 812 674 | -2 036 751 | -2 286 763 | -2 565 648 | -2 876 674 | -3 223 478 | -3 610 103 | -4 041 048 | -4 521 319
Изменения в рабочем капитале | 17 952 | 50 197 |  | 13 979 | 12 028 | 198 004 | 148 199 | 57 048 | 63 702 | 71 111 | 79 361 | 88 546 | 98 772 | 110 155 | 122 826 | 136 930 | 152 627 | 170 096
Инвестиции | -21 177 408
Изменения финансовых обязательств | 21 499 213
Чистый денежный поток | 3 587 617 | 3 720 487 |  | 4 321 693 | 4 868 219 | 4 929 011 | 5 031 490 | 5 544 380 | 6 225 522 | 6 985 869 | 7 834 409 | 8 781 140 | 9 837 185 | 11 014 916 | 12 328 100 | 13 792 047 | 15 423 791 | 17 242 276
Накопленный чистый денежный поток | 3 587 617 | 7 308 104 |  | 11 629 796 | 16 498 015 | 21 427 026 | 26 458 515 | 32 002 895 | 38 228 417 | 45 214 286 | 53 048 696 | 61 829 836 | 71 667 020 | 82 681 937 | 95 010 036 | 108 802 084 | 124 225 875 | 141 468 151
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 3 100 524 | 2 778 805 |  | 2 789 595 | 2 715 729 | 2 376 322 | 2 096 386 | 1 996 442 | 1 937 352 | 1 878 808 | 1 820 947 | 1 763 888 | 1 707 733 | 1 652 569 | 1 598 467 | 1 545 487 | 1 493 677 | 1 443 077
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 3 100 524 | 5 879 329 |  | 8 668 924 | 11 384 654 | 13 760 976 | 15 857 361 | 17 853 803 | 19 791 156 | 21 669 964 | 23 490 911 | 25 254 799 | 26 962 533 | 28 615 102 | 30 213 569 | 31 759 056 | 33 252 733 | 34 695 810
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 23.01.2024 | 23.01.2024 | нд | нд | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 08.09.2025 | 08.09.2025 | нд | нд | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 06.05.2025 | 06.05.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.09.2025 | 14.12.2025 | нд | нд |  | 06.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 23.10.2025 | 07.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 21,82101704 | 21,88344939 | 21,82101704 | 21,56164493 | 0,32180446 | 21,49921258 | 2 кв.; 4 кв. | 18,55312742 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21,49921258 | 18,55312742
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 21,82101704 | 21,88344939 | 21,82101704 | 21,56164493 | 0,32180446 | 21,49921258 | 2 кв.; 4 кв. | 18,55312742 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21,49921258 | 18,55312742
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 18,23620783 | 18,23620783 | 18,23620783 | 17,91601048 | 0,32019735 | 17,91601048 | 2 кв.; 4 кв. | 15,57744266 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,91601048 | 15,57744266
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,70855442 | 0,70855442 | 0,70855442 | 0,69901886 | 0,00953556 | 0,69901886 | 2 кв.; 4 кв. | 0,68255120 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,69901886 | 0,68255120
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8,00052515 | 8,00052515 | 8,00052515 | 8,00052515 | 0 | 8,00052515 | 4 кв. | 4,08636255 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,00052515 | 4,08636255
2.3 | оборудование | 7,49514155 | 7,49514155 | 7,49514155 | 7,49514155 | 0 | 7,49514155 | 4 кв. | 10,71119334 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,49514155 | 10,71119334
2.4 | прочие затраты | 2,03198671 | 2,03198671 | 2,03198671 | 1,72132492 | 0,31066179 | 1,72132492 | 4 кв. | 0,09733557 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,72132492 | 0,09733557
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,054 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,054
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,250 | 2,250 | 1,740 | 2,250 | 0 | 2,250 | 4 кв. | 1,740 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,250 | 1,740
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,054 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,054
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,250 | 2,250 | 1,740 | 2,250 | 0 | 2,250 | 4 кв. | 1,740 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,250 | 1,740
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 18,23620783 | 18,23620783 | 18,23620783 | 18,23620783 | 0 | 18,23620783 | 4 кв. | 15,80519912 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18,23620783 | 15,80519912
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 2,250 | 2,250 | 1,794 | 2,250 | 0 | 2,250 | 4 кв. | 1,794 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,250 | 1,794
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0041. Оказание услуг по сверке правильности нанесения газовых сетей по адресу: г.Псков, пересечение ул. Юности и ул. Инженерной, для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог№ ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1.5 | Сметный расчет к договору подряда | 1.5 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "ГазРесурс" | 1.5 | нд | 0 | 1.5 | 1.5 | ООО "ГазРесурс" | 1.5 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.08.2024 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 31.08.2024 | 15.07.2024 | 31.08.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0042. Оказание услуг согласования места размещения энергообъектов для плана строительства трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4 кВ, кабельных линий КЛ-10 кВ, опоры КВЛ-10 кВ, кабельных линий КЛ-0,4 кВ в рамках разработки рабочего проекта по объекту "Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1.4902 | Сметный расчет к договору подряда | 1.4902 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.4902 | нд | 0 | 1.4902 | 1.4902 | АО "Газпром газораспределение Псков" | 1.7883 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.08.2024 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 31.08.2024 | 30.07.2024 | 31.08.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | нд | нд
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110080.0049. Оказание услуг по согласованию планов, схем инженерных коммуникаций на полноту и правильность нанесения сетей водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия (на основе предоставленной топографической документации в масштабе 1:500) в рамках разработки рабочего проекта "Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог№ ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 6.5453 | Сметный расчет к договору подряда | 6.5453 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | МП г.Пскова "Горводоканал" | 6.5453 | нд | 0 | 6.5453 | 6.5453 | МП г.Пскова "Горводоканал" | 7.8544 | 0 | 4 | Неэлектронная | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.09.2024 | 17.09.2024 | 30.09.2024 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | нд | нд
4 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объекту: Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024) | ПО | 10.6618 | Сметный расчет к договору подряда | 10.6618 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 10.6618 | нд | 0 | 10.6618 | 10.6618 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 10.6618 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.10.2024 | 22.10.2024 | 22.10.2024 |  | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 30.08.2024 | 31.10.2024 | 30.08.2024 | 26.10.2024 | нд | нд
5 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0.054 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 25Т0110080.0022. Заключение рамочного договора на выполнение полного комплекса работ по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4 -10 кВ (технологическое присоединение) для нужд Псковского РЭС ПО "СЭС" Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 16158.3333 | Мониторинг цен рынка | 16158.3333 | ОК | ОК | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 16158.3333 | нд | 1 | 16158.3333 | 16158.3333 | Псковсельхозэнерго | 19390 | 1535.8914 | 32514570550 | ЭТП lot-online.ru РАД | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 17.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 15.09.2025 | 15.12.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
МонтажЮнион
Псковсельхозэнерго

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-73-2-03.31-4590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ 10 кВ (2х0,025 км) от ВЛ 10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ 10 кВ (2х0,86 км), двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 1, от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ 2 с установкой приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ПРОШКОЛА №52, ООО Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 2(2) км: ввод - 2,25(2,25)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 21,82101704
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 562 от 08.09.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 19,41180446
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 19,41180446
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 06.05.2025 № 76-Р5-2025 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 19,39000000
% от сметной стоимости проекта | 88,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 17,85410856
освоено по договору, млн. руб. | 14,8784238
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 15.07.2024 № 1872 контрагент ООО "ГазРесурс"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0015
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0015
освоено по договору, млн. руб. | 0,0015
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 30.07.2024 № 7646 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00178829
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00178829
освоено по договору, млн. руб. | 0,00149024
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.09.2024 № 477 контрагент МП г.Пскова "Горводоканал"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00785438
% от сметной стоимости проекта | 0,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00785438
освоено по договору, млн. руб. | 0,00654532
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 30.08.2024 № Приказ № 5519 контрагент УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,01066179
% от сметной стоимости проекта | 0,05 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01066179
освоено по договору, млн. руб. | 0,01066179
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99,72 %
в том числе
- СМР, % | 99,72%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 86,5 %
всего оплачено по объекту | 18,87493188
% освоения по объекту за отчетный период | 87,18 %
всего освоено по объекту | 15,89764001
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , Оказание Услуг , 30.07.2024 , 7646 МП г.Пскова "Горводоканал" , Услуги , Оказание Услуг , 17.09.2024 , 477 ООО "ГазРесурс" , Услуги , Оказание Услуг , 15.07.2024 , 1872 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 06.05.2025 , 76-Р5-2025 УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) , Аренды , Аренда имущества , 30.08.2024 , Приказ № 5519
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)