## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гдовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 391 от 30.06.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,315 2025 г.; 0,315 2026 г.; 0,315 2027 г.; 0,315 2028 г.; 0,315 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,196 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.; 0,768 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,315
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16,789 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,991 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024 | №ПСК-00949-Б-С/24-001 от 20.09.2024 №ПСК-00949-Б-С/24-002 от 23.04.2025 | Договор исполнен | 181600, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, Пограничная ул | Школа, 181600, Псковская обл, Гдовский р-н, Гдов г, Пограничная ул, ЗУ 60:03:0010108:4 | Контактные соединения предохранителей в проектируемых КР-1,2 для присоединения кабелей Заявителя. | 0.6203 | 0 | 0.6203 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(2шт); Строительство недостающего участка(-ов) Фидер 192-03. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство отпайки от существующей Фидер 192-03 до проектируемой ТП. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения в КР. | нд | 19.5958

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,9276997 млн руб./ км - КЛ ; 285,419406 млн руб./ км - ВЛ 4,19734421 млн руб./ - МВА 0,20986721 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 13 991 147,36 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 87 268 543,58
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 12 187 817 | 14 191 035 |  | 16 332 030 | 18 334 723 | 20 579 445 | 23 095 307 | 25 914 917 | 29 074 796 | 32 615 855 | 36 583 914 | 41 030 295 | 46 012 483 | 51 594 864 | 57 849 554 | 64 857 326 | 72 708 651 | 81 504 859
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 12 187 817 | 14 191 035 |  | 16 332 030 | 18 334 723 | 20 579 445 | 23 095 307 | 25 914 917 | 29 074 796 | 32 615 855 | 36 583 914 | 41 030 295 | 46 012 483 | 51 594 864 | 57 849 554 | 64 857 326 | 72 708 651 | 81 504 859
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -497 287 | -522 748 |  | -543 710 | -565 350 | -587 851 | -611 247 | -635 575 | -660 871 | -687 174 | -714 523 | -742 961 | -772 531 | -803 278 | -835 248 | -868 491 | -903 057 | -938 999 | -113 276 | -117 784 | -122 472 | -127 347 | -132 415 | -137 685 | -143 165 | -148 863 | -154 788
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 11 290 783 | 13 268 540 |  | 15 388 573 | 17 369 626 | 19 591 847 | 22 084 313 | 24 879 595 | 28 014 178 | 31 528 934 | 35 469 644 | 39 887 587 | 44 840 205 | 50 391 839 | 56 614 559 | 63 589 088 | 71 405 847 | 80 166 114 | -513 023 | -517 532 | -522 219 | -527 094 | -532 162 | -537 432 | -542 912 | -548 610 | -554 535
Амортизация | -399 747 | -399 747 |  | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747 | -399 747
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 11 290 783 | 13 268 540 |  | 15 388 573 | 17 369 626 | 19 591 847 | 22 084 313 | 24 879 595 | 28 014 178 | 31 528 934 | 35 469 644 | 39 887 587 | 44 840 205 | 50 391 839 | 56 614 559 | 63 589 088 | 71 405 847 | 80 166 114 | -513 023 | -517 532 | -522 219 | -527 094 | -532 162 | -537 432 | -542 912 | -548 610 | -554 535
Проценты
Прибыль до налогообложения | 11 290 783 | 13 268 540 |  | 15 388 573 | 17 369 626 | 19 591 847 | 22 084 313 | 24 879 595 | 28 014 178 | 31 528 934 | 35 469 644 | 39 887 587 | 44 840 205 | 50 391 839 | 56 614 559 | 63 589 088 | 71 405 847 | 80 166 114 | -513 023 | -517 532 | -522 219 | -527 094 | -532 162 | -537 432 | -542 912 | -548 610 | -554 535
Налог на прибыль | -2 482 911 | -3 327 129 |  | -3 857 137 | -4 352 400 | -4 907 956 | -5 531 072 | -6 229 892 | -7 013 538 | -7 892 227 | -8 877 405 | -9 981 890 | -11 220 045 | -12 607 954 | -14 163 633 | -15 907 266 | -17 861 455 | -20 051 522
Чистая прибыль | 8 807 872 | 9 941 411 |  | 11 531 436 | 13 017 226 | 14 683 892 | 16 553 241 | 18 649 702 | 21 000 640 | 23 636 707 | 26 592 239 | 29 905 696 | 33 620 160 | 37 783 886 | 42 450 925 | 47 681 823 | 53 544 392 | 60 114 591 | -513 023 | -517 532 | -522 219 | -527 094 | -532 162 | -537 432 | -542 912 | -548 610 | -554 535
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 11 290 783 | 13 268 540 |  | 15 388 573 | 17 369 626 | 19 591 847 | 22 084 313 | 24 879 595 | 28 014 178 | 31 528 934 | 35 469 644 | 39 887 587 | 44 840 205 | 50 391 839 | 56 614 559 | 63 589 088 | 71 405 847 | 80 166 114 | -513 023 | -517 532 | -522 219 | -527 094 | -532 162 | -537 432 | -542 912 | -548 610 | -554 535
Амортизация | 399 747 | 399 747 |  | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747 | 399 747
Проценты
Налог на прибыль | -2 482 911 | -3 327 129 |  | -3 857 137 | -4 352 400 | -4 907 956 | -5 531 072 | -6 229 892 | -7 013 538 | -7 892 227 | -8 877 405 | -9 981 890 | -11 220 045 | -12 607 954 | -14 163 633 | -15 907 266 | -17 861 455 | -20 051 522
НДС |  | -2 273 534 |  | -3 157 664 | -3 553 875 | -3 998 319 | -4 496 812 | -5 055 868 | -5 682 785 | -6 385 736 | -7 173 878 | -8 057 467 | -9 047 990 | -10 158 317 | -11 402 861 | -12 797 767 | -14 361 119 | -16 113 172
Изменения в рабочем капитале | 206 909 | 638 735 |  | 265 200 | 140 325 | 157 407 | 176 550 | 197 999 | 222 033 | 248 962 | 279 134 | 312 938 | 350 810 | 393 241 | 440 776 | 494 029 | 553 687 | 620 519 | -5 699 253
Инвестиции | -16 789 377
Изменения финансовых обязательств | 16 789 377
Чистый денежный поток | 11 752 634 | 11 440 016 |  | 12 196 383 | 13 557 298 | 15 241 046 | 17 129 538 | 19 247 448 | 21 622 420 | 24 285 416 | 27 271 120 | 30 618 381 | 34 370 718 | 38 576 874 | 43 291 448 | 48 575 599 | 54 497 826 | 61 134 857 | -5 835 185 | -141 341 | -146 967 | -152 816 | -158 898 | -165 222 | -171 798 | -178 636 | -185 745
Накопленный чистый денежный поток | 11 752 634 | 23 192 651 |  | 35 389 034 | 48 946 331 | 64 187 378 | 81 316 915 | 100 564 364 | 122 186 784 | 146 472 200 | 173 743 320 | 204 361 701 | 238 732 418 | 277 309 292 | 320 600 740 | 369 176 339 | 423 674 165 | 484 809 022 | 478 973 838 | 478 832 497 | 478 685 530 | 478 532 714 | 478 373 816 | 478 208 593 | 478 036 795 | 477 858 159 | 477 672 414
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 10 156 974 | 8 544 465 |  | 7 872 603 | 7 562 921 | 7 347 851 | 7 137 075 | 6 930 697 | 6 728 793 | 6 531 418 | 6 338 610 | 6 150 386 | 5 966 750 | 5 787 692 | 5 613 188 | 5 443 206 | 5 277 702 | 5 116 626 | -422 064 | -8 835 | -7 940 | -7 135 | -6 411 | -5 762 | -5 177 | -4 653 | -4 181
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 10 156 974 | 18 701 439 |  | 26 574 042 | 34 136 963 | 41 484 813 | 48 621 889 | 55 552 586 | 62 281 378 | 68 812 797 | 75 151 407 | 81 301 793 | 87 268 544 | 93 056 236 | 98 669 424 | 104 112 630 | 109 390 332 | 114 506 958 | 114 084 894 | 114 076 059 | 114 068 119 | 114 060 984 | 114 054 573 | 114 048 811 | 114 043 634 | 114 038 981 | 114 034 800
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 01.08.2024 | 01.08.2024 | нд | нд | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 14.04.2025 | 14.04.2025 | нд | нд | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 14.04.2025 | 14.04.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 14.04.2025 | 29.04.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 29.04.2025 | 30.06.2025 | нд | нд |  | 01.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.06.2025 | 01.07.2025 | нд | нд | 17.06.2025 | 02.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 30.06.2025 | 01.07.2025 | нд | нд | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 03.07.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 01.08.2025 | 01.08.2025 | нд | нд | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 03.07.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 16,78937683 | 16,78684178 | 16,78937683 | 16,78684178 | 0 | 16,78937683 | 2 кв.; 3 кв. | 16,78684178 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,78937683 | 16,78684178
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 16,78937683 | 16,78684178 | 16,78937683 | 16,78684178 | 0 | 16,78937683 | 2 кв.; 3 кв. | 16,78684178 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,78937683 | 16,78684178
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 13,99114736 | 13,98903482 | 13,99114736 | 13,98903482 | 0 | 13,99114736 | 2 кв.; 3 кв. | 13,98903482 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,99114736 | 13,98903482
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,79207257 | 0,79207257 | 0,79207257 | 0,79207257 | 0 | 0,79207257 | 2 кв. | 0,79207257 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,79207257 | 0,79207257
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,28198291 | 5,46727313 | 5,28198291 | 5,46727313 | 0 | 5,28198291 | 2 кв.; 3 кв. | 5,46727313 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,28198291 | 5,46727313
2.3 | оборудование | 7,81123608 | 7,62383332 | 7,81123608 | 7,62383332 | 0 | 7,81123608 | 3 кв. | 7,62383332 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,81123608 | 7,62383332
2.4 | прочие затраты | 0,10585580 | 0,10585580 | 0,10585580 | 0,10585580 | 0 | 0,10585580 | 3 кв. | 0,10585580 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,10585580 | 0,10585580
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 3 кв. | 0,010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,954 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 0 | 0,954 | 3 кв. | 1,008 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,954 | 1,008
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 3 кв. | 0,010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,954 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 0 | 0,954 | 3 кв. | 1,008 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,954 | 1,008
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 13,99114736 | 13,98903482 | 13,99114736 | 13,98903482 | 0 | 13,99114736 | 3 кв. | 13,98903482 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,99114736 | 13,98903482
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3 кв. | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,964 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0,964 | 3 кв. | 1,018 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,964 | 1,018
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июль 2025 | нд | 0 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0012. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,404 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,35 км), ВЛЗ-10 кВ (0,303 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,05 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,065 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог№ ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024) "и "Модернизация устройств РЗА: релейного отсека резервных ячеек 10 кВ 192-03 и 192-07 ПС-192 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока 10 кВ в ячейке 192-07 (3 шт.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 13993.2821 | Укрупненный расчет | 13993.2821 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 13993.2821 | нд | 0 | 13993.2821 | 13993.2821 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 16791.9385 | 5.0967 | 32514589514 | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2025 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 25.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 01.08.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 16 791,93848 тыс. руб на 16 786,84178 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_009-73-1-04.60-0271

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4596
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Гдов
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 2(2) км: ввод - 0,964(0,964)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 16,78937683
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 391 от 30.06.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 16,78684178
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 16,78684178
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 14.04.2025 № 76-Н152-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" с учетом ДС №1 от 11.09.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 16,78684178
% от сметной стоимости проекта | 99,98 %
оплачено по договору, млн. руб. | 16,78684178
освоено по договору, млн. руб. | 13,98903482
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 39,38%
- поставка основного оборудования, % | 54,91%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,71%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99,98 %
всего оплачено по объекту | 16,78684178
% освоения по объекту за отчетный период | 99,98 %
всего освоено по объекту | 13,98903482
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 14.04.2025 , 76-Н152-КЛ
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 14.04.2025 , 76-Н152-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)