## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Псковский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,315 2026 г.; 0,315 2027 г.; 0,315 2028 г.; 0,315 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,7 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.; 0,93 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,77 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,315
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 19,092 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,91 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180559, Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Многоэтажные жилые застройки, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами: 60:18:0060601:4064, 60:18:0060601:4066, 60:18:0060601:4067, 60:18:0060601:4065 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом), 180559, Псковская обл, Псковский р-н, Борисовичи д, Многоэтажные жилые застройки, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами: 60:18:0060601:4064, 60:18:0060601:4066, 60:18:0060601:4067, 60:18:0060601:4065, ЗУ 60:18:0060601:4065 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя Проектируемая ТП-10/0,4 кВ (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) (для подключения ЗУ с кад.№60:18:0060601:(5шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект.ТП -КР1 (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) (для подключения ЗУ с кад.(5шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект.ТП -КР2 (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) (для подключения ЗУ с кад.(2шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект.ТП -КР3 (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) (для подключения ЗУ с кад.(4шт); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ от проект.ТП -КР4 (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) (для подключения ЗУ с кад.(6шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-1(4шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-2; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-3(2шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-4; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-5; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-6; Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-7(3шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-8. | 0.77 | 0 | 0.77 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(5шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проектируемая ТП-10/0,4 кВ до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с Проектируемая ТП-10/0,4 кВ (ПСК-02019-Э-С/24 Руст) ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-736 2 СШ-10 кВ Псков до проектируемой ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-737 2 СШ-10 кВ Псков до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-737 2 СШ-10 кВ Псков до проектируемой ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 19.6148

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,32494461 млн руб./ км - КЛ ; 4,39115137 млн руб./ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 15 909 968,71 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 6 599 414,02
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 1 564 797 | 1 627 307 | 1 692 314 | 1 759 918 | 1 830 223 | 1 903 336 | 1 979 369 | 2 058 440 | 2 140 670 | 2 226 184 | 2 315 115 | 2 407 598 | 2 503 776 | 2 603 795 | 2 707 810 | 2 815 980 | 2 928 471 | 3 045 456 | 3 167 114 | 3 293 632 | 3 425 204 | 3 562 032 | 3 704 326 | 3 852 304 | 4 006 193
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
Доход |  |  |  | 1 564 797 | 1 627 307 | 1 692 314 | 1 759 918 | 1 830 223 | 1 903 336 | 1 979 369 | 2 058 440 | 2 140 670 | 2 226 184 | 2 315 115 | 2 407 598 | 2 503 776 | 2 603 795 | 2 707 810 | 2 815 980 | 2 928 471 | 3 045 456 | 3 167 114 | 3 293 632 | 3 425 204 | 3 562 032 | 3 704 326 | 3 852 304 | 4 006 193
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -55 345 |  | -183 927 | -191 330 | -199 031 | -207 042 | -215 375 | -224 044 | -233 061 | -242 442 | -252 200 | -262 351 | -272 910 | -283 894 | -295 321 | -307 207 | -319 572 | -332 434 | -345 815 | -359 733 | -374 212 | -389 274 | -404 942 | -421 240 | -438 195 | -455 832 | -474 178
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -585 677 |  | 850 537 | 905 644 | 962 951 | 1 022 544 | 1 084 515 | 1 148 960 | 1 215 976 | 1 285 666 | 1 358 138 | 1 433 502 | 1 511 873 | 1 593 371 | 1 678 123 | 1 766 256 | 1 857 906 | 1 953 214 | 2 052 325 | 2 155 391 | 2 262 570 | 2 374 026 | 2 489 930 | 2 610 460 | 2 735 799 | 2 866 140 | 3 001 683
Амортизация |  | -530 332 |  | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332 | -530 332
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -585 677 |  | 850 537 | 905 644 | 962 951 | 1 022 544 | 1 084 515 | 1 148 960 | 1 215 976 | 1 285 666 | 1 358 138 | 1 433 502 | 1 511 873 | 1 593 371 | 1 678 123 | 1 766 256 | 1 857 906 | 1 953 214 | 2 052 325 | 2 155 391 | 2 262 570 | 2 374 026 | 2 489 930 | 2 610 460 | 2 735 799 | 2 866 140 | 3 001 683
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -585 677 |  | 850 537 | 905 644 | 962 951 | 1 022 544 | 1 084 515 | 1 148 960 | 1 215 976 | 1 285 666 | 1 358 138 | 1 433 502 | 1 511 873 | 1 593 371 | 1 678 123 | 1 766 256 | 1 857 906 | 1 953 214 | 2 052 325 | 2 155 391 | 2 262 570 | 2 374 026 | 2 489 930 | 2 610 460 | 2 735 799 | 2 866 140 | 3 001 683
Налог на прибыль | [5 empty] | -188 648 | -268 894 | -284 387 | -300 498 | -317 252 | -334 675 | -352 793 | -371 634 | -391 226 | -411 601 | -432 789 | -454 822 | -477 735 | -501 562 | -526 339 | -552 106 | -578 901 | -606 765 | -635 741 | -665 873 | -697 208 | -729 793 | -763 679
Чистая прибыль |  | -585 677 |  | 850 537 | 905 644 | 774 303 | 753 650 | 800 128 | 848 461 | 898 723 | 950 991 | 1 005 345 | 1 061 868 | 1 120 646 | 1 181 770 | 1 245 334 | 1 311 433 | 1 380 171 | 1 451 652 | 1 525 985 | 1 603 285 | 1 683 669 | 1 767 261 | 1 854 190 | 1 944 587 | 2 038 591 | 2 136 347 | 2 238 004
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -585 677 |  | 850 537 | 905 644 | 962 951 | 1 022 544 | 1 084 515 | 1 148 960 | 1 215 976 | 1 285 666 | 1 358 138 | 1 433 502 | 1 511 873 | 1 593 371 | 1 678 123 | 1 766 256 | 1 857 906 | 1 953 214 | 2 052 325 | 2 155 391 | 2 262 570 | 2 374 026 | 2 489 930 | 2 610 460 | 2 735 799 | 2 866 140 | 3 001 683
Амортизация |  | 530 332 |  | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332 | 530 332
Проценты
Налог на прибыль | [5 empty] | -188 648 | -268 894 | -284 387 | -300 498 | -317 252 | -334 675 | -352 793 | -371 634 | -391 226 | -411 601 | -432 789 | -454 822 | -477 735 | -501 562 | -526 339 | -552 106 | -578 901 | -606 765 | -635 741 | -665 873 | -697 208 | -729 793 | -763 679
НДС | [12 empty] | -121 288 | -408 441 | -424 741 | -441 691 | -459 318 | -477 648 | -496 709 | -516 531 | -537 145 | -558 580 | -580 872 | -604 053 | -628 158 | -653 226 | -679 294 | -706 403
Изменения в рабочем капитале | [5 empty] | 15 721 | 6 687 | 1 291 | 1 343 | 1 396 | 1 452 | 1 510 | 31 892 | 73 421 | 5 773 | 6 003 | 6 243 | 6 492 | 6 751 | 7 020 | 7 301 | 7 592 | 7 895 | 8 210 | 8 537 | 8 878 | 9 232 | 9 601
Инвестиции | -1 109 027 | -17 768 092
Изменения финансовых обязательств | 1 109 027 | 17 982 936
Чистый денежный поток |  | 148 430 |  | 1 657 044 | 1 723 172 | 1 619 012 | 1 601 244 | 1 654 721 | 1 715 995 | 1 779 714 | 1 845 975 | 1 914 881 | 1 895 571 | 1 724 399 | 1 717 875 | 1 781 669 | 1 848 009 | 1 916 995 | 1 988 735 | 2 063 338 | 2 140 918 | 2 221 593 | 2 305 489 | 2 392 732 | 2 483 456 | 2 577 801 | 2 675 912 | 2 777 937
Накопленный чистый денежный поток |  | 148 430 |  | 1 805 474 | 3 528 646 | 5 147 658 | 6 748 903 | 8 403 624 | 10 119 618 | 11 899 332 | 13 745 307 | 15 660 188 | 17 555 759 | 19 280 158 | 20 998 034 | 22 779 703 | 24 627 711 | 26 544 707 | 28 533 442 | 30 596 780 | 32 737 697 | 34 959 291 | 37 264 779 | 39 657 511 | 42 140 967 | 44 718 769 | 47 394 680 | 50 172 617
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 110 861 |  | 1 069 600 | 961 269 | 780 541 | 667 163 | 595 838 | 534 009 | 478 643 | 429 059 | 384 647 | 329 071 | 258 712 | 222 740 | 199 647 | 178 966 | 160 441 | 143 847 | 128 980 | 115 660 | 103 723 | 93 026 | 83 438 | 74 844 | 67 139 | 60 232 | 54 039
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 110 861 |  | 1 180 461 | 2 141 730 | 2 922 271 | 3 589 435 | 4 185 273 | 4 719 282 | 5 197 926 | 5 626 985 | 6 011 631 | 6 340 702 | 6 599 414 | 6 822 154 | 7 021 802 | 7 200 768 | 7 361 209 | 7 505 056 | 7 634 036 | 7 749 696 | 7 853 419 | 7 946 445 | 8 029 883 | 8 104 726 | 8 171 866 | 8 232 098 | 8 286 137
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 1,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 01.08.2024 | 01.08.2024 | нд | нд | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.11.2025 | 16.12.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.12.2025 | 15.07.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.07.2026 | 30.07.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.07.2026 | 30.07.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.07.2026 | 31.07.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 01.08.2026 | 01.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.07.2026 | 31.07.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19,09196245 | 19,09196245 | 19,09196245 | 19,09196245 | 0 | 1,10902681 | 3 кв. | 0 | нд | 17,98293564 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,09196245 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 19,09196245 | 19,09196245 | 19,09196245 | 19,09196245 | 0 | 1,10902681 | 3 кв. | 0 | нд | 17,98293564 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,09196245 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 15,90996871 | 15,90996871 | 15,90996871 | 15,90996871 | 0 | 0,92418901 | 3 кв. | 0 | нд | 14,98577970 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,90996871 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,92418901 | 0,92418901 | 0,92418901 | 0,92418901 | 0 | 0,92418901 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,92418901 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 7,40530048 | 7,40530048 | 7,40530048 | 7,40530048 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,40530048 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,40530048 | 0
2.3 | оборудование | 6,38180375 | 6,38180375 | 6,38180375 | 6,38180375 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,38180375 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,38180375 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,19867547 | 1,19867547 | 1,19867547 | 1,19867547 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,19867547 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,19867547 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,630 | 1,630 | 0 | 1,630 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,630 | 1,630 | 0 | 1,630 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 15,90996871 | 15,90996871 | 15,90996871 | 15,90996871 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15,90996871 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,90996871 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,630 | 1,630 | 0 | 1,630 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,630 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4597
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Борисовичи
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 2(2) км: ввод - 1,63(1,63)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 19,09196245
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)