## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,5 2025 г.; 0,5 2026 г.; 0,5 2027 г.; 0,5 2028 г.; 0,5 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,84 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.; 2,36 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,5 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,5
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 37,039 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 30,866 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180000, Псковская обл, Псков г, Кузнецкая ул, дом № 33 | Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), 180000, Псковская обл, Псков г, Кузнецкая ул, дом № 33, ЗУ 60:27:0020102:241 | Наконечники жил кабельного разъединителя 0,4 кВ Л-53-70 (для подключения ЗУ с кад.№60:27:0020102:241); Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Л-53-55 (для подключения ЗУ с кад.№60:27:0020102:241). | 0.5 | 0 | 0.5 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(4шт); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>. | нд | 37.1799

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,801 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (0,094; 0,094; 0,095; 0,096 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,801 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (0,094; 0,094; 0,095; 0,096 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9,7228405 млн руб./ км - КЛ ; 4,52703684 млн руб./ - МВА 0,05555909 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 30 866 160,31 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 50 810 136,67
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 9 739 160 | 10 311 193 |  | 10 723 528 | 11 152 352 | 11 598 324 | 12 062 130 | 12 544 484 | 13 046 126 | 13 567 828 | 14 110 392 | 14 674 654 | 15 261 479 | 15 871 771 | 16 506 468 | 17 166 546 | 17 853 019 | 18 566 944
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 9 739 160 | 10 311 193 |  | 10 723 528 | 11 152 352 | 11 598 324 | 12 062 130 | 12 544 484 | 13 046 126 | 13 567 828 | 14 110 392 | 14 674 654 | 15 261 479 | 15 871 771 | 16 506 468 | 17 166 546 | 17 853 019 | 18 566 944
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -487 754 | -508 583 |  | -529 053 | -550 347 | -572 497 | -595 540 | -619 510 | -644 444 | -670 383 | -697 365 | -725 433 | -754 631 | -785 004 | -816 600 | -849 467 | -883 657 | -919 224 | -190 574 | -198 245 | -206 224 | -214 524 | -223 159 | -232 141 | -241 484 | -251 203 | -261 314
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 8 222 535 | 8 773 738 |  | 9 165 603 | 9 573 133 | 9 996 955 | 10 437 718 | 10 896 102 | 11 372 809 | 11 868 573 | 12 384 156 | 12 920 348 | 13 477 976 | 14 057 895 | 14 660 996 | 15 288 207 | 15 940 490 | 16 618 849 | -1 219 446 | -1 227 117 | -1 235 096 | -1 243 396 | -1 252 031 | -1 261 013 | -1 270 356 | -1 280 075 | -1 290 186
Амортизация | -1 028 872 | -1 028 872 |  | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872 | -1 028 872
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8 222 535 | 8 773 738 |  | 9 165 603 | 9 573 133 | 9 996 955 | 10 437 718 | 10 896 102 | 11 372 809 | 11 868 573 | 12 384 156 | 12 920 348 | 13 477 976 | 14 057 895 | 14 660 996 | 15 288 207 | 15 940 490 | 16 618 849 | -1 219 446 | -1 227 117 | -1 235 096 | -1 243 396 | -1 252 031 | -1 261 013 | -1 270 356 | -1 280 075 | -1 290 186
Проценты
Прибыль до налогообложения | 8 222 535 | 8 773 738 |  | 9 165 603 | 9 573 133 | 9 996 955 | 10 437 718 | 10 896 102 | 11 372 809 | 11 868 573 | 12 384 156 | 12 920 348 | 13 477 976 | 14 057 895 | 14 660 996 | 15 288 207 | 15 940 490 | 16 618 849 | -1 219 446 | -1 227 117 | -1 235 096 | -1 243 396 | -1 252 031 | -1 261 013 | -1 270 356 | -1 280 075 | -1 290 186
Налог на прибыль | -1 309 701 | -2 219 156 |  | -2 317 123 | -2 419 005 | -2 524 960 | -2 635 151 | -2 749 747 | -2 868 924 | -2 992 865 | -3 121 761 | -3 255 809 | -3 395 216 | -3 540 195 | -3 690 971 | -3 847 773 | -4 010 844 | -4 180 434
Чистая прибыль | 6 912 833 | 6 554 582 |  | 6 848 481 | 7 154 128 | 7 471 994 | 7 802 567 | 8 146 355 | 8 503 885 | 8 875 708 | 9 262 395 | 9 664 540 | 10 082 760 | 10 517 699 | 10 970 025 | 11 440 433 | 11 929 646 | 12 438 415 | -1 219 446 | -1 227 117 | -1 235 096 | -1 243 396 | -1 252 031 | -1 261 013 | -1 270 356 | -1 280 075 | -1 290 186
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 8 222 535 | 8 773 738 |  | 9 165 603 | 9 573 133 | 9 996 955 | 10 437 718 | 10 896 102 | 11 372 809 | 11 868 573 | 12 384 156 | 12 920 348 | 13 477 976 | 14 057 895 | 14 660 996 | 15 288 207 | 15 940 490 | 16 618 849 | -1 219 446 | -1 227 117 | -1 235 096 | -1 243 396 | -1 252 031 | -1 261 013 | -1 270 356 | -1 280 075 | -1 290 186
Амортизация | 1 028 872 | 1 028 872 |  | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872 | 1 028 872
Проценты
Налог на прибыль | -1 309 701 | -2 219 156 |  | -2 317 123 | -2 419 005 | -2 524 960 | -2 635 151 | -2 749 747 | -2 868 924 | -2 992 865 | -3 121 761 | -3 255 809 | -3 395 216 | -3 540 195 | -3 690 971 | -3 847 773 | -4 010 844 | -4 180 434
НДС |  |  |  | 2028: -1 796 868; 2029: -2 205 165; 2030: -2 293 318; 2031: -2 384 995; 2032: -2 480 336; 2033: -2 579 489; 2034: -2 682 606; 2035: -2 789 844; 2036: -2 901 370; 2037: -3 017 353; 2038: -3 137 974; 2039: -3 263 416; 2040: -3 393 872; 2041: -3 529 544
Изменения в рабочем капитале | 109 142 | 75 788 |  | 8 164 | 457 707 | 110 904 | 31 221 | 32 469 | 33 767 | 35 117 | 36 520 | 37 980 | 39 499 | 41 078 | 42 720 | 44 427 | 46 203 | 48 050 | -1 230 756
Инвестиции | -36 623 595
Изменения финансовых обязательств | 37 039 392
Чистый денежный поток | 10 316 926 | 9 619 764 |  | 9 924 412 | 8 964 241 | 8 611 770 | 8 862 660 | 9 207 695 | 9 566 524 | 9 939 697 | 10 327 787 | 10 731 392 | 11 151 131 | 11 587 649 | 12 041 617 | 12 513 732 | 13 004 721 | 13 515 337 | -1 459 445 | -237 894 | -247 469 | -257 429 | -267 790 | -278 569 | -289 781 | -301 444 | -313 577
Накопленный чистый денежный поток | 10 316 926 | 19 936 690 |  | 29 861 101 | 38 825 342 | 47 437 113 | 56 299 772 | 65 507 468 | 75 073 992 | 85 013 688 | 95 341 476 | 106 072 868 | 117 223 998 | 128 811 647 | 140 853 264 | 153 366 997 | 166 371 718 | 179 887 055 | 178 427 610 | 178 189 716 | 177 942 248 | 177 684 819 | 177 417 028 | 177 138 460 | 176 848 679 | 176 547 235 | 176 233 658
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 8 916 192 | 7 184 931 |  | 6 406 076 | 5 000 690 | 4 151 815 | 3 692 655 | 3 315 543 | 2 977 056 | 2 673 222 | 2 400 481 | 2 155 640 | 1 935 834 | 1 738 496 | 1 561 321 | 1 402 244 | 1 259 409 | 1 131 154 | -105 563 | -14 871 | -13 369 | -12 019 | -10 805 | -9 714 | -8 733 | -7 851 | -7 058
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 8 916 192 | 16 101 124 |  | 22 507 200 | 27 507 890 | 31 659 705 | 35 352 359 | 38 667 903 | 41 644 959 | 44 318 181 | 46 718 662 | 48 874 302 | 50 810 137 | 52 548 633 | 54 109 954 | 55 512 198 | 56 771 607 | 57 902 760 | 57 797 197 | 57 782 327 | 57 768 957 | 57 756 938 | 57 746 133 | 57 736 419 | 57 727 686 | 57 719 835 | 57 712 777
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 13.09.2024 | 13.09.2024 | нд | нд | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.05.2025 | 29.05.2025 | нд | нд | 29.05.2025 26.06.2025 | 29.05.2025 26.06.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 31.03.2025 18.08.2025 | 31.03.2025 18.08.2025 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.05.2025 | 29.05.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.09.2025 | 02.09.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 02.09.2025 | 09.09.2025 | нд | нд |  | 08.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 09.09.2025 | 11.09.2025 | нд | нд | 25.08.2025 | 09.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 09.09.2025 | 11.09.2025 | нд | нд | 06.09.2025 | 09.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 13.09.2025 | 13.09.2025 | нд | нд | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 13.09.2025 | 13.09.2025 | нд | нд | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 13.09.2025 | 13.09.2025 | нд | нд | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 37,03939237 | 32,46164937 | 37,03939237 | 32,46164937 | 0 | 37,03939237 | 2 кв.; 3 кв. | 32,37964937 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,03939237 | 32,37964937
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 37,03939237 | 32,46164937 | 37,03939237 | 32,46164937 | 0 | 37,03939237 | 2 кв.; 3 кв. | 32,37964937 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,03939237 | 32,37964937
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 30,86616031 | 27,39631604 | 30,86616031 | 27,39631604 | 0 | 30,86616031 | 2 кв.; 3 кв. | 27,39631604 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30,86616031 | 27,39631604
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,94991326 | 1,82037736 | 1,94991326 | 1,82037736 | 0 | 1,94991326 | 2 кв. | 1,82037736 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,94991326 | 1,82037736
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 23,09622036 | 10,86462022 | 23,09622036 | 10,86462022 | 0 | 23,09622036 | 2 кв.; 3 кв. | 10,86462022 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,09622036 | 10,86462022
2.3 | оборудование | 3,55278044 | 12,55000000 | 3,55278044 | 12,55000000 | 0 | 3,55278044 | 3 кв. | 12,55000000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,55278044 | 12,55000000
2.4 | прочие затраты | 2,26724625 | 2,16131846 | 2,26724625 | 2,16131846 | 0 | 2,26724625 | 3 кв. | 2,16131846 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,26724625 | 2,16131846
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 3,200 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 0 | 3,200 | 3 кв. | 1,981 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 1,981
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 3,200 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 0 | 3,200 | 3 кв. | 1,981 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 1,981
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 30,86616031 | 27,39631604 | 30,86616031 | 27,39631604 | 0 | 30,86616031 | 3 кв. | 27,39631604 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30,86616031 | 27,39631604
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 3,200 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 0 | 3,200 | 3 кв. | 1,981 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 1,981
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 3 кв. | 4,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Сентябрь 2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0008. Выполнение полного комплекса работ по объектам «Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог№ ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 28454.1415 | Укрупненный расчет | 28454.1415 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "МонтажЮнион" | 27031.4344 | нд | 0 | 27031.4344 | 24916.6667 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 29900 | 0 | mr-sz25078MC | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.03.2025 | 21.03.2025 | 28.04.2025 | 14.05.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 29.05.2025 | 30.04.2025 | 29.05.2025 | 30.09.2025 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 24916.6667 |  |  | 24916.6667
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Сентябрь 2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ПИР | 25Т0110080.0055. Выполнение работ по разработке документации по объекту «Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог№ ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 411.5 | Мониторинг цен рынка | 411.5 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | ООО "РОСТТЕХМОНТАЖ" | 410 | нд | 0 | 410 | 410 | ООО "РОСТТЕХМОНТАЖ" | 492 | 82 | ROSSETI05062500003 | roseltorg.ru | 30.06.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 | нд | нд |  |  | 30.06.2025 | 26.06.2025 | 30.06.2025 | 26.06.2025 | 18.08.2025 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 410 тыс. руб с НДС

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4600
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 1,26(1,26) км: ввод - 3,2(3,2)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 37,03939237
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 30,31
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 30,31
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 29.05.2025 № 76-Н155-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 29,90000000
% от сметной стоимости проекта | 80,72 %
оплачено по договору, млн. руб. | 29,9
освоено по договору, млн. руб. | 24,70486111
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 26.06.2025 № 789 подрядчик ООО "РОСТТЕХМОНТАЖ"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,41000000
% от сметной стоимости проекта | 1,11 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,41
освоено по договору, млн. руб. | 0,41
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 92,78%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 7,22%
% оплаты по объекту(предоплата) | 87,42 %
всего оплачено по объекту | 32,37964937
% освоения по объекту за отчетный период | 88,76 %
всего освоено по объекту | 27,39631604
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.05.2025 , 76-Н155-КЛ ООО "РОСТТЕХМОНТАЖ" , ПИР , , 26.06.2025 , 789 Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.05.2025 , 76-Н155-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)