## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,5 2025 г.; 0,5 2026 г.; 0,5 2027 г.; 0,5 2028 г.; 0,5 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,5 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,12 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.; 0,14 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,2 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,5
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,46 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,883 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180017, Псковская обл, Псков г, 128 Стрелковой Дивизии ул, дом № 11 | комплекс строений, 180017, Псковская обл, Псков г, 128 Стрелковой Дивизии ул, дом № 11 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ -КР1 (ПСК-03294-Э-С/24 МИГ 60) (для подключения ЗУ с кад.№60:27:0020; Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя 0,4 кВ Проект. КЛ-0,4 кВ -КР2 (ПСК-03294-Э-С/24 МИГ 60) (для подключения ЗУ с кад.№60:27:0020. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проект. ТП 10/0,4кВ (ПСК-03294-Э-С/24 МИГ 60) ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проект. ТП 10/0,4кВ (ПСК-03294-Э-С/24 МИГ 60) ТС-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство недостающего участка(-ов) Фидер 399-15. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство недостающего участка(-ов) Фидер 399-21. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 15.534

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 10,70306712 млн руб./ км - КЛ ; 25,35437674 млн руб./ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 12 883 321,52 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4 423 955,78
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС | 640 658 | 697 552 |  | 732 872 | 767 426 | 803 348 | 843 826 | 886 378 | 930 858 | 977 740 | 1 026 883 | 1 078 393 | 1 132 529 | 1 189 269 | 1 248 896 | 1 311 391 | 1 377 059 | 1 446 062 | -261 511 | -272 033 | -282 978 | -294 363 | -306 207 | -318 526 | -331 342 | -344 673 | -358 541
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход | 640 658 | 697 552 |  | 732 872 | 767 426 | 803 348 | 843 826 | 886 378 | 930 858 | 977 740 | 1 026 883 | 1 078 393 | 1 132 529 | 1 189 269 | 1 248 896 | 1 311 391 | 1 377 059 | 1 446 062 | -261 511 | -272 033 | -282 978 | -294 363 | -306 207 | -318 526 | -331 342 | -344 673 | -358 541
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -76 274 | -81 916 |  | -85 789 | -89 650 | -93 666 | -98 084 | -102 716 | -107 552 | -112 632 | -117 946 | -123 505 | -129 332 | -135 428 | -141 818 | -148 503 | -155 509 | -162 853 | -32 377 | -33 680 | -35 036 | -36 446 | -37 913 | -39 439 | -41 026 | -42 677 | -44 395
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 134 940 | 186 192 |  | 217 638 | 248 332 | 280 238 | 316 298 | 354 217 | 393 861 | 435 664 | 479 493 | 525 444 | 573 752 | 624 397 | 677 635 | 733 444 | 792 106 | 853 765 | -723 332 | -735 157 | -747 458 | -760 253 | -773 563 | -787 409 | -801 812 | -816 795 | -832 380
Амортизация | -429 444 | -429 444 |  | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444 | -429 444
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 134 940 | 186 192 |  | 217 638 | 248 332 | 280 238 | 316 298 | 354 217 | 393 861 | 435 664 | 479 493 | 525 444 | 573 752 | 624 397 | 677 635 | 733 444 | 792 106 | 853 765 | -723 332 | -735 157 | -747 458 | -760 253 | -773 563 | -787 409 | -801 812 | -816 795 | -832 380
Проценты
Прибыль до налогообложения | 134 940 | 186 192 |  | 217 638 | 248 332 | 280 238 | 316 298 | 354 217 | 393 861 | 435 664 | 479 493 | 525 444 | 573 752 | 624 397 | 677 635 | 733 444 | 792 106 | 853 765 | -723 332 | -735 157 | -747 458 | -760 253 | -773 563 | -787 409 | -801 812 | -816 795 | -832 380
Налог на прибыль |  |  |  | 2030: -88 243; 2031: -99 290; 2032: -109 201; 2033: -119 652; 2034: -130 609; 2035: -142 097; 2036: -154 174; 2037: -166 835; 2038: -180 145; 2039: -194 097; 2040: -208 763; 2041: -224 177
Чистая прибыль | 134 940 | 186 192 |  | 217 638 | 248 332 | 280 238 | 228 055 | 254 927 | 284 660 | 316 012 | 348 884 | 383 347 | 419 578 | 457 562 | 497 490 | 539 347 | 583 344 | 629 588 | -723 332 | -735 157 | -747 458 | -760 253 | -773 563 | -787 409 | -801 812 | -816 795 | -832 380
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 134 940 | 186 192 |  | 217 638 | 248 332 | 280 238 | 316 298 | 354 217 | 393 861 | 435 664 | 479 493 | 525 444 | 573 752 | 624 397 | 677 635 | 733 444 | 792 106 | 853 765 | -723 332 | -735 157 | -747 458 | -760 253 | -773 563 | -787 409 | -801 812 | -816 795 | -832 380
Амортизация | 429 444 | 429 444 |  | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444 | 429 444
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2030: -88 243; 2031: -99 290; 2032: -109 201; 2033: -119 652; 2034: -130 609; 2035: -142 097; 2036: -154 174; 2037: -166 835; 2038: -180 145; 2039: -194 097; 2040: -208 763; 2041: -224 177
НДС |  |  |  | 2040: -192 287; 2041: -256 642
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2030: 7 354; 2031: 921; 2032: 826; 2033: 871; 2034: 913; 2035: 957; 2036: 1 006; 2037: 1 055; 2038: 1 109; 2039: 1 163; 2040: 49 294; 2041: 17 373; 2042: -82 842
Инвестиции | -15 285 912
Изменения финансовых обязательств | 15 459 986
Чистый денежный поток | 851 335 | 738 763 |  | 776 499 | 813 331 | 851 619 | 814 001 | 842 024 | 879 591 | 919 348 | 961 028 | 1 004 726 | 1 050 668 | 1 098 829 | 1 149 459 | 1 202 532 | 1 114 104 | 1 076 405 | -435 508 | -366 856 | -381 616 | -396 971 | -412 943 | -429 558 | -446 842 | -464 821 | -483 523
Накопленный чистый денежный поток | 851 335 | 1 590 098 |  | 2 366 597 | 3 179 928 | 4 031 546 | 4 845 547 | 5 687 571 | 6 567 162 | 7 486 510 | 8 447 539 | 9 452 265 | 10 502 933 | 11 601 762 | 12 751 220 | 13 953 752 | 15 067 857 | 16 144 262 | 15 708 754 | 15 341 898 | 14 960 282 | 14 563 311 | 14 150 368 | 13 720 809 | 13 273 968 | 12 809 147 | 12 325 624
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 735 749 | 551 777 |  | 501 220 | 453 715 | 410 573 | 339 156 | 303 199 | 273 724 | 247 253 | 223 371 | 201 822 | 182 396 | 164 857 | 149 039 | 134 751 | 107 893 | 90 089 | -31 501 | -22 932 | -20 616 | -18 534 | -16 662 | -14 979 | -13 466 | -12 106 | -10 884
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 735 749 | 1 287 526 |  | 1 788 745 | 2 242 461 | 2 653 034 | 2 992 190 | 3 295 389 | 3 569 114 | 3 816 367 | 4 039 738 | 4 241 560 | 4 423 956 | 4 588 813 | 4 737 853 | 4 872 604 | 4 980 496 | 5 070 585 | 5 039 085 | 5 016 152 | 4 995 536 | 4 977 002 | 4 960 340 | 4 945 361 | 4 931 894 | 4 919 788 | 4 908 904
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 07.11.2024 | 07.11.2024 | нд | нд | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.10.2025 | 05.10.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 05.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд |  | 16.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.10.2025 | 30.10.2025 | нд | нд | 02.12.2025 | 17.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.10.2025 | 30.10.2025 | нд | нд | 14.12.2025 | 17.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | 13.12.2025 | 13.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 07.11.2025 | 07.11.2025 | нд | нд | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | 13.12.2025 | 13.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 15,45998582 | 13,63970624 | 15,45998582 | 13,63970624 | 0 | 15,45998582 | 3 кв.; 4 кв. | 13,63970624 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,45998582 | 13,63970624
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 15,45998582 | 13,63970624 | 15,45998582 | 13,63970624 | 0 | 15,45998582 | 3 кв.; 4 кв. | 13,63970624 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,45998582 | 13,63970624
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 12,88332152 | 11,36642187 | 12,88332152 | 11,36642187 | 0 | 12,88332152 | 3 кв.; 4 кв. | 11,36642187 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,88332152 | 11,36642187
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,67845202 | 0,64112237 | 0,67845202 | 0,64112237 | 0 | 0,67845202 | 3 кв. | 0,64112237 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,67845202 | 0,64112237
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2,51582346 | 2,39518469 | 2,51582346 | 2,39518469 | 0 | 2,51582346 | 4 кв. | 2,39518469 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,51582346 | 2,39518469
2.3 | оборудование | 8,71779642 | 8,25787500 | 8,71779642 | 8,25787500 | 0 | 8,71779642 | 4 кв. | 8,25787500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,71779642 | 8,25787500
2.4 | прочие затраты | 0,97124962 | 0,07223981 | 0,97124962 | 0,07223981 | 0 | 0,97124962 | 4 кв. | 0,07223981 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,97124962 | 0,07223981
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0,500 | 4 кв. | 0,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,260 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0 | 0,260 | 4 кв. | 0,304 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0,304
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0,500 | 4 кв. | 0,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,260 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0 | 0,260 | 4 кв. | 0,304 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0,304
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 12,88332152 | 11,36642187 | 12,88332152 | 11,36642187 | 0 | 12,88332152 | 4 кв. | 11,36642187 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,88332152 | 11,36642187
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0,500 | 4 кв. | 0,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,260 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0 | 0,260 | 4 кв. | 0,304 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,260 | 0,304
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2025 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0056. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог№ ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 11366.4219 | Укрупненный расчет | 11366.4219 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 11366.4219 | нд | 0 | 11366.4219 | 11366.4219 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 13639.7062 | 0 | mr-sz25224MC | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 12.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 01.09.2025 | 31.08.2025 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-4602
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,06 км), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП ДСК - ТП-437, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.128 Стрелковой Дивизии, д.11 (ООО МИГ 60 Дог. № ПСК-03294-Э-С/24 от 07.11.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,5(0,5) км: ввод - 0,26(0,26)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 15,45998582
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 13,63970624
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 13,63970624
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 01.09.2025 № 76-Н156-КЛ подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 13,63970624
% от сметной стоимости проекта | 88,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,63970624
освоено по договору, млн. руб. | 11,36642187
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 94,32%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,68%
% оплаты по объекту(предоплата) | 88,23 %
всего оплачено по объекту | 13,63970624
% освоения по объекту за отчетный период | 88,23 %
всего освоено по объекту | 11,36642187
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , , 01.09.2025 , 76-Н156-КЛ Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , , 01.09.2025 , 76-Н156-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)