## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Себежский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 640 от 09.10.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 26,232 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,4 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 208,455 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 173,713 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025 | №ПСК-02702-Э-Ю/24-001 от 08.10.2025 | Договор подписан обеими сторонами | 182250, Псковская обл, Себежский р-н, Бурачки д, примерно в 300 м на северо- запад | МАПП Бурачки, 182250, Псковская обл, Себежский р-н, Бурачки д, примерно в 300 м на северо- запад, ЗУ 60:22:0210101:8 | 10 кВ ПС-312 Т2 (для подключения ЗУ с кад.№60:22:0210101:8). | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ 10 кВ от Л-312-15 до проектируемой в соответствии с п. _____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ Л-312-15 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения <МестоУстановки>. | нд | 234.1432

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 52,53680953 млн руб./ км - КЛ ; 2,79208572 млн руб./ км - ВЛ 9,38049187 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 173 712 812,31 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 77 213 772,38
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410
Доход, руб. без НДС | 6 432 675 | 7 607 860 |  | 10 065 366 | 12 034 023 | 13 761 742 | 15 621 991 | 17 728 117 | 20 111 454 | 22 809 186 | 25 861 358 | 29 315 448 | 33 222 631 | 37 643 520 | 42 644 416 | 48 300 975 | 54 698 691 | 61 934 171 | -1 725 781 | -1 848 634 | -1 982 875 | -2 129 740 | -2 290 603 | -2 467 000 | -2 660 646 | -2 873 454 | -3 107 561 | -3 365 355 | -3 649 503 | -3 962 985 | -4 309 131 | -4 691 664 | -5 114 746 | -5 583 028 | -6 101 714 | -6 676 622 | -7 314 258 | -8 021 901 | -8 807 692 | -9 680 740 | -10 651 235 | -11 730 581
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход | 6 432 675 | 7 607 860 |  | 10 065 366 | 12 034 023 | 13 761 742 | 15 621 991 | 17 728 117 | 20 111 454 | 22 809 186 | 25 861 358 | 29 315 448 | 33 222 631 | 37 643 520 | 42 644 416 | 48 300 975 | 54 698 691 | 61 934 171 | -1 725 781 | -1 848 634 | -1 982 875 | -2 129 740 | -2 290 603 | -2 467 000 | -2 660 646 | -2 873 454 | -3 107 561 | -3 365 355 | -3 649 503 | -3 962 985 | -4 309 131 | -4 691 664 | -5 114 746 | -5 583 028 | -6 101 714 | -6 676 622 | -7 314 258 | -8 021 901 | -8 807 692 | -9 680 740 | -10 651 235 | -11 730 581
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -610 155 | -646 715 |  | -704 233 | -748 628 | -783 422 | -817 727 | -853 551 | -890 948 | -930 003 | -970 771 | -1 013 348 | -1 057 794 | -1 104 211 | -1 152 678 | -1 203 284 | -1 256 125 | -1 311 300 | -786 874 | -818 191 | -850 755 | -884 615 | -919 823 | -956 432 | -994 498 | -1 034 079 | -1 075 235 | -1 118 030 | -1 162 527 | -1 208 796 | -1 256 906 | -1 306 931 | -1 358 947 | -1 413 033 | -1 469 271 | -1 527 748 | -1 588 553 | -1 651 777 | -1 717 518 | -1 785 875 | -1 856 953 | -1 930 860
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 859 296 | 1 997 922 |  | 4 397 910 | 6 322 172 | 8 015 097 | 9 841 041 | 11 911 343 | 14 257 283 | 16 915 960 | 19 927 364 | 23 338 877 | 27 201 614 | 31 576 086 | 36 528 515 | 42 134 468 | 48 479 343 | 55 659 647 | -7 475 878 | -7 630 048 | -7 796 854 | -7 977 578 | -8 173 649 | -8 386 655 | -8 618 367 | -8 870 756 | -9 146 020 | -9 446 608 | -9 775 254 | -10 135 004 | -10 529 260 | -10 961 818 | -11 436 916 | -11 959 284 | -12 534 209 | -13 167 594 | -8 902 811 | -9 673 678 | -10 525 210 | -11 466 615 | -12 508 188 | -13 661 441
Амортизация | -4 963 223 | -4 963 223 |  | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223 | -4 963 223
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 859 296 | 1 997 922 |  | 4 397 910 | 6 322 172 | 8 015 097 | 9 841 041 | 11 911 343 | 14 257 283 | 16 915 960 | 19 927 364 | 23 338 877 | 27 201 614 | 31 576 086 | 36 528 515 | 42 134 468 | 48 479 343 | 55 659 647 | -7 475 878 | -7 630 048 | -7 796 854 | -7 977 578 | -8 173 649 | -8 386 655 | -8 618 367 | -8 870 756 | -9 146 020 | -9 446 608 | -9 775 254 | -10 135 004 | -10 529 260 | -10 961 818 | -11 436 916 | -11 959 284 | -12 534 209 | -13 167 594 | -8 902 811 | -9 673 678 | -10 525 210 | -11 466 615 | -12 508 188 | -13 661 441
Проценты
Прибыль до налогообложения | 859 296 | 1 997 922 |  | 4 397 910 | 6 322 172 | 8 015 097 | 9 841 041 | 11 911 343 | 14 257 283 | 16 915 960 | 19 927 364 | 23 338 877 | 27 201 614 | 31 576 086 | 36 528 515 | 42 134 468 | 48 479 343 | 55 659 647 | -7 475 878 | -7 630 048 | -7 796 854 | -7 977 578 | -8 173 649 | -8 386 655 | -8 618 367 | -8 870 756 | -9 146 020 | -9 446 608 | -9 775 254 | -10 135 004 | -10 529 260 | -10 961 818 | -11 436 916 | -11 959 284 | -12 534 209 | -13 167 594 | -8 902 811 | -9 673 678 | -10 525 210 | -11 466 615 | -12 508 188 | -13 661 441
Налог на прибыль |  |  |  | 2029: -1 675 682; 2030: -2 584 341; 2031: -3 101 916; 2032: -3 688 401; 2033: -4 353 071; 2034: -5 105 921; 2035: -5 958 800; 2036: -6 924 484; 2037: -8 018 102; 2038: -9 256 209; 2039: -10 657 698; 2040: -12 243 916; 2041: -14 038 992
Чистая прибыль | 859 296 | 1 997 922 |  | 4 397 910 | 6 322 172 | 6 339 415 | 7 256 700 | 8 809 426 | 10 568 882 | 12 562 890 | 14 821 442 | 17 380 077 | 20 277 130 | 23 557 984 | 27 272 306 | 31 476 770 | 36 235 426 | 41 620 655 | -7 475 878 | -7 630 048 | -7 796 854 | -7 977 578 | -8 173 649 | -8 386 655 | -8 618 367 | -8 870 756 | -9 146 020 | -9 446 608 | -9 775 254 | -10 135 004 | -10 529 260 | -10 961 818 | -11 436 916 | -11 959 284 | -12 534 209 | -13 167 594 | -8 902 811 | -9 673 678 | -10 525 210 | -11 466 615 | -12 508 188 | -13 661 441
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 859 296 | 1 997 922 |  | 4 397 910 | 6 322 172 | 8 015 097 | 9 841 041 | 11 911 343 | 14 257 283 | 16 915 960 | 19 927 364 | 23 338 877 | 27 201 614 | 31 576 086 | 36 528 515 | 42 134 468 | 48 479 343 | 55 659 647 | -7 475 878 | -7 630 048 | -7 796 854 | -7 977 578 | -8 173 649 | -8 386 655 | -8 618 367 | -8 870 756 | -9 146 020 | -9 446 608 | -9 775 254 | -10 135 004 | -10 529 260 | -10 961 818 | -11 436 916 | -11 959 284 | -12 534 209 | -13 167 594 | -8 902 811 | -9 673 678 | -10 525 210 | -11 466 615 | -12 508 188 | -13 661 441
Амортизация | 4 963 223 | 4 963 223 |  | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223 | 4 963 223
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2029: -1 675 682; 2030: -2 584 341; 2031: -3 101 916; 2032: -3 688 401; 2033: -4 353 071; 2034: -5 105 921; 2035: -5 958 800; 2036: -6 924 484; 2037: -8 018 102; 2038: -9 256 209; 2039: -10 657 698; 2040: -12 243 916; 2041: -14 038 992
НДС |  |  |  | 2036: -6 166 349; 2037: -7 307 862; 2038: -8 298 348; 2039: -9 419 538; 2040: -10 688 513; 2041: -12 124 574
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2029: 139 640; 2030: 75 722; 2031: 43 131; 2032: 48 874; 2033: 55 389; 2034: 62 738; 2035: 71 073; 2036: 1 622 061; 2037: 376 513; 2038: 350 797; 2039: 397 088; 2040: 449 429; 2041: 508 605; 2042: -4 201 060
Инвестиции | -205 277 314
Изменения финансовых обязательств | 208 455 375
Чистый денежный поток | 10 165 083 | 8 353 375 |  | 11 233 360 | 13 542 475 | 14 037 942 | 15 256 497 | 17 190 694 | 19 425 080 | 21 957 339 | 24 825 520 | 28 074 794 | 27 129 032 | 28 897 720 | 32 586 326 | 36 837 082 | 41 648 078 | 47 092 483 | -7 216 246 | -3 200 190 | -3 400 357 | -3 617 226 | -3 852 511 | -4 108 118 | -4 386 172 | -4 689 039 | -5 019 356 | -5 380 062 | -5 774 436 | -6 206 137 | -6 679 244 | -7 198 314 | -7 768 431 | -8 395 273 | -9 085 183 | -9 845 245 | -10 683 373 | -11 608 414 | -12 630 252 | -13 759 938 | -15 009 826 | -16 393 729
Накопленный чистый денежный поток | 10 165 083 | 18 518 458 |  | 29 751 818 | 43 294 293 | 57 332 235 | 72 588 732 | 89 779 426 | 109 204 506 | 131 161 845 | 155 987 365 | 184 062 159 | 211 191 191 | 240 088 911 | 272 675 238 | 309 512 319 | 351 160 398 | 398 252 881 | 391 036 635 | 387 836 445 | 384 436 089 | 380 818 863 | 376 966 352 | 372 858 234 | 368 472 061 | 363 783 022 | 358 763 666 | 353 383 605 | 347 609 168 | 341 403 031 | 334 723 787 | 327 525 473 | 319 757 042 | 311 361 768 | 302 276 585 | 292 431 341 | 281 747 968 | 270 139 554 | 257 509 302 | 243 749 364 | 228 739 538 | 212 345 809
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 8 784 965 | 6 239 075 |  | 7 250 985 | 7 554 652 | 6 767 823 | 6 356 667 | 6 190 093 | 6 044 991 | 5 905 296 | 5 770 181 | 5 639 450 | 4 709 595 | 4 335 528 | 4 225 157 | 4 127 830 | 4 033 301 | 3 941 363 | -521 958 | -200 045 | -183 699 | -168 883 | -155 448 | -143 256 | -132 186 | -122 127 | -112 981 | -104 658 | -97 079 | -90 171 | -83 869 | -78 115 | -72 856 | -68 045 | -63 639 | -59 600 | -55 893 | -52 487 | -49 354 | -46 468 | -43 807 | -41 350
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 8 784 965 | 15 024 040 |  | 22 275 025 | 29 829 677 | 36 597 499 | 42 954 167 | 49 144 259 | 55 189 251 | 61 094 546 | 66 864 727 | 72 504 177 | 77 213 772 | 81 549 300 | 85 774 457 | 89 902 288 | 93 935 589 | 97 876 952 | 97 354 994 | 97 154 948 | 96 971 250 | 96 802 366 | 96 646 919 | 96 503 663 | 96 371 477 | 96 249 350 | 96 136 369 | 96 031 711 | 95 934 632 | 95 844 462 | 95 760 593 | 95 682 478 | 95 609 622 | 95 541 577 | 95 477 938 | 95 418 338 | 95 362 445 | 95 309 959 | 95 260 605 | 95 214 137 | 95 170 331 | 95 128 981
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 29.01.2025 | 29.01.2025 | нд | нд | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.02.2025 | 10.02.2025 | нд | нд | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 09.10.2025 | 09.10.2025 | нд | нд | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 10.02.2025 | 10.02.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 09.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд | 30.09.2025 | 15.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.10.2025 | 14.12.2025 | нд | нд | 15.10.2025 | 15.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.12.2025 | 14.12.2025 | нд | нд | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 04.12.2025 | 19.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2025 | 29.12.2025 | нд | нд | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 29.01.2027 | 29.01.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 208,45537477 | 205,16205035 | 208,45537477 | 205,16205035 | 0 | 208,45537477 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 205,16205036 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 208,45537477 | 205,16205036
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 208,45537477 | 205,16205035 | 208,45537477 | 205,16205035 | 0 | 208,45537477 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 205,16205036 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 208,45537477 | 205,16205036
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 173,71281231 | 173,59754827 | 173,71281231 | 173,59754827 | 0 | 173,71281231 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 173,59754827 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 173,71281231 | 173,59754827
2.1 | проектно-изыскательские работы | 8,22568729 | 8,22568729 | 8,22568729 | 8,22568729 | 0 | 8,22568729 | 1 кв. | 8,22568729 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,22568729 | 8,22568729
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 130,88918185 | 130,88918186 | 130,88918185 | 130,88918186 | 0 | 130,88918185 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 130,88918186 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 130,88918185 | 130,88918186
2.3 | оборудование | 10,36636438 | 10,36636438 | 10,36636438 | 10,36636438 | 0 | 10,36636438 | 4 кв. | 10,36636438 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,36636438 | 10,36636438
2.4 | прочие затраты | 24,23157879 | 24,11631474 | 24,23157879 | 24,11631474 | 0 | 24,23157879 | 4 кв. | 24,11631474 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24,23157879 | 24,11631474
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,891 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 0 | 23,891 | 4 кв. | 24,043 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,891 | 24,043
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,341 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 0 | 2,341 | 4 кв. | 2,340 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,341 | 2,340
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,891 | 24,043 | 24,043 | 24,043 | 0 | 23,891 | 4 кв. | 24,043 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,891 | 24,043
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,341 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 0 | 2,341 | 4 кв. | 2,340 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,341 | 2,340
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 173,71281231 | 173,59754827 | 173,71281231 | 173,59754827 | 0 | 173,71281231 | 4 кв. | 173,59754827 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 173,71281231 | 173,59754827
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 26,232 | 26,383 | 26,383 | 26,383 | 0 | 26,232 | 4 кв. | 26,383 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,232 | 26,383
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4 кв. | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.891 | 0 | 2.341 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объекту: Строительство ВЛ-10 кВ (18,8 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ-10 кВ (2,9 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой, Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 17.01.2025) | ПО | 146062.857 | Укрупненный расчет | 146062.857 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 146062.857 | нд | 0 | 146062.857 | 146062.857 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 175275.4285 | 0 | нд | Неэлектронная | 06.02.2025 |  |  |  | нд | нд |  |  | 15.02.2025 | 10.02.2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 22.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 175 275,42845 тыс. руб на 189 387,01254 тыс. руб

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-75-2-01.32-0269
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 10 кВ (23,891 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ 10 кВ (2,341 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, д. Бурачки
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 26,232(26,232)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 208,45537477
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 640 от 09.10.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 189,38701254
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 189,38701254
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 10.02.2025 № 76-Н149-КЛ подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №2 от 20.10.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 189,38701254
% от сметной стоимости проекта | 90,85 %
оплачено по договору, млн. руб. | 189,38701254
освоено по договору, млн. руб. | 157,82251045
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 87,56%
- поставка основного оборудования, % | 6,93%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,51%
% оплаты по объекту(предоплата) | 98,42 %
всего оплачено по объекту | 205,16205036
% освоения по объекту за отчетный период | 99,93 %
всего освоено по объекту | 173,59754827
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 10.02.2025 , 76-Н149-КЛ
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 10.02.2025 , 76-Н149-КЛ
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)