## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Себежский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 31 от 24.01.2025)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,317 2025 г.; 0,317 2026 г.; 0,317 2027 г.; 0,317 2028 г.; 0,317 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,37 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.; 0,92 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,4251 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,317
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 14,491 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,076 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024 | №ПСК-00933-Б-Ю/24-002 от 07.10.2024 №ПСК-00933-Б-Ю/24-001 от 07.10.2024 №ПСК-00933-Б-Ю/24-004 от 14.03.2025 | Договор расторгнут | 182250, Псковская область, Себежский, Себеж, ул. Строителей, д. 9 | Общеобразовательная организация (учреждение), 182250, Псковская область, Себежский, Себеж, ул. Строителей, д. 9, ЗУ 60:22:0000000:1239 | Контактные соединения свободных трехфазных групп в проектируемом КР после находящегося на балансе сетевой организаци прибора учета; Контактные соединения свободных трехфазных групп в проектируемом КР1, КР1 после находящегося на балансе сетевой организаци прибора учета. | 0.4251 | 0 | 0.4251 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(7шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ <ИсточникПитанияСО> до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>. | нд | 15.3979

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,368 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,078 км; 0,078 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,078 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,285 км) с установкой прибора учета (6 т.у.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,368 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,078 км; 0,078 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,078 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,285 км) с установкой прибора учета (6 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,7953742 млн руб./ км - КЛ ; 31,386658 млн руб./ км - ВЛ 8,96761648 млн руб./ - МВА 0,08369775 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 13 278 112,58 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 39 470 463,02
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99
Доход, руб. без НДС | 8 122 512 | 8 643 232 |  | 8 944 332 | 9 301 985 | 9 673 940 | 10 060 768 | 10 463 064 | 10 881 446 | 11 316 558 | 11 769 068 | 12 239 673 | 12 729 096 | 13 238 089 | 13 767 435 | 14 317 947 | 14 890 473 | 15 485 892
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Доход | 8 122 512 | 8 643 232 |  | 8 944 332 | 9 301 985 | 9 673 940 | 10 060 768 | 10 463 064 | 10 881 446 | 11 316 558 | 11 769 068 | 12 239 673 | 12 729 096 | 13 238 089 | 13 767 435 | 14 317 947 | 14 890 473 | 15 485 892
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -469 876 | -489 941 |  | -509 661 | -530 174 | -551 513 | -573 711 | -596 802 | -620 823 | -645 811 | -671 804 | -698 843 | -726 971 | -756 231 | -786 669 | -818 331 | -851 268 | -885 531
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 7 210 033 | 7 710 687 |  | 7 992 067 | 8 329 207 | 8 679 823 | 9 044 453 | 9 423 657 | 9 818 019 | 10 228 143 | 10 654 661 | 11 098 226 | 11 559 521 | 12 039 254 | 12 538 163 | 13 057 012 | 13 596 601 | 14 157 757
Амортизация | -442 604 | -442 604 |  | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604 | -442 604
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 7 210 033 | 7 710 687 |  | 7 992 067 | 8 329 207 | 8 679 823 | 9 044 453 | 9 423 657 | 9 818 019 | 10 228 143 | 10 654 661 | 11 098 226 | 11 559 521 | 12 039 254 | 12 538 163 | 13 057 012 | 13 596 601 | 14 157 757
Проценты
Прибыль до налогообложения | 7 210 033 | 7 710 687 |  | 7 992 067 | 8 329 207 | 8 679 823 | 9 044 453 | 9 423 657 | 9 818 019 | 10 228 143 | 10 654 661 | 11 098 226 | 11 559 521 | 12 039 254 | 12 538 163 | 13 057 012 | 13 596 601 | 14 157 757
Налог на прибыль | -1 481 621 | -1 938 737 |  | -2 009 082 | -2 093 367 | -2 181 021 | -2 272 178 | -2 366 979 | -2 465 570 | -2 568 101 | -2 674 730 | -2 785 622 | -2 900 945 | -3 020 879 | -3 145 606 | -3 275 318 | -3 410 215 | -3 550 504
Чистая прибыль | 5 728 412 | 5 771 950 |  | 5 982 985 | 6 235 840 | 6 498 802 | 6 772 275 | 7 056 678 | 7 352 449 | 7 660 043 | 7 979 931 | 8 312 605 | 8 658 576 | 9 018 376 | 9 392 557 | 9 781 694 | 10 186 386 | 10 607 253
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 7 210 033 | 7 710 687 |  | 7 992 067 | 8 329 207 | 8 679 823 | 9 044 453 | 9 423 657 | 9 818 019 | 10 228 143 | 10 654 661 | 11 098 226 | 11 559 521 | 12 039 254 | 12 538 163 | 13 057 012 | 13 596 601 | 14 157 757
Амортизация | 442 604 | 442 604 |  | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604 | 442 604
Проценты
Налог на прибыль | -1 481 621 | -1 938 737 |  | -2 009 082 | -2 093 367 | -2 181 021 | -2 272 178 | -2 366 979 | -2 465 570 | -2 568 101 | -2 674 730 | -2 785 622 | -2 900 945 | -3 020 879 | -3 145 606 | -3 275 318 | -3 410 215 | -3 550 504
НДС |  | -505 563 |  | -1 686 934 | -1 754 362 | -1 824 485 | -1 897 411 | -1 973 252 | -2 052 125 | -2 134 149 | -2 219 453 | -2 308 166 | -2 400 425 | -2 496 372 | -2 596 153 | -2 699 923 | -2 807 841 | -2 920 072
Изменения в рабочем капитале | 123 468 | 164 484 |  | 301 205 | 23 881 | 24 835 | 25 828 | 26 860 | 27 934 | 29 050 | 30 212 | 31 419 | 32 675 | 33 981 | 35 339 | 36 752 | 38 221 | 39 749
Инвестиции | -13 289 266
Изменения финансовых обязательств | 14 491 298
Чистый денежный поток | 7 825 012 | 7 504 133 |  | 6 726 794 | 6 702 325 | 6 966 241 | 7 240 706 | 7 526 142 | 7 822 987 | 8 131 697 | 8 452 746 | 8 786 628 | 9 133 855 | 9 494 960 | 9 870 500 | 10 261 050 | 10 667 210 | 11 089 605
Накопленный чистый денежный поток | 7 825 012 | 15 329 145 |  | 22 055 938 | 28 758 263 | 35 724 504 | 42 965 210 | 50 491 352 | 58 314 339 | 66 446 036 | 74 898 782 | 83 685 409 | 92 819 264 | 102 314 224 | 112 184 724 | 122 445 774 | 133 112 985 | 144 202 590
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 6 762 606 | 5 604 782 |  | 4 342 056 | 3 738 883 | 3 358 490 | 3 016 863 | 2 710 043 | 2 434 476 | 2 186 972 | 1 964 667 | 1 764 991 | 1 585 636 | 1 424 530 | 1 279 813 | 1 149 816 | 1 033 039 | 928 134
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 6 762 606 | 12 367 388 |  | 16 709 444 | 20 448 327 | 23 806 817 | 26 823 680 | 29 533 723 | 31 968 199 | 34 155 170 | 36 119 837 | 37 884 827 | 39 470 463 | 40 894 993 | 42 174 806 | 43 324 622 | 44 357 661 | 45 285 795
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 30.05.2024 | 30.05.2024 | нд | нд | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 24.01.2025 | 24.01.2025 | нд | нд | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.05.2025 | 13.05.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.05.2025 | 28.05.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 28.05.2025 | 14.08.2025 | нд | нд |  | 08.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд | 30.07.2025 | 14.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 29.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 15,69332884 | 15,38243130 | 15,69332884 | 14,18040000 | 1,20203130 | 14,49129754 | 3 кв. | 14,18040000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,49129754 | 14,18040000
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 15,69332884 | 15,38243130 | 15,69332884 | 14,18040000 | 1,20203130 | 14,49129754 | 3 кв. | 14,18040000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,49129754 | 14,18040000
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 13,27811258 | 13,01903130 | 13,27811258 | 11,81700000 | 1,20203130 | 12,07608128 | 3 кв. | 11,81700000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,07608128 | 11,81700000
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,64618130 | 0,64618130 | 0,64618130 | 0 | 0,64618130 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3,71141298 | 4,08825030 | 3,71141298 | 4,08825030 | 0 | 3,71141298 | 3 кв. | 4,08825030 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,71141298 | 4,08825030
2.3 | оборудование | 7,77542801 | 7,58346938 | 7,77542801 | 7,58346938 | 0 | 7,77542801 | 3 кв. | 7,58346938 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,77542801 | 7,58346938
2.4 | прочие затраты | 1,14509029 | 0,70113032 | 1,14509029 | 0,14528032 | 0,55585000 | 0,58924029 | 3 кв. | 0,14528032 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,58924029 | 0,14528032
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 3 кв. | 0,010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,280 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 1,280 | 3 кв. | 1,250 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,280 | 1,250
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 3 кв. | 6,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 3 кв. | 0,010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,280 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 1,280 | 3 кв. | 1,250 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,280 | 1,250
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 3 кв. | 6,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 13,27811258 | 13,01903130 | 13,27811258 | 13,01903130 | 0 | 13,27811258 | 3 кв. | 13,01903130 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,27811258 | 13,01903130
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,290 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,290 | 3 кв. | 1,260 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,290 | 1,260
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 3 кв. | 6,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,000 | 6,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Август 2025 | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110080.0026. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010) двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 12150.5801 | Сводный сметный расчет | 12150.5801 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 11817 | нд | 0 | 11817 | 11817 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | 14180.4 | 0 | mr-sz25065MP | roseltorg.ru | 31.03.2025 | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 22.04.2025 | нд | нд |  |  | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 15.08.2025 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 14 180,40003 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО "ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ЭЛТЕХ" | 11621.3333 |  |  | 11621.3333
[26 empty] | ООО "ВЕЛЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 11550 |  |  | 11550

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-75-2-03.31-0236
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (0,360 км), ВЛ-10 кВ (0,010 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,155 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,150 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Себежский р-н
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 1,26(1,26) км: ввод - 1,29(1,29)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 6
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 15,69332884
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 31 от 24.01.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 14,1804
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 14,1804
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 13.05.2025 № 76-Н206-СМР подрядчик ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 14,18040000
% от сметной стоимости проекта | 90,36 %
оплачено по договору, млн. руб. | 14,1804
освоено по договору, млн. руб. | 11,817
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 35,03%
- поставка основного оборудования, % | 64,97%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 98,02 %
всего оплачено по объекту | 15,3824313
% освоения по объекту за отчетный период | 98,05 %
всего освоено по объекту | 13,0190313
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 13.05.2025 , 76-Н206-СМР
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)