## объекты
| Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту* | Прирост вводимой мощности в 2009 году |  | План I кв. |  | План II кв. |  | План III кв. |  | План IV кв.
1 | 2 | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
| Итого, по всему ОАО "МРСК Северо-Запада, в т.ч. | 208.22 | 164.05 | 1.07 | 1.7 | 9.165 | 41.32 | 40.605 | 27.47 | 157.38 | 93.56
| Архэнерго | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.47
| Вологдаэнерго | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| Карелэнерго | 1.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.06 | 0 | 0
| Колэнерго | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
| Комиэнерго | 17 | 26 | 0.82 | 0 | 8.915 | 4.79 | 6.385 | 2.82 | 0.88 | 18.39
| Новгородэнерго | 112.66 | 95.98 | 0 | 0.2 | 0 | 35.12 | 32.66 | 18.06 | 80 | 42.6
| Псковэнерго | 0.8 | 37.54 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.41 | 0.3 | 4.53 | 0 | 30.1
| Исполнительный аппарат | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 56.08 | 16.37 | 0.32 | 1.3 | 1.935 | 1.53 | 1.845 | 13.54 | 51.98 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
| Комиэнерго | 3.03 | 0 | 0.32 | 0 | 1.685 | 0 | 0.545 | 0 | 0.48 | 0
| Новгородэнерго | 1 | 9.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 1 | 9.01 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0.55 | 7.04 | 0 | 1.1 | 0.25 | 1.41 | 0.3 | 4.53 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 56.08 | 16.37 | 0.32 | 1.3 | 1.935 | 1.53 | 1.845 | 13.54 | 51.98 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 56.08 | 16.37 | 0.32 | 1.3 | 1.935 | 1.53 | 1.845 | 13.54 | 51.98 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 1.55 | 11.36 | 0 | 1.3 | 0.25 | 1.53 | 1.3 | 8.53 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 1.3 | 8.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.42 | 1.3 | 7.6 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вознесенье-Терентьевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-128 «ПС 94 Киръявалахти – ПС 92 Ляскеля» (демонтаж 44 деревянных опор, монтаж металлических, замена 9,7 км провода по трассе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция участка ВЛ 150 кВ №Л-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 110 кВ по г. Сыктывкару с организацией цифровых каналов связи (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Расширение просеки ВЛ 110 кВ Пестовская 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-83п «Пудож-Кубово» (замена 233 деревянных опор на ж/б, замена провода по трассе 47,4 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ №М-46 (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-53/54 с разделением цепей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 "Промбаза - Подчерье" и ПС 35/6 кВ "Промбаза" (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.3 | 7.42 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 1.3 | 7.1 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | Реконструкция воздушных переходов 10 кВ через ж/д в Грязовецком РЭС (замена кабельной линии на воздушную на 409км,414км,459км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 с заменой опор и провода, переустройством переходов через р. Выг, ж/д и ББК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | Технологическое присоединение дробильно-сортировочного завода ООО "Карелинвест" (тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-02 с заменой провода на СИП 24,6 км, установкой реклоузера) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-802 п. Тулома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Конецбор - Аранец": замена опор, провода (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 20 кВ № 3, 4 «Красный Яг - Кедровый Шор»: замена опор, установка реклоузеров (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 8019 «ПС «Западный Соплеск» - Усть-Воя - Усть-Соплеск - Усть-Щугор»: установка реклоузера (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Медвежская-Конецбор": замена опор, установка реклоузера (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ПС «Восточный Савинобор» - Шердино": установка реклоузеров (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ "РП №8 яч.16 - РП №20 яч. 7" (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10кВ «Подтыбок» на участке «ЛР-406 – КТП № 413» (Лабором – Урьёль): замена опор и провода (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 1 | 4.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 1 | 4 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Пола" для электроснабжения линии по прокатке пластмассового листа в п. Пола Парфинского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ л8 от ПС Неболчи (эл/снаб. ЗАО Неболчинское карьероуправление) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ л6 от ПС Юбилейная (эл/снаб. ООО Кушавера-Торф) | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ л22 от ПС Чудово (эл/снаб. ЗАО Парок рус) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-309 ф. 309-01 оп. 741-809, оп.575-611 Пустошкинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ 10 кВ л.163-03, Стругокрасненский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-202 ф. 202-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-24(КТП-2166) - РП-15 с установкой КТП 10/0,4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 78-01 (КТП-2173) с установкой КТП 10/0,4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 136-05(ЗТП-146) с установкой КТП-10/0,4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 01-02 о. Колпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП303-ТП304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгородэнерго
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от РП7 в г.Пскове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП52 в г.Пскове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (л-1) и (л-3) от ЗТП № 8 ул. 25 Октября, К. Назаровой | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л. 2 от ЗТП-25 ф. 309-08 г. Пустошка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л7 ЗТП-1572 г. Дно Л116-06 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-21 «Школа», л-5 оп. 1-17 г. Новоржев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.25 | 3.14 | 0 | 1.1 | 0.25 | 1.11 | 0 | 0.93 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Комиэнерго
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 2.03 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция КЛ 10 кВ с переводом на ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Березовка» до ТП 10/0,4 кВ №96 (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» - РП 2" (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 2.03 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция КЛ-10 кВ РП-15-РП-24 БОСК (ПС-206-ЗТП-235, с установкой КСО 298-1 шт.) в г. Великие Луки | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция КЛ -10кВ л.74-01 участок кабеля от ЗТП-623 до ЗТП-621, от ЗТП-621 до ЗТП-620, от ЗТП-620 до опоры № 8, г. Печоры, Печорский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС № 328 до ТП № 232, КЛ-6 кВ от ПС № 126 до ТП № 276, КЛ-6 кВ от ТП № 276 до ТП № 57 в г. Пскове | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция КЛ-6 кВ РП4-ТП269, ТП269-ТП-235 в г. Пскове | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0.25 | 1.11 | 0 | 0 | 0.25 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0.25 | 1.11 | 0 | 0 | 0.25 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ №1 от ТП349 в г.Пскове | 0.25 | 0.86 | 0 | 0 | 0.25 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП48 в г.Пскове | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 54.53 | 5.01 | 0.32 | 0 | 1.685 | 0 | 0.545 | 5.01 | 51.98 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | 51.5 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 51.5 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Вологдаэнерго | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (замена Т-2, оборуд. ОРУ-110кВ 2 с.ш., КРУН-10 кВ, об. связи, релейная защита) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Вологдаэнерго | Реконструкция ПС 110 кВ Харовск установка ДГК на 1 и 2 с ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (Т-2, обор ОРУ-110 кВ 2 с.ш., заходы ВЛ-110, здание ОПУ-ЗРУ, обор ЗРУ35 кВ, ЗРУ10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
Колэнерго | Реконструкция ПС 110 кв №31 с заменой трансформатора Т-1 с 7,5 на 16 МВА | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0
Колэнерго | Реконструкция контура заземления ОРУ-150 кВ на ПС 150 кВ №87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция контура заземления ОРУ-150 кВ на ПС 150 кВ №11А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция ПС 110 кВ №5 с установкой оборудования для компенсации токов замыкания на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ №5 с заменой трансформатора 40 МВА на 63 МВА | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
Колэнерго | Замена аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ №112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция ПС 110 кВ №69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция объектов для обеспечения технологического подключения потребителей СЭС, ЦЭС (ПС 150 кВ №53, 100, ПС 110 кВ №4, 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Колэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная" (монтаж устройств компенсации емкостных токов) (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шахтерская": установка вольтодобавочных трансформаторов (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Городская»: модернизация схемы выдачи мощности на напряжении 10 кВ, замена МВ 10 кВ на ВВ (25шт.) и установка токоограничивающих реакторов (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Вуктыл-1»: замена МВ 6 кВ на ВВ (13 шт.) (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Северный Савинобор": устройство маслоприемных чаш (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва»: замена КРУН-10 кВ (14 яч.) (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора Т-3 16 МВА на силовой трансформатор 25 МВА (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Любытино» Любытинского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ПС Восточная (э/снаб ООО Фрегат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ПС 110/35/10 "Сельская" (эл/снаб. завода по производству бумаги г. Боровичи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ПС 110/10 Восточная (эл/снаб. Гипермаркета ЗАО Тандер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ПС 110/10 Батецкая со строительством ВЛ 10 кВ (эл/снаб. ПО КатМет) | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
Новгороэнерго | Реконструкция ПС 110/10 Западная со строительством двух КЛ 6 кВ (эл/снаб. Здания Новгородского ОСБ № 8629) | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС № 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС № 113 110/35/10 "Плюсса" (демонтаж ОД-КЗ, монтаж ММО-110, демонтаж ММО-110, монтаж ВГП-110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС № 70 (Замена сборных шин 2 секции 6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Замена вводов силовых трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС № 115 "Порхов" 110/35/10 кВ (замена ТТ-110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС № 388 "ЗСК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ПС № 119 (Замена ТТ-110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Реконструкция ПС 35/6 кВ №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция объектов для обеспечения технологического подключения потребителей СЭС, ЦЭС ( ПС 35 кВ № 388) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "В/с №3 ш. Комсомольская": замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "В/с №2 ш. Воркутинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Трош»: замена МВ 10 кВ на ВВ (3шт.) (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Керки»: замена МВ 6 кВ на ВВ (4 шт.) (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.03 | 0 | 0.32 | 0 | 1.685 | 0 | 0.545 | 0 | 0.48 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 3.03 | 0 | 0.32 | 0 | 1.685 | 0 | 0.545 | 0 | 0.48 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №12 (СЭС) | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 13 КдРЭС: замена на КТП (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 96 КРЭС: замена на КТП (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №136: замена на БКТПБ (СЭС) | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №104: замена на БКТПБ (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №129: замена на БКТПБ (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение РП 6 кВ "ГРУ" в п. Вой-Вож: замена МВ на ВВ (9 шт.) (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в п. Кой-Ю Ижемского района (ЦЭС) | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 903 с установкой счетчиков учета электроэнергии (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 178 ул. Димитрова (СЭС) | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №53 и 235 (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №241 по ул. Петрозаводской (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №94 (СЭС) | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 23 (СЭС) | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция ЗТП г.Пскова с установкой блоков АСУНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | Реконструкция релейной защиты ВЛ-110 кВ Заовражье-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Карелэнерго
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция системы сбора телеинформации МГП ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Реконструкция диспетчерско-технологической АТС ЦУСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Колэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция технологической связи с установкой цифрового оборудования на ДП ВЭС для создания каналов связи с РПБ СМиТ и резервных каналов по "Комиэнерго" (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция технологической связи с организацией каналов передачи данных в Интинском РЭС (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция телемеханического комплекса ДП ВЭС (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция телемеханического комплекса Интинского РЭС (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Модернизация АСДУ на ДП КдРЭС (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Модернизация АСДУ ПО "Сыктывкарские электрические сети" (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Модернизация АСДУ Троицко-Печорского РЭС (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Модернизация АСДУ Ухтинского РЭС(ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ПС 110/35/6 "Вуктыл-2": монтаж, прокладка и подключение интерфейского кабеля связи (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | Техническое перевооружение оборудования РЗиА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Техперевооружение охранно-пожарной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Техперевооружение оборудования АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Техперевооружение ВЧ-связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Реконструкция помещения диспетчерского зала 1-го РЭС г. Великие Луки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ "Комиэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Система учета розничного рынка электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание/модернизация ИИК на ПС 110, 35 кВ в т.ч.
Карелэнерго | замена/установка измерительных трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | замена/установка приборов учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочее
Карелэнерго | Создание/модернизация ИИК на ТП, ВРУ 6-10/0,4 кВ, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
организация выносных пунктов учёта
Карелэнерго | Автоматизация системы учёта электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго
| Комиэнерго | 0 | 0
| Система учета розничного рынка электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание/модернизация ИИК на ПС 110, 35 кВ в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | замена/установка измерительных трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | замена/установка приборов учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Создание/модернизация ИИК на ТП, ВРУ 6-10/0,4 кВ, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
организация выносных пунктов учёта
Автоматизация системы учёта электроэнергии
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Система учета розничного рынка электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание/модернизация ИИК на ПС 110, 35 кВ в т.ч.
замена/установка измерительных трансформаторов
замена/установка приборов учёта
прочее
Создание/модернизация ИИК на ТП, ВРУ 6-10/0,4 кВ, в т.ч.
организация выносных пунктов учёта
Псковэнерго | Автоматизация системы учёта электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| прочие средства учета и контроля электроэнергии | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки дачных участков садоводческих некоммерческих товариществ по Кодорскому шоссе в г. Северодвинске (СНТ "Отрада", "Автомобилист", "Приозерный", "Дружба", "Полярные зори") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки энергообъектов СНТ "Двина-1" в г. Северодвинске (Садовое некоммерческое товарищество "Двина-1") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки пилорамы в пос. Белогорский Холмогорского района Архангельской области (ООО "СК "Артель Элит") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки жилых домов в деревне Большие Карелы Приморского района Арх. области (Гармашова Татьяна Юрьевна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки магазина "Луч" по ул. К.Маркса, 24 в г. Северодвинске (ООО "Торговое предприятие "Луч") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки дачных участков в Приморском районе Архангельской области (СОТ «Левковка») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки АЗС (ул. Советская - ул. Маяковского) в г. Архангельске («РН-Архангельскнефтепродукт») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки 3-ей очереди строительства 16-ти сблокированных жилых домов в 206 квартале г. Архангельска (ООО "Маркетинг. Билдинг. Менеджмент") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки склада, расположенного по адресу проезд Складской, 14 в г. Северодвинске (ИП Молчанов Эдуард Альбертович) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | Проект реконструкция ПС 110 кВ Искра (реконструкция ОРУ 110кв,замена силовых тр-торов,стр-ЗРУ,реконстр. устройств РЗА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | Проект реконструкции ПС 110/35/10 кВ НПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | Проект реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | Проект по внедрению измерительного комплекса учета электрической энергии на ПС-72 "Сулажгора" (ВЛ-110 кВ Л-118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Карелэнерго | ПИР по оборудованию автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) и системами охраны периметра подстанций (ПС - 15 «Сегежа», ПС - 14 «Олений», ПС - 54 «Кепа, ПС – 28 «Вяртсиля», ПС – 25 «Питкяранта», ПС – 26 «Ляскеля», ПС – 93 «Кааламо», ПС – 36 «Пудож», ПС – 40 «Коткозеро», ПС – 41 «Олонец», ПС – 77 «Повенец») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции второй ВЛ 6 кВ Междуречье -Белокаменка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект комплексной реконструкции ПС 110 кВ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции ПС 35 кВ №301 с заменой трансформатора с 16 на 25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции ПС 35 кВ №338 с заменой КРУН –6кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции ПС 35 кВ №388 с заменой трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции схемы подключения батарей конденсаторов к с.ш. 6 кВ ПС-40А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции линейного тракта на участке УСУ ПС-18 - РУС г.Кандалакша - УСУ ЦЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект по реконструкции АСУ-ТП на объктах СРС, ПРЭС, СГП (ПС314, ПС318, ПС395, ПС28, ПС29, ПС50, ПС98, ПС309, ПС 317, ПС387) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Проект реконструкции телекоммуникационной сети связи филиала "Колэнерго" ПС-40А, ПС-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Колэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 35 кВ "Усинская": замена устройств РЗиА (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Городская": замена устройств РЗиА (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 35 кВ «Советская»: замена устройств РЗиА (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (13 шт.), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции РП 10 кВ №1, 2 в г. Усинск (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ (11 шт.), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ПС 35/10 кВ «Промбаза»: замена трансформаторов, МВ 35 кВ (3 шт.) и 10 кВ (3 шт.) на ВВ (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ВЛ 110 кВ №177 «Микунь - Едва» (участок «Вежайка – Вожская»): замена опор (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 802, 1003, 1006 в с.Летка Прилузского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации программно-технического комплекса ЦУС "Комиэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации ВЧ связи «ПС 220 кВ «Микунь» - ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 402, 503, 506, 626 в с. Объячево Прилузского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции КРУН 10 кВ, КТП, ВЛ 10 кВ яч. 3Д и 6Д ПС 110/10 кВ «Обьячево» в с. Обьячево, Прилузкого района (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ВЛ 6 кВ № 8019 «ПС «Западный Соплеск» - Усть-Воя - Усть-Соплеск - Усть-Щугор»: установка реклоузера (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ "РП №8 яч.16 - РП №20 яч. 7" (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект технического перевооружения ПС 110/10 кВ «Едва»: замена КРУН-10 кВ (14 яч.) (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект технического перевооружения ПС 35/6 кВ "В/с №3 ш. Комсомольская": замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект технического перевооружения ПС 35/6 кВ "В/с №2 ш. Воркутинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ТП 10/0,4 кВ № 13 КдРЭС: замена на КТП (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ТП 10/0,4 кВ № 96 КРЭС: замена на КТП (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции ТП 10/0,4 кВ №136: замена на БКТПБ (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции технологической связи с установкой цифрового оборудования на ДП ВЭС для создания каналов связи с РПБ СМиТ и резервных каналов по "Комиэнерго" (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции технологической связи с организацией каналов передачи данных в Интинском РЭС (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации АСДУ на ДП КдРЭС (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации АСДУ ПО "Сыктывкарские электрические сети" (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации АСДУ Троицко-Печорского РЭС (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект модернизации АСДУ Ухтинского РЭС(ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ ПС-312 ф. 312-09 оп. 474-509. 534-564. 104-216. 225-274. 225-286-316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ л. 80-08 4-й РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ л. 172-04. 172-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ 0.4 кВ Л2 от ЗТП-1606 п. Дедовичи Л 219-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции Л-1 от ТП24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции КЛ-6 кВ ПС-206-РП-5 (с установкой КСО-298 - 2 шт.) в г. В. Луки ПС206-РП13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции КЛ 10 кВ РП30-ТП406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ-0.4 кВ Л 115-19 от ЗТП № 8 г. Порхов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ ПС-131-ЗТП-22 в г. Новосокольники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Проект реконструкции базы СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0
| Здания | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция системы отопления производственного здания ПС "Каджером" (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция баз Сосногорского, Ижемского, Усть-Цилемского, Троицко-Печорского РЭС: установка КПП (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция здания РПБ "Сосногорского РЭС" в г. Сосногорске (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция отопительной системы здания базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция баз Усть-Вымского и Корткеросского РЭС: установка КПП (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция РЭП на ПС 110/10 кВ «Восточная» Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция РПБ КдРЭС: установка АЗС контейнерного типа (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Псковэнерго
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Сооружения (кроме электрических линий) | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | Реконструкция санитарно-бытовых помещений, внутренних и наружных инженерных сетей здания РПБ СРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Реконструкция площадки для хранения маслонаполненного оборудования на РПБ-III с текущим проектированием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Земельные участки | 0 | 0
| Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 0
| Транспортные средства | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
Карелэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
ИА | автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 0
| Прочие основные средства | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Реконструкция ЛВС производственного отделения "Центральные электрические сети" с применением оптико-волоконных магистралей (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
ИА | Оснащение системой видео – наблюдения, охранно-пожарной сигнализацией и системой контроля доступа исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | Оборудование помещения казначейства инженерно-техническими средствами охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции производственной базы г. Усинска (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции системы отопления производственного здания ПС "Каджером" (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект реконструкции отопительной системы здания базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0
| автотранспорт | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ПЭВМ, оргтехника | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | ПЭВМ, огртехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | ПЭВМ, огртехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
Карелэнерго | ПЭВМ, оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | ПЭВМ, огртехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | ПЭВМ, оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | ПЭВМ, огртехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
ИА | ПЭВМ, оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие приборы и оборудование | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | выкупная стоимость ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
Карелэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
Псковэнерго | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
ИА | прочие приборы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Исполнительный аппарат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мебель | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Архэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Вологдаэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
Карелэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Карелэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
1.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. | 0 | 0
1.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч. | 0 | 0
| Объекты интеллектуальной собственности | 0 | 0
| патенты | 0 | 0
| авторские права | 0 | 0
| товарные знаки и знаки обслуживания | 0 | 0
| прочие объекты интеллект собственности | 0 | 0
| Деловая репутация | 0 | 0
| Организационные расходы | 0 | 0
| Прочие объекты нематериальынх активов | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 125.38 | 115.52 | 0.25 | 0.4 | 7.23 | 39.79 | 37.5 | 11.87 | 80.4 | 63.46
| Архэнерго | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
| Вологдаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 13.47 | 26 | 0 | 0 | 7.23 | 4.79 | 5.84 | 2.82 | 0.4 | 18.39
| Новгородэнерго | 111.66 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31.66 | 9.05 | 80 | 42.6
| Псковэнерго | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 125.38 | 115.52 | 0.25 | 0.4 | 7.23 | 39.79 | 37.5 | 11.87 | 80.4 | 63.46
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 125.38 | 115.52 | 0.25 | 0.4 | 7.23 | 39.79 | 37.5 | 11.87 | 80.4 | 63.46
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 1.66 | 55.83 | 0.25 | 0.4 | 1.01 | 38.58 | 0 | 2.43 | 0.4 | 14.42
| воздушные линии, в т.ч. | 1.41 | 54.82 | 0 | 0 | 1.01 | 37.97 | 0 | 2.43 | 0.4 | 14.42
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вологдаэнерго | Строительство ВЛ-110кв отпайка на ПС 110кв Красавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство ВЛ 110 кВ «Вой-Вож - Помоздино" с ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": рекультивация земель (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Новгороэнерго | Строительство ВЛ -110 кВ ПС "Прогресс" - отпайка на ПС "Мошенское" и дополнительной ячейкой на ПС "Прогресс" | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.01 | 15.2 | 0 | 0 | 1.01 | 2.97 | 0 | 2.43 | 0 | 9.8
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 1.01 | 15.2 | 0 | 0 | 1.01 | 2.97 | 0 | 2.43 | 0 | 9.8
Комиэнерго | Строительство ВЛ 10 кВ "Выльгорт - Еляты" (СЭС) | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3
Комиэнерго | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ "РП ГКНС – ТП 609" (СЭС) | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Выльгорт» - ТП 962", реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 962 (электроснабжение стадиона им. Р. Сметаниной) (СЭС) | 1.01 | 2.97 | 0 | 0 | 1.01 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство ВКЛ 20 кВ «ПС 110/10 кВ "Синегорье" - с. Усть-Цильма» с кабельным переходом через р. Печора (ЦЭС) | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Новгородэнерго
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.4 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.62
| Архэнерго | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
Архэнерго | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для электроснабжения д. Юрятино Устьянского района | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0.4 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.15
Комиэнерго | Строительство ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ КТП-400 кВА в м. Карьер с. Корткерос (ЮЭС) | 0.4 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.15
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
Новгороэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Новгородэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0.25 | 1.01 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0.25 | 1.01 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» яч.354 - РП-21 яч.4" (СЭС) | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Строительство КЛ-10 кВ от опоры 67 л. 76-03 до БКТП. Строительство БКТП | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 123.72 | 59.69 | 0 | 0 | 6.22 | 1.21 | 37.5 | 9.44 | 80 | 49.04
| Уровень входящего напряжения ВН | 111.66 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.66 | 9.05 | 80 | 49.04
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Расширение подстанции ПС 150 кВ №108 с установкой второго трансформатора 25 МВА 150/35/6 кВ и ЗРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Колэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Колэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44
Комиэнерго | Строительство ПС 110/10 кВ "Емваль" с заходами ВЛ 110 кВ и ВЛ 10 кВ для перевода нагрузок на ПС 110/10 кВ "Емваль" (СЭС) | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44
| Новгородэнерго | 111.66 | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.66 | 9.05 | 80 | 42.6
Новгороэнерго | Оказание услуг по технологическому присоединению ППС "Быково" и ППС "Песь" магистрального нефтепродуктопровода "Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск" к электросети ОАО "Новгородэнерго". Включает в себя 4 пусковой комплекс: строительство ВЛ-110 кВ "Любытино-Рудничная" - 32 км | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
Новгороэнерго | Строительство ПС 110 кВ "Южная" с ВЛ 110 кВ | 80 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10.6
Новгороэнерго | Строительство ПС 110 / 10 кВ «Новое Рахино» с заходом ВЛ-110 кВ и со строительством ВЛ 10 кВ от ПС Н.Рахино | 31.66 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.66 | 9.05 | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.06 | 1.6 | 0 | 0 | 6.22 | 1.21 | 5.84 | 0.39 | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 12.06 | 1.6 | 0 | 0 | 6.22 | 1.21 | 5.84 | 0.39 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство БКТП 10/0,4 кВ ул. Славы-Емвальская (СЭС) | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство ТП 10/0,4 кВ по ул. Оплеснина - Маегова (СЭС) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство БКТП 10/0,4 кВ с КЛ 0,4 кВ на ул. Советская (СЭС) | 1.26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.05 | 0 | 0
Комиэнерго | Расширение ТП 10/0,4 кВ № 242 с КЛ 0,4 кВ "ТП-242 - КС" (СЭС) | 1.26 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.14 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство 2БКТПНУ 10/0,4 кВ с КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ по ул. Печорская (СЭС) | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Кутузова - Тентюковская (СЭС) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство БКТП 10/0,4 кВ с КЛ 10 кВ по ул. Интернациональная, 111 (СЭС) | 1.26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство ТП 10/0,4 кВ с КЛ 0,4 и 10 кВ по ул. Интернациональная-Свободы (СЭС) | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул.Кирова-Свободы (СЭС) | 1.26 | 0.86 | 0 | 0 | 1.26 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ в г. Ухта, ул. Советская - пр. Космонавтов (ЦЭС) | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Комиэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
| прочие средства учета и контроля электроэнергии | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
| Создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности с многоквартирными жилыми домами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание/модернизация ИИК на ПС 110, 35 кВ в т.ч.
замена/установка измерительных трансформаторов
замена/установка приборов учёта
прочее
Архэнерго | Создание/модернизация ИИК на ТП, ВРУ 6-10/0,4 кВ, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация выносных пунктов учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Автоматизация системы учёта электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Корректировка проекта "Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для электроснабжения п. Усть-Ваеньга Виноградовского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки жилого дома по адресу: пр. Обводный канал, 9 корп. 3 в г. Архангельске (ООО "АСЭП") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки жилой застройки в районе Лесозавода №25 в г. Архангельске (Мэрия г. Архангельска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки торгового центра по адресу пр. Морской, д. 85 в г. Северодвинске (ООО "РМС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки учебного центра в квартале 44 г. Северодвинска («НОУ ср. проф-ного образ-я «Северодвинский техникум управления и информационных технологий») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки комплекса жилых зданий со встроенными-пристроенными автостоянками по ул. Ч.Лучинского - ул. Володарского в г. Архангельске (ООО «Титан-Девелопмент») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки жилого 9-ти этажного дома со встроенными помещениями по адресу: ул. Галушина (между домами №19 и №21) в г. Архангельске (ООО "Поларис") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки учебно-административного здания филиала ВЗФЭИ по ул. Набережная Северной Двины (между ул. Володарского и ул. Серафимовича) в г. Архангельске (ГОУ ВПО "ВЗФЭИ") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки здания общественного назначения по л. К.Либкнехта в г. Архангельске (ООО "Архтоппром") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки гаражно-строительного кооператива "Планета", расположенного на пересечении пр. Труда и ул. Южная в г. Северодвинске (ГСК "Планета") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки торгово-административного комплекса, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 37 в г. Северодвинске (ООО "Северный берег") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архэнерго | Проект подключения к электрическим сетям электроустановки здания детского отделения поликлиники №2 по пр. Ломоносова, 42 в г. Архангельске (МУЗ "Городская поликлиника №2") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | Проект строительство РП 110 кВ и ВЛ-110 кВ для выдачи мощности с Вологодской ТЭЦ ОАО "ТГК-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
Колэнерго | Проект строительства ПС "Северная" 150/35/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ВЛ 110 кВ "Зеленоборск-Ижма" (вторая цепь) (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ПС 110/10 кВ «Промышленная» с заходами ВЛ 10 кВ (ЦЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ВЛ 110 кВ "ПС "Сыктывкар" - ПС "Краснозатонская" (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительство КТП 10/0,4 кВ с воздушным вводом по ул. Тентюковская, 21 (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства 4БКТПБ 10/0,4 кВ с КЛ 10 кВ по ул. Коммунистическая, 50 (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ВЛ 10 кВ "ТП 10/0,4 кВ №226 -ТП 10/0,4 кВ №1048" в г.Сыктывкар, р-н ул. Пермская-Колхозная (СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ВЛ 35 кВ "Ропча - Чинъяворык" (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Проект строительства ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ КТП-400 кВА в м. Карьер с. Корткерос (ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0
| Здания | 0 | 0
| Сооружения (кроме электрических линий) | 0 | 0
| Земельные участки | 0 | 0
| Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 0
| Транспортные средства | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 0
| Прочие основные средства | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0
2.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0
| Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0
| Архэнерго | 0 | 0
Архэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Архэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
Вологдаэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Вологдаэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карелэнерго | 0 | 0
Карелэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Карелэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 0
| Исполнительный аппарат | 0 | 0
2.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. | 0 | 0
3 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч. | 0 | 0
| Объекты интеллектуальной собственности | 0 | 0
| патенты | 0 | 0
| авторские права | 0 | 0
| товарные знаки и знаки обслуживания | 0 | 0
| прочие объекты интеллект собственности | 0 | 0
| Деловая репутация | 0 | 0
| Организационные расходы | 0 | 0
| Прочие объекты нематериальынх активов | 0 | 0
4 | Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. | 0 | 0
| Инвестиции в ценные бумаги | 0 | 0
| акции | 0 | 0
| облигации | 0 | 0
| векселя | 0 | 0
| прочие ценные бумаги | 0 | 0
| Вклады в уставный капитал других организаций | 0 | 0
| Вклады по договорам совместной деятельности | 0 | 0
| Займы, выданные другим организациям | 0 | 0
| займы предприятиям Группы | 0 | 0
| внешние займы | 0 | 0
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0
5 | Приобретение основных средств, в т.ч. | 26.76 | 32.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.06 | 25 | 30.1
| Архэнерго | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Архэнерго | КЛ-10кВ от ПС "Привокзальная" до проектируемой РП-10кВ; Две ячейки на ПС "Привокзальная"; РП-10кВ (ООО Граунд) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Архэнерго | Линейная панель КСО-366 в ТП №472 в г. Архангельске (ООО "Архангельск-МАЗцентр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вологдаэнерго | 0 | 0
| Карелэнерго | 1.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.06 | 0 | 0
Карелэнерго | Приобретение двух трансформаторов и КЛ 10 кВ у ОАО "Лесная сказка" | 1.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.06 | 0 | 0
| Колэнерго | 0 | 0
| Комиэнерго | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Приобретение земельных участков (СЭС, ЮЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комиэнерго | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 24 в г. Печора, п. Набережный, ул. Школьная, д. 39а (ПЭС) | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новгородэнерго | 0 | 0
| Псковэнерго | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
Псковэнерго | Погашение кредиторской/дебиторской задолженности (Псковэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Псковэнерго | Приобретение основных средств | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1
| Исполнительный аппарат | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
ИА | Приобретение мобильной подстанции 110/10 кВ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0